## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
3 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Gestión eficiente y eficaz del recurso humano institucional, de acuerdo a la normativa vigente. | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de gestión, informes de actividades, acciones de personal, base de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 75.00 % | 3.00 Actividades | ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Boleta E-3 e nforme de Vigilancia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 258.33 % | 3.00 Actividades | SE EJECUTA LO PROGRAMADO. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE EJECUTA LO PERTINENTE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Solicitudes recibidas |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | no se programo para este periodo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 1.00 Funcionarios | ¢0.00 | Informe teletrabajo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Funcionarios | no se programo para este periodo. Para el 3er trimestre se realizó la gestión oportuna en tiempo y en forma para la realización de teletrabajo de 1 funcionario de la UO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 22.00 Casos | ¢0.00 | Bitácoras y base datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 72.73 % | 5.00 Casos | no se han registrado casos de mortalidad materna, se han actualizado las bases y realizado las sesiones de trabajo y el consolidado de información requerido en el trimestre para este producto PARA EL 3ER TRIMESTRE NO SE REGISTRARON CASOS DE MORTALIDAD MATERNO, PERO SI SE CUMPLE CON LAS AACTIVIDADES DE COLEAMI, DE SEGUIMIENTO A LA BASE Y LA CONSOLIDACIÓN DE DATOS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Consolidar, analizar e investigar los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 12.00 Informes | ¢0.00 | Boletas amarillas para farmacovigilancia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 75.00 % | 3.00 Informes | SE REALIZAN LOS RESPECTIVOS INFORMES EN TEIMPO Y FORMA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 175.00 % | 2.00 Permisos sanitarios | 3 PSF TIPO A ORTOGADOS EN EL TRIMESTRE. Para el 3er trimestre se otorgaron 2 PSF TIPO A.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | 4 PSF TIPO A CON INPECCIÓN EN EL TRIMESTE PARA EL 3ER TRIMETRE NO SE HAN REALIZADO INSPECCIONES DE CONTROL A PSF DE TIPO A, DEBIDO A LA PRIORIZACIÓN DE DENUNCIAS ALERTAS Y VISITAS COVID-19.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 300.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 119.00 % | 52.00 Permisos sanitarios | 115 PSF TIPO B OTORGADOS EN EL TRIMESTRE PARA EL 3ER SE OTORGARON UN TOTAL DE 52 PSF DE TIPO B. IMPORTANTE DESTACAR QUE AÚN LOS ADMINISTRADOS ESTAN CON PRORROGA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 200.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 11.50 % | 0.00 Permisos sanitarios | 11 PSF TIPO B CON INSPECCIÓN EN EL TRIMESTRE PARA EL 3ER TRIMETRE NO SE HAN REALIZADO INSPECCIONES DE CONTROL B PSF DE TIPO A, DEBIDO A LA PRIORIZACIÓN DE DENUNCIAS ALERTAS Y VISITAS COVID-19.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 200.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 68.50 % | 50.00 Permisos sanitarios | 56 PSF TIPO C OTORGADOS. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE OTORGARON UN TOTAL DE 50 PSF TIPO C
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 20.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 5.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | 1 PSF TIPO C CON INSPECCIÓN EN EL TRIMESTRE PARA EL 3ER TRIMETRE NO SE HAN REALIZADO INSPECCIONES DE CONTROL C PSF DE TIPO A, DEBIDO A LA PRIORIZACIÓN DE DENUNCIAS ALERTAS Y VISITAS COVID-19.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes de cobertura de vacunación | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 6.00 Informes | ¢0.00 | Informes de los entes notificadores por grupo etáre |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 1.00 Informes | SE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN ESTE PRODUCTO. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES Y SE ELABORAN LOS INFORMES CORRESPONDINETES, EN EL CASO DE VACUNA COVID-19 SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE CADENA DE FRIO INTRAMUROS Y EXTRAMUEROS Y ADEMAS SE REALIZA UN INFORME MENSUAL.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 0 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 13.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | Informe de gestión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 61.54 % | 3.00 Acciones por objetivo estratégico | EN EL TRIMESTRE SE HA LOGRADO PARTICIPAR VIRTUALMENTE EN EL SUBSISTEMA Y CUMPLIR CON LAS ASIGNACIONES.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Promover la actividad física en distritos priorizados del cantón de Golfito, para mejorar las condiciones de vida de la población y facilitar la articulación interinstitucional para el abordaje integral y oportuno del comportamiento suicida. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (RECAFS-ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | Informes de gestión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Promover la actividad física en distritos priorizados del cantón de Golfito, para mejorar las condiciones de vida de la población y facilitar la articulación interinstitucional para el abordaje integral y oportuno del comportamiento suicida. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (RECAFS-ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 15.00 Informes | ¢0.00 | Bitácoras de reunión, informes de seguimiento |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 4.00 Informes | Informes-bitacoras
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población LGTBI. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácoras de reunión comisión VIF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | no se realizaron actividades al respecto. Durante el 3er trimestre no se realizan actividades al respecto, tampoco se han recibido denuncias sobre violación en el acceso a servicios de salud de la población LGTBI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4000.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | Base de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.93 % | 1107.00 Trámites atendidos en tiempo legal | Se han realizado 558 tramites. Lo anterior debido a las prorrogas que se han generado por parte de la Institución hacia los administrados, aunado al contexto social en el cantón y la renuencia de los administrados de apersonarse a realizar los tramites a las instituciones. Para el 3er trimestre se generaron 1107 tramites atendidos en tiempo legarl.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 16.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de gestión, correos electrónicos, instrumentos de gestión, base datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 6.25 % | 1.00 Actividades | NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA LA REVISIÓN DE PROTOCOLOS DESDE NIVEL CENTRAL NI REGIONAL EN EL TRIMESTRE. Para el 3er trimestre se realizo la revisión del protocolo de denuncias por parte de atención al cliente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes operacionales | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 22.00 Reportes | ¢0.00 | Base de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 63.64 % | 3.00 Reportes | PARA EL 3ER TRIMESTRE SE HAN REALIZADO 3 REPORTES OPERACIONALES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 52.00 Actividades | ¢0.00 | Base de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 73.08 % | 14.00 Actividades | SE ACTUALIZAN LAS BASES, SE MONITOREN LAS ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA, SE VERIFICAN LOS RESPECTIVOS ALBERGUES EN EL TRIMESTRE. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE EJECUTAN TODAS LAS ACTIVIDADES Y SE MONITOREAN LAS ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA ASÍ COMO VISITA DE REGULACIÓN A LOS ALBERGUES.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de sospechosos COVID-19 abordados | Indicador | Sumativa | 0 Sospechosos abordados | 0 | 600.00 Sospechosos abordados | ¢0.00 | Informes de gestión, Bases de Datos e instrumentos operacionales, Informes de gestión, Bases de Datos e instrumentos operacionales |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 451.67 % | 1786.00 Sospechosos abordados | 774 abordados, debido al incremento de los casos COVID-19 que se han registrado en el cantón para el 2do trimestre del año 2021. Para el 3er trimestre se registran un total de 1786 ordenes sanitarias a sospechosos por COVID-19, lo anterior registrado ene l sistema comander.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número actos administrativos COVID-19 emitidos | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 600.00 Actos administrativos | ¢0.00 | BASE DE DATOS | no indica | no indica | Eficacia | Indicador de gestión | 1126.33 % | 4511.00 Actos administrativos | 2097 actos administrativos (ordenes sanitarias y levantamientos), lo anterior debido al incremento de casos de COVID-19 registrados en el cantón para el trimestre en curso. para el 3er trimestre se gira un total de 4511 actos administrativos, el incremento se debe a que actualmente todas las ordenes sanitarias por COVID 19 se generan desde el ARSG (ya no por parte de C.C.S.S)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 160.00 Denuncias | ¢0.00 | Base local de denuncias |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.88 % | 33.00 Denuncias | 23 DENUCIAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE 19 DENUCIAS ABORDADAS EN EL TRIMESTRE PARA EL 3ER TRIMESTRE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 20 DENUNCIAS Y SE ABORDARON EN EL TRIMESTRE 13.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 2800.00 Casas visitadas | ¢0.00 | Hija de campo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 305.18 % | 4083.00 Casas visitadas | 3762 casas en total inspeccionadas en el 2do trimestre por visitas domiciliar rutinarias y seguimiento a eventos dengue. Para el 3er trimestre se visitan un total de 4083 viviendas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 0 Criaderos | 0 | 100000.00 Criaderos | ¢0.00 | Hoja de campo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 97.69 % | 38834.00 Criaderos | se realizaron 33,858.00 por eventos dengue Para el 3er trimestre se inspeccionan 19417, se trata 12321 y se eliminan 7096 criaderos de vectores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 2600.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | Informe fumigación |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 111.15 % | 600.00 Casas fumigadas | SE FUMIGARON POR EVENTOS DE VECTORES 1740 CASAS. PARA EL 3ER TRIMESTRE DADO LA BAJA DENCIDAD DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS CUMPLIENDO LOS CICLOS DE FUMIGACIÓN SE EJECUTA UN TOTAL DE 600
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 30800.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de supervisión y hojas de campo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Actividades | 700 SUPERVISIONES RELIZADAS, 7000 VISITAS DOMISILIARES PARA EL 3ER TRIMESTRE SE GENERAN 408 SUPERVISIONES REALIZADAS Y 4083 VISITAS DOMISIALES.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 1000.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | Hoja de campo |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Lotes inspeccionados | 275 lotes para el 3er trimestre no se inspeccionan lotes valdios ya que en las comunidades visitadas son urbanas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | Base de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Alertas | PARA EL 3ER TRIMESTRE NO HUBIERON ALERTAS SANITARIAS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de entes generadores bajo control estatal | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | Informe de gestión, guías de inspección, actos administrativos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Porcentaje | no se encontraba programado para este trimestre Para el 3er trimestre se generaron los reportes de entes generadores de control estatal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Base de datos, informes,bitácoras de reunión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | EL 6 DE ABRIL DEL 2021 SE INDICO QUE LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRABAJO INFANTIL ES SEMESTRAL Para el 2do trimestre no se han recibido denuncias sobre el tema y tampoco realizado acciones. El informe corresponde al siguiente trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trabajo infantil | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo infantil | 0 | 1.00 Denuncias trabajo infantil | ¢0.00 | Expedientes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 2500.00 % | 25.00 Denuncias trabajo infantil | EL 6 DE ABRIL DEL 2021 SE INDICO QUE LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRABAJO INFANTIL ES SEMESTRAL Para el 2do trimestre no se han recibido denuncias sobre el tema y tampoco realizado acciones. El informe corresponde al siguiente trimestre. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE PARTICIPO EN SESIÓN VIRTUAL SOBRE LA PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS. NO SE RECIBIERON DENUNCIAS PERO SE SOCIALIZA SESIÓN VIRTUAL CON LA UO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de explotación sexual | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias explotación sexual | 0 | 8.00 Denuncias explotación sexual | ¢0.00 | Base de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 312.50 % | 25.00 Denuncias explotación sexual | EL 6 DE ABRIL DEL 2021 SE INDICO QUE LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRABAJO INFANTIL ES SEMESTRAL Para el 2do trimestre no se han recibido denuncias sobre el tema y tampoco realizado acciones. El informe corresponde al siguiente trimestre. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE PARTICIPO EN SESIÓN VIRTUAL SOBRE LA PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS. NO SE RECIBIERON DENUNCIAS PERO SE SOCIALIZA SESIÓN VIRTUAL CON LA UO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias trabajo adolescente peligroso. | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | 0 | 1.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | ¢0.00 | Expediente |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 2500.00 % | 25.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | EL 6 DE ABRIL DEL 2021 SE INDICO QUE LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRABAJO INFANTIL ES SEMESTRAL Para el 2do trimestre no se han recibido denuncias sobre el tema y tampoco realizado acciones. El informe corresponde al siguiente trimestre. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE PARTICIPO EN SESIÓN VIRTUAL SOBRE LA PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS. NO SE RECIBIERON DENUNCIAS PERO SE SOCIALIZA SESIÓN VIRTUAL CON LA UO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trata | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trata de personas | 0 | 1.00 Denuncias trata de personas | ¢0.00 | Expedientes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 2500.00 % | 25.00 Denuncias trata de personas | EL 6 DE ABRIL DEL 2021 SE INDICO QUE LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRABAJO INFANTIL ES SEMESTRAL Para el 2do trimestre no se han recibido denuncias sobre el tema y tampoco realizado acciones. El informe corresponde al siguiente trimestre. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE PARTICIPO EN SESIÓN VIRTUAL SOBRE LA PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS. NO SE RECIBIERON DENUNCIAS PERO SE SOCIALIZA SESIÓN VIRTUAL CON LA UO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Base datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Informes | SE REALIZA EL RESPECTIVO INFORME. PARA EL 3ER TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD AL RESPECTO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Informe de gestion |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | no se tenia programado para este trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 3.00 Actividades | ¢0.00 | Instrumento de autoevaluación, Instrumento de verificación, Informe de supervisión de cumplimiento POI |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 1.00 Actividades | Verificación de la Autoevaluación de Control Interno 2021 LA AUTO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SERA EN NOVIEMBRE 2021
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 48.00 Brotes | ¢0.00 | Base datos VENO e Investigación de campo de brotes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 75.00 % | 12.00 Brotes | SE ANALIZAN, INVESTIGAN Y ATIENDEN LOS BROTES DEL TRIMESTRE. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE REALIZAN TODAS LAS INVESTIGACIÓNES Y ANALISIS TANTO EN CAMPO COMO EN BASES Y LOS RESPECTIVOS ANALISIS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 24.00 Acciones | ¢0.00 | Informes de gestión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 37.50 % | 0.00 Acciones | NO SE HAN REALIZADO CGL A LO INTERNO DE LA UO POR ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SI SE REALIZAN REUNIONES POR EQUIPOS DE TRABAJO PARA SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO CON LA RESPECTIVA BITACORA. SE HAN REALIZADO CGR A NIVEL REGIONAL QUE SON GRABADAS EN TEAMS PARA EL 3ER TRIMESTRE NO SE HAN REALIZADO CONSEJOS DE GESTIÓN LOCAL NI TAMPOCO REGIONAL, SIN EMBARGO LA COMUNICACIÓN CON LOS EQUIPOS DE LA UO SE MANTIENEN POR MEIDOS VIRTUALES Y SEGÚN LAS NECESIDADES QUE VAYAN SURGIENDO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 8.00 Actividades | ¢0.00 | Informe de campañas, Informe semanal de fumigación |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 12.50 % | 0.00 Actividades | PARA EL TRIMESTRE UNICAMENTE SE REALIZO UNA CAMPAÑA INTRADOMICILIAR DE FUMIGACIÓN. PARA EL 3ER TRIMESTRE NO SE REALIZAN CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 6.00 Actividades | ¢0.00 | Informe de comportamiento entomológico y clínico de las enfermedades transmitidas por vectores |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 1.00 Actividades | INFORMES Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA EL 3ER INFORME SE REALIZA EL RESPECTIVO INFORME.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Bases de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 75.00 % | 3.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 0 Operativos | 0 | 12.00 Operativos | ¢0.00 | Informe de operativos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 3.00 Operativos | RESTRICCIÓN DE PRESUPUESTO PARA TRANSPORTES PARA EL 3ER TRIMESTRE SE HAN REALIZADO 3 OPERATIVOS DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 10.00 Actividades | ¢0.00 | Informe de gestión |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 70.00 % | 3.00 Actividades | SE REFIERE A OPERATIVOS REALIZADOS A LOS PRODUCTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON CONTROL SANITARIO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de productos interés sanitario controlados | Indicador | Sumativa | 0 Productos de interés sanitario controlados | 0 | 12.00 Productos de interés sanitario controlados | ¢0.00 | Informe de operativos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 83.33 % | 7.00 Productos de interés sanitario controlados | SE HAN REALIZADO PARA EL 3ER TRIMESTRE 7 OPERATIVOS DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO CONTROLADO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 22.00 Casos | ¢0.00 | Bases datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 72.73 % | 5.00 Casos | se realizaron 3 actualizaciones de base, las sesiones de trabajo y los seguimientos oportunos de los casos referentes a este producto. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 7.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud | no se han recibido tramites para la habilitación de establecimientos tipo a en el trimestre, por ende no se habilitan. Estas habilitaciones son contra solicitud de las personas interesadas (los establecimientos que se clasifican tipo A son los servicios del HMMV, sin embargo no cuentan a la fecha con certificado de habilitación, pero se mantiene activos. Para el 3er trimestre del año en curso, por las mismas razones expuestas anteriormente no se han habilitado servicios de salud de tipo A.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 84.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base datos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 27.38 % | 12.00 Servicios de salud | Se han recibido 13 solicitudes de de habilitación de servicios tipo B: 9 fueron habilitados, 1 rechazado y 3 otorgados por renovación. Para el 3er trimestre se han recibido 14 solicitudes de habilitación de servicios tipo B: 9 HABILITADOS POR 1ERA VEZ, 2 RECHAZADOS POR 1ERA VEZ Y 3 OTORGADOS POR RENOVACION.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 600.00 Inspecciones | ¢0.00 | Base de datos local PSF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 85.33 % | 115.00 Inspecciones | se realizan 260 visitas de inspección. Para el 3er trimestre se realizaron 115 visitas de seguimiento. Para el trimestre hubo faltante en el ingreso para combustible lo que dificulto el alcance de la meta.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 14.00 Actividades | ¢0.00 | Informes de seguimiento y bitácoras de comisión VIF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 28.57 % | 2.00 Actividades | EN EL 2DO TRIMESTRE NO SE REALIZARON SEGUIMIENTOS A PLANES MUNICIPALES YA QUE NO CORRESPONDIA. EN EL 2DO TRIMESTRE SOLO SE LLEVO ACABO 1 SESIÓN DE COLSE (SUSPENDIDAS POR ASUNTOS COVID), SE MANTIENE COMUNICACIÓN POR WHATSAP CON LOS ENLACES. La participación en la reunión del mes de abril de la red vif es suspendida según lo instruido en el oficio MS-DRRSBRU-4044-2021 del 06 de abril de 2021. En las reuniones de mayo y junio no se participa debido a incapacidad del funcionario asignado. Para el 3er trimestre no se realiza seguimiento a planes municipales, se participa en las sesiones de COLSE de manera virtual y en relación con la red vif, se participa en las sesiones mensuales del proceso de regionalización y fortalecimiento de redes locales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 40.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Proceso de regulación de la salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Autorizaciones | NO SE HAN AUTORIZADO EVENTOS MASIVOS POR LA EMERGENCIA COVID EN EL 2DO TRIMESTRE. PARA EL 3ER TRIMESTRE NO SE HAN AUTORIZADO EVENTOS MASIVOS POR LA EMERGENCIA COVID EN EL 2DO TRIMESTRE

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Gestión eficiente y eficaz del recurso humano institucional, de acuerdo a la normativa vigente. | Administración de Recursos Humanos |  | Realizar la gestión local en materia de recursos humanos | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Vigilancia de serotipo, toma, manejo y análisis de muestras oportunas según protocolos establecidos | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Gestionar solicitudes de Teletrabajo a la Dirección Regional | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Asegurar el direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Consolidación seguimiento y analisis de los datos estadisticos relacionados a mortalidad materna | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Mantener actualizada la base de mortalidad materna y el SIMI y garantizar la confiabilidad y oportunidad de los datos. | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Consolidar, analizar e investigar los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | velar por el cumplimiento de la normativa del Programa Ampliado de Inmunizaciones | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,601790552-NANCY RODRIGUEZ ROMAN-057756,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 65%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Implementación de medidas de seguimiento ante la renuencia por parte de la vacunación en la población | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Realizar análisis de coberturas de vacunación para determinar estrategias de captación y cobertura | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Verificación de Cadena de frío | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Consolidar información de otras instituciones responsables sobre el cumplimiento de indicadores de Niñez y Adolescencia | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Dar seguimiento a las acciones relacionadas con PENSPA desde las diferentes comisiones locales donde se aborde a la niñez y la adolescencia. | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 108950231-CARLOS LUIS ROLDAN CHACON-354406,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 65%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Promover la actividad física en distritos priorizados del cantón de Golfito, para mejorar las condiciones de vida de la población y facilitar la articulación interinstitucional para el abordaje integral y oportuno del comportamiento suicida. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (RECAFS-ILAIS) |  | Coordinación de la implementación del Plan de trabajo RECAFS-ILAIS. | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 108950231-CARLOS LUIS ROLDAN CHACON-354406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población LGTBI. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Velar por la aplicación de la normativa vigente en la garantía del acceso a la salud de la población LGTB | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Elaboración de Informes de la gestión de Atención al Cliente | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 601790552-NANCY RODRIGUEZ ROMAN-057756 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 63%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Participar en la revisión de protocolos y procedimientos | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 601790552-NANCY RODRIGUEZ ROMAN-057756 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Trámite de los reporte operacionales | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Actualizar base de datos de VS | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Atención de emergencias sanitarias | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Monitoreo de las enfermedades de notificación obligatoria | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Generar y trasladar información del área de atracción, necesaria para la toma de decisiones | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330,604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Participar en el desarrollo de las acciones de contención de la emergencia por COVID-19 | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,108950231-CARLOS LUIS ROLDAN CHACON-354406,113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330,604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Realizar visitas de inspección para la atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892,113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 65%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Recepción y registro de denuncias | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 601790552-NANCY RODRIGUEZ ROMAN-057756 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Ejecución de la normativa vigente en control de vectores. | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Atención de alertas sanitarias | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Informe sobre acciones relacionadas a la explotación sexual y trata de personas e informe de Trabajo Infantil | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Evaluar el cumplimiento de las normas para la atención integral en Servicios de salud que se encuentran en rutas migratorias | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Participar en la verificación de la Autoevaluación de Control Interno | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Mayo |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Participar en la verificación de los reportes de cumplimiento de las actividades del POI | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Agosto |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Realizar la Autoevaluación de Control Interno de la Unidad Organizativa | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Septiembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Análisis de Salud para la identificación de brotes | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Investigación y abordaje de campo de brotes | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Coordinar los CGL del ARSG y participar en los CGL de la Dirección Regional | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Participación en las Campañas de eliminación de criaderos | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892,108950231-CARLOS LUIS ROLDAN CHACON-354406,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 13%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Vigilar el cumplimiento de protocolos de atención a pacientes con enfermedades transmitidas por vectores | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Desarrollo de las actividades que involucra la ejecución presupuestaria | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Realización de Operativos de productos de Interés Sanitario | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 70%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Asegurar el direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Consolidación seguimiento y analisis de los datos estadisticos relacionados a mortalidad infantil. | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Mantener actualizada la base de mortalidad infantil y el SIMI y garantizar la confiabilidad y oportunidad de los datos. | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Otorgamiento de Habilitaciones a Establecimientos de Salud públicos y privados | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 27%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Realizar visitas integrales de inspección y seguimiento relacionadas con la gestión de regulación sanitaria | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 71%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Coordinar y participar en la COLSE Golfito. | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 39%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Participación en la rede local de prevención y atención de la Violencia Intra Familiar VIF | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 108950231-CARLOS LUIS ROLDAN CHACON-354406 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Seguimiento de los Planes Municipales para el cumplimiento y aplicación de la estrategia GIRS | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Autorizaciones Sanitarias | 631-01-00-01-01-04 Area Rectora de Salud Golfito, 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Gestión eficiente y eficaz del recurso humano institucional, de acuerdo a la normativa vigente. | Administración de Recursos Humanos |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud de apoyo regional y central para la capacitación y actualización de los procesos, para ejecutar adecuadamente. | 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | Sí |  | PESE A LAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN SE PRESENTARON BROTES QUE FUE NECESARIO ATENDER OPORTUNAMENTE. |  | Centro de Costo | Desarrollar campañas s de promoción de la salud, referente a la promoción y control de enfermedades provocadas por vectores | 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892,108950231-CARLOS LUIS ROLDAN CHACON-354406,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | No Colaboró | 25% | PESE A LAS CAMPAÑAS LOS BROTES SE DIERON
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posibles condiciones físicas inadecuadas de los sitios de trabajo. | 16 | Sí |  | INSTALACIONES CON ALGUNAS DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROBELMAS DE CONECTIVIDAD A INTERNET |  | Centro de Costo | No establecer el teletrabajo como opción | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | LAS ACTIVIDADES SE HAN LOGRADO LLEVAR ACABO |  |  | Centro de Costo | Reforzar los lineamientos y normativa vigente que conducen el accionar de la COLEAMMI | 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330,604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Consolidar, analizar e investigar los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | PARA EL 3ER TRIMESTRE SI. |  |  | Centro de Costo | Reforzar lineamientos y normativa vigente que conducen el accionar de la de la CILOVIS y encargados de inmunizaciones publicas u privadas. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Sí Colaboró | 25% | SE HA LOGRADO CUMPLIR LAS ACTIVIDADES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 16 | Sí |  | DETRIMENTO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. ATRASO A LAS GESTIONES PARA LOS USUARIOS |  | Centro de Costo | Solicitar a nivel regional ampliación de la capacidad del servicio de internet. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 0% | A PESAR DE LAS GESTIONES ANTE DIRECCIÓN REGIONAL TIC EL PROCESO SE ENCUNTRA EN ANALISIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | Sí |  | RETRASO EN ELABORACIÓN DE INFORMES Y ANALISIS | SI | Centro de Costo | Verificar la información a través de la CILOVIS | 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | No se logro participar en todas las sesiones de trabajo de las diferentes comisiones. | no | Centro de Costo | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Promover la actividad física en distritos priorizados del cantón de Golfito, para mejorar las condiciones de vida de la población y facilitar la articulación interinstitucional para el abordaje integral y oportuno del comportamiento suicida. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (RECAFS-ILAIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 25 | No | LA MEDIDA MINIMIZADORA A CONTRIBUIDO A QUE SE CUMPLA CON LO REQUERIDO |  |  | Centro de Costo | Gestión oportuna por parte de la Dirección del ARSG de lineamientos técnicos ante el nivel Regional. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población LGTBI. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  | NO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | SI | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 0% | SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA U.O PERO DE ACUERDO A INDICACIONES DE NIVEL REGIONAL Y CENTRAL NO SE DESCONCENTRO LO NECESARIO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Gestión ante la dirección regional para contar con el personal idóneo | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | SE REQUIERE PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE ESTE PRODUCTO Y SUS ACTIVIDADES QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE REGULACIÓN DEL ARSG TENGAN EL ACCESO A LAS DISTINTAS BASES DE REGISTRO DE REPORTES OPERACIONALES. |  |  | Centro de Costo | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la gestión de reportes operacionales | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | EL PERSONAL DE REGULACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE A CONTADO CON EL TIEMPO PARA LA GESTIÓN, SIN EMBARGO SE REQUIERE PARA UNA GESTIÓN MAS OPORTUNA LOE XPRESADO ANTERIORMENTE.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | Sí |  | ATENCIÓN DE ALERTAS OPORTUNAMENTE EN TIEMPO Y FORMA QUE SURGIERON EN EL TRIMESTRE. |  | Centro de Costo | Velar por el cumplimiento de la norma de notificación obligatoria en el Decreto de Vigilancia de la Salud. Generar alertas ante la presencia de eventos de salud publica y coordinación para medidas de control. | 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Sí Colaboró | 25% | PESE A QUE SE VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE NOTIFICACIÓN SE GENERARON ALERTAS EN EL TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | PRIORIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID19. | NO | Centro de Costo | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | NO ATENCIÓN DEL TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS | SI | Centro de Costo | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación y servicios de salud disponible para no dificultar la ejecución de operativos | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 0% | PESE A EL USO DE LA MEDIDA DE CONTROL, NO FUE POSIBLE LA ATENCIÓN DEL TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No | SE LOGRO SALIR CON LOS RECURSOS |  |  | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | SE LOGRO EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD POR MEDIO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL | NO | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 0% | SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA LA DOTACIÓN DE RECURSOS, PERO POR INDICACIONES DE NIVEL REGIONAL Y CENTRAL NO SE DESCONCENTRO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | NO ELABORACIÓN DEL RESPECTIVO INFORME | SI, AHORA SON SEMESTRALES | Centro de Costo | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | SE DIRECCIONAN LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 |  | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional el apoyo con personal de otras Áreas Rectoras de Salud | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 0% | NO SE TENIA PROGRAMACIÓN PARA EL TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Solicitud a la Dirección Regional para que se ejecuten las acciones programadas | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | REORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES | NO | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | No Colaboró | 0% | SE PLANTEARON LAS NECESIDADES DE RECURSO, SIN EMBARGO NO FUERON DESCONCENTRADOS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | NO | NO, PESE A ELLO SE LOGRO CUMPLIR LA ACTIVIDAD | Centro de Costo | Priorizar la actividades de dirección y conducción según relevancia sanitaria | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | no se ejecuta la actividad | si | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892 | No Colaboró | 0% | NO SE CONTO CON PRESUPUESTO PARA EL TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud, referente al control de enfermedades provocadas por vectores | 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330 | Sí Colaboró | 25% | POR DIFERENTES MEDIOS VIRTUALES SE PROMOCIONAN CAMPAÑAS PREVENTIVAS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No | LA MEDIDA MINIMIZADORA COLABORA EN CONTROLAR EL RIESGO |  |  | Centro de Costo | Priorización en el uso del recurso financieros y gestionar los recursos faltantes por medio de la Dirección Regional | 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | SE HAN PRIORIZADO LOS RECURSOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | no realización de las actividades programadas | no | Centro de Costo | Gestionar por medio de la Dirección Regional el apoyo con personal de otras Áreas Rectoras de Salud | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0% | SE PRIORIZAN LAS ACTIVIDADES POR COVID 19.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | SI |  |  | Centro de Costo | Reforzar los lineamientos y normativa vigente que conducen el accionar de la COLEAMMI | 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-354330,604300117-CAROLINA GONZALEZ CHAVARRIA-037437 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | NO HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PROGRAMADOS | SI | Centro de Costo | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de servicios de salud disponible para no dificultar la atención de habilitación de los servicios de salud | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | ALTO, NO CUMPLIMIENTO DE AGENDAS DE TRABAJO | SI | Centro de Costo | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | NO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. | NO. | Centro de Costo | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Sí Colaboró | 0% | aun con la actividad de control,no se logro ejecutar en su totalidad la participación en las actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No | POR SITUACIÓN PAIS NO SE HAN AUTORIZADO A LA FECHA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES. |  |  | Centro de Costo | Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de actividades. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario