## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
1 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de capacitaciones impartidas | Indicador | Sumativa | 0 Cursos | 0 | 4.00 Cursos | ¢0.00 | Datos compilados |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Cursos | Capacitaciones y actualizaciones de la aplicación de vacuna COVID 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Datos de Centros de Salud del Distrito | Presupuesto suficiente, insumos necesarios incluyendo equipo de seguridad o salud ocupacional en caso de ser necesario, conductor y vehículo con combustible. | Ingreso de datos a la base de vacunas | Eficiencia | Indicador de resultados | 25.00 % | 1.00 Informes | Informes semanales de vacunacion y coordinaciòn para vacunación COVID 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 4 Informes | 0 | 8.00 Informes | ¢0.00 | Entrega del cuadro del Plan de Mejoras obtenido de los funcionarios del Área Rectora de Salud Hatillo | Que se convoque con tiempo suficiente al personal por parte de la Dirección de Área Rectora de Salud para la revisión y llenado de los formularios digitales. | Que el IPSUM Plan se encuentre en funcionamiento y que las consultas o datos a corregir sean informados con tiempo. | Eficiencia | Indicador de gestión | 62.50 % | 1.00 Informes | Envío de resultado de plan de Mejora de control interno
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 1.00 Alertas | ¢0.00 | Decreto, CNE, CME servicios de emergencias de atención primaria |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Alertas | tramite de las alertas y actualizaciones COVID -19 Recibidas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 1.00 Respuestas | ¢0.00 | Comisión Municipal de Emergencias, Comisión Nacional de Emergencias, Servicios de Emergencia de Primera Respuesta |  | Abordaje de Alerta Sanitaria y Brotes Informe final de supervisión | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Respuestas | NO han habido desastres durante primer trimestre. por lo que se atendió fue COVID 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | Comisión Municipal de Emergencias, servicios de primera respuesta | Que se asigne personal, presupuesto suficiente inclusive para fin de semana en caso de ser necesario | Que existan insumos como lugares y alimentos para la atención | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Porcentaje | Atención del 100% de los casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas e informes recibidos de la OMS socializados a los puntos de enlace regional | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 1.00 Alertas | ¢0.00 | Servicios de emergancias de primera respuesta o Comisión Municipal de Emergencias | Que exista el presupuesto para atender la emergencia | Que exista el presupuesto para atender la emergencia | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Alertas | Tramite de todos los casos recibidos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 1.00 Desastres | ¢0.00 | Comisión Municipal de Emergencias o Servicios de Primera Respuesta | Que se otorgue permiso para la atención, tiempo y presupuesto en caso necesario | Que se otorgue permiso para la atención, tiempo y presupuesto en caso necesario | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Desastres | NO han habido desastres durante primer trimestre. por lo que se atendió fue COVID 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa | 0 Objetivo estratégico con acciones | 0 | 1.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | Directrices de Nivel Central |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 1.00 % | 0.01 Objetivo estratégico con acciones | Se ejecutará cuando exista permiso del Ministerio de Salud para actividades, caso contrario en WEB a pesar de la escasa participación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 0 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 1.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | Ejecucion de acciones emitidas por el Nivel Central |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 1.00 % | 0.01 Acciones por objetivo estratégico | Se ejecutará cuando exista permiso del Ministerio de Salud para actividades, caso contrario en WEB a pesar de la escasa participación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trabajo infantil | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo infantil | 0 | 1.00 Denuncias trabajo infantil | ¢0.00 | PANI, CCSS, SEGURIDAD CIUDADANA |  | REPORTE Y TRAMITE CORRESPONDIENTE DE CADA CASO | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Denuncias trabajo infantil | sin recibo de denuncias por trabajo infantil
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de explotación sexual | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias explotación sexual | 0 | 4.00 Denuncias explotación sexual | ¢0.00 | PANI, CCSS, SEGURIDAD CIUDADANA |  | Reporte recibido, reporte investigado y tramitado | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Denuncias explotación sexual | Sin recibo de denuncias por explotación sexual
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias trabajo adolescente peligroso. | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | 0 | 1.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | ¢0.00 | PANI, 911, Seguridad Ciudadana |  | Reporte y tramite de 100% de los casos | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | Sin recibo de denuncia por trabajo peligroso en adolescentes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trata | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trata de personas | 0 | 1.00 Denuncias trata de personas | ¢0.00 | PANI; SEGURIDAD CIUDADANA, CCSS, REPORTES POR DENUNCIAS O SIMILARES |  | Caso reportado, caso investigado y trasladado en estadísticas | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Denuncias trata de personas | Sin recibo de denuncias por trata de personas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 4.00 Casas visitadas | ¢0.00 | Bitácoras con las firmas de los visitados | Que existan los suministros y personal para la realización de las inspección de hogares | Que existan los suministros y personal para la realización de las inspección de hogares | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Casas visitadas | casa visitada por denuncia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 0 Criaderos | 0 | 4.00 Criaderos | ¢0.00 | Viviendas visitadas | Que existan los suministros y personal para la realización de las inspección de hogares | Que existan los suministros y personal para la realización de las inspección de hogares | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Criaderos | Revisión de criaderos en centros educativos y hogares fumigados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 4.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | Establecimientos en Salud | Que se soliciten los documentos y el usuario los tenga a mano. | En los establecimientos con màs de 6 meses a un año, con documentación para renovación | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Casas fumigadas | POr denuncia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 4.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | Fotografías y bitacoras o en su defecto los oficios referidos para otras instituciones | Que existan los suministros y personal para la realización de las inspección de hogares | Que existan los suministros y personal para la realización de las inspección de hogares | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Lotes inspeccionados | no han habido denuncias de lotes visitados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | No hay establecimientos tipo A de Salud | No hay establecimientos tipo A de Salud | No hay establecimientos tipo A de Salud | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Servicios de salud | No hay solicitud de habilitación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | No hay establecimientos tipo A de Salud | No hay establecimientos tipo A de Salud | No hay establecimientos tipo A de Salud | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Servicios de salud | No hay solicitud de tipo A
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 20.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Revisión anual de los Servicios de Salud según registros del Àrea Rectora de Salud Hatillo si hay los insumos y personal requerido | Revisión anual de los Servicios de Salud según registros del Àrea Rectora de Salud Hatillo si hay los insumos y personal requerido | Revisión anual de los Servicios de Salud según registros del Àrea Rectora de Salud Hatillo si hay los insumos y personal requerido | Eficacia | Indicador de resultados | 20.00 % | 4.00 Servicios de salud | farmacia y odontologico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 20.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Revisión anual de los Servicios de Salud según registros del Àrea Rectora de Salud Hatillo si hay los insumos y personal requerido | Revisión anual de los Servicios de Salud según registros del Àrea Rectora de Salud Hatillo si hay los insumos y personal requerido | Revisión anual de los Servicios de Salud según registros del Àrea Rectora de Salud Hatillo si hay los insumos y personal requerido | Eficacia | Indicador de gestión | 20.00 % | 4.00 Servicios de salud | farmacia y odontológico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actores sociales capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Actores | 0 | 8.00 Actores | ¢0.00 | Atención de denuncias y tramites en igualdad de condiciones | Insumos para la atención de todas las denuncias | Curso de igualdad de los funcionarios del Ministerio de Salud ya cursado | Calidad | Indicador de gestión | 0.13 % | 0.01 Actores | Se realizara cuando exista permiso del Ministerio de Salud o en su defecto vía virtual a pesar de la poca afluencia que esto signifique
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes operacionales | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 12.00 Reportes | ¢0.00 | Los aportados por el admiinistrado | Que siga vigente la revisión entre los 10 días posteriores a la entrega del Reporte en el Área Rectora de Salud Hatillo | Se revisaran en el sistema SIRROAR | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 3.00 Reportes | Asignación a las gestoras ambientales y confeción en tiempo y forma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 1.00 Alertas | ¢0.00 | Entes gubernamentales o información de las boletas VE-01. Declaratoria de Emergencias por Decreto, la CNE, la CME o Servicios de Emergencias oficiales | Presupuesto suficiente, insumos necesarios incluyendo equipo de seguridad o salud ocupacional en caso de ser necesario, conductor y vehículo con combustible. | Seguimiento de directricez, instrucciones, lineamientos, u otros | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Alertas | COVID 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 0 Operativos | 0 | 4.00 Operativos | ¢0.00 | Ministeiro de Salud, denuncias e inspecciones de oficio | Que continúen las denuncias o inspecciones | Realizar decomisos o retenciones conforme lo estipula la ley | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.25 % | 0.01 Operativos | No se han realizado operativos de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de productos interés sanitario controlados | Indicador | Sumativa | 0 Productos de interés sanitario controlados | 0 | 4.00 Productos de interés sanitario controlados | ¢0.00 | Establecimientos registrados | Que existan suministros para atención de la emergencia | Actas de Inspección | Efectividad | Indicador de gestión | 0.25 % | 0.01 Productos de interés sanitario controlados | No ha habido contro de productos específicos de interes sanitario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Clínica Dr Solón Núñez Frutos | Que la Clínica Dr Solón Núñez Frutos entregue la información. | Entrega de Informes | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Informes | Solicitud de Alimentación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Clínica Dr. Solón Núñez Frutos | Que la Clínica Dr. Solón Núñez Frutos proporcione los datos. | Solicitud Semestral | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Actividades | Solicitud de trabajo social
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 1.00 Brotes | ¢0.00 | Proporcionados por niveles superiores y entes en salud | Que los datos sean confiables y oportunos | Que los datos esten oportunamente | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Brotes | Atención de COVID 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 40.00 Acciones | ¢0.00 | Registro de documentos, correos electrónicos u otro medio | Materiales y suministros necesarios disponibles. | Solicitud contra recibido | Efectividad | Indicador de resultados | 25.00 % | 10.00 Acciones | Solicitud de Informes, oficios, presentaciones semanales, trimestrales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 15.00 Planes | ¢0.00 | Planes institucionales | Presupuesto e insumos suficiente | Actualización en aplicacón e implementacón | Eficacia | Indicador de resultados | 0.07 % | 0.01 Planes | Se realizara RECAFIS EN EL SEGUNDO SEMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 80.00 Inspecciones | ¢0.00 | Cantidad de Inspecciones Realizadas según porcentaje pactado u ofrecido. | Cantidad de Inspecciones Realizadas según porcentaje pactado u ofrecido con los insumos y personal requerido. | Cantidad de Inspecciones Realizadas según porcentaje pactado u ofrecido. | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 20.00 Inspecciones | Realización de inspecciones programadas por denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 1.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Documentos entregados por los usuarios |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 1.00 % | 0.01 Autorizaciones | La directriz ministerial prohibe la realización de este tipo de eventos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 400.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácora de las intervenciones realizadas | Que existan los suministros y el personal para abordarlo | Estudio de los reportes recibidos, denuncias y fumigaciones | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 100.00 Actividades | Ingreso de datos, llamadas, formatos, oficios, coordinaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Consulta y reporte por boleta VE-01 | Dar seguimiento a los casos con los suministros y personal pertinente | Dar seguimiento a los casos con los suministros y personal pertinente | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Informes | Solicitud de fumigacion y entrega de informes de vigilancia epidemiológica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 32.00 Actividades | ¢0.00 | Ejecución del presupuesto | Que proporcionen presupuesto para el Área Rectora de Salud Hatillo | Informes de ejecución de presupuesto | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 8.00 Actividades | Entrega en tiempo y forma de cada uno de los informes, oficios y correos electrónicos a la Administracion del Nivel Regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 4.00 Funcionarios | ¢0.00 | Informes de los días de teletrabajo | Que tenga trabajo para ejecutar los días de teletrabajo | Que la producción diaria se mantenga o aumente por las buenas condiciones laborales desde el centro de teletrabajo | Efectividad | Indicador de resultados | 75.00 % | 3.00 Funcionarios | Asignacion de teletrabajo a quienes lo solicitaron y el puesto de trabajo lo vialbilizaba
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | Que nos proporcionen los datos | Que suministren la información oportunamente | Que si no corresponde al ARSHatillo se traslade | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.25 % | 0.01 Casos | en el 2021 no hay reporte de mortalidad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 120.00 Actividades | ¢0.00 | Datos de producción de cada funcionario, según trabajo asignado y ejecutado | Personal cuenta con el equipo y suministros necesarios para el cumplimiento de las labores | Solicitud de personal en caso necesario | Eficiencia | Indicador de resultados | 25.00 % | 30.00 Actividades | Tramite de personal, permisos, asistencia, vacaciones, formatos, boletas, extensiones, entre otros correos electronicos o plataformas digitales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | Actividades donde esta Área Rectora de Salud Hatillo participe u organice | Presupuesto suficiente, insumos necesarios incluyendo equipo de seguridad o salud ocupacional en caso de ser necesario, conductor y vehículo con combustible. | Toma de bitacora o fotografrás de la actividad | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Porcentaje | Prohibicion de reuniones presenciales baja presencia e impacto en la comunidad vía virtual
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 13.00 Informes | ¢0.00 | Revisión de reporte de laboratorios recibidos de INCIENSA y tramite administrativo, según corresponda. Revisión del 100% de los trámites que se reciban para la habilitación de Servicios de Salud | Revisión de reporte de laboratorios recibidos de INCIENSA y tramite administrativo, según corresponda. Revisión del 100% de los trámites que se reciban para la habilitación de Servicios de Salud | Revisión de reporte de laboratorios recibidos de INCIENSA y tramite administrativo, según corresponda. Revisión del 100% de los trámites que se reciban para la habilitación de Servicios de Salud | Eficiencia | Indicador de gestión | 30.77 % | 4.00 Informes | Entrega de los informes solicitados y cumplimentación de las bases de datos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 1.00 Casos | ¢0.00 | Hospitales y Centros de Salud, con INEC | Que se obtenga la información o el caso se remitido | Que la información sea proporcionada por las entidades correspondientes | Eficiencia | Indicador de gestión | 1.00 % | 0.01 Casos | No hay reporte de mortalidad materno infantil en el 2021
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 80.00 Denuncias | ¢0.00 | Denuncias procesadas por Atención al Cliente | Que sean suficientes y oportunos los insumos materiales y humanos | Que las las denuncias sean distribuidas y asignadas | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 20.00 Denuncias | las denuncias programadas y reprogramadas fueron atendidas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 160.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | Registros de entrega | Insumos tecnologicos y de oficina con formularios para emitir los permisos | Cumplimiento de la normativa vigente | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 40.00 Trámites atendidos en tiempo legal | Atencion y orientacion en ventanilla única a cada uno de los usuarios presenciales y virtuales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 1.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Revisión previa de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo A solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión previa de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo A solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión previa de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo A solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | Revisión de cada uno de los trámites recibidos, solo 1
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Revisión previa de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo A solicitados y revisados en plazo legal | Revisión previa de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo A solicitados y revisados en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH. | Revisión previa de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo A solicitados y revisados en plazo legal | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | Revisión de cada uno de los trámites recibidos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 100.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo B solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo B solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo B solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Eficiencia | Indicador de resultados | 25.00 % | 25.00 Permisos sanitarios | Entrega de todos los PSF que cumplieron con la normativa documental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 100.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo B solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo B solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo B solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.01 % | 0.01 Permisos sanitarios | Entrega de todos los PSF que cumplieron con la normativa documental, inspección pendiente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 40.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo C solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo C solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo C solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 10.00 Permisos sanitarios | Entrega de todos los PSF que cumplieron con la normativa documental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 40.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo C solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo C solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Revisión de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Riesgo C solicitados y revisados y que cumplan en plazo legal, contando con recursos nesesarios en el ARSH | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.03 % | 0.01 Permisos sanitarios | Pendiente la inspeccion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Boletas de reporte obligatorio o recibo de informe | Que se reporte en tiempo, que este el personal responsable, que el vehículo con combustible se encuentre disponible | Con el reporte del Centro de Salud o profesional o de la persona afectada se hará el estudio correspondiente | Eficacia | Indicador de gestión | 1.00 % | 0.01 Informes | sin reporte por efectos secundarios

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Capacitar a los entes notificadores de vacuna del nivel privado en el manejo del SINOVAC. Anual Unicamente si se requiere | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Febrero |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Evaluación de cadena de frío de los diferentes establecimientos. Anual | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Noviembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Realización de monitoreos rápidos de vacunación. Anual | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Noviembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Realizar análisis trimestrales en CILOVIS de la cobertura de vacunación. Planes de mejora ante coberturas extremas | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Ejecución de Control Interno con las Herramientas proporcionadas enero abril julio y octubre | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Análisis de las coberturas de inmunizaciones, con base en lo establecido en la Norma Nacional de Vacunación. En abril, julio, octubre y enero | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Análisis epidemiológico de situación regional de enfermedades mentales de notificación obligatoria. | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Análisis y seguimiento del Programa de Tuberculosis. En abril, julio, octubre y enero | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Atención Directa de Emergencias (Abordaje de alertas, emergencias y desastres) | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Implementación de los protocoloes de vigilancia | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad) VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG, delgadez y nutrición. | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Realizar análisis epidemiológicos (frecuencias absolutas, relativas, tendencias, etc.) a nivel local de eventos epidemiológicos | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Actividad en población voluntaria via web o si hay permisos presencial, la actividad es anual | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Capacitación comunal sobre el tema de trata de personas y niños. Informe trimestral | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 100% de la ejecución de los componentes EGI, Se ejecutará en el momento que se reactive en la totalidad dado que se suspendió temporalmente. | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Inspección de Servicios de Salud (100% de inspección de las solicitudes y establecimientos por renovación y por primera vez (2 actividades)) | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Recibir las denuncias de toda la población sin distinción de genero, para tramitar la atención en salud que necesite en el momento que la presenta | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Revisión de los reportes SIRROAR al ser recibidos en el ARS Hatillo | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Actualización de los planes de contingencia de las Áreas Rectoras del Reglamento Sanitario Internacional a nivel regional (RSI) | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Ejecutar el plan de control de Nivel Central o en su defecto las actividades de inspección de Registros Sanitarios de diferentes productos | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Verificar la atencion de la población migrante en la CCSS en caso de denuncia | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Abordaje de alertas sanitarias y brotes. Anual | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Análisis epidemiológico de situación local de brotes. Abril, Julio, Octubre y Enero | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Presentación de Informes y actividades realizadas en esta Área Rectora de Salud Hatillo, conforme sean solicitados | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | RECAFIS-Actividad Física-Sobrepeso y Obesidad-ACTIVATE- Envejecimiento Sano-PENSPA-Sexualidad-Violencia contra las Mujeres e Intrafamiliar-Suicidio(Salud Mental): reuniones, talleres, capacitaciones y actividades. Niñez y Adolescencia-Población Migrante: charlas,reuniones, talleres, capacitaciones y actividades. Explotación Sexual Comercial y trata de personas-Población Afrodescendiente: talleres, capacitaciones. Población Afrodescendiente-Sustancias Psicoactivas-Trabajo Infantil: talleres, capacitaciones, actividades. CIAMA-COLEAMMI Analisis casos Mortalidad Materno Infantil, CEEINNA Analisis seguimientos Violencia, menores. Coordinaciones interinstitucionales para la planeación, proyección y ejecución de proyectos e inspecciones que fortalezcan el rol rector. Es conveniente el detalle especifico en los planes, programas y proyectos. Estos por lo general corresponden a Promoción de la Salud y Planificación Estrategica de la Salud. | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Inspección de Establecimientos | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Autorizar las actividades conforme a la normativa vigente | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Reporte de Manejo Ambiental EGI, Atencion de Denuncias, Reportes y Fumigaciones, Reporte Trimestral | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Gestion de atención | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Generar y entregar los documentos e informes de siniestralidad, fideicomiso, vehículo, combustible, asistencia, tiempo extraordinario, estipulados por la institución en tiempo y forma. Archivarlos adecuadamente. | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Asignación del Teletrabajo a los funcionarios conforme al porcentaje de obligatoriedad | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Analisis de cada caso | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Asistencia diaria, ejecución de labores asignadas por la Dirección, evaluación del desempeño anual | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Actividades de ejecución y coordinación con líderes comunales y personal interinstitucional se incluye con los demás grupos comunales | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Tramite de laboratorio EGI | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Analisis de cada caso | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Programación y atención de denuncias | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Orientación, Reciboy trámite de todos los clientes | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Recibo Tramite y resolucion de los PSF | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Notificación de Evento en Boleta amarilla si sucede el evento | 631-01-00-01-05-10 Area Rectora de Salud Hatillo, 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 1%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 8 | No | Nombramiento de nuevo enfermero de la CNE |  |  | Institucional | Indicar la necesidad en el Nivel Central, Soliicitud trimestral de personal faltante, dado que depende de cada salida de los funcionarios. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123 | Sí Colaboró | 25% | Nombramiento de nuevo enfermero de la CNE, se explica la importancia del nombramiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 9 | No | Carga laboral acorde a situacion |  |  | Institucional | Videoconferencia si aceptan los representantes | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123 | Sí Colaboró | 25% | Carga laboral acorde a situacion, distribución de faenas y trabajos conforme al personal presente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 8 | Sí |  | Se coordino in¡nmediatamente y se corrigió de manera que no hubiese impacto | no | Centro de Costo | Solicitar y recordar la entrega de los datos. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | Sí Colaboró | 100% | Se corrigió cuando se coordino in¡nmediatamente y se corrigió de manera que no hubiese impacto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Probable falta de disponibilidad de infraestructura informática | 4 | Sí |  | retrazo en la emisión de Ordenes Sanitarias y revisión de Correo electrónico | si se programó o realizó al siguiente día | Centro de Costo | Aviso inmediato al Nivel Regional y/o Central para la corrección del error | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | Sí Colaboró | 25% | Conexión a cuenta de peculio de colaboradores para solventar el problema de manera inmediata
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 8 | No | NO se materializo |  |  | Centro de Costo | Completar la herramienta del Nivel Regional y hacer el informe trimestral del Plan de Mejoras | 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123,113450918-MARIANA DE LOS ANGELES MORALES MONGE-003855Dr. Eduardo Arguedas Barquero Principal Administradora en funciones Dra. Elvira Salas Rodriguez | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 8 | No | SE envió lo solicitado en tiempo y forma |  |  | Institucional | Cuestionario COntrol Interno recibido en el Àrea Rectora de Salud Hatillo desde el Nivel Regional Plan de Mejoras con reporte trimestral | 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123,113450918-MARIANA DE LOS ANGELES MORALES MONGE-003855Dr. Eduardo Arguedas Barquero Principal Administradora en funciones | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No | si, mientras exista el nombramiento de personal de la CNE |  |  | Centro de Costo | Planificación Mensual para asignación de personal por extras o disponiblidad Ad Honorem, si no hay por tiempo, para la atención de la emergencias | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143Dra. Elvira Salas Rodríguez Maricruz Perez Retana Rosa Delgado Morales Marylin Sanchez Alpizar | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No | si, mientras exista el nombramiento de personal de la CNE |  |  | Institucional | Señalar a Niveles Superiores la necesidad | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 9 | No | si, mientras exista el nombramiento de personal de la CNE |  |  | Institucional | Solicitud de bases semanales | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible ausencia de procesos | 8 | No | es por prohibicion Se ejecutará cuando exista permiso del Ministerio de Salud para actividades, caso contrario en WEB a pesar de la escasa participación |  |  | Institucional | Incluir actividades para adolescentes en otros programas | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No | Las consultas fueron resueltas |  |  | Centro de Costo | Promoción de la Salud realiza actividades para la difusión una vez al año sobre Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. Compilar información de las entidades de primera respuesta. | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226Carlos Bustos Briceño | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 15 | No | la solicitud de fumigacion se atendió de inmediato |  |  | Centro de Costo | Monitorizar mediante los reporte VE-01 y VE 02 de vigilancia epidemiológica si existe aumetno de incidencia, prevalencia u otro. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 9 | No | Solicitudes tramitadas |  |  | Centro de Costo | Trimestralmente realizar oficio indicando los items que no son aplicables por no estar actualizada la normartiva. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299Dra. Elvira María Salas Rodríguez Carlos Luis Bustos Briceño Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 4 | No | La coordinacion con trabajo social fue efectiva |  |  | Centro de Costo | Promocionar y Divulgar semestral, con actores sociales y grupos organizados la normativa actualizada, directrices, lineamientos, reglamentación sobre derechos y deberes de la poblacion LGTBI | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,115220192-KATHERINE MARIAM SEGURA AGUERO-036425Katherine Segura Aguero y Gestor(a) ambiental a la que se le asigna | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 3 | No | Por COVID 19 hubo desface en la solicitud y frecuencia de la entrega de SIRROAR |  |  | Centro de Costo | Liberar los SIRROAR en el momento en que los recibe Ventanilla Única para trasladarlos en 24 horas a Gestión Ambiental | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,115220192-KATHERINE MARIAM SEGURA AGUERO-036425Katherine Segura Aguero Rosa María Delgado Morales Marylin Sánchez Alpízar | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No | Al momento han emitido los insumos y materiales |  |  | Centro de Costo | Mitigar el riesgo transfiriendo a cada institución la responsabilidad en un plazo que no exceda los treinta días hábiles, con el fin de que sea manejable en caso de presentarse alguna situación. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299Maricruz Perez Retana Dra Elvira Salas Rodriguez como representante en la Comisión Municipal de Emergencias | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | Al momento no ha habido oposición por parte de la población |  |  | Centro de Costo | Crear conciencia y sensibilizar para lograr empatía con el objetivo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299Maricruz Perez Retana Dra Elvira Salas Rodríguez en la Comisión Municipal de Emergencias | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 6 | No | No ha habido oposión al momento |  |  | Centro de Costo | Hacer las inspecciones con un mínimo de dos funcionarios para evitar renuencia, actitud hostill u otro de los usuarios. | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143Marylin Sánchez Alpízar Rosa María Delgado Morales Carlos Luis Bustos Briceño | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No | NO se ha incumplido |  |  | Centro de Costo | Solicitar la información a la Clínica Dr. Solón Núñez Frutos de la cantidad de Seguros por el estado o atenciones a imigrantes ejecutadas, con el fin de colaborar interinstitucionalmente en caso de ser necesario. | 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123Dr Eduardo Arguedas Barquero Dra Elvira Salas Rodríguez | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable falta de insumos técnicos | 5 | No | Al momento han sido suministrados los insumos |  |  | Centro de Costo | Realizar acompañamiento de los barridos o acciones a reaizar par contener el o los brotes | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de capacidad y competencia gerencial | 4 | No | Cambio de direccion |  |  | Centro de Costo | Actividad de Control: colaboración del personal en la resolución de las labores asignadas en el menor tiempo posible. Verificación de la ejecucion de la actividad por parte de la gerencia. | 104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123Dr Eduardo Arguedas Barquero | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No | Al momento sin deficit presupuestario, solamente limitación en horas extras |  |  | Centro de Costo | Distribución equitativa del presupuesto | 104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123Dr Eduardo Arguedas Barquero | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Posible ausencia de procesos | 16 | No | Si se programó para el segundo semestre |  |  | Institucional | Proponer y cuando es posible ejecutar acciones enfocadas a realizar de manera eficiente los objetivos en el menor tiempo posible: tales como formatos, programas en caso de emergencia. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,115220192-KATHERINE MARIAM SEGURA AGUERO-036425,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375,113450918-MARIANA DE LOS ANGELES MORALES MONGE-003855 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No | Las inspecciones realizadas fueron programadas o reprogramadas conforme a la interposicion de las mismas |  |  | Centro de Costo | Trimestralmente buscar en INtranet si hay algún formulario nuevo, caso contrario si es posible hacer un oficio aclarando el motivo de porque no se aplicó, o propuesta de actualización, cambio o creación del mismo. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143Dra. Elvira Salas Rodríguez Carlos Bustos Briceño Maricruz Pérez Retana Rosa María Delgado Morales Marylin Sánchez Alpízar | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 5 | No | Continuacion de la pandemia COVID 19 |  |  | Institucional | Revisión de normativa emitida por los niveles superiores previa emisión de la Autorización Sanitaria | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Probable presencia de contaminantes ambientales en los sitios de trabajo | 8 | No | Sin brote o contagio laboral |  |  | Centro de Costo | Trimestralmenta conforme a revisión de casos de incidencia y prevalencia promover concientizacion en la población con método como casa por casa u otro y fumigación de la zona. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Probable falta de capacidad de los laboratorios que brindan el servicio para atender las necesidades del Ministerio | 3 | No | si, al momento los reportes se han realizado y el Ministerio ha coordinado la fumigacion o atencion de la denuncia |  |  | Centro de Costo | Trimestralmente revisar los reportes de los casos de enfermedades por vectores o por infectocontagiosas que son contenibles con el objetivo de coordinar las fumigaciones y acciones correspondientes. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retan | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 8 | No | Durante el primer trimestre se facilitaron los recursos |  |  | Centro de Costo | Revisión mensual de presupuestos para asignarlo si es necesario o solicitarlo, en su defecto cuando y como sea conveniente a nivel institucional y comunitario. Solicitud y asignación conforme a proyectos intra e interinstitucionales. | 104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123,113450918-MARIANA DE LOS ANGELES MORALES MONGE-003855Dr. Eduardo Arguedas Barquero y Técnico(a) administrativa | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 2 | No | NO se ha materializado |  |  | Centro de Costo | Solicitud semanal de actividades del teletrabajo y la producción diaria mediante la asignación prescisa de funciones y medición comparativa. Concientizar y sensibilizar a los funcionarios de la importancia de la discreción y resguardo de datos. | 104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123Dr Eduardo Arguedas Barquero Marilyn Sànchez Alpizar beneficiaria | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No | en el 2021 no hay reporte de mortalidad |  |  | Centro de Costo | Reunion semanal COLEAMI y respetando los periodos de duelo establecidos, solicitar los datos y en caso de que no sean suministrados por causas judiciales coordinar e informar la situación acontecida para subsanarla o establecer la fecha para este efecto. | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123Carlos Bustos Briceño Dr. Eduardo Arguedas Barquero | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No | al momento se mantiene la plaza de la CNE |  |  | Centro de Costo | Dividir las faenas de la persona pensionada o trasladada entre los funcionarios que quedan. Informar previa jubilación la proyección de la necesidad de la plaza para cumplimiento inclusive luego de digitalizarel proceso o actividad cuando es posible. | 104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123Director Dr. Eduardo Arguedas Barquero | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 12 | No | Reorganizacion para cumplimiento y colaboracion |  |  | Centro de Costo | Distribución equitativa en cantidad y responsabilidad de las cargas laborales | 104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123Dr. Eduardo Arguedas Barquero | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No | Prohibicion de reuniones presenciales baja presencia e impacto en la comunidad vía virtual, por lo que no se han solicitado materiales o insumos |  |  | Centro de Costo | Transferir las necesidades para que sean tomadas en cuenta a tiempo. Si la institución debe realizar los tramites legales y administrativos correspondientes. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375Tirsa Aguirre Salazar Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 5 | No | Coordinacion interinstitucional |  |  | Centro de Costo | Trimestralmente revisar los resultados para emitir los Actos Administrativos pertinentes. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No | Formularios de mortalidad no se encuentran en línea |  |  | Centro de Costo | Solicitar la información para el analisis en caso de que ocurra | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123Carlos Luis Bustos Briceño Dr. Eduardo Arguedas Barquero | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | Sí |  | retrazo en la atención cuando no hay colorante | si no hay colorante se debe esperar para reprogramar la inspeccion | Centro de Costo | Trimestralmente solicitar los insumos como colorante, internet, transporte, papel u otros para la atención de denuncias tanto de aguas como de otros tipos o emergencias. | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,104161350-EDUARDO ARGUEDAS BARQUERO-58123,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143Dr Eduardo Arguedas Barquero Rosa Delgado Morales Marylin Perez Retana Carlos Bustos Briceño Dra. Elvira Salas Rodriguez | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 8 | No | La comunicacion ha sido eficiente y efectiva |  |  | Centro de Costo | Evitar toma de decisiones en Ventanilla Única hasta obtener la información pertinente. | 115220192-KATHERINE MARIAM SEGURA AGUERO-036425Tirsa Aguirre Salazar | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | Sí |  | retrazo en la inspeccion de establecimientos que se les otorga el PSF | si para inspeccionar con el formulario pertinente | Centro de Costo | Solicitud trimestral del personal, transporte o suministros necesarios para el cumplimiento de las inspecciones. | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,207530282-MARYLIN DE LOS ANGELES SANCHEZ ALPIZAR-001143,115220192-KATHERINE MARIAM SEGURA AGUERO-036425Katherine Segura Aguero Rosa Delgado Morales Marylin Sanchez Alpizar | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | Sí |  | la vacunacion no es al 100% | Solamente en caso de que cambien de opiniòn o exista vía judicial | Centro de Costo | COncientización de la importarncia. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | Sí |  | la vacunacion no es al 100% | Solamente en caso de que cambien de opiniòn o exista vía judicial | Centro de Costo | Incentivar el reporte de efectos secundarios por medio de boletas | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 8 | No | ccomunicacion efectiva |  |  | Centro de Costo | Revisión de Centros de Vacunación y de datos reportados | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433Maricruz Perez Retana | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario