## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Registros | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Actividades | Se han realizado gestiones en materia de recurso humano Ingreso de nuevo personal (Administración y Promoción de la Salud) Apoyo de nuevo personal para asuntos de COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Registros | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Actividades | Se tiene programado para último trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Registros Informes |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Informes | Actualmente no se ha requerido medidas especiales por resultados de labotatorio en cuanto a EGI. Todo lo referente a manejo de medidas especiales producto de resultados de laboratorio corresponde a COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Informe | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Actividades | Se tiene programado para último trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 4.00 Reportes | ¢0.00 | Registros |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Reportes | Se atendieron todos los reportes operacionales ingresados en el trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 4.00 Inspecciones | ¢0.00 | Base de datos Informes | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Inspecciones | Se realizaron inspecciones sanitarias a establecimientos tipo A, servicios de salud y en atención de casos por Covid-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos Informes | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | Se tramitaron todos los permisos sanitarios de funcionamiento ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos Permisos Sanitarios de Funcionamiento |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | Se tramitaron todos los permisos sanitarios de funcionamiento ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos Informes | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | Se tramitaron todos los permisos sanitarios de funcionamiento ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos de permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | Se tramitaron todos los permisos sanitarios de funcionamiento ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos Informes | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | Se tramitaron todos los permisos sanitarios de funcionamiento ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Registros | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Informes | Se realizó 1 informe trimestral de cobertura de vacunas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 4.00 Denuncias | ¢0.00 | Resgistros | Falta de Recurso Humano Condiciones del tiempo Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Denuncias | En coordinacion con el gobierno local se mantienen las actividades programadas para eleminacion de criaderos de forma constante y atención de las denuncias por vectores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 4.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos Informes | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Servicios de salud | Durante el trimestre no ingresaron tramites para habilitación de servicios de salud tipo A
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 4.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos Informes | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Servicios de salud | Durante el primer trimestre se habilitaron todos los establecimientos de salud tipo B ingresados por ventanilla de atención al cliente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Programa Actívate |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate | Indicador | Sumativa | 0 Personas | 0 | 1.00 Personas | ¢0.00 | Registros | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales Falta de directrices y lineamientos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Personas | Se tiene programado para último trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 3.00 Planes | ¢0.00 | Control de planes desarrollados |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 33.33 % | 0.00 Planes | Se dio control a planes y proyectos del Area Rectora Se establecieron 5 planes de promoción de la salud (salud metal, estilos de vida saludable, niñez y adolescencia, adulto mayor y población vulnerable)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 1.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Registros ARS-MORAVIA | Problemas por la Pandemia |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Autorizaciones | Las autorizaciones sanitarias de eventos masivos no son permitidas según los lineamientos y medidas administrativas vigentes durante la pandemia por COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Base de datos Informes | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Actividades | En coordinacion con el gobierno local se mantienen las actividades programadas en tema de gestión ambiental. Se matiene proyecto de reciclaje en Ars-Moravia Se matiene proyecto de Eco-bloques en Ars-Moravia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Registros | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Informes | Se ha dado el seguimiento de pacientes y eventos de importancia especificamente en el tema de COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Registros | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Actividades | Se realizaron las gestiones necesarias en referencia a asuntos financieros que influyen en el cumplimiento de metas como: presupuesto para combustible y tiempo extraordinario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 4.00 Funcionarios | ¢0.00 | Informe de funcionarios en teletrabajo | Falta de recursos materiales y equipo |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Funcionarios | Se mantuvo a funcionarios en teletrabajo y se promovió dicha modalidad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | Base de datos | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Casos | Se realizaron analisis de casos de mortalidad infantil
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | Base de datos | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Casos | No se han reportado muertes maternas en el ARS-MORAVIA (Se lleva registro trimestral interno)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 4.00 Denuncias | ¢0.00 | Base de datos Informe de atención de denuncias | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Denuncias | Se atendieron denuncias de: aguas negras, establecimientos de salud COVID-19 entre otras
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | Registros Atención al cliente |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Trámites atendidos en tiempo legal | Se atendieron todos los trámites ingresados mejorando controles y tiempos de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | Informe de atención de brotes Brotes reportados | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo para la atención de brotes |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Brotes | Se han atendido pequeños brotes por Covid-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 4.00 Acciones | ¢0.00 | Controles gerenciales |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Acciones | Se han realizado gestiones de movimientos de personal considerando tener el personal para la atención de los procesos del Área Rectora Se realizó seguimiento de plan de mejora Se promueve la mejora del clima laboral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa | 0 Objetivo estratégico con acciones | 0 | 1.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | Plan de acción | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario Falta de directrices claras para la ejecución del proyecto nacional |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Objetivo estratégico con acciones | Se tiene programado para último trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Plan de acción | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario Falta de directrices claras para la ejecución de actividades |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Actividades | Se tiene programado para último trimestre 2021
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | Registros | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Alertas | 1-inspeccion conjunta con Municipalidad de Moravia 2-elaboracion de informes tecnicos 3-elaboracion de ordenes sanitara 4-notificaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Registros | Faltante de recurso humano Faltante de equipo Faltante de materiales |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Informes | No se han reportado, ni abordado eventos atribuibles atribuibles a vacunas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 0 Operativos | 0 | 4.00 Operativos | ¢0.00 | Base de datos Informes | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Operativos | Caso producto Elv Alipotec Raiz de Tejocote Caso doloneurobion falsificado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Registros |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 200.00 % | 1.00 Actividades | Se ha coordinado toma de muestras de laboratorio por COVID-19, entrega de medicamentos, diarios a varios sectores de la población, entre estos población migrante
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Registros |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Informes | Se diseñaron y aplicaron instrumentos referentes a control interno, se realizó reporte de plan de mejora que es parte de las actividades de control interno que se tienen contempladas en el ARS-MORAVIA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 4.00 Respuestas | ¢0.00 | Informe de atención de emergencia | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo para la atención de la emergencia |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Respuestas | Se tiene un equipo de trabajo interinstitucional (Comite Municipal de Emergencias) mediante el cual se da una respuesta más rápida y efectiva. Se han realizado las coordinaciones para la atención de casos de COVID-19 y prevención de brotes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 4.00 Desastres | ¢0.00 | Informes Actas de inspección | Faltante de Recurso Humano Faltante de equipo para abordar algún desastre |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Desastres | No han habido desastres sin embargo se tiene un equipo de trabajo interinstitucional que está preparado para atención de algun desastre

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Acciones de administración de Recursos Humanos | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,109770486-JOHANNA ISELA MORA ARIAS-036433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Acciones de articulación interinstitucional | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 110230082-ANA JULIA JIMENEZ VARGAS-057512 | Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Abordaje de resultados de laboratorio para aplicación de medidas especiales | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Acciones según lineamientos y directrices | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 110230082-ANA JULIA JIMENEZ VARGAS-057512 | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Gestión de los reportes operacionales (Registro, Verificación y Resolución) | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Inspecciones sanitarias | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Emisión de permisos sanitarios de funcionamiento | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,109770486-JOHANNA ISELA MORA ARIAS-036433,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,108190775-MARIA AUXILIADORA ROBLEDO HIDALGO-057299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Inspecciones de control, fiscalización y regulación | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Realización informes trimestrales | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Realización de gestiones para la eliminación de criaderos de vectores segun competencia y demanda | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Habilitaciones en los establecimientos de salud | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Programa Actívate |  | Planificación de acciones programa activate | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Control de planes de acción | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Autorizaciones otorgadas | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Realizar acciones de gestión ambiental | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Abordaje de pacientes ante evento que requiera la intervención del Ministerio de Salud | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Controles gerenciales en asuntos financieros | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,109770486-JOHANNA ISELA MORA ARIAS-036433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Mantenimiento de funcionarios en teletrabajo | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Análisis de las muertes infantiles | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Análisis de muertes maternas | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Atención de denuncias | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Atención de trámites que ingresan al Area Rectora de Salud | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,109770486-JOHANNA ISELA MORA ARIAS-036433,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,108190775-MARIA AUXILIADORA ROBLEDO HIDALGO-057299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Abordaje de brotes | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Actividades gerenciales | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Planificación de acciones para el Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 110230082-ANA JULIA JIMENEZ VARGAS-057512 | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Acciones para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 110230082-ANA JULIA JIMENEZ VARGAS-057512 | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Trámite de alertas sanitarias recibidas | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Abordaje de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Realización de operativos según las alertas sanitarias | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Acciones para acceso a servicios de salud | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Acciones para la mejora del control interno | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,109770486-JOHANNA ISELA MORA ARIAS-036433,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Abordaje de alertas, emergencias, desastres y brotes | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso nesariio | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se realizaron las gestiones para poder tener personal de apoyo idoneo durante al pandemia por COVID-19, Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano, en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Ya se cuenta con nuevo personal en Promoción de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Solicitar Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Ya se cuenta con nuevo personal en Promoción de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano, según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con nuevo personal en este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por no enviar lineamientos claros o a tiempo, En el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por falta de presupuesto, En el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con nuevo personal en este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Programa Actívate |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con nuevo personal en este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Programa Actívate |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por no enviar lineamientos claros o a tiempo en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Programa Actívate |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por falta de presupuesto en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Programa Actívate |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con nuevo personal en este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | Realizar controles a proyectos y procesos; Atender necesidades de recursos de en el momento oportuno o de forma trimestral | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se dieron los controles a todos loe procesos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 15 | No | Sí |  |  | Institucional | Verificar de forma oportuna y continua las medidas administrativas que se deben de aplicar durante la pandemia COVID-19 | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se sigue los lineamientos vigentes en cuanto a actividades masivas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano, en caso requerido | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso requerido | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de recurso humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano, en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de presupuesto para la compra de equipos tecnológicos necesarios para el teletrabajo | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se solicitó computadoras, debido a la falla de algunas PC`s
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | Si |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 15 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | Realizar actividades de control gerencial a cada proceso y verificación de cumplimiento de metas, de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se realizaron las actividades de control necesarias según la programación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con nuevo personal en este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por no enviar lineamientos claros o a tiempo, en caso de falta de lineamientos. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por falta de presupuesto, en caso de que ocurra. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con nuevo personal en este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, solicitud de Recursos Tecnológicos y solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 50% | Se cuenta con nuevo personal en este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por no enviar lineamientos claros, en caso requerido. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por falta de presupuesto, en caso requerido. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, elevar Solicitud de Recurso Humano en caso requerido | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 50% | Se cuenta con nuevo personal en este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno" | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad a niveles superiores por no enviar lineamientos claros o a tiempo, cuando se necesite | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 15 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | Realizar los controles gerenciales necesarios de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano según necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 15 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario