## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejecución de acciones administrativas relacionadas con los funcionarios del area Rectora | n.a. | gestion documental |  | 0 | 0 | 0 | personal del arssem |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | informes, controles, expedientes, correos electronicos |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Actividades | acomodo de archivo en relación a numeración del expediente, inicio de colocar indexación y portada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de los 4 distritos |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de trabajo insterstitucional | Disponibilidad de personal para la ejecución de proyectos SI hay que desviar el recurso humanos en actividadades de soporte como la pandemia el resultado se podria ver afectado |  | Efectividad | Indicador de resultados | 50.00 % | 25.00 Porcentaje | Reuniones capaciitación ILAIS : 1804, 1986, 2028
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de los 4 distritos |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Informes suministrados por CCSS |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Informes | INFORME DE CASOS DE ENFERMEDADES VECTORIALES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actores sociales capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Actores | 0 | 20.00 Actores | ¢0.00 | Personal designado como actor social de cada institucion | Contar con la disponibillidad del personal competente entregado a las funciones especificas, en caso de que se requiera desviar el recurso en actividades de soporte como pandemia se ve afectado el cumplimiento propuesto |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Actores | Al dia de hoy no se ha ejecutado capacitaciones sobre este tema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 | Establecimientos ubicados en los 4 distritos | 0 | 0 | Número de reportes operacionales | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 120.00 Reportes | ¢0.00 | Reportes operacionales presentados en el Area Rectora |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 30.00 Reportes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 | establecimientos de los 4 distritos |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 120.00 Inspecciones | ¢0.00 | Denuncias interpuestas en Ventanilla Y Correo electronico Tramites de Habilitación Directrices de Dirección Regional |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 29.17 % | 20.00 Inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | establecimientos de los 4 distritos |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 2.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | solicitudes de permisos de funcionamiento |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | 1 solo psf otrorgado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | establecimientos de los 4 distritos |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 2.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Solicitudes de renovación de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | establecimientos de los 4 distritos |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 1300.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | solicitudes de permisos de funcionamiento |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | se han confeccionado 718 psf
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | establecimientos de los 4 distritos |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 36.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | cantidad de permisos de funcionamiento otorgados |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 52.78 % | 10.00 Permisos sanitarios | se han realizado 09 inspeccion de establecimientos tipo b en el trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | establecimientos de los 4 distritos |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 80.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | solicitudes de permisos de funcionamiento |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | se han otrorgado 112 psf tipo C
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 | establecimientos de los 4 distritos |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 20.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Solicitudes de renovación de PSF |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | se han realizado 5 inspecciones a establecimientos tipo C
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de los 4 distritos |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Informe de las entidades externas correspondientes. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Informes | LA COBERTURA DE VACUNACION PARA EL CANTON CENTRAL LAS BRINDA LA CCSS DE MANERA SEMESTRAL CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID SE PRIORIZA VACUNACION, Y SE ELABORAN INFORMES SOBRE LA CAMPAÑA DE VACUNACION
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 20.00 Casas visitadas | ¢0.00 | identificación de Zonas de riesgo por antecedes de presencia de vectores |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Casas visitadas | ACTIVIDAD LA REALIZA EL EUIPO DE MIV DE LA RCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 0 Criaderos | 0 | 17.00 Criaderos | ¢0.00 | numero de denuncias |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Criaderos | ACTIVIDAD LA REALIZA EL EQUIPO DE MIV DEL RCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 9.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | Denuncias interpuestas en Area Rectora, Informes o directrices de Dirección Regional |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 44.44 % | 1.00 Casas fumigadas | SE COORINO FUMIGACION EN UNA VIVIENDA ACTIVIDAD SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO REGIONAL DE MIV
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 3.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | Denuncias interpuestas en Ventanila o correo Electronico |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Lotes inspeccionados | SEGUN DENUNCIAS QUE INGRESEN POR VECTORES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 1 Servicios de salud | 0 | 3.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos Servicios de Salud ARSSEM |  | Revisión de expedientes de habilitaciones otorgados semestralmente | Eficacia | Indicador de resultados | 66.67 % | 1.00 Servicios de salud | ingreso un establecimiento tipo A el cual el equipo debe de certificarse en nivel Central
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 1 Servicios de salud | 0 | 41.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos de servicios de salud ARSSEM |  | Revisión de expedientes de las habilitaciones otorgadas ese año semestralmente | Eficacia | Indicador de resultados | 51.22 % | 10.00 Servicios de salud | Se reciben un total de 50 solicitudes para habilitación de los cuales 43 establecimientos recibieron la habilitación 20 de ellos tramitaron la renovación y 26 de ellos tramitaron la habilitación por primera vez, hubo 7 cierres de caso por falta de requisitos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 | poblacion de los 4 distritos |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 1 Planes | 0 | 5.00 Planes | ¢0.00 | Reglamento general de vigilancia de la Salud, informes de ejecución y bitacoras de reunion | sse ejcutara segun disponilidad de recursos en el área. |  | Eficacia | Indicador de resultados | 60.00 % | 1.00 Planes | Se ha trabajado en el plan de mejora institucional, así como CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 | Establecimientos ubicados en los 4 distritos | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 4 Autorizaciones | 0 | 8.00 Autorizaciones | ¢0.00 | expedientes del area rectora |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 287.50 % | 7.00 Autorizaciones | Han ingreso mas autorizaciones de lo proyectado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 | habitantes 4 distritos |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 2.00 Actividades | ¢0.00 | Plan de trabajo propuesto en la institución. |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 50.00 % | 0.50 Actividades | ATENCION DENUNCIAS POR ENFERMEDADES VECTORIALES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de los 4 distritos |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Informes suministrados por CCSS |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de los 4 distritos |  |  | Número de Boletas de Notificación VE-01 atendidas | Indicador | Sumativa | 7000 Boletas | 0 | 12250.00 Boletas | ¢0.00 | Informes CCSS y establecimientos privados, bases de datos internas |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 57.18 % | 1.00 Boletas | SE HAN NOTIFICADO UN CASO DE ENFERMEDADES VECTORIALES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Presupuesto del Area Rectora | Sujeto a las modificaciones o restricciones del presupuesto institucional |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Actividades | se hace efectiva 1 fondo reemboplsable y se emitieron 3 informes de voucher, 3 informes de combustible y 3 nominas de tiempo extraordinario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 | funcionarios del ARSSEM con funciones teletrabjables |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 32.00 Funcionarios | ¢0.00 | Cantidad de personas con puestos teletrabajables en el Area Rectora | Ritmo de trabajo y condiciones personales de vivienda que permita el teletrabajo de forma segura. |  | Eficacia | Indicador de resultados | 65.63 % | 11.00 Funcionarios | bajo solicitud del funcionario y autorización por parte de la Dirección
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 | niños menores de 1 año de distritos catedral, san francisco, zapote y san sebastian |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | Instituto Nacional de Estadistica y Censos |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 0.00 Casos | DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HAN NOTIFICADO EN EL SIMMI CASOS DE MUERTES INFANTILES O MATERNAS SE HAN REALIZADO REUNIONES MENSUALES SEGUN CALENDARIO DE COLEAMMI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 | mujeres embarazadas de los 4 distritos |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 2.00 Casos | ¢0.00 | Instituto Nacional de Estadistica y Censos. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Casos | NO HAY REPORTE EN EL SIMMI DE MUERTES MATERNAS EN EL PRIMER TRIMESTRE EN ENERO Y MARZO SE ANALIZARON EN LA COREAMI DOS CASOS DEL 2020
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de los 4 distritos |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 110.00 Denuncias | ¢0.00 | Denunciantes atendidos en Ventanilla o por medio de Correo electrónico. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 194.55 % | 174.00 Denuncias | Ingresaron 82 denuncias en el primer trimestre pero se atendió aproximadamente el 50% de estas denuncias, por lo cual aunque se excedió la meta no se logró verificar el 100% de las denuncias que ingresaron por la carga laboral. Para el segundo trimestre, a pesar de las dificultades del covid y el apoyo que hubo que brindar a los compañeros de vigilancia. Se ha atendido gran cantidad de las mismas junto con otras funciones, sobrepasando la meta anual en creces (110).
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 | usuarios ubicados en los 4 distritos |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | documentos recibidos | Utilizando a todo el personal competente en sus respectivas funciones, en caso de que el se requiera desviar las actividades para actividades de soporte como la pandemia el cumplimiento de meta se veria limitado |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Trámites atendidos en tiempo legal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de zapote, catedral, san francisco y san sebastian |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 1 Brotes | 0 | 5.00 Brotes | ¢0.00 | notificación por parte de establecimientos publicos y privados, bases de datos interna |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 60.00 % | 2.00 Brotes | Priorizacion de actividades por la Emergencia COVID-19 Se han atendido dos brotes por covid
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 | 4 distritos |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 4.00 Acciones | ¢0.00 | Instrucciones oficiales de Dirección Regional | Presupuesto del Area suficiente para solicitudes y personal requerido para ejecución disponible |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Acciones | ejecucion de reuniones con administrados ejerciendo el rol de rectoria según el caso, comunicación de situaciones del ARS al nivel regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 | poblacion adolescente de lso 4 distritos |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa | 0 Objetivo estratégico con acciones | 0 | 1.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | Objetivos estrategicos Institucional |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Objetivo estratégico con acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 | poblacion adolescente de lso 4 distritos |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 1 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 2.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | Objetivos Estrategicos de la institución, PENSPA |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 150.00 % | 1.00 Acciones por objetivo estratégico | Se realizó activ. virtual de Protección de la Salud Mental en Adolescentes. Bitácora 1986
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 | poblacion de los 4 distritos |  |  | Número de denuncias de trabajo infantil | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo infantil | 0 | 2.00 Denuncias trabajo infantil | ¢0.00 | Denuncias recibidas por Ventanilla , Correo Electronico o Dirección Regional. | actividad se ejecuta segun demanda |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo infantil | NO SE HAN REGISTRADO DURANTE ELSEGUNDO TRIMESTRE. SE REALIZÓ INFORME
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 | poblacion de los 4 distritos |  |  | Número de denuncias de explotación sexual | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias explotación sexual | 0 | 2.00 Denuncias explotación sexual | ¢0.00 | Denuncias recibidas por Ventanilla , Correo Electronico o Dirección Regional. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Denuncias explotación sexual | NO SE RECIBIERON DENUNCIAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. SE REALIZÓ INFORME SEMESTRAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 | poblacion de los 4 distritos |  |  | Número de denuncias trabajo adolescente peligroso. | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | 0 | 2.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | ¢0.00 | Denuncias recibidas por Ventanilla , Correo Electronico o Dirección Regional. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | NO SE HAN REGISTRADO DENUNCIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. SE REALIZO INFORME.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 | poblacion de los 4 distritos |  |  | Número de denuncias de trata | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trata de personas | 0 | 2.00 Denuncias trata de personas | ¢0.00 | Denuncias recibidas por Ventanilla , Correo Electronico o Dirección Regional. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Denuncias trata de personas | NO SE HAN REGISTRADO DENUNCIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. SE REALIZO INFORME
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de los 4 distritos |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | Comunicados oficiales de la Dirección Regional | Disponilidad de recurso humano requerido para la atención local |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Alertas | Priorización de la Alerta sanitaria por COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 | habitantes de los 4 distritos |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 1 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | Información recibida en el Area Rectora |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 20.00 % | 0.00 Informes | NO SE CUENTA CON REPORTE DE ESAVIS EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 0 Operativos | 0 | 1.00 Operativos | ¢0.00 | Comunicacion oficial de Dirección Regional |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 200.00 % | 2.00 Operativos | Se realizo 1 operativo de chequeo y destruccion. Aunado a un operativo en apoyo al nivel central.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de productos interés sanitario controlados | Indicador | Sumativa | 0 Productos de interés sanitario controlados | 0 | 4.00 Productos de interés sanitario controlados | ¢0.00 | Comunicado oficial de la Dirección Regional sobre los productos sujetos de investigación. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Productos de interés sanitario controlados | Los productos solicitados por el nivel superior, para la verificación y posible decomiso, se realiza la inspección correspondiente. Debido a denuncia se realiza un operativo y destrucción. Aunado al apoyo por previa solicitud del nivel central con respecto a este tipo de productos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 | migrantes residentes en los 4 distritos |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | directrices del nivel central |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Informes | Se realizó informe semestral sobre Población Migrante.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 | migrantes residentes en los 4 distritos |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Bitacoras de trabajo y actividades. |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Actividades | No se han realizado actividades específicas, sin embargo como parte del quehacer de las redes de protección a la Niñez se buscaràn espacios en el segundo semestre para reforzar la temàtica a del derecho la salud de la población migrante.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 | personal del arssem |  |  | Número de informes | Indicador | Acumulativa | 4 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Información de control del Area Rectora |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Informes | Se realiza una acta en relación a lo actuado en control interno.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 2.00 Respuestas | ¢0.00 | Alertas recibidas desde el Comite Municipal de emergencias o Dirección Regional |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Respuestas | SE MANTIENE ABORDAJE DE ALERTA SANITARIA POR COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | cantidad de directrices | que se reporten los casos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | PRIORIZACION DE ACTIVIDADES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas e informes recibidos de la OMS socializados a los puntos de enlace regional | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | Alertas recibidas desde la Dirección Regional. RSI |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 1.00 Alertas | SE MANTIENE VIGENTE LA ALERTA SANITARIA POR COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 2.00 Desastres | ¢0.00 | Alertas recibidas desde el Comite Municipal de emergencias o Dirección Regional |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Desastres | SE MANTIENE VIGENTE LA ALERTA POR COVID

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejecución de acciones administrativas relacionadas con los funcionarios del area Rectora | gestion documental |  | Ejecutar de acciones requeridas para el recurso humano en el Area Rectora, apoyo y logistica | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Ejecutar plan de trabajo correspondiente | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Revisar boletas V01 y de notificación obligatoria recibidas en el Area Rectora | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | realizacion de actividades de capacitacion en donde se aborde el tema d ela no discriminacion | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Noviembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Revisar y dar seguimiento a los reportes operacionales presentados en el Area Rectora | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Ejecucion de inspecciones requeridas segun asignacion de casos y programacion semanal | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 29%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | recibir, revisar y aprobar si corresponde las solicitudes de permiso de funcionamiento | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Ejecucion de informes requeridos | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Coordinacion interinstitucional para destruccion de criaderos | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 44%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Inspección y seguimiento al cumplimiento de las solicitudes de habilitación solicitadas | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 66%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | ejecucion de los planes segun disponibilidad de recursos | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 66%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Formulacion y ejecución de plan de CILOVIS de manera bimensual | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Revision de tramites de autorizaciones sanitarias | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Capacitar a los actores sociales involucrados en manejo ambiental y prevención | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Ejecutar actividades propuestas de EGI y de vigilancia de la salud | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 57%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Ejecutar en tiempo y forma el presupuesto reembolsable cuando es entregado por el Nivel superior | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | autorizacion de funcionarios con requisitos compatibles para teletrabajo, revisión de informes emitidos | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 65%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Analizar cada caso segun corresponda de mortalidad infantil segun las directrices correspondiente | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Analzar los casos recibidos | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | atender denuncias recibidas en servicio al cliente, correo de dirección o traslado de dirección regional. Manejo documental de denuncia | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | gestonar todo tramite que ingrese en ventanilla | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,204380210-MARIA ELOISA DEL SOCORRO VILLALOBOS RODRIGUEZ-058086 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Atender, planificar , ejecutar y dar seguimiento a las alertas de casos de brotes y casos de TB | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 60%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | realizacion de gestiones gerenciales | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Ejecutar actividades relacionadas con los objetivos estrategicos las cuales seran planificadas y ejecutadas en el tiempo programado acorde al PENSPA de manera trimestral | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | atencion de denuncias segun competencia | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Atencion de las alertas sanitarias de PIS por parte de vigilancia de la salud, regulacion de la salud y servicios de salud. Con supervision de la Dirección | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | registrar los ESAVI en las bases correspondientes y generar los informes requeridos | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 20%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Ejecutar los operativos y el control de productos de interes sanitario indicados por las autoridades correspodientes | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Ejeccucion de actividades programadas durante el año | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | ejecucion de las actividades de control interno establecidas | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,113540182-ANDREA FERNANDEZ DELGADO-354382 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Atender las alertas y darle seguimientos con el personal correspondiente | 631-01-00-01-05-18 Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana, 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejecución de acciones administrativas relacionadas con los funcionarios del area Rectora | gestion documental |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | Sí |  | se esta trabajando todo lo que se puede en actualizar expedientes uy los expedientes nuevos se realizan de la manera en la indica el prptocolo sin embargo se encuentran resagados los pasivos y las tablas de plazo | se requiere reprogramar para actulizar tablas de plazo | Centro de Costo | Previo análisis trimestral, se Priorizarian actividades en relación a los procesos administrativos | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | expedientes, denuncias y bases
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No | UN FUNCIONARIO DESIGNADO EN EL PUESTO. |  |  | Centro de Costo | realizar acciones locales para cumplir con lo ordenado | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,113540182-ANDREA FERNANDEZ DELGADO-354382 | Sí Colaboró | 100% | REUNIONES DE CAPACITACION ILAIS: 1804, 1986, 2028
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | RETRASO EN FUNCIONES DEL PROCESO. | SI | Centro de Costo | Reprogramacion de actividades de los planes | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,113540182-ANDREA FERNANDEZ DELGADO-354382 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 12 | No | LLAMADAS DE INVESTIGACION SEGUN ACTIVIDAD DE CONTROL |  |  | Centro de Costo | búsqueda activa de manera mensual de casos por nexo epidemiológico según entes notificadores | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100% | HOJAS DE INVESTIGACION
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 8 | Sí |  | Se ha dado un atraso significativo en el trabajo en el tema debido a la atención de la Pandemia por el COVID-19 | si, para el segundo semestre | Centro de Costo | Analizar anualemente capacitaciones ejecutadas vs planificadas y analizar causas | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | SIN EMBARGO LA ATENDION A LA PANDEMIA A LLEVADO A PRIORIZAR OTRAS TEMATICAS, SE ESPERA CONTAR CON ESPACIOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE EN LAS ACCIONES DE LAS REDES DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y EN LOS PROYECTOS COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No | Se asignaron mas funcionarios para la revisión de los reportes, con respecto a previamente que era solo 1. Aunado a esto se esta alimentando la base de datos de reportes operacionales segón indicaciones de la jefatura. |  |  | Centro de Costo | Desarrollar base de control de revision y seguimiento de reportes operaconalese implementar durante 2021 , analizar anualmente efectividad de gestión. | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Sí Colaboró | 100% | Tanto el equipo de atención al cliente como el equipo de regulación se encuentra actualmente alimentando dicha base de datos. Ha colaborado a llevar más control. Así como la ayuda de varios funcionarios al proceso de revisión de reportes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | Sí |  | No se cumple con la meta establecida | En el caso de ser necesario o de lo contrario el funcionario realiza la coordinación correspondiente | Institucional | Analizar estadística trimestralmene de inspecciones ejecutadas vs tramites requeridos para verficar datos de inspeciones pendientes por falta de personal o presupuesto. | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | Sí |  | No se cumple con la meta establecida | En el caso de ser necesario o de lo contrario el funcionario realiza la coordinación correspondiente | Institucional | Analizar estadística trimestralmene de inspecciones ejecutadas vs tramites requeridos para verficar datos de inspeciones pendientes por falta de personal o presupuesto. | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | No Colaboró | 0% | a pesar de priorizacion de actividades surgen retrasos de atención por la pandemia.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible ausencia de procesos | 20 | No | se encuentra controlado por las bases internas de gestión de permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Centro de Costo | Desarrollar mejora en procesos de gestion de tramites durante el primer trimestre 2021. Analizar tiempos de resolución con mejora de procesos implementada. durante segundo y tercer trimestre 2021 | 800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,205660954-KATHIA VANESSA FLORES ROJAS-090221 | Sí Colaboró | 100% | Bases internas de Permiso Sanitario de Funcionamiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | notificación por parte de las areas de salud |  |  | Centro de Costo | Coordinar entregas mensuales con las instuticiones para contar con información y generar informes a tiempo | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100% | Informes de vigilancia de la salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No | SE ENCUENTRA CONTROLADO |  |  | Centro de Costo | Definir criterios para la categorizacion de la cobertura y analizar anualmente la capacidad de respuesta del area con respecto a la necesidad de fumigación. | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100% | SE FUMIGA UNA SOLA VIVIENDA POR DENUNCIA. NO SE REGISTRARON MAS DENUNCIAS EN EL TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No | La plaza que se estuvo descubierta en parte del primer trimestre para sustitucion fue asumida por un nuevo funcionario |  |  | Institucional | Se analizara la capacidad de respuesta del personal disponible anualmente o según el tiempo de ausencia de personal en caso de ser requerido para la posterior solicitud al nivel jerarquico superior. | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | Sí |  | RETRASO EN LAS FUNCIONES PROGRAMADAS | SI | Institucional | Verificar anualmente el cumplimiento delos planes institucionales | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | LA ATENCIÓN PRIORITARIA POR LA PANDEMIA COVID 19 HA GENERADO RETRASOS EN PLANES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | Sí |  | Se han revisando todas las autorizaciones sanitarias que ingresaron al Area Rectora de Salud | No | Centro de Costo | Documentar el motivo de no autorizacion de actividades correspondiendo a solicitud de niveles superiores | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | SE ENCUENTRA CONTROLADO CON LAS ACTIVIDADES DE CONTROL |  |  | Centro de Costo | capacitacion y eliminacion de criaderos mediante coordinacion interinstitucional de manera trimestral | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | disminución de notificación de enfermedades vectoriales por parte de entes de salud. Atencion prioritaria al covid | no | Centro de Costo | con base a previo análisis trimestral se realizaría reasignación de actividades en los funcionarios de la unidad organizativa | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 0% | REPORTE VE-01
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | Sí |  | RETRASO EN GESTIONES | SI | Centro de Costo | Asegurar reunión mensual minimo del Cilovis para garantizar el seguimiento de la información pertinente. | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 25% | BITACORAS DE REUNION
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 16 | No | se estan realizando gestiones para la compra de los proximos meses debido a la mudanza del edificio nuevo |  |  | Centro de Costo | Realizar Proyeccion de compras con el reembolso financiero previo análisis de manera trimestral | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | reembolsos, correos y licitaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 12 | No | CONTROL DE ACTIVIDADES EN TELETRABAJO |  |  | Centro de Costo | Aplicar medidas de control emitidadas institucionalmente y controlar mensualmente | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | Sí Colaboró | 100% | INFORMES BIMENSUALES DE LOS FUNCIONARIOS EN TELETRABAJO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 12 | No | REUNIONES MENSUALES |  |  | Centro de Costo | revisar los expedientes de cada caso | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100% | BITACORAS DE REUNIONES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 6 | No | LA MEDIDA DE CONTROL HA SURTIDO EFECTO |  |  | Centro de Costo | Registrar y dar seguimiento a cada caso recibido para garantizar analisis fidedigno | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100% | BITACORAS DE REUNION
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  | retraso en atención de denuncias | si | Centro de Costo | Establecer una herramienta de control y registro de denuncias para determinar los tiempos de atencion y priorizacion. Revision trimestral | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,402360899-ELOISA JOANA SEGURA VILLALOBOS-001722,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Sí Colaboró | 0% | base de control de denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No | SE ENCUENTRA CONTROLADO EL RIESGO |  |  | Centro de Costo | trasladar las consultas a nivel superior | 800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,402360899-ELOISA JOANA SEGURA VILLALOBOS-001722 | Sí Colaboró | 100% | CORREOS DE CONSULTAS AL NIVEL REGIONAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  | retraso en actividades del Ministerio de Salud | si | Institucional | Analizar los recursos disponibles en la atencion de brotes durante un año y valorar si es necesario solicitar recursos al nivel jerarquico superior. | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100% | PRIORIZACION DE ACCIONES POR PANDEMIA, SOLICITUD DE RECURSOS NECESARIOS AL NIVEL REGIONAL PARA ATENCION DE LA PANDEMIA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | RETRASO EN ALGUNAS ACCIONES GERENCIALES | si | Centro de Costo | Delegar actividades, solicitar apoyo al nivel regional | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 100% | SE HA COMUNICADO AL NIVEL REGIONAL EN CUANTO A POCO PRESUPUESTO DE RECTORIA Y COVID EXISTENTE, SIENDO QUE PERMANECEMOS CON EL MISMO MONTO AL DIA DE HOY. OFICIO 1517-2021
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | Sí |  | RETRASO EN ACCIONES EN PROCESOS DE RECTORIA | SI | Centro de Costo | Analizar semestralmente el cumplimiento a las actividades planificadas | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 0% | SE HA COMUNICADO A NIVEL REGIONAL SITUACION DE PRESUPUESTOS COVID Y RECTORIA, SIN EMBARGO NO SE SOLVENTAN INMEDIATAMENTE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | SE HA CONTROLADO CON LAS MEDIDAS DE CONTROL |  |  | Centro de Costo | Determinar la cantidad de activiadades no ejecutadas anualmente y verificar caualidad. | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,113540182-ANDREA FERNANDEZ DELGADO-354382 | Sí Colaboró | 100% | SE CONTÒ CON EL APOYO DE LA DIRECCION DEL ARSSEM PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD DE PROTECCION DE LA SALUD MENTAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE LA ILAIS. BITACORA 1986
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 12 | No | SE HA CONTROLADO CON LAS MEDIDAS DE CONTROL |  |  | Centro de Costo | Registrar y dar seguimiento a las denuncias recibidas. Analizar información cada semestre. | 113540182-ANDREA FERNANDEZ DELGADO-354382 | Sí Colaboró | 100% | SE REVISO REGISTRO DE BOLETAS POR PARTE DE VIGILANCIA PERO NO HUBO REPORTE DE CASOS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  | Atraso en el proceso, se tuvo que pedir apoyo en todos los funcionarios que fueron posibles aunado a la ayuda de los personeros enviados del CNE. | SI | Institucional | trasladarlas alertas cuando sobrepasen nuestra capacidad | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Sí Colaboró | 100% | apoyo por funcionarios designados para ello, asi como recurso material para atención de la pandemia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 9 | No | SE HA CONTROLADO CON LAS MEDIDAS DE CONTROL |  |  | Centro de Costo | capacitar anualmente a los entes notificadores en lo referente a la obligatoriedad del reporte | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100% | BITACORA DE REUNION
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No | Al menos de momento, se ha cumplido con la meta de 1 operativo anual. Ya que se realizaron 2, uno únicamente en apoyo al nivel central y otro a solicitud de una denuncia de la fuerza pública por materia de salud pública. |  |  | Institucional | Analizar anualmente la ejecución e inspecion de articulos de Interes Sanitaio y verificar la capacidad de respuesta de area | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,105030878-MARCO TULIO ALVARADO GODOY-036892,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,111340672-TATIANA MARIA CHINCHILLA BAZAN-048006 | Sí Colaboró | 100% | actas de inspeccion correspondientes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | Sí |  | El abordaje de la Pandemia como prioridad en el Ministerio de Salud, ha provocado un retraso en el abordaje de otras temàticas. | si | Centro de Costo | Analizar anualmente las actividades ejecutadas vs las que no, para determinar causales. | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,113540182-ANDREA FERNANDEZ DELGADO-354382 | Sí Colaboró | 100% | SE ESPERA CONTAR CON ESPACIOS EN EL SEGUNDO SEM. PARA ABORDAR ESTA TEMATICA A TRAVES DE LAS REDES. SE ABORDA DE FORMA PERMANENTE ES EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACION EN GENERAL, SIN EXCLUSIONES.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 20 | Sí |  | A PESAR DE HABER CUMPLIDO CON LOS INFORMES SIEMPRE SURGIERON RETRASOS EN LAS GESTIONES NECESARIAS | si | Centro de Costo | establer matriz de activiades de control interno para analizar cumplimiento anual y diseñar correcciones. | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 | No Colaboró | 0% | EXISTEN SITUACIONES QUE NO SON DE CONTROL DIRECTO DEL ARS, SE COMUNICA A NIVELES SUPERIORES PERO NO SE SOLVENTAN INMEDIATAMENTE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Suresta Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 12 | Sí |  | RETRASO EN ACCIONES PLANTEADAS | SI | Institucional | Analizar trimestralmente la capacidad de respuesta del personal para la atencion de desastres y gestionar la solicitud de recursos para el siguiente periodo. | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | Sí Colaboró | 100% | GESTION DE RECURSOS

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario