## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
1 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACION BITACORA DE REUNION INFORME DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | PROGRAMADA PARA ULTIMO TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 1.00 Respuestas | ¢0.00 | INFORME TECNICO ACTAS DE INSPECCION | LA ATENCION DE ESTOS EVENTOS DEPENDE DE LA OCURRENCIA DE LOS MISMOS Y DE LA NATURALEZA DEL EVENTO, DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Respuestas | Continuación de atención de pandemia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 85.00 Porcentaje | ¢0.00 | PLANTILLAS, INSTRUMENTOS, NOTIFICACIONES DE ACTORES SOCIALES, BOLETAS VE01, CORREO ELECTRÓNICOS, CONSOLIDADOS SEMANALES, MENSUALES, TRIMESTRALES, ALERTAS EMITIDAS. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 29.41 % | 25.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas e informes recibidos de la OMS socializados a los puntos de enlace regional | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 8.00 Alertas | ¢0.00 | INSTRUMENTOS OFICIALES ANEXO 3 DECRETO DE VIGILANCIA DE LA SALUD | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES | NI | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 2.00 Alertas | Se abordaron 2 alertas de COVID-19 en empresa y centro educ
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 1.00 Desastres | ¢0.00 | INFORMES TECNICOS ACTAS DE INSPECCION | LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DEPENDE DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS, NO DE GESTIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Desastres | No se presentation desserts.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa | 0 Objetivo estratégico con acciones | 0 | 1.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | Reportes de ejecución | Se desconoce la existencia del documento vigente |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Objetivo estratégico con acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 0 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 1.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | Informes de ejecución | Se desconoce el Plan Vigente |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Acciones por objetivo estratégico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trabajo infantil | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo infantil | 0 | 1.00 Denuncias trabajo infantil | ¢0.00 | Boletas de notificación VE 01 |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo infantil
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de explotación sexual | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias explotación sexual | 0 | 1.00 Denuncias explotación sexual | ¢0.00 | BOLETAS DE NOTIFICACION VE 01 |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias explotación sexual | No Porte
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias trabajo adolescente peligroso. | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | 0 | 1.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | ¢0.00 | Boletas de notificación VE 01 |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trata | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trata de personas | 0 | 1.00 Denuncias trata de personas | ¢0.00 | Boletas de notificación VE 01 |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trata de personas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 400.00 Casas visitadas | ¢0.00 | PLANTILLAS DE REGISTRO DE ACTIVIDADES CONTROL DE VECTORES HOJA DE TRABAJO DIARIO CONSOLIDADOS SEMANALES | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 378.75 % | 1515.00 Casas visitadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 100 Criaderos | 0 | 500.00 Criaderos | ¢0.00 | HOJAS DE TRABAJO DIARIO REPORTES SEMANALES Y MENSUALES DE TRABAJO DE CAMPO | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 901.20 % | 4406.00 Criaderos | Fuente reporte semanal PMICV
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 400.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | PLANTILLA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE VECTORES | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 86.25 % | 345.00 Casas fumigadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 4.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | HOJA DE TRABAJO DIARIA | LOS LOTES AL SER POSIBLEMENTE PROPIEDADES PRIVADAS ABANDONADAS SE REQUIERE AUTORIZACIO DEL DUENO PARA LA INSPECCION POR LO QUE SE CONSIDERARAN COMO LOTES LOS ALEDAÑOS A VIVIENDAS INSPECCIONADAS, LOS LOTES BALDIOS SON COMPETENCIA DEL MUNICIPIO. |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Lotes inspeccionados | Lote de la unidad Organizativa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REPORTES SOLICITUD DE TRAMITE | DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EXTERNOS Y DEL VENCIMIENTO DE HABILITACIONES. |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CALENDARIO DE PROGRAMACION REPORTE DE INSPECCION | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 38.00 Servicios de salud | ¢0.00 | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REPORTES SOLICITUD DE TRAMITE | DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EXTERNOS Y DEL VENCIMIENTO DE HABILITACIONES. FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 15.79 % | 6.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 26.00 Servicios de salud | ¢0.00 | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REPORTES SOLICITUD DE TRAMITE | DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EXTERNOS Y DEL VENCIMIENTO DE HABILITACIONES. FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 23.08 % | 6.00 Servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actores sociales capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Actores | 0 | 5.00 Actores | ¢0.00 | BITACORA | FALTA DE PROCESOS DE CAPACITACION DE NIVEL SUPERIOR FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actores | ACTIVIDAD PROGRAMADA IV TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 5 Actividades | 0 | 25.00 Actividades | ¢0.00 | REPORTES FINANCIEROS | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 40.00 % | 5.00 Actividades | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, LIQUIDACION VIATICOS, TIEMPO EXTRAORDINARIO, FONDO REEMBOLSABLE,
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes operacionales | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 60.00 Reportes | ¢0.00 | SIRROAR EXPEDIENTES ADMINSITRATIVOS | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 15.00 Reportes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias abordadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | ACTAS DE INSPECCION INFORMES TECNICOS | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Alertas | ALCOHOL ADULTERADO MS-DRRSHC-ARSS-0393-2021
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | REPORTES EMITIDOS POR ACTORES SOCIALES INFORME TECNICO | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES FALTA DE REPORTE DE EVENTOS POR ACTORES SOCIALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 0 Operativos | 0 | 1.00 Operativos | ¢0.00 | ACTAS DE INSPECCION INFORME TÉCNICO | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES DEPENDE DE SOLICITUDES DE NIVEL SUPERIOR |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Operativos | NO SE HAN PRESENTADO EVENTOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de productos interés sanitario controlados | Indicador | Sumativa | 0 Productos de interés sanitario controlados | 0 | 1.00 Productos de interés sanitario controlados | ¢0.00 | EXPEDIENTES ADMINSITRATIVOS ACTAS DE DECOMISO | DEPENDE DE LAS INDICACIONES DE NIVEL SUPERIOR FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Productos de interés sanitario controlados | NO SE HAN PRESENTADO EVENTOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 1 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | BITACORAS INFORME | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | INFORME DE ACTIVIDAD | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 1 Brotes | 0 | 5.00 Brotes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, INSTRUMENTOS OFICIALES, PLANTILLAS OFICIALES. | FALTA DE PERSONAL. FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA. AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. |  | Efectividad | Indicador de gestión | 20.00 % | 0.00 Brotes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 4.00 Acciones | ¢0.00 | BITACORAS DE REUNION CORREOS ELECTRONICOS | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Acciones | REPORTE DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes. | n.a. | Atención de emergencias sanitarias COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos confirmados de COVID-19 abordados | Indicador | Sumativa | 0 Casos COVID-19 confirmados | 0 | 1200.00 Casos COVID-19 confirmados | ¢0.00 | EXPEDIENTES DIGITALES Informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 109.92 % | 1319.00 Casos COVID-19 confirmados | Casos confirmados 01 trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes. | n.a. | Atención de emergencias sanitarias COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos COVID-19 por nexo epidemiológico abordados | Indicador | Sumativa | 0 Casos COVID-19 por nexo | 0 | 300.00 Casos COVID-19 por nexo | ¢0.00 | Informes EXPEDIENTE DIGITAL |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 77.33 % | 232.00 Casos COVID-19 por nexo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes. | n.a. | Atención de emergencias sanitarias COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de contactos de COVID-19 abordado | Indicador | Sumativa | 0 Contactos abordados | 0 | 4800.00 Contactos abordados | ¢0.00 | Informes EXPEDIENTE DIGITAL |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 68.02 % | 3265.00 Contactos abordados | Fuente COMANDO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes. | n.a. | Atención de emergencias sanitarias COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de sospechosos COVID-19 abordados | Indicador | Sumativa | 0 Sospechosos abordados | 0 | 4000.00 Sospechosos abordados | ¢0.00 | Informes EXPEDIENTE DIGITAL |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 26.83 % | 1073.00 Sospechosos abordados | FUENTE PLANTILLA LOCAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes. | n.a. | Atención de emergencias sanitarias COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número actos administrativos COVID-19 emitidos | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 100.00 Actos administrativos | ¢0.00 | Informes SISTEMA DE INFORMACION MÓDULO DE COMANDO CORONAVIRUS COVID-19 | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Eficacia | Indicador de gestión | 3720.00 % | 3720.00 Actos administrativos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 40.00 Inspecciones | ¢0.00 | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CALENDARIO DE PROGRAMACION REPORTE DE INSPECCION | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES | SE VINCULA CON LAS INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO DE PSF Y DENUCNIAS | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 10.00 Inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 4.00 Planes | ¢0.00 | BITACORAS DE REUNION | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 400 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1000.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | EXPEDIENTES DE TRAMITES PLANTILLA DE TRAMITES (PROTOCOLO) | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 81.80 % | 418.00 Trámites atendidos en tiempo legal | según revisión de trámites recibidos en trimestre (557) y estimando que al menos 418 se atendieron
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 3.00 Autorizaciones | ¢0.00 | EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS |  | DEPENDE DE LAS MEDIDAS SANITARIAS POR PANDEMIA POR COVID | Efectividad | Indicador de resultados | 100.00 % | 3.00 Autorizaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 1 Actividades | 0 | 5.00 Actividades | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS INSTRUMENTOS OFICIALES PLANTILLAS OFICIALES REPORTES EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 40.00 % | 1.00 Actividades | .
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 1 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS INSTRUMENTOS OFICIALES PLANTILLAS OFICIALES REPORTES BITACORAS | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 40.00 % | 1.00 Informes | Se realizan informes mensual
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 1 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS PLANTILLAS OFICIALES REPORTES |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 40.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 1 Funcionarios | 0 | 2.00 Funcionarios | ¢0.00 | INFORMES MENSUALES REPORTES TEAMS CORREOS ELECTRÓNICOS | FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLAN CON PUESTOS TELETRABAJABLES FUNCIONARIOS QUE NO SE ACOJAN A TELETRABAJO. |  | Efectividad | Indicador de gestión | 50.00 % | 0.00 Funcionarios | NO HAY SOLICITUDES DE TELETRABAJO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 1 Casos | 0 | 5.00 Casos | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS INSTRUMENTOS OFICIALES PLANTILLAS OFICIALES REPORTES | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 20.00 % | 0.00 Casos | No se han reportado casos de mortalidad infantil
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 16.00 Actividades | ¢0.00 | TRAMITES REALIZADOS EXPEDIENTES DE PERSONAL | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 4.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | BITACORAS CORREO ELECTRONICOS REPORTES DE ACTIVIDAD | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de resultados | 25.00 % | 25.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 1.00 Casos | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS INSTRUMENTOS OFICIALES PLANTILLAS OFICIALES REPORTES | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 120.00 Denuncias | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS INSTRUMENTOS OFICIALES PLANTILLAS OFICIALES REPORTES EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 30.00 Denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Expediente administrativo | DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EXTERNOS Y DEL VENCIMIENTO DE PSF. FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Expediente administrativo | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | 0 NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE PSF TIPO A
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 200.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Expediente administrativo | DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EXTERNOS Y DEL VENCIMIENTO DE PSF FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 32.00 % | 64.00 Permisos sanitarios | DEPENDE DE SOLICITUDES DE CLIENTES EXTERNOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 92.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Expediente administrativo | DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EXTERNOS Y DEL VENCIMIENTO DE PSF FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | PROGRAMADOS A PARTIR DEL 3er TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 183.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Expediente administrativo |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 16.39 % | 30.00 Permisos sanitarios | DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EXTERNOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 1.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Expediente administrativo | DEPENDE DE LA SOLICITUD DE CLIENTES EXTERNOS Y DEL VENCIMIENTO DE PSF FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | PROGRAMADOS A PARTIR DEL 3er TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | REPORTES DE APLICACION DE VACUNAS E INMUNIZACIONES POR LOS ACTORES SOCIALES PLANTILLA DE INMUNIZACIONES Y VACUNACION | FALTA DE PERSONAL FALTA DE LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA FALTA DE INFRAESTRUCTURA DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Informes

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | APLICAR INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | Septiembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | SEGUIMIENTO A LOS DETERMINANTES | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | SEGUIMIENTO DE ALERTAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Dar seguimiento a la implementación de pENSPA 2018-2022 | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | RECEPCIÓN Y TRAMITE DE NOTIFICACIONES VE 01 | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | SEGUIMIENTO AL COMPONENETE DE MANEJI INTEGRADO DE VECTORES-EGI | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 602250945-JUAN CESAR DE LOS ANGELES DIAZ HERRERA-060270,701300184-JOSE MANUEL TENCIO VICTOR-060242,701450714-RANDALL MOYA OLMOS-060126,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-036697,701610700-JUNIOR DE LOS ANGELES QUIROS CHAVARRIA-091297 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CANTON DE SIQUIRRES | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 17%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | TALLER DE SOCIALIZACIÓN PARA ACTORES SOCIALES | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Gestionar la ejecución del fondo reembolsable. | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | LIQUIDAR EJECUCIÓN DE COMBUSTIBLE | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701300184-JOSE MANUEL TENCIO VICTOR-060242,701600182-JESSE JOEL CHAVARRIA CORDERO-091333,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | LIQUIDAR EJECUCION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | LIQUIDAR EJECUCIÓN DE VIATICOS | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | PROGRAMAR EJECUCION DE CUADRO BASICO Y ESPECIFICO | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | REALIZAR INVENTARIO ANUAL DE BIENES | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Noviembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | REVISIÓN DE REPORTES OPERACIONALES (CALDERA, ROAR) | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias abordadas |  | ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS ALERTAS SANITARIAS EMITIDAS POR NIVEL SUPERIOR | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | INVESTIGASR ESAVIS REPORTADOS | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO CON VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON RELACION ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | DAR SEGUIMIENTO A LOS BROTES NOTIFICADOS CONFORME PROTOCOLOS ESTABLECIDOS | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Específico | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes. | Atención de emergencias sanitarias COVID-19 |  | Notificación de actos administrativos | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | EJECUCIÓN DE INSPECCIONES | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | EMISION DE INFORME TÉCNICO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | PROGRAMACION DE CITAS E INSPECCIONES | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | SEGUIMEINTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES PRESENTADOS POR CLIENTES DE LA INSTITUCION | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | TRAMITAR SOLICITUDES PARA AUTORIZACIONES SANITARIAS | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LA EGI | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE ATENCION A PACIENTES DE LA EGI | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE LABORATORIO DE LA EGI | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 204580467-ANA DAISY MORALES MORA-058216 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO DE TELETRABAJO | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | ANÁLISIS DE LOS CASOS DE MUERTES INFANTILES | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | APLICAR CONTROL DE VACACIONES | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | APLICAR CONTROLES DE ASISTENCIA Y GESTIONES RELACIONADAS | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | DAR SEGIUIMIENTO A ACCIDENTES LABORALES T DE TRANSITO | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | TRAMITAR ACCIONES DE PERSONAL | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | Enero |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO EJECUTIVO 40881-S ILAIS | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | ANÁLISIS DE LOS CASOS DE MUERTES MATERNAS | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | PROGRAMACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | PROGRAMACION DE CITAS DE INSPECCION | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | REALIZAR INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS CONFORME PROGRAMACION | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | TRAMITAR SOLICITUDES DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517,303280264-MARIA ALEJANDRA RIVERA GUTIERREZ-057579 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | ANALIZAR COBERTURA DE INMUNIZACIONES Y VACUNACION | 631-01-00-01-07-02 Area Rectora de Salud Siquirres, 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Institucional | REALIZAR RECORDATORIO A FUNCIONARIOS ACERCA DE ACTIVIDADES PROPIAS DE CONTROL INTERNO Y LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE ESTAS! | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Priorizacion en la atención de tareas |  | Centro de Costo | PRIORIZACION DE LA ATENCION DE EVENTOS SEGUN IMPACTO EN LA SALUD DE LA POBLACION | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITAR SOCIALIZACION DE PENSPA 2018-2022 | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | Sí |  | ALTA, NO SE RECIBEN NOTIFICACIONES | SI | Institucional | SOCIALIZAR CON ACTORES SOCIALES LA NORMATIVA VINCULADA CON LA TEMATICA | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | Sí |  | Moderado | No | Institucional | GESTIONAR PROCESOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL PMICV | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | En el presente trimestre no fue necesario la solicitud de apoyo a los niveles superiores |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD A NIVEL SUPERIOR APOYO EN LA ATENCION DE VERIFICACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE |  |  | Institucional | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA CAPACITACION NECESARIA PARA PODER REALIZAR LOS TALLERES CON ACTORES SOCIALES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Probable falta de líquidez | 12 | Sí |  | ALTO, LA REDUCCION DE PRESUPUESTOS AFECTA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE RECTORIA | NO | Institucional | ENVIAR PROYECCION DE NECESIDADES FINANCIERA A NIVEL SUPERIOR | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No | Se ha logrado cumplir con las metas propuestas para esta actividad con el recurso humano con el que se cuenta actualmente, sin embargo se han dejado de atender otras actividades. |  |  | Institucional | SOLICITAR DOTACION DE RECURSO HUMANO IDONEO PARA REGULACION DE LA SALUD | 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias abordadas |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | Sí |  | ALTO, la falta de recurso humano lleva a priorización de actividades desatendiendo otras actividades | Sí | Institucional | REALIZAR SOLICITUD DE DOTACION DE PERSONAL IDONEO PARA REGULACION DE LA SALUD | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Institucional | RECORDATORIOS A ENTES NOTIFICADORES ACERCA DE LA OBLIGATORIEDAD DE REPORTE DE TODO ESAVI | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No |  |  |  | Institucional | PRIORIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES | 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Institucional | PROGRAMAR EN PLAN ANUAL DE TRABAJO DE REDES AD HOC EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | 303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | No se presentaron eventos |  |  | Centro de Costo | PRIORIZACION DE LA ATENCION DE EVENTOS SEGUN IMPACTO EN LA SALUD DE LA POBLACION | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 16 | Sí |  | MODERADO | LAS DEMANDAS EXCEDEN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA SOBRE TODO LO RELACIONADO CON REGULACION DE LA SALUD | Institucional | PRIORIZACION DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A POSIBLES IMPACTOS. EN LA SALUD DE LA POBLACON | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes. | Atención de emergencias sanitarias COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 20 | Sí |  | Alto, al priorizar actividades se deja de atender otras actividades sustantivas |  | Institucional | SOLICITAR DOTACION DE PERSONAL IDONEO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA. | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  | Aunque la meta propuesta se cumplió, se ha bajado considerablemente el rendimiento del equipo respecto a años anteriores. | NO | Institucional | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACION DE RECURSO HUMANO IDONEO PARA REGULACION DE LA SALUD | 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITAR CAPACITACION DE FUNCIONARIOS EN EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE REUNIÓN | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACION DE RECURSO HUMANO IDONEO PARA REGULACION DE LA SALUD Y ATENCION AL CLIENTE | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | SI |  |  | Centro de Costo | PRIOZIACION DE ACTIVDADES POR ATENDER | 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No | aun no está controlado, aunque se cumplió con la meta propuesta se han dejado de realizar otras actividades. |  |  | Institucional | PRIORIZA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE LA EGI | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Institucional | REALIZAR RECORDATORIOS DE CRONOGRAMA DE REUNIONES REPROGRAMACION DE SESIONES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Institucional | REALIZAR RECORDATORIOS DE CRONOGRAMA DE REUNIONES REPROGRAMACION DE SESIONES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 9 | No |  |  |  | Institucional | SOLICITUD DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA RECOPILAR INFORMACION DE LAS LABORES REALIZADAS POR EL TRABAJADOR. | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | No se han presentado eventos |  |  | Institucional | CONVOCATORIA VIRTUAL PARA EL ANALISIS DE CASOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 8 | No | SE HAN HABILITADI PLAZAS DE CHOFER Y MISCELANEO |  |  | Institucional | COORDINAR CON UNIDADES ORGANIZATIVAS VECINAS EL APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES A NIVEL SUPERIOR | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Baja | No | Institucional | EVITAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESENCIALES UTILIZANDO HERRAMIENTAS VIRTUALES QUE PERMITAN UN ABORDAJE DE LA POBLACION | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | Sí Colaboró | 50% | Semantienen remove
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | No se han presentado eventos |  |  | Institucional | REALIZAR OFICIO DE NOTIFICACION NEGATIVA POR CARENCIA DE MUERTES MATERNAS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  | Se cumplió la meta para esta actividad, sin embargo se dejó de realizar otras actividades para poder cumplir esta. |  | Institucional | SOLICITAR LA DOTACION DE RECURSO HUMANO PARA REGULACION DE LA SALUD | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 16 | Sí |  | ALTO | PROGRAMACION SUJETA A COMPROMISOS PACTADOS, LOS CUALES NO SON CONGRUENTES CON LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANZATIVA. | Institucional | SOLICITAR A NIVEL SUPERIO LA DOTACION DE PERSONAL | 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Colaboró | 100% | SE SOLICITO A NIVEL SUPERIOR LA RASIGNACION DE PLAZA CONGELADA, ASI COMO COLABORACION CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No | . |  |  | Institucional | RECORDATORIOS DE CUMPLIMIENTO DE COBERTURAS A CCSS | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario