## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
1 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACION, BITACORA, INFOREME ANUAL DE AUTOEVALUACION |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Actividad programada para el III Trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 2.00 Respuestas | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS, BITACORAS, INFORMES DE SITUACION |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Respuestas | Actividad programada para el II y IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | PLANTILLAS, REPORTES, CORREOS ELECTRONICOS, INFORMES, NOTIFICACIONES, BOLETAS VE01, ALERTAS, SISTEMAS DE INFORMACION DE VIGILANCIA DE LA SALUD. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 25.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas e informes recibidos de la OMS socializados a los puntos de enlace regional | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, INFORMES, OFICIOS, BITACORAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Alertas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 1.00 Desastres | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS, REPORTES |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Desastres | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa | 0 Objetivo estratégico con acciones | 0 | 1.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS, REPORTES | ESCASO PERSONAL, SOBRECARGA DE TRABAJO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Objetivo estratégico con acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 0 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 1.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, INFORMES, BITACORAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Acciones por objetivo estratégico | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trabajo infantil | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo infantil | 0 | 1.00 Denuncias trabajo infantil | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, REPORTES, OFICIOS, ACTAS, BITACORAS | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo infantil | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de explotación sexual | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias explotación sexual | 0 | 1.00 Denuncias explotación sexual | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS, BITACORAS, INFORMES Y REPORTES | ESCASO RECURSO HUMANO Y SOBRECARGA DE TRABAJO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias explotación sexual | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias trabajo adolescente peligroso. | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | 0 | 1.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, REPORTES, OFICIOS, ACTAS, BITACORAS | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trata | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trata de personas | 0 | 1.00 Denuncias trata de personas | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, REPORTES, OFICIOS, ACTAS, BITACORAS | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trata de personas | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 600.00 Casas visitadas | ¢0.00 | HOJAS DE CAMPO, INFORMES, PLANTILLAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 777.50 % | 4665.00 Casas visitadas | Dato corresponde a la cantidad de casas inspeccionadas durante el I trimestre 2021
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Acumulativa | 50 Criaderos | 0 | 50.00 Criaderos | ¢0.00 | INFORMES, HOJAS DE CAMPO, CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS | POCO RECURSO VEHICULAR, DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 3686.00 Criaderos | Datos corresponden a la totalidad de criaderos inspeccionados, tratados y eliminados durante el I trimestre 2021
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 600.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | HOJAS DE CAMPOS, INFORMES, CORREOS ELECTRONICOS, PLANTILLAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 583.33 % | 3500.00 Casas fumigadas | Dato corresponde a la cantidad de casas fumigadas durante el I trimestre 2021
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 600.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | HOJAS DE CAMPO, INFORMES, PLANTILLAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 5.00 % | 30.00 Lotes inspeccionados | Dato corresponde a lotes baldíos inspeccionados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 6.00 Servicios de salud | ¢0.00 | CERTIFICADOS DE HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD, HABILITACIONES DE SERVIOS DE SALUD Y OFICIOS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 4.00 Servicios de salud | ¢0.00 | ACTAS OCULARES, INFORMES TECNICOS, CORREOS ELECTRONICOS, ORDENES SANITARIAS Y OFICIOS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO, RECURSO VEHICULAR |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actores sociales capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Actores | 0 | 1.00 Actores | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, BITACORAS | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actores | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, REPORTES, OFICIOS, NOMINAS, BASES DE DATOS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes operacionales | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 4.00 Reportes | ¢0.00 | REPORTES OPERACIONALES, SISTEMAS DE INFORMACION, OFICIOS, CERTIFICACIONES, CORREOS ELECTRONICOS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 150.00 % | 6.00 Reportes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS, REPORTES, INFORMES DE SITUACION, BITACORAS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO, RECURSO VEHICULAR |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Alertas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, INFORMES, REPORTES, FORMULARIOS | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 0 Operativos | 0 | 4.00 Operativos | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, REPORTES, OFICIOS, ACTAS, BITACORAS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO, RECURSO VEHICULAR |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Operativos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de productos interés sanitario controlados | Indicador | Sumativa | 0 Productos de interés sanitario controlados | 0 | 1.00 Productos de interés sanitario controlados | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS, INFORMES |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Productos de interés sanitario controlados | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, INFORMES, BITACORAS, OFICIOS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS, BITACORAS, INFORMES | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 1.00 Brotes | ¢0.00 | BITACORAS, CORREOS ELECTRONICOS, PLANTILLAS, INFORMES. | FALTA DE PERSONAL, LIQUIDEZ, FALTA DE EQUIPO. |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Brotes | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 40.00 Inspecciones | ¢0.00 | ACTAS DE INSPECCION, INFORMES TECNICOS, ORDENES SANITARIAS, OFICIOS, CORREOS ELECTRONICOS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 30.00 Inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 2.00 Planes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, REPORTES, OFICIOS, ACTAS, BITACORAS, PLANES | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO, DESASTRES NATURALES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Planes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, EXPEDIENTES, REGISTROS, BASES DE DATOS, OFICIOS, NOTIFICACIONES | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Trámites atendidos en tiempo legal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 1.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Autorizaciones otorgadas |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Autorizaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 8.00 Actividades | ¢0.00 | BITACORAS, INFORMES, CORREOS ELECTRONICOS, HOJAS DE CAMPO. | DASASTRES NATURALES, RECURSO VEHICULAR, ESCASO RECURSO HUMANO. |  | Efectividad | Indicador de gestión | 62.50 % | 5.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | INFORME DE LA EGI, CORREOS ELECTRONICOS | LIQUIDEZ, ESCASO RECURSO HUMANO, RECURSO VEHICULAR, SOBRECARGO DE FUNCIONES |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | INFORMES DE EGI, CORREOS ELECTRONICOS | ESCASO RECURSO HUMANO, RECURSO VEHICULAR, LIQUIDEZ |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 1.00 Funcionarios | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, SOLICITUDES DE TELETRABAJO, INFORMES, OFICIOS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Funcionarios | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 4.00 Acciones | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, REPORTES, OFICIOS, BITACORAS,PLANES DE MEJORA | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO, RECURSO VEHICULAR |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | BITACORAS, INFORMES, CORREOS ELECTRONICOS, INSTRUMENTOS DE MORTALIDAD INFANTIL |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS, INFORMES |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa | 0 Objetivo estratégico con acciones | 0 | 4.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | bitácoras, listas de asitencias, correos electrónicos, reportes, oficios |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Objetivo estratégico con acciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 1.00 Casos | ¢0.00 | BITACORAS, INFORMES, CORREOS ELECTRONICOS | PANDEMIA, DESASTRES NATURALES, LIQUIDEZ |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Casos | Actividad programada para el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 40.00 Denuncias | ¢0.00 | DENUNCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, ACTAS DE INSPECCION, INFORMES, OFICIOS | ESCASO RECURSO HUMANO, DESASTRES NATURALES, RECURSO VEHICULAR |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 30.00 Denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | SOLICITUDES DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO, OFICIOS, CORREOS ELECTRONICOS, EXPEDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS, PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 100.00 % | 4.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | ACTAS OCULARES, INFORMES TECNICOS, ORDENES SANITARIAS, CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO, RECURSO VEHICULAR |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 300.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | SOLICITUDES DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO, OFICIOS, CORREOS ELECTRONICOS, EXPEDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS, PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 43.33 % | 130.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 80.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | ACTAS OCULARES, INFORMES TECNICOS, ORDENES SANITARIAS, CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO, RECURSO VEHICULAR |  | Efectividad | Indicador de gestión | 22.50 % | 18.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 93.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | SOLICITUDES DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO, OFICIOS, CORREOS ELECTRONICOS, EXPEDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS, PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | SOBRECARGA DE TRABAJO, ESCASO RECURSO HUMANO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 43.01 % | 40.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 15.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | ACTAS OCULARES, INFORMES TECNICOS, ORDENES SANITARIAS, CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS | ESCASO RECURSO HUMANO, SOBRECARGA DE TRABAJO, RECURSO VEHICULAR |  | Efectividad | Indicador de gestión | 53.33 % | 8.00 Permisos sanitarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS, INFORMES, PLANTILLAS | SOBRECARGA DE TRABAJO |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Informes

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | AUTOEVALUACION ANUAL DE CONTROL INTERNO | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Septiembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Seguimiento a los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | IMPLEMENTACION DE ACCIONES ESPECIFICAS DEL PLAN PENSPA | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Coordinar acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente en el cantón | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | EJECUCION DEL COMPONENTE DE MANEJO INTEGRAL DE VECTORES DE LA EGI | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689,700870914-EZEQUIAS MAYNES MAYNES-000564 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CANTON | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | CAPACITACION DE ACTORES SOCIALES | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | IMPLEMENTACION DE MANUALES INSTITUCIONLES | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | REVISION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE REPORTES OPERACIONALES | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | ATENCION DE ALERTAS SANITARIAS | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | ANALISIS DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLE A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI) | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Realizar visitas de inspección para la verificación de normativa de productos de interés sanitario de acuerdo a lo requerido | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Coordinar espacios para abordar el proceso salud-enfermedad, de forma interinstitucional e intersectorial, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Seguimiento de brotes y alertas del cantón | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Realizar inspecciones para la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Seguimiento a planes institucionales en ejecución | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE ATENCION AL CLIENTE | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Autorizaciones Sanitarias | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | EJECUCION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LA EGI | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689,700870914-EZEQUIAS MAYNES MAYNES-000564,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | EJECUCION DEL COMPONENTE ATENCION AL PACIENTE DE LA EGI | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | EJECUCION DEL COMPONENTE LABORATORIAL DE LA EGI | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE TELETRABAJO RECIBIDAS | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Desarrollar las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Analisis de muertes infantiles del cantón | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | IMPLEMENTACION DE MANUALES INSTITUCIONALES | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Implementación de Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | ANALISIS DE MUERTES MATERNAS EN EL CANTON | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Programación de inspecciones para la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | OTORGAMIENTO DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y SE SEGUIMIENTO DE CONTROL | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | ANALISIS DE COBERTURA DE VACUNACION | 631-01-00-01-07-01 Area Rectora de Salud Talamanca, 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No | Actividad programada para el III Trimestre |  |  | Centro de Costo | MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y MANUALES INSTITUCIONALES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | FORTALECER EL ACTUAR INTERINSTITUCIONAL MEDIANTE SESIONESDE TRABAJO CONTINUAS | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | REFORZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES A TRAVÉS DE NORMATIVAS PARA LA AENCIÓN DE LA POBLACIÓN | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No | Actividad programada para el IV trimestre |  |  | Centro de Costo | REFORZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | Actividad programada para el IV trimestre |  |  | Centro de Costo | REFORZAR LA VERIFICACIÓN DE NORMATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 4 | No | Actividad programada para el IV trimestre |  |  | Centro de Costo | PROGRAMAR CAPACIATACIONES DENTRO DE INSTANCIAS YA INSTAURADAS | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITAR CUMPLIMIENTO DE MANUALES Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | REFORZAR LA VERIFICACIÓN DE NORMATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SESIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA EL ABORDAJE DE ALERTAS SANITARIAS PRESENTADAS | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE NOTIFICACION OPORTUNA DE EVENTOS | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | REPORTAR TRIMESTRALMENTE AL NIVEL REGIONAL LA NO VERIFICACION DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | PROGRAMAR REUNIONES BIMENSUALES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | IMPULSAR LA NOTIFICACION OPORTUNA DE EVENTOS | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | REFORZAR LA VERIFICACIÓN DE NORMATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LAS INSPECCIONES SANITARIAS | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | SESIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES E INTERSECTORIALES BIMENSUALES | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | REFORZAR LA VERIFICACION DE REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Actividad programada para el IV trimestre |  |  | Centro de Costo | Redistribución de actividades con el recurso humano existente | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036689 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | DIVULGACION DEL PROCESO DE TELETRABAJO INSTITUCIONAL | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y ACUERDOS LOCALES | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados y supervisados |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | REORGANIZACION DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE ENVIO OPORTUNO DE INFORMACION | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas y supervisadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITUD DE ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | DIVULGACIÓN DE NORMATIVAS | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | REFORZAR LA VERIFICACIÓN DE NORMATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LOS PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | SOLICITAR REPORTE OPORTUNA DE DATOS | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario