## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
1 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Regiones de salud implementando el programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | bitácoras, reportes, correos, informes | falta de personal. |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 25.00 Porcentaje | Corresponde a reuniones mensuales con la Unidad de Coordinación Regional y Local, elaboración del plan de trabajo de ambas Unidades y el abordaje interinstitucional de los casos de la población adolescente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | n.a. | Análisis de inequidades en salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | bitácoras, correo, documento ASIS. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | n.a. | Análisis de inequidades en salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de áreas rectoras | Indicador | Sumativa | 0 Áreas | 0 | 6.00 Áreas | ¢0.00 | bitácoras, correos |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 100.00 % | 6.00 Áreas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Diagnóstico participativo para la garantía del derecho a la salud de las poblaciones afrodescendientes |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | bitacoras,correos | presupuestaria, alertas sanitarias | depende de NC. | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | Los avances están programados para los trimestres III y IV. Sin embargo es importante mencionar que la realización de un Diagnóstico participativo en épocas de pandemia, dificulta enormemente la labor, ya sea presencial o virtualmente (por acceso a equipos y tecnologías en las comunidades).
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Informe, Oficios, Correos electrónicos, Bitácoras |  |  | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | La autoevaluación está programada para setiembre y el informe en el IV trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 1.00 Respuestas | ¢0.00 | bitácoras y correo | liquidez presupuestaria |  | Efectividad | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Respuestas | Se ha atendido el 100% de las solicitudes de emergencia en la Región.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas e informes recibidos de la OMS socializados a los puntos de enlace regional | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 7.00 Alertas | ¢0.00 | Informes de la DR | falta de personal |  | Eficacia | Indicador de resultados | 57.14 % | 4.00 Alertas | Se emitieron más alertas de lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 6.00 Desastres | ¢0.00 | reportes,bitácoras,correos | falta de personal |  | Efectividad | Indicador de gestión | 16.67 % | 1.00 Desastres | Se abordo la atención de un desastre metereológico que afecto la Región.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Informes |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | El avance en la meta se verá reflejado en los próximos trimestres.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional (EGI) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance de la EGI | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | correos, bitácoras, informe | falta de liquidez, sobrecarga de funciones, falta de personal |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 25.00 Porcentaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Procedimientos sumarios Ley 9028 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 | Indicador | Sumativa | 0 Procedimientos | 0 | 120.00 Procedimientos | ¢0.00 | expedientes, correos ,resoluciones. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 32.50 % | 39.00 Procedimientos | En cumplimiento al oficio MS-DGS-1017-2020 por encontrarse vigente el decreto de emergencia por Covid-19, se ha suspendido la tramitación de procesos sumarios, sin embargo se han tramitado 39 Resoluciones Interlocutorias para los informes sanitarios nuevos recibidos en el I Trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Reportes, Planillas, Informes. |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 25.00 % | 3.00 Actividades | Se realizaron tres informes y consolidados para darle trámite a la gestión.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas Sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | correos, oficios |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 3.00 Alertas | Se abordaron más alertas sanitarias que lo programadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Reporte, correos, informes. | recargo de funciones, falta de presupuesto, falta de liquidez |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | El avance de las metas está programado para los próximos trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 2.00 Actividades | ¢0.00 | Bitacoras, Reportes, Informes |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | El avance de las metas está programado para los próximos trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa |  | 0 | 1.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | [5 empty] | 0.00 % | 0.00 Objetivo estratégico con acciones | El avance de las metas está programado para los próximos trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 0 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 2.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | informes,bitacoras,correos | liquidez |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Acciones por objetivo estratégico | El avance de las metas está programado para los próximos trimestres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | correo,bitacora, reportes ,informes | falta de presupuesto |  | Efectividad | Indicador de gestión | 100.00 % | 4.00 Brotes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de áreas rectoras | Indicador | Acumulativa | 6 Áreas | 0 | 6.00 Áreas | ¢0.00 | correo ,reporte |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 6.00 Áreas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número actos administrativos COVID-19 emitidos | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 800.00 Actos administrativos | ¢0.00 | Base de datos de unidades hospitalarias |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 37.50 % | 300.00 Actos administrativos | Se toman en cuenta ordenes sanitarias de seguimiento. Sin embargo se recomienda aumentar el numero de indicadores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simples | n.a. | Trámites y servicios de calidad, simplificados y ágiles, gestionados de manera armonizada en los tres niveles de gestión |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Informe emitido dirigidos a la Dirección Regional para su traslado a los niveles locales |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Se encuentra programado para el último trimestre del año, según lo planificado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso de salud y enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Coordinar la CORAMMI y seguimiento y supervisión de las COLAMMI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Acumulativa | 1 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | bitacora,correo ,informe | sobrecargo de funciones,escasez presupuestario |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 2.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Supervisión capacitante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 16.00 Actividades | ¢0.00 | Correo, Bitácoras, Reportes, Informe. | alertas sanitarias, liquidez, recargo de funciones. |  | Calidad | Indicador de resultados | 37.50 % | 6.00 Actividades | UAC 2 supervisiones a DARS: Pococí y a Guácimo URS 4 Supervisiones Proceso de Regulación y Vigilancia. (Pococí, Limón, Talamanca y Matina)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Clientes internos y externos con orientación e información oportuna y de calidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 14.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácoras, Correos electrónicos, Reportes, Informes. Verificación de actualizaciones realizadas, mediante los correos electrónicos que se realizan para notificar las actualizaciones y revisión al CNT | Cada vez que se realice una actualización de la legislación vinculante debe realizarse la actualización en el CNT y en la página oficial del Ministerio, esto implica la socialización y capacitación a quienes brindan orientación y atención al público. |  | Calidad | Indicador de resultados | 21.43 % | 3.00 Actividades | Cumplido lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Clientes satisfechos con los servicios de calidad, recibidos en la gestión de trámites ante el personal de Atención al Cliente en las U.O. de la RHC |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | Encuestas, forms, correos, WhatsApp |  |  | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Su cumplimiento es para el segundo y cuarto trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Seguimiento y apoyo técnico a las Áreas Rectoras en la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 20.00 Informes | ¢0.00 | Correos, Bitácoras, Reportes, Informes. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 5.00 Informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 4.00 Planes | ¢0.00 | Bitácoras, oficios, correos. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 21.25 % | 0.85 Planes | En la implementación de los planes se avanzó un 25% en 3 de ellos (responsabilidad de la UALA) y un 10% en el Plan de ética y valores (responsabilidad de la UP)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | n.a. | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios efectuados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios | 0 | 60.00 Servicios | ¢0.00 | solicitudes de TIC, correos, informes, bitácoras. |  | Aporte importante del Técnico en informática. | Calidad | Indicador de resultados | 35.00 % | 21.00 Servicios | Se han realizado en promedio una visita por mes a cada unidad organizativa (Sede Regional y 6 Áreas Rectoras) para atender directamente las solicitudes de servicios en TIC. También de manera remota se han atendido solicitudes particulares de los funcionarios. La demanda del servicio se ha visto aumentada por tener mayor trabajo con las herramientas virtuales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | Plantillas suministradas por cada DARS, Correos | Si el porcentaje de cumplimiento en los tiempos es igual o superior al 95% no deberán efectuar plan de mejoras |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Trámites atendidos en tiempo legal | Se entrego el informe correspondiente al segundo semestre del 2020 en enero del 2021, según lo establecido en el plan
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 60.00 Funcionarios | ¢0.00 | Solicitudes, Contrato, Correos electrónicos, Oficios |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 15.00 Funcionarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 4.00 Acciones | ¢0.00 | Correo, bitácoras, reportes. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Acciones | Se ha logrado cumplir con la participación de las actividades programadas en el seguimiento del trabajo Regional. Mantenemos las reunión del Consejo Ampliado RHC todos los Jueves donde participan los Jefes y Directores para dar seguimiento al trabajo de las Unidades Organizativas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 80.00 Actividades | ¢0.00 | Correos electrónicos, nóminas, Expedientes, acciones de personal, oficios. |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 25.00 % | 20.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Bitácora, Reportes, informes, correos. | falta de personal |  | Efectividad | Indicador de resultados | 25.00 % | 25.00 Porcentaje | Se ha avanzado de acuerdo a lo programado en el trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el proceso de soporte jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | n.a. | Asuntos jurídicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes de asesoría jurídica | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 8.00 Informes | ¢0.00 | Reportes, correos, oficios, informes |  | Se cuenta con solo 2 abogados para atender el proceso de soporte jurídico en la Región. | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 2.00 Informes | En la Región contamos con 2 abogados que se encargan del proceso de Asuntos Jurídicos y hasta el momento se han atendido el 100% de las solicitudes de asesorías o gestiones jurídicas y cada abogado ha presentado su informe trimestral del trabajo realizado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 200.00 Funcionarios | ¢0.00 | Correos, Expedientes personales. | Debe abrirse el curso durante el año 2021. |  | Efectividad | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Funcionarios | El cumplimiento de la meta está programado para el IV Trimestre

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Regiones de salud implementando el programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Coordinar y ejecutar el Programa de Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403 | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | Análisis de inequidades en salud |  | análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protector a nivel regional. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-060245,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-057557 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | Análisis de inequidades en salud |  | seguimiento a los niveles locales en cuanto al análisis de la situación de salud de la población. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-060245,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-057557 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Diagnóstico participativo para la garantía del derecho a la salud de las poblaciones afrodescendientes |  | Diagnóstico participativo para la garantía del derecho a la salud de las poblaciones afrodescendientes. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Autoevaluación de Control Interno | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 | Septiembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Visitas de supervisión de Control Interno | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Dar seguimiento a la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701930758-JOHANA LUCIA CARBALLO JOHN-057749,701490004-CESAR AUGUSTO JIMENEZ ALVARADO-060672,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-060245,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-057557 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. |  | seguimiento a las acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional (EGI) |  | Seguimiento a las actividades de control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701930758-JOHANA LUCIA CARBALLO JOHN-057749,701490004-CESAR AUGUSTO JIMENEZ ALVARADO-060672,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-060245,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-057557 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Procedimientos sumarios Ley 9028 |  | Ejecutar los proceso sumarios traslados al nivel regional por incumplimiento a la Ley 9028 | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 302120690-CARLOS BARQUERO GUTIERREZ-001958,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Elaboración de control de ejecución de gasto mensual | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701240801-IRENE LUCIA HADDEN CALVO-003114,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,108100836-RANDOLPH ROSSANO MORALES BENN-356404 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas Sanitarias |  | Seguimiento a las áreas en el abordaje de alertas sanitarias de productos de interés sanitario. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701930758-JOHANA LUCIA CARBALLO JOHN-057749,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Seguimiento a las actividades del nivel local en cuanto al acceso a servicios de salud de la población migrante | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Seguimiento a actividades definidas para la RHC del Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | seguimiento a brotes nivel regional | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701930758-JOHANA LUCIA CARBALLO JOHN-057749,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-060245,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-057557 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | seguimiento a la aplicación RSI a nivel RHC. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-057557 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Vigilar de forma integral los eventos asociado a Covid 19 | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701930758-JOHANA LUCIA CARBALLO JOHN-057749,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-060245,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-057557 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simples | Trámites y servicios de calidad, simplificados y ágiles, gestionados de manera armonizada en los tres niveles de gestión |  | Conducción de proyectos destinados a la simplificación y agilización de trámites y servicios | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso de salud y enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Coordinar la CORAMMI y seguimiento y supervisión de las COLAMMI |  | Seguimiento y supervisión de las CORAMMI | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701930758-JOHANA LUCIA CARBALLO JOHN-057749,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-060245,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-057557 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Supervisión capacitante |  | Supervisión técnica a las Áreas Rectoras de Salud | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Clientes internos y externos con orientación e información oportuna y de calidad |  | Actualización de información en el Catálogo Nacional de Trámites, en la página web Trámites CR, en coordinación con dependencias que emiten la regulación MEIC, así como en la página oficial de la Institución | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 22%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Clientes internos y externos con orientación e información oportuna y de calidad |  | Capacitación de funcionarios de la Unidad Organizativa, que brindan atención al público, en pro del desarrollo de herramientas de apoyo para ejecución de sus tareas y conocimiento constante de la legislación vinculante a su diario quehacer | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Clientes satisfechos con los servicios de calidad, recibidos en la gestión de trámites ante el personal de Atención al Cliente en las U.O. de la RHC |  | Elaboración e implementación de encuestas de satisfacción al cliente y calidad de los servicios | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Seguimiento y apoyo técnico a las Áreas Rectoras en la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano |  | Seguimiento y apoyo técnico el ejercicio de Regulación de la Salud. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementación del Plan Estratégico para fortalecimiento de la Ética y Valores 2019-2023 | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 10%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementación del Programa de inducción de funcionarios | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementación y seguimiento al Plan de mejoramiento de ambientes laborales | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Implementación y seguimiento del Programa de prejubilados | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Apoyo técnico en Tecnología, Información y Comunicación a nivel regional y local | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Consolidación y análisis del seguimiento de trámites semestral de cada DARS y a sus planes de mejora | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Realizar trámite para la implementación de Teletrabajo | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Elaboración y seguimiento al Plan Operativo Institucional | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Actualización de expedientes de funcionarios | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,900750222-ROSAURA ALVARADO MOYA-057790 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Nombramiento de Recurso Humano Idóneo | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-354434,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Tramite de Dedicación Exclusiva | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,701180142-ROCIO FERNANDEZ ALVAREZ-378494 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Ejecución del Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Fortalecer el proceso de soporte jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asuntos jurídicos |  | Ejecución de las acciones de asesoría legal y gestión jurídica a nivel regional y local | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 302120690-CARLOS BARQUERO GUTIERREZ-001958,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,700690577-CARLOS ALBERTO ARTAVIA CERDAS-036898 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI |  | Acompañar y dar seguimiento a las acciones para la promoción de la participación de las personas LGTBI que garantice el derecho a la salud en el marco de las acciones rectoras. | 631-01-00-01-07 Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe, 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Regiones de salud implementando el programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Redistribución de tareas entre el personal existente en la Unidad Organizativa. | 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | Análisis de inequidades en salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  | Recargo de actividades | Sí | Institucional | distribución de actividades entre los funcionarios | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Diagnóstico participativo para la garantía del derecho a la salud de las poblaciones afrodescendientes |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Distribuir el trabajo entre los diferentes funcionarios de la Unidad Organizativa. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443,700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Implementar actividades a través de políticas y procedimientos | 701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 6 | No | Dicho riesgo está mal programado |  |  | Centro de Costo | Revisión interna del protocolo | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 6 | No | Dicho riesgo está mal programado |  |  | Institucional | Solicitar la revisión y actualización del protocolo de abordaje de alertas y emergencias | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No | Dicho riesgo está mal programado |  |  | Centro de Costo | Revisión del protocolo de atención para establecer actividades en caso de prolongaciones de los desastres | 103650666-NELLY ZUÑIGA MENDEZ-036232 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Riesgo que los funcionarios presente el Sindrome burnout | si | Institucional | priorización de tareas y actividades | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 100% | No hay presupuesto para horas extras ni suficiente personal para rotar en las actividad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | No |  |  |  | Institucional | Informar al Nivel Superior del retraso o incumplimiento en la ejecución de la actividad por falta de directrices superiores. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional (EGI) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  | Recargo de actividades, por no contar con un profesional en el area | si | Institucional | distribución de personal | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 100% | actualmente se cuenta con un profesional para realizar la distribucción de actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Procedimientos sumarios Ley 9028 |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No | El riesgo no está controlado, pero hasta el momento no se ha materializado el mismo, hasta el momento se ha podido cumplir con la demanda de trabajo existente. |  |  | Centro de Costo | Mantener control estricto sobre los proceso sumarios que ingresan para que se resuelvan en tiempo y forma. | 302120690-CARLOS BARQUERO GUTIERREZ-001958,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Sí Colaboró | 100% | Se lleva un control de los informes sanitarios que nos ingresan y hemos podido responder con las Resoluciones Interlocutorias a todas y cada uno de ellos, teniendo control hasta el momento del trabajo realizado y dando respuesta en tiempo y forma.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 20 | No | Si se materializó el riesgo en las siguientes Areas Rectoras Pococí, Guácimo, Siquirres y Limón, cabe recalcar que por la situación que presenta la Ruta 32 genera un atraso en el traslado de los documentos para realizar la gestión. |  |  | Centro de Costo | Recordatorio periódicos de los tiempos de entrega de la información. | 701240801-IRENE LUCIA HADDEN CALVO-003114,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,108100836-RANDOLPH ROSSANO MORALES BENN-356404 | Sí Colaboró | 25% | Se realizó la difusión de mensajes como recordatorio para los tiempos de entrega de la documentación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas Sanitarias |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | Sí |  | Recargo de funciones por la atención de la emergencia COVID | Si | Institucional | recordatorio de cumplimiento de la actividad | 206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Institucional | Informar al Nivel Superior sobre la imposibilidad de cumplir la actividad por falta de ejecución del nivel central. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Distribución de actividad entre los funcionarios de la Unidad. | 701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  | recargofunciones | si | Institucional | comunicación de necesidad de recurso humano solicitando apoyo. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 | Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19 |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 20 | Sí |  | se implemento el sistema comander de forma parcial | No | Institucional | solicitar unificación de información entre niveles de gestión. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simples | Trámites y servicios de calidad, simplificados y ágiles, gestionados de manera armonizada en los tres niveles de gestión |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 15 | No | En monitoreo y administración |  |  | Centro de Costo | Llevar adecuados procesos de sensibilización tendientes a disminuir la resistencia a la adopción de nuevas formas, de la mano con la capacitación para logar el empoderamiento del personal | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso de salud y enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Coordinar la CORAMMI y seguimiento y supervisión de las COLAMMI |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | Sí |  | si bien es cierto se cuenta con dos funcionarios, ambos cuenta con recargo de actividades de COVID | si | Institucional | contar con dos funcionarios trabajando el tema, con el objetivo de equiparar las cargas de trabajo. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Colaboró | 100% | recargo actividades en los funcionarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Supervisión capacitante |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | Se ha logrado cumplir con la participación de las actividades programadas de supervisión capacitante del Nivel Regional a las Áreas Rectoras, dando seguimiento a las no conformidades detectadas y apoyo técnico cuando se requiere. |  |  | Institucional | reprogramar la supervisión tecnica. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Clientes internos y externos con orientación e información oportuna y de calidad |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No | Se administra el riesgo para evitar su materialización |  |  | Centro de Costo | Asignación de roles al personal de UAC, para revisión mensual de página y del CNT | 701640730-VIVIANA MELISSA AZOFEIFA FERRETO-058137,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | Sí Colaboró | 100% | Revisión constante para evitar incumplimientos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Clientes satisfechos con los servicios de calidad, recibidos en la gestión de trámites ante el personal de Atención al Cliente en las U.O. de la RHC |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 12 | No | Se administra el riesgo |  |  | Centro de Costo | Capacitación mensual a las personas que conformen los equipos de atención al cliente y la existencia de un consolidado actualizado de normativa | 700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072,701460936-CARLOS OSCAR SMITH ALTERNO-354451 | Sí Colaboró | 100% | Capacitación constante de apoyo al personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Seguimiento y apoyo técnico a las Áreas Rectoras en la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | Si |  |  | Centro de Costo | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente. | 206900770-CLAUDIA SOFIA CUBERO MASIS-037233,503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Redistribuir actividades entre los funcionarios encargados para tratar de cumplir los planes institucionales programados. | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | Sí Colaboró | 21.25% | Se logró realizar la distribución de las diferentes tareas para el logro de los objetivos institucionales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No | El riesgo no está controlado, pero hasta el momento no se ha materializado el mismo. Se mantiene un constante monitoreo de las posibles amenazas y divulgación de la prevención de estas. |  |  | Centro de Costo | Diagnóstico de necesidades en tecnología y seguimiento al cierre de brechas del mismo. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Sí Colaboró | 100% | Producto del Diagnóstico de necesidades en Equipos de Cómputo, hemos podido ejercer presión para la dotación de equipos que se nos entregó en el I trimestre del año.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No | Muy bien administrado en cada DARS a pesar del tema de atención a la pandemia |  |  | Centro de Costo | Aplicación de los controles mediante la herramienta de Excel, para obtener las alertas del cumplimiento de plazos, aunado a la coordinación entre equipos de trabajo, en Seguimiento a las Recomendaciones y Planes de Mejora | 700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072 | Sí Colaboró | 100% | Monitoreo constante de la herramienta de plazos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posibles condiciones físicas inadecuadas de los sitios de trabajo. | 1 | No |  |  |  | Centro de Costo | acompañamiento al funcionario para que cumpla con los requisitos | 109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506 | Sí Colaboró | 25% | Se le brinda al funcionario el acompañamiento mientras se está realizando toda la gestión.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | No | El riesgo no esta controlado pero hasta el momento no se ha materializado el mismo, Todo lo programado en el I Trimestre por el Nivel Central se ha cumplido. |  |  | Institucional | Informar al Nivel Superior el nivel de cumplimiento de las actividades e indicar si existe alguna que no se podrá realizar por falta de conducción del Nivel Central. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Distribuir tareas entre el resto de los funcionarios de la Unidad. Gestionar oportunamente el proceso para nombramiento. | 109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506,701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-354434,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,701180142-ROCIO FERNANDEZ ALVAREZ-378494 | Sí Colaboró | 25% | Se logró distribuir las actividades para contribuir con el logro de los objetivos institucionales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mantener una programación de actividades divulgada a los involucrados y dar seguimiento estricto al plan de trabajo. | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el proceso de soporte jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asuntos jurídicos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 20 | No | El riesgo no está controlado ya que existe la posibilidad del congelamiento o eliminación de plazas, pero hasta el momento no se ha materializado. |  |  | Institucional | Realizar las gestiones administrativas necesarias para habilitar la plaza vacante y esperar que la misma sea rescatada por el Ministro de Salud, para poder ser utilizada por la Región. | 701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-354434,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | Sí Colaboró | 100% | Se ha realizado todas las gestiones administrativas para que las plazas vacantes con que contamos se habiliten y así poderlas utilizar, hasta el momento todas las plazas las hemos rescatado y utilizado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Institucional | Informar al Nivel Superior la razón del por que no es posible cumplir con lo programado, al existir incumplimiento del Nivel Central. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario