## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
3 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | CORREO, INFORME, BITACORA |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Actividades | Seguimiento en reuniones de Consejo ARSMatina
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | correo electrónico, informes, plantillas, bitácoras |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Porcentaje | Se ha desarrollado el plan de acuerdo a lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 40.00 Denuncias | ¢0.00 | BASES DE DATOS, CORREOS ELECTRONICOS, INFORMES, LLAMADAS TELEFONICAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 137.50 % | 10.00 Denuncias | Se sobrepaso la meta programada ya que ha incrementado la cantidad de denuncias presentadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actores sociales capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Actores | 0 | 4.00 Actores | ¢0.00 | correo electrónico, informes, bitácoras. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actores | No se cuenta con insumos o capacitaciones por parte de los niveles superiores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | REPORTE, CORREO |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | No se recibieron solicitudes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | no se programa |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | Si se recibieron solicitudes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 126.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | no se programa |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 50.00 % | 32.00 Permisos sanitarios | Se cumplió con la meta plasmada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 40.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | oficios, informes, acta de inspección, bases de datos |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | Se priorizaron otras actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 84.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | no se programa |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 15.48 % | 0.00 Permisos sanitarios | No se presentaron la cantidad de solicitudes tipo c programadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 10.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | no se programa |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Permisos sanitarios | Se priorizaron otras actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Cobertura de vacunación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | plantillas, correo electrónico, informes, oficios |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Se esta avanzando con la cobertura de vacunación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de objetivos estratégicos con acciones | Indicador | Sumativa | 0 Objetivo estratégico con acciones | 0 | 4.00 Objetivo estratégico con acciones | ¢0.00 | no se programa |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 25.00 % | 0.00 Objetivo estratégico con acciones | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número acciones por objetivo estratégico | Indicador | Sumativa | 0 Acciones por objetivo estratégico | 0 | 16.00 Acciones por objetivo estratégico | ¢0.00 | reporte, oficio, correos |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Acciones por objetivo estratégico | Se han realizados reuniones con los diferentes niveles de Gestión y en el ámbito local
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trabajo infantil | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo infantil | 0 | 4.00 Denuncias trabajo infantil | ¢0.00 | correos, informes, plantillas, bitácoras |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo infantil | Se mantiene vigilancia pasiva, ante reporte de denuncias mediante boleta VE01.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de explotación sexual | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias explotación sexual | 0 | 4.00 Denuncias explotación sexual | ¢0.00 | reporte, correo electrónico, oficios |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias explotación sexual | Se mantiene vigilancia pasiva, ante reporte de denuncias mediante boleta VE01.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias trabajo adolescente peligroso. | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | 0 | 4.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | ¢0.00 | no se programa |  |  | Calidad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Denuncias trabajo peligroso en adolescentes | Se mantiene vigilancia pasiva, ante reporte de denuncias mediante boleta VE01.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | n.a. | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias de trata | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias trata de personas | 0 | 1.00 Denuncias trata de personas | ¢0.00 | no se programa |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 100.00 % | 0.00 Denuncias trata de personas | No se programó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 4000.00 Casas visitadas | ¢0.00 | bases de datos, hoja de campo, informes, correos, plantillas |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 50.00 % | 1000.00 Casas visitadas | Se cumplió el avance trimestral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 0 Criaderos | 0 | 8000.00 Criaderos | ¢0.00 | INFORMES, BASE DE DATOS, HOJAS DE TRABAJO, PLANTILLAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 50.00 % | 2000.00 Criaderos | Se cumplió el avance trimestral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 800.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | bitacoras, informes |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 200.00 Casas fumigadas | Se cumplió el avance trimestral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 400.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | bases de datos, hoja de campo, informes, reportes, correos |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 50.00 % | 100.00 Lotes inspeccionados | Se cumplió el avance trimestral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 4.00 Servicios de salud | ¢0.00 | NO SE PROGRAMA |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud | Se programó por error del sistema, el Cantón no cuenta con Servicios de Salud tipo A
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 1.00 Servicios de salud | ¢0.00 | NO SE PROGRAMA |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Servicios de salud | Se programó por error del sistema, el Cantón no cuenta con Servicios de Salud tipo A
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 5.00 Servicios de salud | ¢0.00 | BASE DE DATOS, CORREOS ELECTRONICOS, INFORMES, PLANTILLAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 80.00 % | 1.00 Servicios de salud | Se cumplió con lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 5.00 Servicios de salud | ¢0.00 | correos, informes, oficios, plantillas |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 80.00 % | 0.00 Servicios de salud | Se cumplió con lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios Financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | informe, correo |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Actividades | Se realizó informe sobre el presupuesto ejecutado por el Area
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes operacionales | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 80.00 Reportes | ¢0.00 | reporte, oficios, correo |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 112.50 % | 20.00 Reportes | Se alcanzó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 4.00 Respuestas | ¢0.00 | No se programa |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Respuestas | se abordó la emergencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | PLANTILLAS, REPORTES, ALERTAS EMITIDAS, BOLETAS VE01, CORREO ELECTRONICO, INFORMES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Porcentaje | Se abordó la emergencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas e informes recibidos de la OMS socializados a los puntos de enlace regional | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | Informes, correos, bitacoras |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Alertas | Se abordó la emergencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 4.00 Desastres | ¢0.00 | reportes, correos, Oficios |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 75.00 % | 1.00 Desastres | N o se presentaron desastres
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | CORREO ELECTRONICO, PLANTILLAS, BITACORAS, REPORTE |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Actividades | Se cumplió con el reporte programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Alertas sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas sanitarias | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | correo electrónico, reportes, actas de decomiso, bitácoras |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Alertas | Se cumplió la meta programada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | n.a. | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | correo electrónico, informes, plantillas, oficios. |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Informes | Se cumplió la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de operativos realizados | Indicador | Sumativa | 0 Operativos | 0 | 4.00 Operativos | ¢0.00 | oficios, informes, bitacoras |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Operativos | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | n.a. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de productos interés sanitario controlados | Indicador | Sumativa | 0 Productos de interés sanitario controlados | 0 | 4.00 Productos de interés sanitario controlados | ¢0.00 | no se programa |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Productos de interés sanitario controlados | No se programó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | informe, correo electrónico, bitácora |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Informes | Población atendida de acuerdo a las necesidades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | oficios, informe, reporte, plantillas, correos |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | Población atendida de acuerdo a sus necesidades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | BITACORAS, INFORMES, CORREOS ELECTRONICOS, PLANTILLAS | FALTA RECURSO HUMANO, FALTA DE EQUIPO PARA LA ATENCION DE LA SITUACION |  | Efectividad | Indicador de resultados | 75.00 % | 1.00 Brotes | Se alcanzó con la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | correos, bitácoras, oficios |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | Se ha dado seguimiento según corresponde
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 4.00 Acciones | ¢0.00 | informes, correos, bitácoras, plantillas |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Acciones | Se conducen las funciones administrativas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | REPORTE, HOJA DE REPORTE DE CAMPO, PLANTILLAS, CORREO ELECTRONICO |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Informes | Se identificaron, se clasificaron y se eliminaron los criaderos de vectores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Componente Laboratorial-EGI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | CORREO ELECTRONICO, INFORMES, PLANTILLAS, BITACORAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Informes | Se cumplió lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 4.00 Funcionarios | ¢0.00 | Informes de teletrabajo, correos |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Funcionarios | Se han presentado los informes mensuales de las actividades realizadas por los funcionarios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes maternas analizadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad materna | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | REPORTES |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Casos | No se programa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Casos de muertes infantiles analizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | CORREO, INFORMES, PLANTILLAS |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Casos | No se notificaron casos en el SINAVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 60.00 Inspecciones | ¢0.00 | informes sanitarios, oficios, correo electrónico |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 76.67 % | 15.00 Inspecciones | Se alcanzó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Planes instituciones en ejecución |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 4.00 Planes | ¢0.00 | informe, correo electrónico, bitácoras, oficios, plantillas |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 75.00 % | 1.00 Planes | Se ejecutó el plan local para la prevención de COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 102.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | informes, trámites atendidos, correos electrónicos |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 98.53 % | 25.00 Trámites atendidos en tiempo legal | Se cumplio la meta propuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 15.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Informes, reportes correo electrónico, resoluciones |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 4.00 Autorizaciones | Se cumplió con la meta programada

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Fortalecer el recurso humano para un mejor desempeño en la gestión institucional de manera eficiente y eficaz | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | seguimiento al Plan de Trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional Matina | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | PROGRAMACION Y ATENCION DE DENUNCIAS | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Conducir a los actores sociales para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | seguimiento a las coberturas de vacunación | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Seguimiento a planes, programas y proyectos, relacionados a trata de personas y explotación sexual comercial | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE CONTROL INTEGRADO DE VECTORES | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | EVALUACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL CANTON MATINA | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | solicitar recursos financieros a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | SEGUIMIENTO DE LOS DETERMINANTES DE LOS FACTORES SALUTOGÉNICOS | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | EJECUCION DEL COMPONENTE AMBIENTE DE LA EGI | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | ATENCION DE ALERTAS SANITARIAS DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Seguimiento a coberturas de vacunación y a las reportes de ESAVI | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente en el cantón | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | SEGUIMIENTO DE ALERTAS Y BROTES DETECTADOS | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones operativas | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE CRIADEROS DE VECTORES | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,203810568-JULIO CESAR REYES GUTIERREZ-002475,700980592-MARLON RIGOBERTO SOLANO MARIN-059555 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | SEGUIMIENTO COMPONENTE DE ATENCION DE PACIENTES | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | SEGUIMIENTO COMPONENTE LABORATORIO DE LA EGI | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas |  | ANALISIS DE MUERTES MATERNAS REPORTADAS | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados |  | ANALISIS MUERTES INFANTILES | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones operativas | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios del cantón | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Recepción y análisis de la documentación presentada, además de ejercer la regulación y el control de las autorizaciones otorgadas | 631-01-00-01-07-04 Area Rectora de Salud Matina, 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 75%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No | no se evidenció el riesgo |  |  | Centro de Costo | realizar gestiones para el descongelamiento de las plazas y motivar al personal | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | 9 | No | no se evidenció |  |  | Centro de Costo | Envío de cronograma de reuniones de las actividades anuales | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | no se evidencio el riesgo |  |  | Centro de Costo | Divulgación del Marco normativo a los administrados | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 4 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Atención de denuncias referentes al cumplimiento de los derechos de la población | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Aplicación de actos administrativos | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Informar sobre las necesidades para la aplicación del esquema de vacunación | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2018-2022 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | plantillas e informes | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | realizar informes y analisis de los casos | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Componente Manejo integrado de Vectores-EGI |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Informe de riesgo de incumplimiento de las actividades entomológicas por ausencia o disminución de presupuesto e insumos | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | Sí |  | Evaluación de establecimientos de salud con normas especificas desactualizadas. | Se requiere normativa actualizada | Institucional | transferir la información a los niveles superiores, para solventar estos vacíos en la normativa | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | Sí Colaboró | 0% | Se realizará oficio dirigido a niveles superiores solicitando la actualización de la normativa.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios Financieros |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | Priorización de actividades debido a la falta de presupuesto por combustible | No | Centro de Costo | Solicitar y proyectar de acuerdo a las necesidades del Área Rectora de Salud para el cumplimento de las actividades | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 8 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | reporte de valoración de los reportes operacionales | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Coordinación intrainstitucional para el cumplimiento de actividades | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Manejo Ambiental-EGI |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 8 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Uso de medios digitales oficiales y no oficiales para coordinar el trabajo | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Alertas sanitarias |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Realizar inspecciones periódicas, revisar informes y actas de inspección | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 8 | Sí |  | No aplica |  | Centro de Costo | Divulgación de la normativa vigente | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente. | Productos de interés sanitario con verificación de normativa |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Realizar inspecciones cuando corresponda | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acceso a servicios de salud de la población migrante |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | realizacion de bitacoras o informes de las acciones realizadas | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posibles condiciones físicas inadecuadas de los sitios de trabajo. | 9 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Buscar estrategia de abordaje | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Charlas, refrescamientos para el cumplimiento de la herramienta de autoevaluación de control interno | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Revisión de informe de las actividades realizadas y monitoreo constante de las mismas | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Atención de Pacientes-EGI |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | OFICIOS, BITACORAS, REPORTES, HOJA DE CAMPO | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Componente Laboratorial-EGI |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Divulgación de la normativa vigente | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 6 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Verificación de los informes de teletrabajo | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Verificar semanalmente SINAVISA | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Casos de muertes infantiles analizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Verificar semanalmente el SINAVISA | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Aplicación de actos administrativos | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Seguimiento a los planes institucionales | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 8 | No | No aplica |  |  | Centro de Costo | Reforzar mediante controles al equipo de trabajo y trabajar en conjunto con gestión documental | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787,800730188-JOSE RAMIRO ZAMORA CASTILLO-004209 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | no aplica |  |  | Centro de Costo | Redistribución de actividades con el recurso humano existente | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2021
Versión: | 3
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario