## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Buenos Aires
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 42 | 11 | 26% | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 100 | 100 | 26.19
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 60 | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1112 | 1112 | 100% | 278 | 278 | 278 | 278 | 0 | 509 | 0 | 603 | 0 | 91.55 | 61.03 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1112 | 1112 | 100% | 278 | 278 | 278 | 278 | 0 | 509 | 0 | 603 | 0 | 91.55 | 61.03 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4800 | 4800 | 100% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 80 | 80 | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 75 | 63% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | 25 | 16.67 | 62.5
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 75 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 100 | 92 | 92% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 84 | 56 | 92
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 100 | 80
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 72000 | 13953 | 19% | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 4250 | 0 | 9703 | 0 | 11.81 | 7.87 | 19.38
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 20000 | 18489 | 92% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 8489 | 0 | 100 | 66.67 | 92.45
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 40000 | 40000 | 100% | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 240 | 240 | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 6724 | 6724 | 100% | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 0 | 3362 | 0 | 3362 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 192 | 74 | 39% | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 60 | 0 | 14 | 0 | 62.5 | 41.67 | 38.54
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 16 | 16 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 60 | 50% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 13 | 13 | 100% | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 100 | 70 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 8 | 3 | 38% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 16.67 | 37.5
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 133.33 | 88.89 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 40 | 50% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 200 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 20 | 50% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 144 | 144 | 100% | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 48 | 45 | 94% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 87.5 | 58.33 | 93.75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 6 | 38% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 16.67 | 37.5
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 120 | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 106 | 0 | 14 | 0 | 176.67 | 117.78 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 11 | 2 | 18% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.18
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 63 | 63 | 100% | 16 | 15 | 17 | 15 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 100 | 64.58 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Buenos Aires
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | ABORDAJE DE EVENTOS DE EMERGENCIA NATURAL O ANTRÓPICA | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE LA CME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | INSPECCIÓN DE SITIOS DE ALOJAMIENTO DE MIGRANTES POR TEMAS LABORALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 8 | 8 | 26
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | SOCIALIZAR CON ACTORES SOCIALES LA NORMA SOBRE LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN LGTBIQ | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | CONTROL, GESTIÓN, REGISTRO E INFORME DE ASISTENCIA, VACACIONES, INCAPACIDADES, SINIESTRALIDAD, PERMISOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTEGRAL EN SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Atención al Cliente. | ELABORACIÓN DE INFORMES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PSF, HABILITACIONES, REPORTES OPERACIONALES, DENUNCIAS, CARNE DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, CARNÉ DE RADACIONES IONIZANTES, CARNE DE FIEBRE AMARILLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 46 | 46 | 100
| RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES (PSF, HABILITACIONES, REPORTES OPERACIONALES, DENUNCIAS, CARNE DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, CARNÉ DE RADACIONES IONIZANTES, CARNE DE FIEBRE AMARILLA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 46 | 46 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS POR COVID19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, AISLAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE CASOS CONFIRMADOS Y SOSPECHOSOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DEL 911 Y 1322 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| VERFICACIÓN DE LA ORDEN DE AISLAMIENTO POR COVID19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | AUTORIZACIÓN DE FIESTAS, TURNOS, FERIAS, PIROTECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 43 | 43 | 100
Brotes atendidos según evento | COORDINAR CON ACTORES SOCIALES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS BROTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS DE PERSONAS MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE TRATA, TRABAJO INFANTIL, TRABAJO ADOLESCENTE PELIGROSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | DECLARACIÓN DE INHABITABILIDAD (POR PELIGROSIDAD, RUINOSA INSALUBRE PELIGROSA) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | EJECUTAR LA MEDIDA ESPECIAL DE DECOMISO ANTE ALERTAS SANITARIAS, OPERATIVOS, DENUNCIAS E INSPECCIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Denuncias atendidas | RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN, ATENCIÓN, INFORME, ACTO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 42 | 42 | 92
Desarrollo del Recurso Humano | ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| ATENCIÓN DE TRÁMITES DE NUEVO INGRESO, JUBILACIÓN. CLIMA LABORAL Y EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 80
| DIVULGACIÓN DE MANUALES | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE SALUD MENTAL DE ACUERDO A LA INDICACIONES QUE SE BRINDEN | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | CRIADEROS DE VECTORES INSPECCIONADOS, TRATADOS O ELIMINADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| FUMIGACIÓN INTRADOMICILIAR Y FUMIGACIÓN A BAJO VOLUMEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 6 | 6 | 20
| INSPECCIÓN DE CASAS EN AREAS PRIORITARIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 93
| INSPECCIÓN DE LOTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | COORDINACIÓN DE LA CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| INVESTIGACIONES PARA LOS EVENTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| RECEPCIÓN, COMPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE LOS EVENTOS DE REPORTE OBLIGATORIO (VE-01, VE-02 Y VE-03) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA A REUNIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 31 | 31 | 55
| PROMOVER EL USO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS OFICIALES (TEAMS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | EJECUCIÓN DE TABLA DE PLAZOZ | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| RESPALDO DIGITAL DE DOCUMENTO INSTITUCIONAL | X | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | HABILITAR SERVICIOS DE SALUD Y AFINES POR PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | REALIZAR VISITAS INTEGRALES DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO RELACIONADO CON LOS PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Muertes infantiles analizadas | ANALIZAR LOS CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| COORDINAR COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Muertes maternas analizadas | ANALIZAR LOS CASOS DE MORTALIDAD MATERNA | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | EVALUACIÓN DE LA NORMA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | GESTIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 67 | 67 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | RECIBIR, ASIGNAR, CONFECCIONAR RESOLUCIÓN, CONFECCIONAR CERTIFICADO Y FIRMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE COLSE Y RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 75
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA RED DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | CAPACITACIONES EN COMUNIDADES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 43 | 43 | 93
| RECEPCIÓN, REVISIÓN Y GESTIÓN DE REFERENCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| REUNIONES MENSUALES CON ACTORES SOCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD DE LA PERSONA ADOLESCENTE (PENSPA 2020-2030) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 13 | 13 | 37
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | PROGRAMACIÓN ANUAL IPSUM PLAN | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE IPSUM PLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | GESTIONAR EL PLAN DE CONFINAMIENTO DE RUIDO ANTE EL NIVEL REGIONAL PARA SU REVISIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | REUNIONES MENSUALES CON ACTORES SOCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9028, RELIZACIÓN DE INFORMES Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | REVISAR, APROBAR Y/O RECHAZAR PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOCALES COMERCIALES MENORES DE 300 METROS CUADRADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Reportes operacionales | RECEPCIÓN, TRASLADO, EVALUACIÓN, RESOLUCIÓN Y EMITIR CERTIFICADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20
Servicios administrativos gestionados | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL TELETRABAJO EN LOS PUESTOS QUE CLASIFICAN Y LO SOLICITAN | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN, VISITA, INFORME DE VISTO BUENO DE UBICACIÓN SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | ACATAR INDICACIONES DE NIVELES SUPERIORES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACCIONES | 110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Aceptar | REAJUSTAR LAS ACTIVIDADES ANTE NUEVAS INDICACIONES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | ATENDER FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894,112680359-ROXANA CASTRO CAMPOS-058025 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 8 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES HASTA QUE SE CUENTE CON EL PROCESO A CARGO | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REAJUSTAR LAS METAS | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR INDICACIONES CLARAS A NIVEL REGIONAL | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | EJECUTAR ACCIONES HASTA DONDE SE TENGA CONOCIMIENTO DE CÓMO HACERLO | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR INDICACIONES A NIVEL REGIONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | EJECUCIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA SOLICITUDES DE HABILITACIÓN | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Transferir | NOTIFICAR AL NIVEL SUPERIOR PARA QUE SE TOME LAS MEDIDAS CORRECTIVAS | 113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Aceptar | ATENDER CUANDO LAS INDICACIONES CAMBIEN | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894,112680359-ROXANA CASTRO CAMPOS-058025 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No |  |  |  | Aceptar | AJUSTARSE A LAS INDICACIONES QUE SE DEN | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVEL REGIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES | 108410648-GUILLERMO PEREZ CHACON-091310 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | RECARGO DE OTROS PROCESOS CON LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR LA INTERVENCIÓN A AUTORIDADES SUPERIORES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | ATENDER LOS TRÁMITES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Aceptar | AUTORIZAR ACTIVIDADES CUANDO LOS LINEAMIENTOS LO PERMITAN | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | CUMPLIR CON EL PLAN DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | REALIZAR LOS INFORMES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | VISITAS DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | EJECUCIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Transferir | NOTIFICAR AL NIVEL SUPERIOR PARA QUE SE TOME LAS MEDIDAS CORRECTIVAS | 113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Mitigar | EJECUCIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR QUE SE GENERE LAS DIRECTRICES NECESARIAS PARA HACER LA EVALUACIÓN | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427,114900028-WENDY MARIA CISNEROS ARIAS-036894,112680359-ROXANA CASTRO CAMPOS-058025,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVELES SUPERIORES NORMATIVA ACTUALIZADA PARA EL ABORDAJE CORRESPONDIENTE | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | BRINDAR INFORMACIÓN ACTORES SOCIALES SOBRE LA TEMÁTICA | 604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 25 | No |  |  |  | Mitigar | REALIZAR CONSULTAS SOBRE DUDAS EXISTENTES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de líquidez | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR CAMBIOS DE HORARIO PARA FUNCIONARIOS | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 |  | 0%