## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 40 | 25 | 100
|  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 50 | 80
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 22 | 22 | 100% | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 91.67 | 64.71 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 800 | 1233 | 154% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 767 | 0 | 466 | 0 | 191.75 | 127.83 | 154.13
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de casos confirmados de COVID-19 abordados | Sumativa | Casos COVID-19 confirmados | 0 | 5000 | 4340 | 87% | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 2990 | 0 | 1350 | 0 | 119.6 | 79.73 | 86.8
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 18 | 450% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 500 | 333.33 | 450
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 62.5 | 100
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
|  |  | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 55.56 | 50
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 60 | 57 | 95% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 76.67 | 51.11 | 95
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de diagnósticos | Sumativa | Unidades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Número de diagnósticos | Sumativa | Unidades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 6000 | 5650 | 94% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1410 | 0 | 4240 | 0 | 47 | 31.33 | 94.17
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 15000 | 21043 | 140% | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 7500 | 0 | 13543 | 0 | 100 | 66.67 | 140.29
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 240000 | 88940 | 37% | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 48129 | 0 | 40811 | 0 | 40.11 | 26.74 | 37.06
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 720 | 1050 | 146% | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 600 | 0 | 450 | 0 | 166.67 | 111.11 | 145.83
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 5 | 50% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62.5 | 50
|  |  | Número de Boletas de Notificación VE-01 atendidas | Sumativa | Boletas | 0 | 52 | 52 | 100% | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 22 | 16 | 73% | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 118.18 | 81.25 | 72.73
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de protocolos implementados | Sumativa | Protocolos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 25 | 18 | 72% | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 46.15 | 31.58 | 72
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1500 | 1123 | 75% | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 790 | 0 | 333 | 0 | 105.33 | 70.22 | 74.87
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 7 | 70% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 100 | 62.5 | 70
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 100 | 150
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 5 | 6 | 120% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 50 | 120
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 350 | 427 | 122% | 87 | 87 | 88 | 88 | 0 | 209 | 0 | 218 | 0 | 120.11 | 79.77 | 122
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 62.5 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de planos visados en el APC-CFIA | Sumativa | Planos | 0 | 12 | 3 | 25% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 15 | 16 | 107% | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 28.57 | 16.67 | 106.67
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 25 | 25 | 100% | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 109.09 | 63.16 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Asistir las reuniones ordinarias y extraordinarias del CME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 20 | 20 | 20
| Atender situaciones de alertas, emergencias y desastres que se presenten en el cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Realizar la valoración previa de posibles albergues temporales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Inspeccion a la Estación de Migrantes del Bicentenario (EMBI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Participar en las reuniones de COPAMMI, y en la ejecución del Plan de esta comisión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 80
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Supervisar el cumplimiento de la legislación y directrices en garantía de derechos a la salud de las personas LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Confeccionar las Nominas de Rebajo Salarial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programar y Tramitar las Vacaciones de los funcionarios de la DARS Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Tramitar las Acciones de Personal de los funcionarios de la DARS Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Elaborar el ASIS del cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | Recibir y tramitar los trámites de Clientes Externos e Internos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 95 | 95 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Abordar oportunamente los casos de COVID 19 en la investigación y aislamiento, junto sus contactos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 59 | 59 | 86
Autorizaciones sanitarias temporales | Tramitar y resolver las solicitudes de Autorizaciones Sanitarias en la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento | Atender oportunamente los brotes según evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Participación en la elaboración y cumplimiento del plan de trabajo de la comisión subsistema de protección a la niñez y adolescencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Remitir informe semestral de Trabajo Infantil y Explotación Sexual Comercial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Recibir las solicitudes de inhabitabilidad y realizar las inspecciones a las edificaciones, solicitando apoyo regional cuando sea necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Decomisos realizados | Realizar operativos mensuales en establecimientos donde se comercialice productos de interes sanitario sujetos a control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 41 | 41 | 50
Denuncias atendidas | Recibir, programar, atender y responder las denuncias planteadas ante la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 38 | 38 | 95
Desarrollo del Recurso Humano | Elaborar y ejecutar un Plan de Desarrollo del RRHH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Realizar un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Aplicar, de acuerdo a las indicaciones de Nivel Central, el diagnóstico de Salud Mental del cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Ejecutar en coordinación con otros actores sociales, campañas de recolección de residuos no tradicionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Estartificar el riesgo entomológico mediante encuestas y mapeo de riesgo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 66 | 66 | 100
| Realizar visitas de eliminación de criaderos y educación a la población., casas visitadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Actualizar semanalmente los consolidados de reporte de Boletas de Notificación Obligatoria y reportar a nivel regional de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Coordinar reuniones mensuales de la CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Dar seguimiento a los Informes de Gestión de los diferentes Procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 70
| Participar de los CGL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Realizar CGARS para la coordinación de acciones de la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 70
Gestión Documental | Actualizar el control de Expedientes y la ubicación en el archivo físico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Aplicar el protocolo de recepción y envío de correspondencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Mantener el control de ingreso y salida de expedientes del archivo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | Resolver las solicitudes de habilitación que se presenten en la DARSCo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 24 | 24 | 85
Inspecciones sanitarias | Realizar inspecciones sanitarias a establecimientos industriales, comerciales y de servicio del los niveles A, B y C del cantón de Corredores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 52 | 52 | 74
Muertes infantiles analizadas | Analizar de forma oportuna las muestres infantiles del cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 75 | 75 | 100
| Coordinar la realización y ejecución de un plan de trabajo de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Mantener reuniones activas mensuales de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 60
Muertes maternas analizadas | Dar seguimiento al plan de trabajo de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | Realizar monitoreo de cumplimiento de la norma de SSR adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Atender las solicitudes de habilitación de CAI que se presenten en DARSCo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | recibir y tramitar los permisos sanitarios de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 59 | 59 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Coordinar la Comisión Local de Salud Escolar (COLSE) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en la elaboración y cumplimiento del plan de trabajo de la comisión de salud escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Elaborar, ejecutar y dar seguimiento del plan de trabajo para la implementación de la PIEG (2019-2022) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Participar en las reuniones de Red Contra la Violencia Intrafamiliar y en la ejecución del plan de la Red | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realizar la Autoevaluación de Control Inteno y el Plan de Mejora del SCI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar Taller de Capacitación en Control Interno a los funcionarios de la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Red Cantonal de Actividad Física y Salud (RECAFIS ILAIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Participar en la elaboración y ejecución y seguimiento del plan de trabajo para la implementación del PENSPA (2020-2030) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar seguimiento al PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Realizar la programación del POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar seguimiento trimestral al programa IPSUM PLAN, haciendo uso de la herramienta Planner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recibir y tramitar los planes de confinamiento de ruido recibidos en la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Coordinar la conformación de un equipo local de trabajo inter institucional para abordar la prevención y atención del embarazo en adolescentes del cantón. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Coordinar la realización y ejecución de un plan de trabajo en prevención y atención de embarazo en adolescentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Dar seguimiento al plan de trabajo en atención de adolescentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Elaborar, ejecutar y dar seguimiento del plan de trabajo del Programa Control de Tabaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Visado en APC e inspección de los proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales | Recibir, analizar y resolver los reportes operacionales de calderas y aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 13 | 13 | 100
Servicios administrativos gestionados | Actualizar el inventario de Bienes Institucionales y verificar que todo esté incluido en SIBINET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecutar de manera eficiente y oportuna el Fondo Reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaborar la programación de Cuadro Básico y Específico 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar el control y ejecución de presupuestos (viáticos, combustible, tiempo extraordinario) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Tramitar las solicitudes de teletrabajo de los funcionarios de acuerdo a la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Recibir y tramitar solicitudes de visto bueno de las actividades que lo requieren y solicitar apoyo regional en caso de requerirlo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento de actividades en el informe semestral de COLSE | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Implementar un sistema de informe diario de labores realizadas por el funcionario en el ejercicio de teletrabajo | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar oficio recordatorio de la aplicación y cumplimiento del marco normativo respecto al tema de participación en la RECAFIS/ILAIS | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | promover en reunion de COPPAMI que migración de ambos países asuman la coordinación de la COMISION | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMATICA QUE EMITA UNA SEÑAL CUANDO LOS TIEMPOS ESTEN A VENCERSE | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar la reparación y que se proyecte el reemplazo del vehículo 14-2425 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar reunión con autoridades del INA para coordinar espacios en los cursos para funcionarios de DARS de Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar una programación de recursos financieros para atender las necesidades reales del ARS | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Confeccionar oficio para ACIE con las actividades que requieren solicita Visto Bueno de Ubicación | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Indicar en el correo de remisión de los planes de confinamiento, la fecha de vencimiento del trámite para que la DR esté informada. | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Reunión con Unidad de Rectoría a Nivel regional para establecer la metodología a utilizar para la elaboración del ASIS | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Remitir formalmente mediante oficio las actividades programadas para cada proceso para el cumplimiento del PENSPA. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a las instituciones que conforman la Red Local sobre la importancia de su participación para el complimiento del PLANOVI | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Promover, mediante campaña informativa, los derechos de la población LGTBIQ en los servicios de salud | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir a los administrados la normativa vigente para cada tipo de establecimiento, con el fin de que se realicen las mejoras previo a la inspección | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784,701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS con programación de las actividades para el año 2022 según el plan de trabajo de la comisión | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un taller con responsables técnicos de la presentación de reportes operacionales acerca de revisión de reportes, normativa y preguntas varias | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar oficio para la solicitud de especificaciones e indicaciones técnicas respecto a la elaboración del Diagnóstico en Salud Mental | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | solicitar utilizar equipo de computo portatil en caso de fallo del equipo de oficina | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Monitorizar el cumplimiento de metas mediante el informe de gestión y solicitar apoyo de ser necesario | 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS y entes privados con recordatorio de notificación al MS de los Reportes de Notificación Obligatoria. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un diagnostico de fallos de los sistemas informativos | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un oficio dirigido a la Alcaldia y Concejo municipal solicitando la actualizacion del Plan Municipal en Gestion de Residuos sólidos del Canton de Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicar a los organizadores de eventos masivos del cantón cuando cambien las directrices vigentes en materia de Medidas Administrativas Temporales por COVID 19 | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un taller de Protocolos por Proceso | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un análsis de necesidades de RRHH y solicitar las plazas necesarias. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476,204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar mensualmente una programación de visitas a construcciones | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir oficio a CAI consultando autorización para realizar desde nivel local los permisos de habilitación | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS con recordatorio de notificación al MS en casos de mortalidad materna | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Crear una herramienta informatica de inspección de facil manejo | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una convocatoria con las diferentes instituciones para presentar los objetivos que se pretenden trabajar en el cumplimiento de la normativ | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar la sustitución de los equipos informáticos de Atención al Cliente. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | solicitar la sustitución de los equipos informáticos de Atención al Cliente. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Retomar, mediante convocatoria a las intituciones, el abordaje en atención integral de las personas adolescentes | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar en consejo de gestion local presentacion sobre hoja de ruta en casos de deteccion y reporte de casos de trabajo infantil y explotacion sexual comercial | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la Páguna Web de la DARS para que funcione como centro de operaciones en línea y recopile la información clave necesaria en las herramientas disponibles de Office 365 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar capacitación al personal de la DARS acerca de Ley de Archicvos y GII. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Asignar tareas de excepción al personal en caso necesario para atendender emergencias y desastres desde las competencias del Ministerio de Salud | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 |  | 0%