## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 11 | 11 | 100% | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 100 | 62.5 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 15 | 16 | 107% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 112.5 | 75 | 106.67
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 60 | 75
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 700 | 700 | 100% | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 120 | 120 | 100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 8 | 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 53.33 | 40
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 3 | 150% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 150
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 80 | 53.33 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 10000 | 10000 | 100% | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 50000 | 51180 | 102% | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 26180 | 0 | 25000 | 0 | 104.72 | 69.81 | 102.36
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 400 | 1046 | 262% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 846 | 0 | 100 | 66.67 | 261.5
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 52 | 100% | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 7 | 88% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |  | 150 | 75 | 116.67
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 14 | 27 | 193% | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 116.67 | 70 | 192.86
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 70 | 114 | 163% | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 69 | 0 | 45 | 0 | 172.5 | 125.45 | 162.86
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 210 | 210 | 100% | 60 | 60 | 60 | 30 | 0 | 120 | 0 | 90 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 166.67 | 62.5 | 100
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 7 | 12 | 171% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 250 | 171.43
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 14 | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 70
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 20 | 50% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 200 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 9 | 100% | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 100 | 71.43 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 14 | 156% | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 125 | 83.33 | 155.56
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 125 | 83.33 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 10 | 100% | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 75 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 150 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 100 | 200% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 200
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 17 | 14 | 82% | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 | 58.33 | 82.35
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 3 | 8% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3.33 | 7.5
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 10 | 100% | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 28 | 28 | 100% | 6 | 7 | 6 | 9 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 100 | 68.42 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 66.67 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Atención de emergencias y desastres que se presenten en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Inspecciones sanitarias a los albergues de las fincas cafetaleras | [7 empty] | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Registro en el SITLAM de los indígenas que ingresan por el puesto fronterizo | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Reuniones de coordinación con la Comisión Cafetalera | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Implementación de acciones rectoras en el tema de derechos a la salud de las personas LGTBIQ | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | Realización de la gestión local en materia de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de actividades del plan de mejoramiento del clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 55 | 55 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Participación en reunión de lineamientos para la elaboraciçon del ASIS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | Elaboración de informes de la gestión de atención al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 45 | 45 | 75
| Recepción de solicitudes y atención en tiempo legal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Acciones de contención en la atención de la COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Atención a las solicitudes de autorizaciones sanitarias según demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Investigación y abordaje de campo de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Elaboración y envío al nivel regional los informes semestrales correspondientes a trata de personas, trabajo infantil y ESC con denuncia reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Gestión de las declaratorias de inhabitabilidad según valoración realizada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Realización de decomisos de productos de interés sanitario que no cumplan con la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Denuncias atendidas | Recepción y registro de denuncias en la base correspondiente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección a las denuncias recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Desarrollo de actividades de inducción a funcionario(a) de nuevo ingreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación aplicado a los funcionarios del ARS Coto Brus | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Participación en las actividades para el diagnóstico de salud mental, conducida por la Secretaría de Salud Mental | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Eliminación de criaderos en las visitas de inspección realizadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Inspección de lotes baldíos en áreas prioritarias por parte de MIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas domiciliares de inspección en áreas prioritarias por parte de MIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Monitoreo de las enfermedades de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de análisis de coberturas de vacunación para determinar estrategias de captación y coberturas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Velar por el cumplimiento de la normativa del PAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Participación en las supervisiones realizadas por la Direccón Regional y Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de Concejos de Gestión de ARS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 87
Gestión Documental | Actualización y manejo de expedientes administrativos y del personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Actualización, custodia y manejo de los expedientes de establecimientos y la base de control de expedientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informe de salida de expedientes activos fuera del archivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de habilitaciones a establecimientos de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visitas de inspección para velar por el cumplimiento de la normativa vigente para el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Visitas integrales de inspección y seguimiento relacionadas con el PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Coordinación y ejecución de las actividades del plan de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Muertes maternas analizadas | Coordinación y ejecución de las actividades del plan de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | Evaluación de la implementación de la norma en salud sexual y reproductiva por parte de los servicios de salud | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Otorgamientos de permisos de habilitación a centros CAI, para personas menores de 12 años | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de inspecciones para velar por el cumplimiento de la normativa vigente | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Inspecciones de control a establecimientos con PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 40
| Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento según solicitud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Elaboración y envío de informes semestrales de COLSE | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración y seguimiento a plan cantonal de COLSE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 55 | 55 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Elaboración de informes semestrales de las acciones de la Red VIF | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia Intra Familiar (VIF) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 55 | 55 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Participación en la autoevaluación de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del plan de trabajo local de la RECAFIS/ILAIS | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo Local de RECAFIS/ILAIS. Decreto Ejecutivo No. 40881-S, abordaje integral del comportamiento suicida y plan de actividad física. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Coordinación de actividades para el fortalecimiento de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población adolescente, mediante el recurso de promotores juveniles (UCL) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Divulgación del PENSPA a los funcionarios del ARS y los que participan en las comisiones interinstitucionales del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 60 | 60 | 100
| Sesiones socioeducativas para la promoción de la actividad física, alimentación saludable, salud mental y prevención de riesgos en la población adolescente articuladas en el marco de la RECAFIS ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales y semestral PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en las reuniones interinstitucionales de la Comisión Municipal de Ambiente |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 40 | 40 | 100
| Promover la inscripción de al menos 3 comunidades y el ARS en el programa Bandera Azul Ecológica |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Elaboración y seguimiento trimestral de la programación en el IPSUM plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepción y envío al nivel regional los planes de confinamiento de ruido para revisión | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Coordinación interinstitucional en el Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia de Coto Brus, para el abordaje de integral del embarazo adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en las actividades programadas interinstitucionalmente por parte de la UCL Coto Brus |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 80
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Recepción y atención de denuncias de tabaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos constructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 10 | 10 | 100
Reportes operacionales | Reportes operacionales de agua potable y aguas residuales recibidos y evaluados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Liquidación mensual de viáticos y tiempo extraordinario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de Cuadro Básico y Cuadro Específico una vez al año, solicitudes de Cuadro básico una por semestre. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Gestión de solicitudes de teletrabajo a la Dirección Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Recepción y autorización de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Llevar un registro de los datos en base excel y emisión de órdenes sanitarias manualmente mientras corrigen el error en el sistema | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programadas que no se puedan ejecutar de forma presencial y puedan adaptarse. | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar con las jefaturas y dirección regional para asegurar la participación de las instituciones a las que les compete implementar la PIEG | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Aplicar el procedimiento establecido en caso de presentarse una solicitud en el ARS. | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento mediante oficio a la Dirección Regional de la gestión realizada | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | Si esta controlado |  |  | Mitigar | Utilización de medios y plataformas virtuales para la implementación de las actividades del plan de trabajo | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional el apoyo con personal de otras Áreas Rectoras de Salud y de la CNE | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de la atención de denuncias en la agenda de programación | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuciones temporales de funciones y solicitudes de apoyo temporal con personal a la Dirección Regional | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización en el uso del recurso financiero y gestionar los recursos faltantes por medio de la Dirección Regional | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación en la agenda de programación de atención al cliente | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación en comisiones sobre la importancia del reporte oportuno de los eventos de notificación obligatoria | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Facilitar espacios de análisis de la metodología para la elaboración del ASIS | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | Si esta controlado |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial y puedan adaptarse. | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Aprovechar los espacios de participación interinstitucional para divulgar y ejecutar acciones | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, apoyar al personal de servicios de salud para no suspender la atención de habilitación de los servicios de salud | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los entes encargados de brindar la información necesaria a través de las COLEAMMI | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mensajes relacionados con las periodicidad de reporte según ente generador y el evitar acciones administrativas. | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programadas que no se puedan ejecutar de forma presencial | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Ingreso de datos de respaldo en documento excel mientras se soluciona el problema técnico con el sistema | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Verificar información a través de la CILOVIS y mantener una comunicación fluída | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de correo electrónico para el trámite de los PSF sin tener que desplazarse a las instalaciones | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Establecimiento de estrategias para la divulgación y cumplimiento del PMGIRS por parte de la Comisión Municipal de Ambiente | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Informar a los usuarios de los potenciales riesgos a la salud mientras se presente el estado de emergencia, retomar las autorizaciones inmediatamente se autorice o se levante la alerta. | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de las actividades contempladas en el plan de mejora de control interno | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuciones temporales de funciones y solicitudes de apoyo temporal con personal a la Dirección Regional | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de servicios de salud disponible para no difcultar la atencion de habilitación de los servicios de salud | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los entes encargados de brindar la información necesaria a través de las COLEAMMI | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo al nivel regional para la atención de las declaratorias de inhabitabilidad | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar recursos necesarios a través de la Dirección Regional | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Recepción del trámite del cliente para ingresarlo una vez se restablezca el sistema e informar sobre el procedimiento que corresponda para completarlo. | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional el apoyo con personal de otras Áreas Rectoras de Salud | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la actividades por parte del personal de Regulación de la Salud, inspecciones y fiscalización en las visitas que se realizan regularmente. | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial y puedan adaptarse. | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Evitar | Participación en la reuniones interinstitucionales del Sub Sistema Local de Protección, en donde se aborden las situaciones violatorias de derechos de las PME, abordaje y notificación. | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programadas que no se puedan ejecutar de forma presencial y puedan adaptarse. | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de implementación de los procesos | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo al nivel regional y a otros procesos para mantener a l día la gestión documental | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantenimiento adecuado de los equipos y solicitud de apoyo a TIC | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de las medidas para la prevención y control de enfermedades a grupos poblacionales. | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 |  | 0%