## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Golfito
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 75 | 100 | 133% | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 133.33
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 440 | 440 | 100% | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 10800 | 7659 | 71% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 5400 | 0 | 2259 | 0 | 100 | 66.67 | 70.92
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 32 | 0 | 0% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 80 | 40 | 50% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 240 | 115 | 48% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 95 | 63.33 | 47.92
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 40 | 15 | 38% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 30 | 20 | 37.5
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 12 | 1 | 8% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 11.11 | 8.33
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 90 | 75% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 49 | 0 | 41 | 0 | 81.67 | 54.44 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1200 | 1200 | 100% | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 36000 | 25502 | 71% | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 7502 | 0 | 18000 | 0 | 41.68 | 27.79 | 70.84
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 16000 | 16000 | 100% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 160 | 0 | 0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 70 | 70% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 45 | 0 | 25 | 0 | 90 | 60 | 70
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 7 | 3 | 43% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 42.86
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 7 | 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 32 | 23 | 72% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 100 | 66.67 | 71.88
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 97 | 97 | 100% | 24 | 24 | 24 | 25 | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 3400 | 1592 | 47% | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 750 | 0 | 842 | 0 | 44.12 | 29.41 | 46.82
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 40
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 3 | 8% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 362 | 91% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 193 | 0 | 169 | 0 | 96.5 | 64.33 | 90.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 180 | 168 | 93% | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 93.33 | 62.22 | 93.33
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 3400 | 3300 | 97% | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 1700 | 0 | 1600 | 0 | 100 | 66.67 | 97.06
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 105 | 70 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Sumativa | Sesiones de libre plática | 0 | 64 | 64 | 100% | 20 | 12 | 12 | 20 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100 | 72.73 | 100
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41.67 | 41.67 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 12 | 3 | 25% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Golfito
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (no covid-19) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Informe de acciones desarrolladas en la población migrante e indígena | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Socializar con los actores sociales la norma sobre la garantía del derecho a la salud de la población LGTBIQ, así como aquellas acciones que se enmarquen en esta tematica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Realizar la gestión local en materia de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Desarrollar las acciones correspondientes para la elaboración del ASIS del ARSGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Atención al Cliente. | Acciones varias realizadas por parte de ACIE y su gestión documental sobre estas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Seguimiento y control de los actos administrativos y acciones en relación con le abordaje del COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Resolución de los tramites de solicitud de autorizaciones sanitaria e informes de verificación en el sitio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 100
Brotes atendidos según evento | Atención de aquellos eventos de salud que ocasionen brotes o efectos negativos en la salud pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Elaboración del informe sobre semestral sobre explotación sexual comercia, situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Evaluación de espacios y estructuras para declaración de inhabitabilidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Decomisos realizados | Acta de decomisos realizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 8 | 8 | 100
Denuncias atendidas | Recepción y registro de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 100
| Verificación en sitio y generación de actos administrativos producto de la atención de las denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 80
Desarrollo del Recurso Humano | Desarrollo y seguimiento a las actividades del programa de inducción al funcionario de nuevo ingreso o por traslado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución y seguimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento laboral del ARSGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Ejecución del diagnostico situacional de salud mental a nivel local ASGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 75
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Se refiere a la elaboración y seguimiento a la EGI, así como al trabajo de campo diario de MIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 42 | 42 | 92
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Recopilación, registro, análisis y seguimiento de aquellos eventos de salud publica de interés nacional según lo establece el decreto nacional vigente que sean vigilados integralmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Realizar Consejos de Gestión Local o sesiones de trabajo con la Unidad Organizativa o con los procesos que se convoquen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Seguimiento y control de la gestión documental del ARGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de Habilitaciones a Establecimientos de Salud públicos y privados de tipo A y B e inspecciones de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Verificación en el sitio de las condiciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 22 | 22 | 69
Muertes infantiles analizadas | Asegurar el direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI y actualización de base de datos sobre la mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Muertes maternas analizadas | Asegurar el direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI y actualización de base de datos de muertes materno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | Evaluación socialización de la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Otorgamiento de permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento y visita de inspección post otorgamiento tipo A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 83
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Promover la educación para la salud, el logro de ambientes saludables y el acceso a servicios en salud desde el ámbito escolar, mediante el desarrollo de estrategias de participación protagónica de todos los miembros de la comunidad educativa Plan COLSE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Gestión de acciones que se ejecuten en el marco de la PIEG por parte de los procesos involucrados en la temática por parte del ARSG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 75
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Participar en la elaboración del plan de trabajo y la elaboración de los informes semestrales de la red VIF para nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Seguimiento a las actividades de contingencia consignadas en el plan de mejora de Auto evaluación de control interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del plan de trabajo ILAIS-RECAFIS y el seguimiento trimestral a las actividades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Seguimiento y ejecución de actividades enmarcadas en la PENSA desde las diferentes redes donde se intervenga con población adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento al Plan Municipal de gestión integral de residuos (PMGIR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Seguimiento al sistema IPSUM PLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Gestionar ante a Dirección Regional la revisión de los planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Consolidado de seguimiento de las actividades que se desarrollen de manera interinstitucional e intersectorial enmarcadas en el programa de atención del embarazo adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Verificación en sitio del cumplimiento de la Ley 9028 y su reglamentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 20 | 20 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos constructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 52 | 52 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Verificación de la normativa RSI en actividades marítimas, fronterizas y aéreas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales y emisión de las correspondientes certificaciones de agua residual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 41 | 41 | 100
Servicios administrativos gestionados | Gestión de cuadro básico y especificó para el año en curso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión de recursos financieros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Gestión de solicitudes para la valoración de aprobación de teletrabajo de los funcionarios del ARSGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Otorgamiento de vistos buenos de ubicación según nivel de complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  | LA NO EJECUCIÓN EN SU TOTALIDAD DE LO PROGRAMADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO | SE PROGRAMO NUEVAMENTE PARA EL AÑO 2023 | Mitigar | Utilizar herramientas virtuales para la ejecución de actividades | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Estar vigilantes de las normativas y los lineamientos que se emitan en relación con COVID-19 y gestionar acciones oportunas para la continuidad de las actividades del ARSGO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Fomentar el uso de recursos informativos virtuales para el cumplimiento de las actividades, así como la actualización constante del cambio en las normas y disposiciones de las instituciones inmersas en la COLSE | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Corroborar con anticipación las condiciones y las normativas que se requieren para que un funcionario pueda realizar teletrabajo | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar la solicitud de apoyo regional | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | PARA EL SEMESTRE SI |  |  | Mitigar | Establecimiento claro de lineamientos desde la Dirección de Área Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar las gestiones oportunas para que los procesos involucrados envíen oportunamente la información requerida | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No | PARA EL SEMESTRE SI |  |  | Mitigar | Adecuada proyección de los recursos del ARSG y priorización de los recursos | 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | Sí |  | LA NO EJECUCIÓN DEL TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS PARA LOS TECNICOS | SI PARA EL 2023 | Mitigar | Gestión para la asignación de recursos por parte de la Dirección del ARSGO ante la Dirección Regional | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 50% | SE REALIZAN LAS GESTIONES PERO NO SE GIRA MAYOR PRESUPUESTO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Estar vigilante al contexto epidemiológico del cantón así como a las normativas y lineamientos que rijan desde nivel central | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización en el uso del recurso financiero y gestionar los recursos faltantes por medio de la Dirección Regional | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestión de asignación de más recursos para el ARSGO ante nivel regional. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Constante seguimiento a los prestadores de servicios de salud en cuanto a su nivel de compromiso para la notificación oportuna de los eventos de salud por medio de oficios, correos electrónicos, reuniones etc. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestión oportuna por parte del Director de ARSGO para la asignación de recursos | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestión oportuna por parte de la Dirección del ARSGO para que los procesos involucrados suministren la información. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestión oportuna por parte de la Dirección de área rectora para la asignación de recursos financieros. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades de acuerdo con el contenido presupuestaria y el uso de recursos informaticos | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar medios virtuales para la realización de actividades relacionadas con le producto, y solicitar a nivel regional dirección. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | PARA EL SEMSTRE SI |  |  | Mitigar | Establecimiento oportuno de lineamientos por parte de la dirección del ARSGO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Estar vigilantes de las normativas y requerimientos necesarios para la gestión de los proceso de habilitación de servicios de salud y socializarlos con los administrados | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | PARA EL SEMESTRE SI |  |  | Mitigar | Hacer uso de recursos informáticos que optimicen las sesiones de trabajo de COLEAMMI | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Estar vigilantes a las disposiciones sanitarias que se generen | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | Sí |  | NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTE PRODUCTO SI SE REFIERE O NO AL APARTADO DE SALUD MENATAL DEL ASIS (ARSGO ASUME QUE ES EL AVANCE DE ESTE APARTADO EN EL ASIS) | SI | Mitigar | Realizar las gestiones oportunas por parte de la Dirección del ARSG para que los procesos vinculados brinden la información pertinente | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Articular con actores locales la implementación de campañas para la eliminación de criaderos según áreas prioritarias por índices entomológicos o alertas sanitarias, así como la asignación de recursos | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 50% | PESE A LAS GESTIONES Y ARTICULACIONES REALZIADAS NO SE LOGRO APOYO DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | PARA EL SEMESTRE SI |  |  | Mitigar | Constante recordatorio a los prestadores de servicios de salud acerca de su responsabilidad de notificar oportunamente | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Continuar con las gestiones para la dotación de recurso humano necesario en calidad y cantidad | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | EN EL 2DO SEMESTRE SE INCORPORÁ 3ER TECNICO DE RS AL EQUIPO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Golfito el cumplimiento oportuno en tiempo y forma del PMGIR | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar oportunamente y calendarizar fechas en que los procesos deben de brindar la información para la elaboración del informe | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Verificación permanente de los posibles cambios en lineamientos nacionales | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar actividad para el trimestre siguiente | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Estar vigilantes a los posibles cambios en la normativa institucional y su sociabilización con los procedimientos | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | PARA EL SEMSTRE SI |  |  | Mitigar | Estar vigilantes de la legislación y normativas para la habilitación de CAI y su socialización oportuna con los administrados | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | PARA EL SEMESTRE SI |  |  | Mitigar | Hacer uso de plataformas virtuales que optimicen el tiempo de las reuniones de COLEAMMI para no intervenir en el resto de actividades de cada miembro. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar la necesidad de la intervención del ingeniero civil de la Región ante la Unidad de Rectoría de manera oportuna | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Hacer uso de medios electrónicos para cumplir con la actividad | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar apoyo para ACIE por parte de otros procesos del ARSG para cumplir con las exigencias del medio en tiempo y calidad | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No | PARA EL SEMESTRE SI |  |  | Mitigar | Gestión de asignación de más recursos para el ARSGO ante nivel regional. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No | PARA EL SEMESTRE SI |  |  | Mitigar | Gestión local para la asignación de más recursos ante el nivel Regional. | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Vigilancia constante de la normativa vigente | 113860399-HELLEN KARINA RODRIGUEZ FONSECA-036886,111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar el correo electrónico así como el compendio de normativas de la nube del ARSGO para mantener la comunicación fluida en cuanto a lo que le confiere a cada proceso así como a todos los miembros de la U.O | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Asignar a cada proceso de la Unidad Organizativa el respaldo oportuno de los sistemas de gestión documental | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 50% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante los niveles superiores para mejorar la capacidad de acceso ma los sistemas de información y las redes de internet en el ARSGO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 50% | SE HACEN LAS GESTIONES PERO NO HAY RESPUESTA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante de Dirección Regional apoyo de otras unidades organizativas y actores sociales | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%