## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Osa
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 3 | 300% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 300
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 32 | 32 | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 850 | 0 | 450 | 0 | 130.77 | 87.18 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 850 | 0 | 450 | 0 | 130.77 | 87.18 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 200 | 200 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 200 | 31 | 16% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 30 | 20 | 15.5
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 480 | 230 | 48% | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 95.83 | 63.89 | 47.92
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 13 | 108% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 50 | 33.33 | 108.33
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 17 | 14 | 82% | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.35
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 133.33 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 50 | 75
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 100 | 86 | 86% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 55 | 0 | 31 | 0 | 110 | 73.33 | 86
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 11000 | 918 | 8% | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 0 | 370 | 0 | 548 | 0 | 7.4 | 4.35 | 8.35
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1000 | 18 | 2% | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 80000 | 80000 | 100% | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 700 | 700 | 100% | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 6000 | 5985 | 100% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | 0 | 2985 | 0 | 100 | 66.67 | 99.75
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 18 | 14 | 78% | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 66.67 | 46.15 | 77.78
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 70 | 81 | 116% | 6 | 24 | 20 | 20 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 136.67 | 82 | 115.71
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 930 | 525 | 56% | 210 | 240 | 240 | 240 | 0 | 356 | 0 | 169 | 0 | 79.11 | 51.59 | 56.45
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 31 | 31 | 100% | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 92.86 | 59.09 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 31 | 26 | 84% | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 100 | 63.64 | 83.87
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 14 | 88% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 87.5 | 58.33 | 87.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 3 | 8% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 7.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 800 | 556 | 70% | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 319 | 0 | 237 | 0 | 79.75 | 53.17 | 69.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 116 | 116% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 66 | 0 | 100 | 66.67 | 116
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 13 | 87% | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 71.43 | 50 | 86.67
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 12 | 75% | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 55.56 | 41.67 | 75
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 12 | 8 | 67% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 66.67
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 60 | 119 | 198% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 89 | 0 | 30 | 0 | 296.67 | 197.78 | 198.33
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 16 | 7 | 44% | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 43.75
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 96 | 96 | 100% | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 12 | 8 | 67% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 66.67

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Osa
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Alertas recibidas socializadas a los puntos de enlace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes para la toma de decisiones según normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| socializar informes según normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Socializar la información epidemiologia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Solicitar información del total de atenciones en salud a migrantes que se realicen en Centros médicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Elaborar plan de acción por funciones rectoras para la garantia de los derechos LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Desarrollo y seguimiento a las actividades del Programa de Inducción al Funcionario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la gestión local en materia de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Elaborar Análisis de la Situación en Salud local (ASIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15
| Socializar informe del ASIS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Elaboración de la plantilla para la implementación del Plan de Mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 50
| Implementación de protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro de denuncias de contraloría de servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Atención de incidentes notificados mediantes las lineas de emergencia 9-1-1/LAC 13-22 relacionados con la alerta sanitaria COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de las denuncias por incumplimiento de la OS de aislamiento relacionas la alerta sanitaria COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Emitir acto administrativos de aislamiento según normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a denuncias sanitarias Realizar informes de las inpeciones sanitarias relacionadas con alerta COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 43 | 43 | 43
Autorizaciones sanitarias temporales | Resolver tramites de solicitud para otorgamiento de autroizaciones sanitarias . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Elaborar y socilizar informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Identificar brotes para la toma de decisiones según normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Elaboración de Informes de trabajo infantil , Trata y explotación sexual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar Activamente el el Subsistema de Protección a la Niñez y Adolescencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 80
| Sensibilización de Actores Sociales en el tema de Trata de Personas, Explotación Sexual y Trabajo Infantil y Adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Realizar valoraciones de establecimientos para valorar la inhabitabilidad y apoyo del nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Decomisos realizados | Realizar operativos para verificacion de productos de interes sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
| Verificar durante inspecciones los productos que se expenden en comercios que se visitan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Denuncias atendidas | Elaboración de informes de atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 55 | 55 | 55
| Realizar visitas de inspección para la atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 55 | 55 | 86
| Recepción y registro de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de denuncias sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 55 | 55 | 69
Desarrollo del Recurso Humano | elaborar un plan de capacitación y formación del recurso humano | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar diagnostico de necesidades de capacitación |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | REALIZAR 1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE SALUD MENTAL EN EL NIVEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigación (termonebulización y LECO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 4 | 4 | 100
| inspección de criaderos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| lotes inspeccionados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| MEDIR GRADO AVANCE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Visita domiciliar para el control de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Análisis del la información de eventos de salus con abordaje integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Sistematización de la información local socilaizar la normativa de resgistros de eventos en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Socilaizar periodicamente la información estadistica y epidemiológica los eventos de salud más relevantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Coordinación de los equipos de trabajo para asegurar el trabajo articulado entre los procesos del ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Instaurar y coordinar las Salas de Situación de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Documental | Actualización de tablas de plazo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 0
| Divulgación Normas de Seguridad de la Información (incluye uso del correo institucional) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Mantenimiento de todos los expedientes (establecimientos, controles, administrativos) actualizados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación uso de formatos oficiales (oficios, presentaciones, membrete). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de Habilitaciones a Establecimientos de Salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realización de Informes de la Gestión de Control Sanitario de los Servicios de Salud Públicos y Privados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Velar por el cumplimientos de la normativa vigente para el funcionamiento de los Servicios de Salud Públicos y Privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Realizar visitas de inspección relacionadas con Autorizaciones Sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 38 | 38 | 66
| Realizar visitas integrales de inspección y seguimiento relacionadas con el PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 38 | 38 | 80
Muertes infantiles analizadas | Asegurar el direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Mantener actualizada la base de mortalidad infantil y el SIMI y garantizar la confiabilidad y oportunidad de los datos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en la investigación y análisis de los casos de mortalidad infantil. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Velar por el cumplimiento de la normativa en los servicios materno infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Análisis de la información para disminuir las muertes maternas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Asegurar el direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 84
| Mantener actualizada la base de mortalidad materna y el SIMI y garantizar la confiabilidad y oportunidad de los datos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participar en la investigación y análisis de los casos de mortalidad materna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. | Revisión de expedientes de atención de adolescentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Supervisión de regulación al establecimiento. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 68
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | COORDINAR Y GESTINAR LA COLSE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 42 | 42 | 87
| ELABORAR INFORME ANUAL SOBRE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| ESTRUCTURAR Y ELABORAR PLAN INTEGRAL DE OBESIDAD |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| SEGUMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 87
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | REALIZAR DOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA RED DE VIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración e implementación de los planes de mejora segun resultados de la autoevaluación de CI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES MENSUALES DE LAS ILAIS/RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Desarrollar acciones para la implementación del Plan local del subsistema de Protección de la de Niñez y Adolescencia alineado con el PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 80
| Elaborar del Informe de cumplimiento de indicadores de Niñez y Adolescencia por parte de las instituciones responsables | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Participar en reuniones del Sub Sistema de Protección a la Niñez y Adolescencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 75
| Recolectar la información de otras instituciones responsables sobre el cumplimiento de indicadores de Niñez y Adolescencia | X | [11 empty] | 0 | 50 | 50 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaborar informes trimestrales de Gestion de los residuos sólidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Evaluar y Validar el PMGIRL | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestionar ante el gobierno local la implementación del PMGIRL | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Participar activamente en los procesos de implementación del PMGIRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Seguimiento a la implementación del PMGIRL | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Solicitar al Departamento de Gestión Ambiental el llenado en linea de los cuestionarios sobre avance en el PMGIRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Elaborar plan Operativo Institucional 2023 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Registrar en el Sistema Ipsum el seguimiento en la implementación del POI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepcion y traslado de planes de confinamiento al nivel regional para su valoracion. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Recolectar la información de otras instituciones responsables sobre el cumplimiento de la Atención Integral Embarazo Adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Elaboración de informes de atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar visitas de inspección para la atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 67
| Recepción y registro de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de denuncias sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Consulta del sistema APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| revisión y elaboración de observaciones (en caso necesario) a los planos constructivos menores a 300 metros cuadrados que aparezcan el área de atracción. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales | Otorgar certificados de calidad de agua según reportes operacionesl recibidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 45
| Revision de los reporte operacionales recibidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Evaluar el servicio de limpieza y seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Proveer de los insumos requeridos para realizar la limpiezas del área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| supervisar al personal de seguridad y limpieza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Teletrabajo Institucional. | Gestionar solicitudes de Teletrabajo a la Dirección Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Elaboracion de resolucion de visto bueno de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Valoraciones de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de de servicios de Salud disponible para no dificultar Abordaje al programa de embarazo adolescente. | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | Sí |  | Dificultad para el desarrollo e implementación de las actividades para la implementación del plan de Obesidad. | no | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | No establecer el teletrabajo como opción | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de revisión de planes de confinamiento de ruido | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No | si |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional el apoyo con personal de otras Áreas Rectoras de Salud | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de denuncias | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Disminución de numero de establecimienmto visitados | no | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | Sí Colaboró | 57%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar y articular con otras instituciones acciones para el desarrollo del recurso Humano(INA y otras) | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Motivar a los funcionarios del Área organizativa a participar en los proceso de limpieza | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de proyectos constructivos | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud a la Dirección Regional para que se ejecuten las acciones programadas | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las acciones, deacuerdo al mayor riesgo sanitario | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Sí |  | No se puedan realizar o se posterguen las actividades programadas del PENSPA | no | Mitigar | Utilizar medios virtuales para realizar las actividades en la medida de lo posible | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | Sí Colaboró | 80%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización del seguimiento y control del POI en la Unidad organizativa | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | si |  |  | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | si, para el segundo semestre se habilito el 100 % de los establecimientos que lo solicitaron por primera vez |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de servicios de salud disponible para no difcultar la atencion de habilitación de los servicios de salud | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la gestión de reportes operacionales | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del Diagnóstivosituacional de Salud Mental que no se puedan ejecutar de forma presencial | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0% | En el II semestre no se cumple la meta, ni la del periodo al no tener insumos por parte del nivel superior.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud, referente al control de enfermedades provocadas por vectores | 110310129-OMAR ANTONIO MURILLO BOLAÑOS-000541,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 107210635-IRIS MARLENE DE LOS ANGELES SALAS GUZMAN-037238 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la atención de trámite de PSF | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer canales de comunicación tomando en cuenta los niveles gerarquicos correspondientes | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Sí |  | Incumplimiento parcial o total de las acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente | no | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | Sí Colaboró | 80%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de denuncias | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud a la Dirección Regional para que se ejecuten las acciones programadas | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuciones temporales de funciones y solicitudes de apoyo temporal con personal a la Dirección Regional | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Realizar reuniones mensuales, para un adecuado abordaje y cordinación de actividades y de esta forma poder organizar a HTCC, ASO y MS para el cumplimiento de visitas y análisis de información en cada caso. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Realizar reuniones mensuales, para un adecuado abordaje y coordinación de actividades y de esta forma poder organizar a HTCC, ASO y MS para el cumplimiento de visitas y análisis de información en cada caso. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Priorizar la actividades de servicios de salud según relevancia sanitaria | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de atención al cliente, disponible para no dificultar la gestión | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de denuncias e inspecciones | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | Sí |  | Reducción en el numero de vistas de inspección de la ley 9028 | no | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención atención oportuna en la fiscalización, control y regulación del Tabaco | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Colaboró | 0% | No se renovo el contrato para inspectores de la ley 9028
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la actividades de dirección y conducción según relevancia sanitaria | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Respaldo de la documenta física e informática a travez de mecanismos seguridad aprobados por la institución | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328,603960207-BLANCA YENDRI MEDRANO VEGA-057945,114980717-GRETTEL MARIA CERVANTES VARGAS-356410 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de proyectos constructivos | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No | si |  |  | Mitigar | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 0%