## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Brunca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 151 | 151 | 100% | 40 | 42 | 40 | 29 | 0 | 82 | 0 | 69 | 0 | 100 | 67.21 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asesoría Legal | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 200 | 283 | 142% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 131 | 0 | 152 | 0 | 131 | 87.33 | 141.5
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 13 | 13 | 100% | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 100 | 60 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 8000 | 8000 | 100% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 133 | 132 | 99% | 33 | 33 | 33 | 34 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 100 | 66.67 | 99.25
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 40 | 20 | 50% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 24 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 24 | 12 | 50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 30 | 30 | 100% | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 9 | 9 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 33 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 400 | 1849 | 462% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 49 | 0 | 1800 | 0 | 24.5 | 16.33 | 462.25
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 2400 | 3200 | 133% | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 2000 | 0 | 100 | 66.67 | 133.33
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 8000 | 10000 | 125% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 6000 | 0 | 100 | 66.67 | 125
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 200 | 180 | 90% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 66.67 | 90
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 128 | 125 | 98% | 36 | 32 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 97.66
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 42 | 19 | 45% | 7 | 14 | 10 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.48 | 61.29 | 45.24
Gestión de Control Interno | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 25 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Jurídica | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 74 | 46 | 62% | 18 | 19 | 19 | 18 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 64.86 | 42.86 | 62.16
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 17 | 26 | 153% | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 120 | 50 | 152.94
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 17 | 29 | 171% | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 81.82 | 64.29 | 170.59
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 18 | 100% | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 100 | 38.46 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 7 | 6 | 86% | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 66.67 | 40 | 85.71
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 | 16.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Procedimientos oficializados con seguimiento | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 62.5 | 100
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 14 | 4 | 29% | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.57
|  |  | Número de instituciones | Sumativa | Instituciones | 0 | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 iniciados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 48 | 7 | 15% | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.58
Proyecto Regional en Salud Mental | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 33 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 44 | 44 | 100% | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Reportes operacionales de planes remediales | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 158 | 158 | 100% | 39 | 39 | 40 | 40 | 0 | 78 | 0 | 80 | 0 | 100 | 66.1 | 100
Servicios de tecnología, información y comunicación | 0 | 0 | Número de servicios efectuados | Sumativa | Servicios | 0 | 29 | 29 | 100% | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Brunca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Atención de solicitudes de apoyo técnico por parte de las ARS, para la revisión y validación de los inmuebles para los posibles albergues durante una emergencia |  |  | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 50
| Valoración de edificaciones y otro tipo de estructuras afectadas por eventos naturales en atención de las solicitudes de apoyos recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | Monitoreo de las acciones en territorios indígenas realizadas por las Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Participar en las actividades de orientación a la población migrante, para el acceso a los servicios públicos de manera oportuna. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Socializar material didáctico sobre población migrante a Actores Sociales | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Socialización y sensibilización respecto a la garantía de derechos de las personas LGTBIQ | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Asesoría y acompañamiento en procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, Análisis Ocupacional, Salarios e Incentivos y desarrollo de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Ejecución y conducción de la resolución de nóminas del concurso interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Gestión de recursos humanos (Registro, control de vacaciones, asistencia, tiempo extra, nóminas para pagos, rebajos, incapacidades del INS, siniestralidad, elaboración y presentación de informes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Implementación de la Guía de Aplicación del Modelo Institucional de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Supervisión capacitante y apoyo técnico de las unidades organizativas en temas del proceso de gestión de recursos humanos para el cumplimiento de la normativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Análisis de los indicadores de salud para el ASIS 2023 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Construcción de los indicadores para la elaboración del ASIS Local y Regional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar una capacitación a los involucrados para ASIS de las Unidades Organizativas del Ministerio de Salud sobre diseño de indicadores | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Asesoría Legal | Brindar asesoría interna y orientación a administrados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 66 | 66 | 66
Atención al Cliente | Apliucación de encuestas de satisfacción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Brindar capacitación en el proceso de Atención al Cliente a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Elaboración de Informes de Gestión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Gestión de Trámites a nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Participación en Revisión de Protocolos y Normativa | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Seguimientos de Planes de Mejora de las Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 | Análisis, depuración consolidación y envío de la información requerida al Nivel Central por medio de informes para la toma de decisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Gestionar ante el nivel central el estado de vacunación de la población que así lo requiera (solicitud QR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Supervisión y Apoyo Técnico a las ARS para la contención de la emergencia COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Apoyo técnico al Nivel Local en el proceso de otorgamiento y atención de eventos que requieren de autorización sanitaria, acorde con las solicitudes por parte de las Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Brotes atendidos según evento | Apoyo técnico en la investigación del brote confirmado, previa solicitud del nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Realizar informe final del abordaje del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Seguimiento en la contención de los brotes confirmados en la región | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas | Acompañamiento, asesoría y capacitación al personal de las ARS en los temas de explotación sexual y comercial, trata y trabajo infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Elaboración de consolidados regionales en el tema de explotación sexual y trabajo infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Monitoreo al reporte de casos de explotación sexual y comercial, trata y trabajo infantil incorporados al sistema de Vigilancia de la Salud que realiza el Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Decomisos realizados | Apoyo Técnico para acompañamiento en operativos de productos de interés sanitario y otros | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 50
Denuncias atendidas | Atender denuncias con base en las solicitudes de soporte técnico emitidas por las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Elaboración e Implementación del plan de mejora de ambiente laboral satisfactorio, producto de los resultados de las Encuestas de clima laboral | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración y Ejecución de los Programas de Prejubilados e Inducción de Funcionarios en el puesto de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Participación en la realización de la Encuesta de Clima Laboral | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. | Realizar el análisis comparativo de los diagnósticos situacionales de Salud Mental de las Áreas Rectoras de Salud | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar el diagnóstico situacional de Salud Mental a Nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Análisis y redistribución presupuestaria para la atención de los eventos vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Consolidación del mapeo regional de casos de dengue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Elaboración de informes de gestión de MIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Gestión para el equipamiento (insumos, repuestos y mantenimientos) y productos químicos para MIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| investigaciones epidemiológicas de eventos vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Programación de Intervenciones a localidades con altos índices entomológicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Programar y participar en las encuestas entomológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Análisis de eventos de notificación obligatoria con comportamiento que requiere de atención | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Monitoreo de los eventos de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Realizar informes de análisis de los eventos sanitarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Revisar, depurar, consolidar, analizar y enviar al nivel central, las bases de datos de Vigilancia de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Solicitud de apoyo por parte de las ARS en la investigación y seguimiento de eventos de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Gerencia Institucional | Ejecución de reuniones de los equipos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Participación Consejos de Gestión institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Participación Consejos de Gestión Regional de la institución, según el Nivel de Gestión correspondiente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Participar en reuniones con contrapartes técnicas del Nivel Local o Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Supervisiones a las Áreas Rectoras de Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de Control Interno | Análisis Histórico de Riesgos |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Coordinación del proceso de Autoevaluación de Control Interno 2021-2022 de la Región | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificación de la Autoevaluación de Control Interno 2020 -2021 | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificación de los Reportes de Cumplimiento de Actividades Programadas en el POI | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Documental | Manejo de la gestión Documental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Gestión Jurídica | Realizar informes a la Procuraduría General de la Republica, Defensoría de los Habitantes y otras instituciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendir informes a la Sala Constitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 11 | 11 | 11
| Resolver recursos de revocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 16 | 16 | 16
Inspecciones sanitarias | Atención de solicitudes de apoyo técnico por parte de las Áreas Rectoras de Salud para realizar inspecciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Muertes infantiles analizadas | Control y análisis de la estadística de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Revisión y emisión de recomendaciones a los planes locales de análisis de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Revisión y seguimiento del ingreso de datos de Mortalidad Infantil en el SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Seguimiento y capacitación de las Comisiones Locales de Análisis de Mortalidad Infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Muertes maternas analizadas | Análisis de los casos de muerte materna ocurridos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Seguimiento y emisión de recomendaciones a la evaluación de la norma de salud sexual y reproductiva del Nivel Local | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Asesoría técnica a las COLSE para la ejecución de los planes de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 28 | 28 | 28
| Elaboración de lineamientos de programación para la formulación de los planes de trabajo en las COLSE | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento a las acciones realizadas por las COLSE en la reducción de la obesidad en el escenario escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 28 | 28 | 28
| Seguimiento a los planes de trabajo de las COLSE | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Seguimiento a las acciones prioritarias establecidas en el tema de género | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Elaboración del consolidado semestral de los informes locales de VIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 33
| Socializar las funciones rectoras de promoción de la salud en el tema de violencia intrafamiliar | [10 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Seguimiento a los planes de mejora de las unidades organizativas regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento del Plan de IRAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Seguimiento a los planes de trabajo de las RECAFIS/ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Identificación y monitoreo para el abordaje de eventos que afectan la salud de la persona adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento de las actividades de Promoción de la Salud incluidas en el PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento de las actividades de Servicios de Salud incluidas en el PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Conducción del proceso de elaboración POI 2023 del nivel local | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Conducción y consolidación del proceso de reporte de cumplimiento trimestral del POI del Nivel Local, IV trimestre 2021 y I, II III trimestre 2022 (4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración y conducción del POI Regional 2023 | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración y conducción del reporte de cumplimiento del Nivel Regional, IV trimestre 2021 al III Trimestre 2022 (4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión y aprobación de planes de confinamiento de ruido a solicitud por parte de las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Procedimientos oficializados con seguimiento | Realizar un seguimiento a los procedimientos oficializados de los diferentes procesos en el período | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 50
Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaborar el diagnóstico de la situación de Salud de la población adolescente |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar el Plan de Trabajo | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar la evaluación de la ejecución de los planes de trabajo | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento a la conformación de las Comisiones Locales de Atención a la adolescencia | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Desarrollo de procedimientos sumarios y ordinarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Regional en Salud Mental | Formular y presentar el Proyecto de Salud Mental | X | X | X | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementación del proyecto de Salud Mental aprobado | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados | Revisión de proyectos constructivos de mayor complejidad mediante el sistema APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Seguimiento a proyectos constructivos de mayor complejidad priorizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Reportes operacionales de planes remediales | Revisión y aprobación de planes remediales de reportes operacionales en atención a solicitudes de apoyo técnico de las ARS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | Gestión de bienes y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Gestión de Transportes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Gestión Financiero Contable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Servicios de tecnología, información y comunicación | Administración y configuración del antivirus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Atención de las necesidades de soporte técnico en el nivel regional y local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Instalar y configurar el Office | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Instalar y configurar los equipos nuevos a los usuarios | [11 empty] | X | 0 | 50 | 50 | 50
Teletrabajo Institucional. | Seguimiento y control de las suscripciones contratos de teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisión y aprobación a solicitudes de apoyo por parte de las Áreas Rectoras de Salud para otorgar vistos buenos de ubicación según nivel de complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Gestionar ante los actores involucrados la necesidad del envío oportuno y constante de la información requerida | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de comunicado de recordatorio para la presentación de los informes de manera oportuna, por parte de las ARS | 105270492-CARLOS ENRIQUE DE JESUS VARGAS CORDERO-036808 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar un recordatorio previo de los compromisos adquiridos en los planes de trabajo por las diferentes instituciones | 105270492-CARLOS ENRIQUE DE JESUS VARGAS CORDERO-036808 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar recordatorio a los encargados de promoción de la salud locales, del envío de la información, mediante correos electrónicos y/o llamada telefónica | 106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar comunicados previos de recordatorio sobre los compromisos institucionales en el tema de género | 105270492-CARLOS ENRIQUE DE JESUS VARGAS CORDERO-036808 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades soporte informático a Nivel Regional | 601410739-VICTOR HUGO LOAIZA MARTINEZ-036867,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | No establecer el teletrabajo como opción | 601840468-ELSY GERARDINA VARGAS ALVARADO-058591,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Monitoreo semanal de los distintos eventos de notificación obligatoria | 111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,800850467-AMED LA ROCHE LOAIZA-059225 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización en el abordaje de las áreas con alto riesgo entomológico y epidemiológico | 204180904-ALONSO DEL GERARDO SOTO MORA-000588,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión de Control Interno |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Hacer uso de los recursos informáticos para realizar las actividades de manera virtual | 106650310-MARCO ANTONIO NAVARRO FONSECA-058665,601410739-VICTOR HUGO LOAIZA MARTINEZ-036867 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyecto Regional en Salud Mental |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Transferir la ejecución de proyecto a otro período. | 601410739-VICTOR HUGO LOAIZA MARTINEZ-036867,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Reprogramar acciones que se puedan ver afectadas por el surgimiento de prioridades institucionales que afecten el trabajo de los miembros de la IRAIS | 106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430,601410739-VICTOR HUGO LOAIZA MARTINEZ-036867 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Solicitar la reprogramación de actividades, para un período posterior | 105270492-CARLOS ENRIQUE DE JESUS VARGAS CORDERO-036808 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar el apoyo técnico regional a las actividades de mayor riesgo sanitario | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,109080703-IRIS JOVITA LOPEZ MORERA-036489,603690588-OSCAR LEONICIO SALAS MORA-057482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible cambio en las prioridades | 0 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la atención de las solicitudes de apoyo técnico para realizar inspecciones sanitarias | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,601680753-RICARDO LOAIZA MARTINEZ-002287,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Asesorar técnicamente por medios informáticos a las ARS en aquellos casos que no se pueda brindar el apoyo en sitio | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Cumplimiento en la gestión de reportes a los niveles superiores | 601840468-ELSY GERARDINA VARGAS ALVARADO-058591,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar análisis y proyecciones del gasto a fin de optimizar el uso de lo desconcentrado | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Asesorar a través de medios informáticos a las ARS en la medida de lo posible | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Solicitar la reprogramación de la elaboración de la actividad en otro periodo, | 111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,800850467-AMED LA ROCHE LOAIZA-059225 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades en el plan que tengan mayor impacto en la atención de la población adolescente | 105270492-CARLOS ENRIQUE DE JESUS VARGAS CORDERO-036808,106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430,111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573,601410739-VICTOR HUGO LOAIZA MARTINEZ-036867,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,800850467-AMED LA ROCHE LOAIZA-059225,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar los recursos informáticos para la socialización y sensibilización de las directrices emanadas del Nivel Central relacionadas con el tema LGTBIQ | 105270492-CARLOS ENRIQUE DE JESUS VARGAS CORDERO-036808 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Solicitud de reprogramación de la actividad de seguimiento a los procedimientos oficializados | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,601680753-RICARDO LOAIZA MARTINEZ-002287,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de los apoyos técnicos solicitados por las Áreas Rectoras de Salud | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,601680753-RICARDO LOAIZA MARTINEZ-002287,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar el seguimiento en las ARS donde se haya podido evaluar la aplicación de la norma | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar el envío de los insumos necesarios para el diagnóstico en caso de atraso, y solicitar reprogramación para su desarrollo y entrega | 106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430,601410739-VICTOR HUGO LOAIZA MARTINEZ-036867 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de planes remediales |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Comunicar al Director del ARS la importancia de que ante casos complejos, solicite el apoyo necesario | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud al Nivel Central, para que se desarrollen las actividades de programación del POI Institucional, con el tiempo adecuado | 601410739-VICTOR HUGO LOAIZA MARTINEZ-036867,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento semanal a las bases de datos de Vigilancia de la Salud de las ARS | 111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,800850467-AMED LA ROCHE LOAIZA-059225 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas en el PMCI de las Unidades Organizativas regionales | 106650310-MARCO ANTONIO NAVARRO FONSECA-058665 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Promover las medidas de control interno a adoptar por las UO regionales en el manejo de los recursos y la información | 105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 |  | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar y usar recursos informativos para ejecutar las actividades virtualmente en la medida de lo posible | 601680753-RICARDO LOAIZA MARTINEZ-002287,114540947-ELENA FALLAS BARBOZA-057348 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Revisar los proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (calderas, plantas de tratamiento, proyectos de más de 3 niveles y otros) | Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Programación de días en la modalidad de teletrabajo para lograr la conexión adecuada | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar comunicados oportunos de solicitud de información a los Actores Sociales involucrados | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar comunicados oportunos de solicitud de información a los Actores Sociales involucrados | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Aceptar | No se brinda el apoyo en sitio, pero de da asesoría en caso necesario por medios de comunicación informáticos | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,109080703-IRIS JOVITA LOPEZ MORERA-036489,603690588-OSCAR LEONICIO SALAS MORA-057482 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar los casos de mayor riesgo sanitario | 113420850-MARILYN DE JESUS JIMENEZ MORA-089817,114930418-KAREN ANDREA PICADO BARRANTES-354281 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Programa Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Uso de recursos informáticos para la realización de las actividades de forma virtual | 302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar comunicados de recordatorio a las ARS para el envío oportuno de la información que se debe consolidar a Nivel Regional | 105270492-CARLOS ENRIQUE DE JESUS VARGAS CORDERO-036808 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Levantamiento de informe de gestión emitido por las Unidades Organizativas | 105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Gestión Jurídica |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestión ante las autoridades locales para que se envíe a la brevedad posible la información o recursos interpuestos por lo administrados | 113420850-MARILYN DE JESUS JIMENEZ MORA-089817,114930418-KAREN ANDREA PICADO BARRANTES-354281 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Uso de Recursos informáticos para el cumplimiento de las actividades programadas de forma virtual | 601410739-VICTOR HUGO LOAIZA MARTINEZ-036867,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,601680753-RICARDO LOAIZA MARTINEZ-002287,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asesoría Legal |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Planificación eficiente de las tareas a desarrollar | 113420850-MARILYN DE JESUS JIMENEZ MORA-089817,114930418-KAREN ANDREA PICADO BARRANTES-354281 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mejorar la participación activa para promover la buena comunicación con otras instituciones involucradas en la atención de emergencias y desastres | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,302430797-RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ-036300,303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962 |  | 0%