## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Naranjo
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 680 | 1402 | 206% | 245 | 245 | 95 | 95 | 0 | 835 | 0 | 567 | 0 | 170.41 | 142.74 | 206.18
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 3000 | 4876 | 163% | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 3296 | 0 | 1580 | 0 | 219.73 | 146.49 | 162.53
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1500 | 2868 | 191% | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 1626 | 0 | 1242 | 0 | 216.8 | 144.53 | 191.2
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 16000 | 21506 | 134% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 12962 | 0 | 8544 | 0 | 162.03 | 108.02 | 134.41
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 80 | 80 | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 192.5 | 128.33 | 100
|  |  | Número de casos confirmados de COVID-19 abordados | Sumativa | Casos COVID-19 confirmados | 0 | 4000 | 5049 | 126% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 3796 | 0 | 1253 | 0 | 189.8 | 126.53 | 126.23
|  |  | Número de contactos de COVID-19 abordado | Sumativa | Contactos abordados | 0 | 9000 | 7958 | 88% | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 5938 | 0 | 2020 | 0 | 131.96 | 87.97 | 88.42
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 200 | 61 | 31% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40.67 | 30.5
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 185 | 125 | 68% | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 107 | 0 | 18 | 0 | 118.89 | 79.26 | 67.57
|  |  | Número de sospechosos COVID-19 abordados | Sumativa | Sospechosos abordados | 0 | 10000 | 13142 | 131% | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 8468 | 0 | 4674 | 0 | 169.36 | 112.91 | 131.42
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 18 | 50 | 278% | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 222.22 | 153.85 | 277.78
|  |  | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 18 | 39 | 217% | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 222.22 | 153.85 | 216.67
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Cobertura de vacunación | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 9 | 23 | 256% | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 250 | 142.86 | 255.56
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 50 | 75
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 500 | 802 | 160% | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 290 | 0 | 512 | 0 | 116 | 77.33 | 160.4
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0% | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados | 0 | 0 | Número de informe de Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 20 | 39 | 195% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 300 | 200 | 195
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Acumulativa | Acciones | 0 | 3 | 6 | 200% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 200 | 0 | 200
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 45 | 75% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes de la coordinación técnica | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 6 | 24 | 400% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 333.33 | 200 | 400
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 16 | 200% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 275 | 183.33 | 200
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 750 | 611 | 81% | 187 | 187 | 187 | 189 | 0 | 243 | 0 | 368 | 0 | 64.97 | 43.32 | 81.47
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 150
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 66.67
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 14 | 18 | 129% | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 162.5 | 118.18 | 128.57
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 11 | 15 | 136% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 183.33 | 122.22 | 136.36
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 118 | 162 | 137% | 29 | 29 | 29 | 31 | 0 | 73 | 0 | 89 | 0 | 125.86 | 83.91 | 137.29
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 300 | 250% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 159 | 0 | 141 | 0 | 265 | 176.67 | 250
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 46 | 103 | 224% | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 35 | 0 | 68 | 0 | 159.09 | 102.94 | 223.91
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 72 | 113 | 157% | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 65 | 0 | 48 | 0 | 180.56 | 120.37 | 156.94
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 33.33 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2021-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 5 | 83% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 83.33
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33.33 | 50
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 4 | 67% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 60 | 66.67
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 40 | 50
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 10 | 13 | 130% | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130
Proyecto ley 9028 terminado | 0 | 0 | Número de proyectos de la Ley 9028 | Acumulativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 10 | 83% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.33
|  |  | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 28 | 35 | 125% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 121.43 | 80.95 | 125
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 129 | 268 | 208% | 60 | 29 | 38 | 2 | 0 | 102 | 0 | 166 | 0 | 114.61 | 80.31 | 207.75
|  |  | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 13 | 14 | 108% | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 185.71 | 130 | 107.69
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 50 | 54 | 108% | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 104 | 104 | 108
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 50 | 43 | 86% | 20 | 5 | 5 | 20 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 148 | 123.33 | 86
|  |  | Número de reportes operacionales de calderas | Sumativa | Reportes | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 14 | 175% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 200 | 133.33 | 175
|  |  | Número de bienes patrimoniados | Acumulativa | Unidades | 0 | 271 | 283 | 104% | 271 | 271 | 271 | 271 | 0 | 281 | 0 | 283 | 0 | 103.69 | 0 | 104.43
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 0 | 7 | 0 | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.29 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 12 | 4 | 33% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 44.44 | 33.33

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Naranjo
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Atender emergencias (valoración viviendas en riesgo, deslizamientos, entre otros) | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 66 | 66 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Coordinación de acciones interinstitucionales a favor de población migrante | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente mediante acciones rectoras de coordinación y evaluación. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 50 | 50 | 50
Administración de Recursos Humanos | Gestión del Recurso Humano desde controles institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación y control de vacaciones de funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Conducir el ejercicio de análisis de situación local | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente. | Aplicación de encuesta de satisfacción al cliente | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Atención a trámites de solicitudes de habilitación (establecimientos y unidades móviles) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 95
| Atención al trámite status de vacunación por COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Información y orientación al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción y atención de trámite de autorizaciones sanitarias temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recepción y emisión de carnet (CMA, CFA, LOPRI y donación de órganos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento y gestión de trámites no resueltos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Seguimiento epidemiológico a los casos sospechosos, casos confirmados por laboratorio, nexo y contactos cercanos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 82 | 82 | 100
| Verificación de cumplimiento de lineamientos COVID-19 en establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 48 | 48 | 68
Autorizaciones sanitarias temporales | Verificación de trámites de autorizaciones sanitarias temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Abordaje, estudio y seguimiento de eventos susceptibles a brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Sensibilización y refrescamiento sobre cumplimiento de ruta de abordaje y reporte de casos de trata, explotación sexual comercial y trabajo de personas menores de edad, manual. | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 75
Casos de muertes maternas analizadas | Análisis de los eventos de muerte materna según decreto ejecutivo 41120-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Cobertura de vacunación | Vigilar el porcentaje de cobertura de vacunación esperado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Generación de informes y orden sanitaria de declaración de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 52 | 52 | 100
Decomisos realizados | Atención de alertas sanitarias y denuncias relacionadas con productos de interés sanitario y nutricional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 37 | 37 | 75
Denuncias atendidas | Recepción de denuncias y programación de seguimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 58 | 58 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Promover acciones para mejorar el clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Promover el alineamiento de la unidad con el marco estratégico institucional a través de la revisión de valores organizativa | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar evaluaciones del desempeño del personal |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Participar de reuniones y actividades convocadas por nivel regional para avanzar en el diagnóstico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Consolidar los avances realizados por parte de actores sociales internos y externos a la institución respecto a la estrategia de gestión integral de enfermedades (EGI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 95
Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados | Seguimiento a los eventos adversos de la vacunación según demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Captación, análisis, consolidación en base de datos, seguimiento y divulgación a las autoridades regionales de los eventos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Fortalecer la función rectora a través de la coordinación con actores sociales externos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
| Realizar coordinación de la unidad organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar la supervisión de la calidad y cantidad de trabajo efectuada por los equipo de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
Gestión Documental | Asistencia a convocatorias de niveles superiores para actualización de temas. | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | Atención de solicitudes de habilitación de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 75 | 75 | 100
Inspecciones sanitarias | Atención a denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 32 | 32 | 81
Muertes infantiles analizadas | Análisis de los eventos de muerte infantil según de 41120-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Atender solicitudes de habilitación para CAI de primera vez y de renovación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 67
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificación de permisos sanitarios de funcionamiento (A-B-C) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Participar en red VIF desde el rol rector para seguimiento de PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Acciones rectoras en la comisión de prevención de la violencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 25 | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realizar en unidad organizativa la autoevaluación de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a acciones rectoras del Ministerio de Salud en el tema de Salud Mental y el Abordaje Integral del Riesgo Suicida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2021-2030 | Coordinación de CIAMA para seguimiento de derechos de madre adolescente |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Divulgación de nuevo PEMSPA 2021-2030 con actores sociales clave que trabajen con personas menores de edad | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento para cumplimiento de plan de trabajo de comisión de salud escolar |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 25 | 25 | 25
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Fiscalizar a la Unidad Técnica de Gestión Ambiental Municipal en la implementación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (GIRS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Ejercicio de programación 2023 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaborar avance de programación de tercer trimestre 2021 | X | [11 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar avances de programación 2022 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar reprogramación del POI 2022 |  | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Atención a denuncias por ruido e incumplimiento a lo reglamentado | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Atender denuncias por incumplimiento de ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 50
| Ejecutar visitas de inspección en comercios a favor de regular la normativa en tabaco | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Proyecto ley 9028 terminado | Elaborar ficha de perfil de proyecto |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Participar en reuniones de planeación con el nivel regional |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de planos en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 60 | 60 | 100
| Visitas de campo para seguimiento de las obras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 83
Reportes operacionales | Recepción de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 79 | 79 | 90
| Revisión de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 68 | 68 | 100
Servicios administrativos gestionados | Controlar cantidad de bienes patrimoniados en sistema SIBINET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecutar presupuesto de viáticos de la unidad organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecutar presupuesto del fondo reembolsable y control presupuestario |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programar necesidades de materiales de cuadro básico | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar inventario anual de bienes | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | Gestión del teletrabajo de los funcionarios de la unidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 53 | 53 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Atender solicitudes de vistos buenos de ubicación (iglesias, cementerio, sistema de tratamientos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 33

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 25 | No |  |  |  | Mejorar | Elaborar correo dirigido a Coordinación de COLOVE del Área de Salud solicitando respetuosamente una estrategia de comunicación para el intercambio de la información oportuna. primer trimestre. | 601800214-LUIS ALBERTO DE LA TRINIDAD CHACON ARGUEDAS-048020 | No Aplica | 0% | Debido a que el riesgo no se materializó no fue necesario el plan de acción.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al MAG para cumplir parte de lo programado | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | No |  |  |  | Aceptar | La atención de la pandemia es de prioridad nacional, solo se podrán informar acciones realizadas por otras instituciones. | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Priorización del uso del recurso humano hacia la atención de la emergencia nacional por COVID-19 | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2021-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar a jefatura intervención mediante función rectora de dirección política para coordinaciones interistitucionales que garanticen cumplimiento de lo programado | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | Sí |  |  | Mitigar | Reprogramar actividades | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Transferir | Jefatura mediante oficio al director regional hace de conocimiento la necesidad del equipo de vectores en el cantón para atender el brote. | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Se puede reprogramar pero el cumplimiento depende de varias unidades organizativas | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 8 | No |  |  |  | Aceptar | Funcionarios se mantienen actualizados con respecto a la normativa vigente | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881,304800218-JACQUELINE VIVIANNA SANCHEZ AVENDA&amp;#xD1;O-060734 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Optar por otros mecanismos para elaborar el tramite como uso de la base de datos de excel local. | 205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Jefatura comunica a nivel regional extender plazo de entrega o apoyo de recurso humano para la gestión. | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 10 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar la evaluación con los funcionarios ausentes | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 6 | No |  |  |  | Transferir | Se comunica a jefatura la no habilitación del sistema y se reprograma | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de líquidez | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Se mantiene la priorización de la necesidad para cuando se tenga la liquidez | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Planificación de rutas y visitas de inspección para reducir el gasto de combustible y solicitar a jefatura que pida apoyo de vehículo a otra unidad organizativa | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881,304800218-JACQUELINE VIVIANNA SANCHEZ AVENDA&amp;#xD1;O-060734 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Programar revisión del sistema APC cotidiano, reporte de cualquier anomalía a jefatura. Planificar rutas de visitas de inspección. | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881,304800218-JACQUELINE VIVIANNA SANCHEZ AVENDA&amp;#xD1;O-060734 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Se debe esperar a que el administrado presente los requisitos completos para otorgación del visto bueno de ubicación. | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881,304800218-JACQUELINE VIVIANNA SANCHEZ AVENDA&amp;#xD1;O-060734 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 10 | No |  |  |  | Transferir | Generar un correo electrónico anual para la jefatura como recordatorio de mantenimiento de clasificación documental para los funcionarios. | 206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | No Aplica | 0% | Dado que no se materializó el riesgo, no fue necesaria la implementación de la medida de control.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Se gestiona apoyo con otras instituciones para poder atender la emergencia | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer el registro y control de productos de interés sanitario, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad, mediante la aplicación de la normativa vigente | Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) analizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 25 | No |  |  |  | Transferir | Para el mes de enero se realizará oficio a jefatura, informando que no se reciben reportes ESAVI desde hace años y se solicita envíe recordatorio a entes notificadores. | 601800214-LUIS ALBERTO DE LA TRINIDAD CHACON ARGUEDAS-048020 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Cobertura de vacunación |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Hacer de conocimiento de la jefatura el problema de notificación con el ente de Zarcero, a fin de que se establezcan coordinaciones | 601800214-LUIS ALBERTO DE LA TRINIDAD CHACON ARGUEDAS-048020 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Vigilar de forma integral los eventos de salud de importancia en salud pública y sus determinantes | Casos de muertes maternas analizadas |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Transferir | Mediante oficio se informa a niveles superiores retraso para el abordaje del caso | 110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Disminuir cantidad de días en teletrabajo de los funcionarios | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Se solicitan avances del plan de trabajo en periodos no programados para ampliar entregas, pero no es garantía de cumplimiento | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Diseñar un proyecto basado en la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley 9028) para el año 2022, con el propósito de contribuir con la meta que Costa Rica sea un País Libre de Humo de Tabaco. | Proyecto ley 9028 terminado |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | No | El riesgo planteado no fue lo que afectó la no ejecución, sino, de la parte administrativa no hubo aprobación del proyecto. |  |  | Aceptar | Priorización de recursos existentes para la atención de la pandemia | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Delegar el seguimiento del plan municipal a otro funcionario. | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | No Aplica | 0% | Dado que no se materializó el riesgo no se implementó la medida de control.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar mediante oficio apoyo al nivel regional para cumplir con la demanda de trabajo en los plazos de ley | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión anual para calibración. | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Se acepta porque no se tiene injerencia en la priorización de los funcionarios por atención de la emergencia nacional. | 601800214-LUIS ALBERTO DE LA TRINIDAD CHACON ARGUEDAS-048020 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | Sí |  | Retraso y baja en la calidad del cumplimiento de la programación. | No | Aceptar | Comunicación frecuente con encargados de planificación institucional del nivel regional, por correo o plataforma teams, a fin de evacuar dudas. | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | Sí Colaboró | 100% | La directora de área mantiene constante comunicación con el encargado del nivel regional, ante lo cual se le brinda la colaboración en forma oportuna.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Planificación de rutas de los establecimientos que se requiera inspeccionar. | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881,304800218-JACQUELINE VIVIANNA SANCHEZ AVENDA&amp;#xD1;O-060734 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Transferir | Elaborar y enviar oficio de solicitud del instrumento a los niveles superiores | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Se acepta el riesgo y solo se puede reprogramar la atención del trámite. | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuir tareas entre los integrantes de la comisión COLEAMMI | 110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Reprogramar la revisión de los reportes operacionales | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881,304800218-JACQUELINE VIVIANNA SANCHEZ AVENDA&amp;#xD1;O-060734 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplió con la meta pero en periodos posteriores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Se solicita mediante correo electrónico a jefatura redistribución de labores entre funcionarios para minimizar el desgaste físico y mental, también para agilizar el proceso de trabajo. | 110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Transferir | 1 oficio por semestre informando a la jefatura las complicaciones de la capacidad instalada y solicitando intervención de niveles superiores para cada problema identificado. | 205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 15 | No |  |  |  | Mitigar | En diciembre de 2021 se elaborará oficio solicitando los insumos tecnológicos para la realización de las visitas de campo. | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881,304800218-JACQUELINE VIVIANNA SANCHEZ AVENDA&amp;#xD1;O-060734 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar para otro trimestre | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Se reprograma y se acumulan las acciones para el trimestre siguiente o posterior al que no pudo cumplir. | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Hacer reprogramación | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Jefatura solicita apoyo a otras instituciones del comité municipal de emergencias para apoyo vehicular. | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881,304800218-JACQUELINE VIVIANNA SANCHEZ AVENDA&amp;#xD1;O-060734 | No Aplica | 0% | Dado que el riesgo no se materializó, no fue necesaria la implementación de la medida de control.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Naranjo | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación para trimestre siguiente | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 |  | 0%