## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Zarcero
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 200 | 200 | 200
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 420 | 593 | 141% | 100 | 100 | 100 | 120 | 0 | 200 | 0 | 393 | 0 | 100 | 66.67 | 141.19
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 600 | 769 | 128% | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 376 | 0 | 393 | 0 | 125.33 | 83.56 | 128.17
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2700 | 1709 | 63% | 675 | 675 | 675 | 675 | 0 | 1223 | 0 | 486 | 0 | 90.59 | 60.4 | 63.3
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 16 | 1 | 6% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.33 | 6.25
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 260 | 204 | 78% | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 114 | 0 | 90 | 0 | 87.69 | 58.46 | 78.46
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 5 | 42% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 55.56 | 41.67
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 3 | 300% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 80 | 74 | 93% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 70 | 46.67 | 92.5
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 20 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 20 | 20% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26.67 | 20
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 12 | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 50 | 33.33 | 60
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 12 | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 50 | 33.33 | 60
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 120 | 172 | 143% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 82 | 0 | 90 | 0 | 136.67 | 91.11 | 143.33
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 50 | 5000% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5000
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 7 | 700% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 700
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 7 | 700% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 700
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 45 | 162 | 360% | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 75 | 0 | 87 | 0 | 375 | 250 | 360
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 45 | 131 | 291% | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 375 | 250 | 291.11
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 50 | 125% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 140 | 93.33 | 125
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 50 | 125% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 140 | 93.33 | 125
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 30 | 30 | 40 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 166.67 | 83.33 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 130 | 163% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 90 | 0 | 100 | 66.67 | 162.5
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 32 | 38 | 119% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 137.5 | 91.67 | 118.75
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 5 | 13 | 260% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 300 | 200 | 260
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 21 | 21 | 100% | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 0 | 2 | 3 | 150% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 150
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Area Rectora de Salud Zarcero
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Atención a comunicados de OMS, desastres abordados y Respuesta a emergencias a través de la participación en Comisión Municipal de Emergencias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Elaboración de informe semestral con las acciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informes de reporte anual. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Elaboración de informe semestral de acciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reunión de Coordinaciones interinstitucionales para la promoción y vigilancia del derecho de la población LGTBIQ a los servicios de salud. En Red VIF, reuniones bimensuales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Elaboración de Informes mensuales de asistencia, siniestralidad, consolidado trimestral sobre RRHH. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Capacitación en metodología ASIS | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de datos de insumo ASIS. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20
| Taller con actores Sociales. | [10 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente. | Elaboración de informe de trámites no resueltos. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisación y registro los trámites atendidos en tiempo real. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Solicitudes evaluadas mediante revisión de trámites. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. | Emision y seguimiento de actos administrativos COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimeinto de casos positivos COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento de casos sospechosos por COVID-19. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento de contactos de pacientes positivos COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Verificacion de condiciones necesarias (COVID-19), en visitas a establecimientos varios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 73
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 42
Brotes atendidos según evento | Coordinación CILOVIS y niveles superiores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Supervisión y seguimiento de acciones institucionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. | Coordinaciones interinstitucionales para la promoción y vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescente a una vida libre de explotación sexual y laboral, reuniones red VIF y CIAMA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Denuncia de trabajo infantil atendida y gestionada interinstitucionalmente. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Aplicar guía de inhabitabilidad. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Coordinar con instituciones reubicación. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Programar viista de inspección. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Decomisos realizados | Informar a Autoridades Superiores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Programar decomiso solicitado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Realizar actos admisitrativos o informe técnico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas | Elaboración de informe técnico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 93
| Programación de denuncia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 93
| Respuesta de denuncia atendida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 35 | 35 | 93
Desarrollo del Recurso Humano | Aplicar la Evaluación del Desempeño Anual. |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento a los acuerdos de compromisos. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaboración de diagnóstico de salud mental. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Recibir capacitación | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Solicitud de encuesta entomologica al DRRSCO. |  |  | X | [9 empty] | 0 | 20 | 20 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Elaboración de informes de reunión de actividades de promoción de la salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Reuniones de Consejo de Gestión Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones de coordinación de Dirección Política de la Salud con Actores Sociales de la Comunidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Revisión de informe semanal de labores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a componentes de control interno en relación a gerencia (despilfarro, uso indebido, deberes, cuido de bienes y otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Solicitud de capacitación. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | Elaboración de informe. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 60
| Revisión de documentación y elaboración de habilitación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 60
Inspecciones sanitarias | Elaboración de informe técnico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 68 | 68 | 100
| Programación de inpecciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 68 | 68 | 100
| Seguimiento de los casos requeridos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 68 | 68 | 100
Muertes infantiles analizadas | Analisis de casos de Mortalida Infantil presnetados durante el año. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Realizacion de plan anual de trabajo de la COLEAMMI. | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Reunión de la COLEAMMI a demanda de casos presentados. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento de Plna Anual de la COLEAMMI. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Muertes maternas analizadas | Analisis de Mortalidades Maternas oresentadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Coordinaciones con actores sociales. | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Reuniones de coordinación municipal en seguimiento a la estrategia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | Atencion a solicitudes de habilitación de Centros de Atencion Integral. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizacion y trasalado de informe de habilitacion a oficina de CAI Nivel Central. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Elaboración de informe de inspección y actos administrativos de control de PSF A, B, C. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Elaboración de permisos sanitario de funcionamiento tipo A, B, C. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Reuniones bimensuales con Actores Sociales de la comunidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de plan de mejora. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento a plan de mejora. | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Informe semestral. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Informes relacionados coordinaciones interinstitucionales para la prevención y abordaje del comportamiento suicida, reuniones bimensuales de la ILAIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Coordinación con actores sociales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de informe trimestral. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Cordinaciones municipales. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Elaborar informe trimestral de avance. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Emisión de informe de revisión plan. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Emisión de resolución o acto administrativo. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Programar revisión de plan. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Emitir informe técnico y acto administrativo, seguimiento a inspección. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Emitir informe técnico y acto administrativo, seguimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programar denuncia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programar visita. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Emisión de informe técnico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 69 | 69 | 100
| Revisión y visado de planos constructivos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 69 | 69 | 100
Reportes operacionales | Elaboración, notificación y seguimiento de orden sanitaria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Revisión y elaboración de certificado de calidad del agua. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Visita de inspección y elaboración de informe técnico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Servicios administrativos gestionados | Elaboración mensual de Informes financieros mensuales en torno a: Fondo Reembolsable, Servicios Publicos, Viáticos. Cuadro Básico (trimestral o semestral) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Teletrabajo Institucional. | Realizar informe bimensual de funciinarios en teletrabajo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisar la documentación y emitir informe técnico y oficio de respuesta. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Envio de recordatorio convocatoria de reunión. | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar recordatorio de reporte de actividades. | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Recordatorio de reuniones bimensuales. | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional con recurso humano idóneo. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Soliciud regional de cambios de normativa debido a la pendemia. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar actualización de normas a Nivel Regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional GRH. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar apoyo en recuso humano para gestión de EDD. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional. | 205760014-MICHAEL GERARDO REYES CAMPOS-354252,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Cambio de actividades a realizar. | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Municipalidades aplicando acciones de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Envio de oficoi recordatorio. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Soliictar apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar nuevas directrices ante el cambio. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Integración de Comisiones. | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Prorrogar evaluación o solicitud de apoyo. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar cumplimiento de normativa en coordinación Municipalidad. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar gestión institucional con SENASA para sensibilizar administrado. | 113520094-SHARON PAOLA MONCADA CORRALES-354318,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359,111340063-ROBERTO ESTEBAN MATARRITA ROJAS-072751 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Recordatorio a Nivel Regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Sensibilizar mediante oficio a encargados de locales para cumplir normativa. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recordaatorio a funcionarios de importancia de plan de mejoras. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar oficios a varias instituciones. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Recordatorio de respuesta a solicitud de habilitación. | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimento del plan de trabajo. | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Seguimiento a reuniones de COLEAMMI | 110360225-MANUEL ANTONIO UREÑA PIZARRO-354484 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud regional de apoyo. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar priorización de actividades. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional ante falta de funcionarios para sustituir. | 303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Zarcero | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | En Comisiones interinstitucional gestionar apoyo institución encargada. | 205520136-HAZEL PEREZ MADRIGAL-057496,303360344-LUIS EDGARDO QUESADA QUESADA-046359 |  | 0%