## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 126 | 126 | 100% | 29 | 34 | 29 | 34 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 100 | 68.48 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Asesoría Legal | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 11 | 275% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 400 | 266.67 | 275
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 240 | 240 | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 240 | 206 | 86% | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 146 | 0 | 50 | 33.33 | 85.83
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 12 | 18 | 150% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 133.33 | 88.89 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 27 | 169% | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 100 | 57.14 | 168.75
|  |  | Número de protocolos implementados | Sumativa | Protocolos | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 720 | 483 | 67% | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 360 | 0 | 123 | 0 | 100 | 66.67 | 67.08
|  |  | Número de solicitudes evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 2 | 6 | 300% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | 50 | 300
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 | 0 | 0 | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Cultura laboral saludable en las y los funcionarios de la DRRSCO (Dirección Regional Rectoría de la Salud Central Occidente) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de alertas sanitarias | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Establecimientos que brindan servicios de salud habilitados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 66.67 | 75
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 480 | 621 | 129% | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 25 | 0 | 596 | 0 | 10.42 | 6.94 | 129.38
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 14000 | 3416 | 24% | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 2820 | 0 | 596 | 0 | 40.29 | 26.86 | 24.4
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 80000 | 59080 | 74% | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 16212 | 0 | 42868 | 0 | 40.53 | 27.02 | 73.85
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 960 | 238 | 25% | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 127 | 0 | 111 | 0 | 26.46 | 17.64 | 24.79
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2122 | 2377 | 112% | 526 | 535 | 526 | 535 | 0 | 1126 | 0 | 1251 | 0 | 106.13 | 70.95 | 112.02
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 1 | 8% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.33
Gestión Jurídica | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Muertes maternas analizadas | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 3 | 25% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 1 | 33% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33.33 | 66.67
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 11 | 8 | 73% | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 40 | 25 | 72.73
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo del CIR Ambiente Alajuela-Heredia, con aportes de la Rectoría de la Producción Social de la Salud | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 6 | 60% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 62.5 | 60
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 5 | 83% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 40 | 83.33
|  |  | Número de directrices | Sumativa | Directrices | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 80 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Procedimientos oficializados con seguimiento | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67
|  |  | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 6 | 1 | 17% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 66.67 | 125
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 iniciados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 60 | 90 | 150% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 52 | 0 | 38 | 0 | 173.33 | 115.56 | 150
Proyecto Ley 9028 (Ficha de Perfil año 2023) | 0 | 0 | Número de proyectos de la Ley 9028 | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Proyecto Regional en Salud Mental | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 106 | 5300% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 100 | 50 | 5300
Reportes operacionales de planes remediales | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Resoluciones e indicaciones de organos externos atendidos (judiciales, Tribunal ambiental , administrativo u otros) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Servicios administrativos gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 74 | 63 | 85% | 14 | 23 | 23 | 14 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 94.59 | 58.33 | 85.14
Servicios de tecnología, información y comunicación | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33.33 | 50
|  |  | Número de servicios efectuados | Sumativa | Servicios | 0 | 200 | 780 | 390% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 290 | 0 | 490 | 0 | 290 | 193.33 | 390
Teletrabajo Institucional. | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 22 | 22 | 40 | 182% | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 8 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100 | 66.67 | 200

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) | Sistematizacón de la información regional de eventos de notificacion obligatotria ocurridos en alertas, emergencias y desasrtes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas | Capacitación a los enlaces locales para las tareas rectoras en atención de personas migrantes. | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento al cumplimiento de marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 33
Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas | Recibir capacitación referente al tema LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Asesoría y acompañamiento en procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, Análisis Ocupacional, Salarios e Incentivos y desarrollo de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Ejecución y conducción de la resolución de nóminas del concurso interno y externo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Gestión de recursos humanos (Registro, control de vacaciones, asistencia, tiempo extra, nóminas para pagos, rebajos, incapacidades del INS, siniestralidad, elaboración y presentación de informes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
| Supervisión capacitante y apoyo técnico de las unidades organizativas en temas del proceso de gestión de recursos humanos para el cumplimiento de la normativa. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado | Avance el proceso de ASIS regional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Asesoría Legal | Atención de asesorías legales verbales, presenciales y escritas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en la elaboración de investigaciones preliminares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en procedimientos administrativos ordinarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en sesiones de asesoría legal (Reuniones de acompañamiento, reuniones NC, reuniones a NR, reuniones del proceso Soporte Jurídico) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención al Cliente | Actualización diaria de base de tramites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar ante quien corresponda los trámites que ingresan a Nivel Regional para la resolución correspondiente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Identificación de oportunidades de mejora, incorporando la voz del cliente como insumo principal, y de ser necesario, definir las acciones correctivas requeridas o remitirlas a quien corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 86
| Orientar al cliente interno y externo y Unidades Organizativa por lo canales de comunicación utilizados referente a consultas técnicas y legales de trámites y servicios institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en la elaboración, actualización y validación de los protocolos de Atención al Cliente de acuerdo con los servicios requeridos con base a los lineamientos Institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Registro de citas (director regional, ingenieros y abogadas) DRRSCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reuniones de la Dirección Regional de la Unidad de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 67 | 67 | 100
| Seguimiento de tramites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Supervison capacitante en implementación en normativa legal y técnica, relacionada con atención al cliente asi como los sistemas o herramientos informaticas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 | Coordinacion técnica en el abordaje epidemiologico de la emergencia COVID 19, así como la elaboración de informes para la toma de decisiones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Atender las solicitudes de autorizaciones sanitarias. Y Fiscalizar las actividades temporales con autorizacion sanitaria emitida. | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Fiscalizar las actividades temporales con autorizacion sanitaria emitida. | X | X | X | [9 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
Brotes atendidos según evento | Implementación de protocolos de vigilancia de la salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 67 | 67 | 100
Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas | Capacitación a los niveles locales en el tema de trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente (según lineamientos del NC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración del consolidado regional de reportes de trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en la capacitación de trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente (según lineamientos del NC) |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Cultura laboral saludable en las y los funcionarios de la DRRSCO (Dirección Regional Rectoría de la Salud Central Occidente) | Elaboración del diagnóstico para determinar necesidades en salud de los funcionarios de sede regional |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 80 | 80 | 80
| Elaboración e implementación del plan de acción para la promoción de estilos de vida saludable en el ámbito laboral de los funcionarios de la sede regional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | Atencion de alertas de productos de interes sanitario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Supervisar las acciones del nivel local ante demanda para control de producto de interes sanitario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas | Elaboración de un consolidado regional de las denuncias atendidas de las bases de datos de las DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Elaboración y Ejecución de los Programas de Prejubilados e Inducción de Funcionarios en el puesto de trabajo |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementación de la Guía de Aplicación del Modelo Institucional de Gestión del Desempe |  | X | X | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Implementación de la metodología para la detección de necesidades de capacitación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Participación en la realización de la Encuesta de Clima Laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. | Capacitar y supervisar a las DARS en la metodologia para realizar el diagnostico situacional de salud mental | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Recibir capacitacion de la STSM de la metodologia para realizar el diagnostico situacional de salud mental. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Establecimientos que brindan servicios de salud habilitados | Apoyo técnico para la habilitación de establecimientos que brindan servicios de salud en la comunidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada | Acompañamiento técnico en el desarrollo de la estrategia de Ciudades Amigables con la Personas Adulta Mayor a la DARS Zarcero y generación de informes trimestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento a la implementación en la estrategia de "Ciudades Amigables" en la DARS de Zarcero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Ejecución del Programa de Manejo Integral de Vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 20 | 20 | 80
| Vigilancia epidemiologica de los eventos transmitos por vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente | Apoyo técnico y supervisión para el abordaje en ventos de la salud publica vigilados integralmente con la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gerencia Institucional | Atención de asuntos del Nivel Central, Nivel Regional y Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de temas específicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución de la reuniones de los Equipos de trabajo de la Unidades Regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 90
| Ejecución de la reuniones de procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 90
| Ejecución de las reuniones del Equipo Técnico de Gestión del Riesgo en Salud Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 90
| Ejecución de reuniones con actores sociales claves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 90
| Ejecución de reuniones de personal de la sede regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución del Consejo de Gestión Local de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución del Consejo de Gestión Regional de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en reuniones de Directores Regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Documental | Evaluación en las Unidades Regionales y Unidades Locales el manejo de los expedientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Evaluación en las Unidades Regionales y Unidades Locales las condiciones físicas o digitales donde se almacenan los documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación de la Ley 7202 en las Unidades Regionales y Unidades Locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la custodia y protección de los documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la implementación de los lineamientos institucionales en lo relativo al acceso, consulta, traslado o préstamo de los documento, resguardo de la confidencialidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la implementación las Tablas de Plazo (Físico y digital) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 9
Gestión Jurídica | Atención de Recursos de Amparo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de Recursos de Revocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Atención de Silencios Positivos o Negativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración informes preliminares para entes específicos (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, TACCH y entres otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Traslado de Recursos de Apelación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Inspecciones sanitarias | Seguimiento a la implementacion de las acciones rectoras en las inspecciones sanitarias realizadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes infantiles analizadas | Conducción y seguimiento de la Comisión Regional de Evaluación y Análisis de la Mortalidad Materno Perinatal e Infantil (COREAMMI) en todas sus funciones en mortalidad infantil, en cumplimiento del decreto 41120-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Muertes maternas analizadas | Conducción y seguimiento de la Comisión Regional de Evaluación y Análisis de la Mortalidad Materno Perinatal e Infantil (COREAMMI) en todas sus funciones en mortalidad infantil, en cumplimiento del decreto 41120-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Reporte de muerte de mujeres en edad fertil ocurridas en la región | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Asesoría a las Áreas rectoras en la implementación de acciones en promoción de estilos de vida saludable y prevención de la obesidad en niñas y niños desde la Estrategia Local de Prevención de la Obesidad Infantil. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Conducción de la Comisión Regional de Salud y Nutrición Escolar |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado | Capacitación a los enlaces locales de planificación en las tareas rectoras para la igualdad y equidad de genero. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Consolidación semestral de informes presentados por las áreas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Capacitación a los enlaces locales sobre las tareas rectoras que compete al Ministerio de Salud según PLANOVI | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Consolidación regional sobre los informes de las áreas rectoras en cuanto a las responsabilidades del Ministerio de Salud indicadas en el PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Conducción de la sesión de Autoevaluación de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Generación del Plan de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Generar el Plan de Acción de las Medidas de Control de Riesgos del Plan Operativo Anual 2022 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 15 | 15 | 100
| Seguimiento al Plan de Acción de las Medidas de Control de Riesgos del Plan Operativo Institucional 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 20 | 20 | 100
| Seguimiento al Plan de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | Informe de seguimiento al Plan de Acción Regional para Implementación del Decreto ejecutvo 40881-S Normativa Nacional para la articulación interinstitucional en el abordaje integral del comportamiento suicida | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 30
Plan de Trabajo del CIR Ambiente Alajuela-Heredia, con aportes de la Rectoría de la Producción Social de la Salud | Contribución al plan de trabajo del CIR Ambiente en las reuniones mensuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | Implementar las actividades de la política con injerencia regional y local del PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). | Elaboración de documentos para establecer pautas para el direccionamiento de las actividades del Planificación Institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 67 | 67 | 100
| Elaboración de informes de avance de la programación POI 2022 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración del informe anual de seguimiento al POI 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Programación POI 2023 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación del POI 2022 |  | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificacion de la implementacion de los planes de confinamiento de ruido aprobados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Procedimientos oficializados con seguimiento | Aplicación del Manual del control de implementación de Procedimientos y protocolos regionales |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión de los procedimientos con los encargados de los procesos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento a la trazabilidad (ruta crítica) del informe de actualización del manual de procedimiento |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 15 | 15 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Actualización del Sistema Nacional de Infractores Ley 9028 (SINFRA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de la primera y segunda intimación a infractores de la Ley 9028 por parte del Órgano Decisor |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de informes sobre la situación regional de los Procedimientos Sumarios de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración de la resolución interlocutoria | X | X | [10 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Elaboración de los documentos de Audiencias de Procedimientos Sumarios Ley 9028 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de resolución para el Órgano Director |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Recepción y asignación del expediente que contiene el informe de de inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Registro de la cancelación de las multas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 5 | 5 | 100
Proyecto Ley 9028 (Ficha de Perfil año 2023) | Ejecución de reuniones de planeación entre el Nivel Regional y el Nivel Local |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración Ficha de Perfil de Proyecto |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Participar en reuniones convocadas por el NC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Regional en Salud Mental | Implementacion de los proyectos de salud mental | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Realizar proyecto regional local de las necesidades de capacitación de las ILAIS e IRAIS | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados | Gestión del mejoramiento continuo en el proceso de regulación de la salud en proyectos constructivos de mayor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Reportes operacionales de planes remediales | Realizar control de aguas residuales, emisiones atmósfericas, agua para consumo humano, lodos y biosólidos, alimentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Resoluciones e indicaciones de organos externos atendidos (judiciales, Tribunal ambiental , administrativo u otros) | Atencion y seguimiento de resoluciones judiciales y afines | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios administrativos gestionados | Administración, prestación y utilización de servicios de transporte de los vehículos institucionales (Registro, control, mantenimiento y elaboración y presentación de informes consolidados de uso y gasto de combustible) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución del plan de adquisiciones anual (compra de bienes de cuadro específico, suministros, bienes y servicios) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión del fondo reembolsable (Ejecución del plan de adquisiciones, pago de bienes y servicios adquiridos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión del registro y control de bienes muebles e inmuebles, materiales y suministros (Registro, alta de bienes, suministros, baja de bienes, mantenimiento y presentación de informes de bienes y servicios) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestión del registro y control de reservas presupuestarias para pago de viaticos, transporte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestion para el pago de bienes y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Programación de necesidades de bienes y servicios de la DRRS (cuadro basico, cuadro especifico, mantenimiento de edificios). | X | X | X | X | [8 empty] | 0 | 50 | 50 | 100
| Rendición de cuentas (Elaboración, consolidación y presentación de informes de ejecución presupuestaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Supervisión capacitante y apoyo técnico en el cumplimieto de la normativa en la gestión de los bienes y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Supervisión capacitante y apoyo técnico para el cumplimieto de la normativa en la gestión de los recursos financieros en las DARS |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50
| Supervisión de los servicios contratados (Vigilancia y mantenimiento de vehículos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Servicios de tecnología, información y comunicación | Atención de solicitudes de mantenimiento correctivo en los equipos de cómputo (Software y hardware) según demanda en las Unidades Regionales y Unidades Locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Ejecución del mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo (Software y hardware) en las Unidades Regionales y Unidades Locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Participación en las sesiones definidas por la DTIC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar reuniones de inducción en el área de tecnologías de información y comunicación con las Unidades Regionales y Unidades Locales, según las pautas aportadas por NC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Teletrabajo Institucional. | Registrar los funcionarios en la Modalidad de teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Resolver solicitudes de permisos de vistos buenos de ubicacion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitación a los encargados enlace de planificación en los ejes temáticos a su cargo del PENSPA, a travez de sesiones virtuales para que sensibilicen adecuadamente a los actores sociales involucrados. | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100% | Participación de los enlaces locales a capacitaciones convocadas por el Nivel Central y otras áreas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 8 | No | Las Áreas Rectoras de Salud cumplieron con las actividades programadas |  |  | Mejorar | Capacitación y actualización a los enlaces locales de planificación para el cumplimiento de las acciones rectoras de la política, en el primer trimestre 2022 | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100% | Participó el Nivel Regional y los Niveles Locales en capacitaciones simultaneas por parte del Nivel Central
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19 |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 20 | No |  |  |  | Mitigar | priorizando otras actividades programadas. | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | Sí Colaboró | 100% | A pesar de ello no han sustituido la plaza de médico trasladada para el Nivel Central.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Probable falta de recurso humano | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a Nivel Central la atención de los servicios requeridos por 10 Unidades Organizativas de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Occidente | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Aplica | 0% | El riesgo está controlado. Durante todo el año estuvo nombrada la Ing. Katherine Vargas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mejorar | gestionar con el nivel central para mejorar la capacidad instalada | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | No Colaboró | 100% | La plaza de médico aún no ha sido remplazada, lo cual ha generado un recargo de funciones en los demás funcionarios que asumieron sus labores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Verificar que todos los contratos cumplan con la normativa | 204830897-MARIA YAMILETH RETANA PALMA-055315,104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Crear un entorno laboral saludable en la DRRSCO, bajo el enfoque de Promoción de la Salud potenciando los factores protectores para el fortalecimieto de la calidad de vida de los y las funcionarios | Cultura laboral saludable en las y los funcionarios de la DRRSCO (Dirección Regional Rectoría de la Salud Central Occidente) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Sí |  | Atraso en la elaboración e implementación del Plan de Acción | Sí, para el primer semestre del 2023 | Mitigar | Sensibilizar a traves de medios de comunicación instituciales acerca de cuidado propio y colectivo | 113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100% | Se realizó un proceso de divulgación sobre la necesidad de promover una Cultura Laboral Saludable
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Aportar el enfoque de la Rectoría de la Producción Social de la Salud al Plan de Trabajo del Consejo Interinstitucional Ambiente (CIR-AMBIENTE) Alajuela-Heredia | Plan de Trabajo del CIR Ambiente Alajuela-Heredia, con aportes de la Rectoría de la Producción Social de la Salud |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Comunicación oportuna al coordinador del CIR Ambiente de la dificultad de cumplimiento parcial o total de los aportes de MS al plan de trabajo (en sesión mensual) | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | Sí Colaboró | 100% | Durante el 2do semestre el Coordinador CIR Ambiente solo convocó a 1 de las 5 reuniones programadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyecto Regional en Salud Mental |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Estar atentos a las indicaciones del nivel central referente a al proyecto en salud mental | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 | No Colaboró | 100% | Aunque se estuvo atento a las indicaciones del Nivel Central, por vacaciones de funcionarios emitieron un criterio de aprobación que luego fue cambiado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitar la informacion requerida de forma oportuna las instituciones involucradas | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 | No Aplica | 0% | No estuvo activa la IRAIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Alertar mediante correo electrónico a las Direcciones de Area para que actualicen oportunamente las bases de datos de denuncias atendidas, cada semestre | 302380322-SONNY ENRIQUE DEL PILAR RODRIGUEZ ASTUA-057931,204410888-PATRICIA ELENA DE LAS PIEDADES CALVO CHACON-354509 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitacion a los fucionarios el manejo de conflictos | 205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,205540082-LUIS ALBERTO MORALES RUIZ-037527 | No Aplica | 0% | No aplica.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades y la maximización del uso de los recursos | 204360281-GRACIELA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ-057739,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010,206470441-ANA PATRICIA ALVAREZ ALVARADO-057823 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 15 | No |  |  |  | Evitar | gestionar el trámite de la manera más expedita | 205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,205540082-LUIS ALBERTO MORALES RUIZ-037527 | Sí Colaboró | 100% | Sobre cumplimiento. Se revisaron 6 Vistos Buenos de Ubicación durante el II semestre 2022, debido a la mayor demanda existente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Programar adecuadamente y cumplir con los tiempos | 205540082-LUIS ALBERTO MORALES RUIZ-037527 | No Aplica | 0% | No cumplimiento. No se cumplió con la meta programada debido a que no hubo solicitudes para revisar planes de confinamiento de ruido, es decir, no hubo demanda, durante el II semestre 2022. A partir del 01 de abril del 2022 el Ing. Deyner Castro Mora reemplazó el puesto del Ing. Luis Alberto Morales Ruiz.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Realizacion de las tareas con los recursos disponibles | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | Sí Colaboró | 100% | El Nivel Central no ha sustituido la plaza de médico que trasladaron a la Dirección de Vigilancia de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores y personas con discapacidad" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento al nivel local a travez de sesiones virtuales cada tres meses de los lineamientos de la estrategia ciudades amigables | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100% | Aunque el riesgo no se materializó, se dio seguimiento a la medida de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento a los lineamientos que debe emitir el nivel central sobre acciones rectores para garantia de derechos de personals LGTBIQ, a travez de teams, correos electrónicos trimestrales | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019-2022 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No | Se inició con un proceso de capacitación y apoyo por parte del nivel superior |  |  | Mejorar | Seguimiento a las actividades de capacitación desde el nivel regional hacia el nivel central, a travez de correo electrónico | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Tener presente los plazos en la respuesta a los documentos emitidos y que atencion al cliente los traslade oportunamente al proceso correspondiente | 205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,205540082-LUIS ALBERTO MORALES RUIZ-037527 | Sí Colaboró | 100% | Se verificó que los trámites de autorizaciones sanitarias se presentaran y revisaran dentro del plazo establecido por las normas respectivas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 25 | Sí |  | Existe partes de los procedimientos administrativos que no es posible realizar por falta de personal. Está pendiente de respuesta del NC en cuanto a la actualización solicitada para el proceso de Atención al Cliente. |  | Transferir | Seguimiento a la trazabilidad de los informes enviados (a través de chat de teams con encargado del manual) | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,204330567-GINETTE GERARDINA VILLALOBOS MORERA-112836 | Sí Colaboró | 100% | Ha resultado muy efectivo el dar seguimiento a la trazabilidad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitación a los enlaces locales de planificación y a los encargados del proceso de rectoría en las tareas rectoras para la atención de la población migrante | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 |  | 0% | Por cambio en los funcionarios responsables de los procesos, la capacitación se programó para el 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación por medios electrónicos con los involucrados en la comisión a fin de sensibilizarlos en la participación activa a principio del ciclo lectivo (II trimestre) | 113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | No Aplica | 0% | Por cambios en los funcionamientos de las escuelas por la pandemia, no se realizó. Se replanteara su abordaje en el 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Diseñar un proyecto basado en la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley 9028) para el año 2023 con el propósito de contribuir con la meta de que Costa Rica sea un País Libre de Humo de Tabaco | Proyecto Ley 9028 (Ficha de Perfil año 2023) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | Sí |  | Se redujo el tiempo para laborar en el tema. |  | Transferir | Solicitar al Director Regional se eleve una propuesta a Nivel Central de atención de la emergencia, donde se requiera menor personal. | 206280390-MELISSA JIMENEZ CASTRO-058015 | No Aplica | 0% | El riesgo se materializó, pero el volumen de la atención de la emergencia por COVID-19 disminuyó, por lo cual el personal dedicado a la atención disminuyó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios de salud y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Establecimientos que brindan servicios de salud habilitados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Gestionar oportunamente las normas de habilitacion actualizadas con el nivel central | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Resoluciones e indicaciones de organos externos atendidos (judiciales, Tribunal ambiental , administrativo u otros) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 8 | No |  |  |  | Evitar | Realizar seguimiento semestrales a las DARS en los diferentes asignaciones en el proceso de regulacion de la salud | 205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,205540082-LUIS ALBERTO MORALES RUIZ-037527 | No Aplica | 0% | No aplica.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de planes remediales |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar seguimiento en el proceso de regulacion de la salud respecto al control de la presentacion de los reportes operacionales ante las DARS | 205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,205540082-LUIS ALBERTO MORALES RUIZ-037527 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplió con la meta programada y se realizaron los seguimientos en cada una de las DARS, durante el II semestre 2022. A partir del 01 de abril del 2022 el Ing. Deyner Castro Mora reemplazó el puesto del Ing. Luis Alberto Morales Ruiz.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar al nivel central la metodología | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 | No Aplica | 0% | Se le dará seguimiento en el año 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Comuncación permanente (correos, mensajes teams) y fluida entre enlaces locales y regionales de Planificación Instiducional (PI) y de Unidad de Planificación(UP) con laDirección de Planificación (DP) | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,104191191-MARIO EMILIO CABRERA BURGOS-057440 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Promover la articulacion de procesos rectores para la implementacion de la EGI-DENGUE | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | Sí Colaboró | 100% | La URS (Proceso de Vigilancia de la Salud) da seguimiento al cumplimiento de la EGI. A pesar de ello, el Nivel Central no ha sustituido la plaza de médico que trasladaron a la Dirección de Vigilancia de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | Sí |  | Disminución en las metas progragamadas |  | Transferir | Solicitud a Nivel Central de tiempo extraordinario | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Colaboró | 80% | No fue efectivo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitación a los enlaces locales en el manual de atención interinstitucional de atención en personas menores de edad en situación de trata, trabajo infantil, en el primer trimestre 2022 | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100% | Si se cumplió con los 2 informes programados y se participó en capacitaciones convocadas por el nivel central en el segundo semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 20 | No | Sí |  |  | Mitigar | Oportuno cumpliento de los informes de seguimiento a los Planes: de Mejora de la Autoevaluiación de Contrtol Interno y al de Actividades de control de Riesgos. | 302870138-FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES MONGE QUESADA-058563,104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | Sí Colaboró | 75% | Las responsabilidades de seguimiento se facilitaron con la incorporación de un nuevo funcionario como responsable de CI en la Unidad de Planificación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar actividades | 204830897-MARIA YAMILETH RETANA PALMA-055315,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer y dar sostenimiento a un sistema de registro unificado a Nivel Regional. | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223,302380322-SONNY ENRIQUE DEL PILAR RODRIGUEZ ASTUA-057931,204410888-PATRICIA ELENA DE LAS PIEDADES CALVO CHACON-354509,205050976-ALBERTO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ-354550 | No Aplica | 0% | No se materializó el riesgo. La medida de control no aplica: se trabajó con el registro de las bases de datos regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 20 | No |  |  |  | Transferir | Evidenciar ante Nivel Central la necesidad de comunicación formal y oportuna sobre cambios en la normativa. | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223,302380322-SONNY ENRIQUE DEL PILAR RODRIGUEZ ASTUA-057931,204410888-PATRICIA ELENA DE LAS PIEDADES CALVO CHACON-354509,205050976-ALBERTO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ-354550 | No Aplica | 0% | No se materializó el riesgo. La medida de control no fue necesaria.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a la DAC que trasladen de manera oportuna las modificaciones en la normativa | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Aplica | 0% | No se materializó el riesgo. La medida de control no fue necesaria.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Mejorar | Verificar constantemente el SIMMI o el reporte de muertes hospitalarias ocurridas | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051 | Sí Colaboró | 100% | La sustitución del funcionario encargado se dio hasta enero del 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes maternas analizadas |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Mejorar | Explortar constantemente el SIMMI y tener comunuicacion constante con los hospital o clinicas de la region, ante alguna sospecha de muerte materna | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051 | Sí Colaboró | 100% | Hubo recargo de funciones en otros funciones de la Unidad de Rectoría de la Salud, pues la sustitución de la plaza del funcionario encargado se dio hasta el 2023.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitar a las autoridades correspondientes la gestion de insumos y recursos necesarios para el abordaje de campo | 205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 | Sí Colaboró | 100% | Se atendieron las alertas sanitarias recibidas según los lineamientos institucionales. Aunque se han recibido algunos insumos técnicos y tecnológicos, se adolece de otros
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades y solicitar apoyo a otros funcionarios dentro de la Unidad para mitigar las posibles incumplimientos | 204830897-MARIA YAMILETH RETANA PALMA-055315,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Evitar | Atender el caso en el plazo establecido | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,205540082-LUIS ALBERTO MORALES RUIZ-037527 | Sí Colaboró | 100% | Sin embargo el Nivel Central no ha sustituido la plaza de médico que trasladaron a la Dirección de Vigilancia de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | Sí |  | Alto. Existe un acumulo de trabajo desde el año 2020. |  | Mitigar | Solicitar presupuesto de tiempo extraordinario | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Aplica | 0% | La actividad de control no fue factible desarrollarla, porque existieron dudas de la atención de los procedimientos sumarios acumulados desde el año 2020, las cuales no han sido aclaradas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano | 15 | Sí |  | Alto. La incorporación de una nueva funcionaria en el proceso, y las diversas situaciones en ciberseguridad limitaron el tiempo, | Si. Se debe desarrollar para el año 2023. | Mitigar | Solicitar a Nivel Central apoyo para las 10 Unidades Organizativas de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Occidente en gestión documental | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Aplica | 0% | No aplicó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asesoría Legal |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud a Nivel Central de tiempo extraodinario | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Aplica | 0% | No se ejecutó la actividad, porque no se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | Sí |  | Durante el primer semestre se debió apoyar en la emergencia por COVID 19 |  | Transferir | Informar al Nivel Central sobre las acciones que no se realizan | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Gestión Jurídica |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud a Nivel Central de tiempo extraordinario | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Aplica | 0% | No se ejecutó la actividad, porque no se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Revisar los proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (calderas, plantas de tratamiento, proyectos de más de 3 niveles y otros) | Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 8 | No |  |  |  | Evitar | Programar oportuna y adecuadamente los proyectos de mayor complejidad | 205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,205540082-LUIS ALBERTO MORALES RUIZ-037527 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplió y superó la meta programada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 20 | No |  |  |  | Transferir | Reportar al nivel cetral la no existencia de sistema de informacion | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | Sí Colaboró | 100% | Se efectúan las gestiones correspondientes con la capacidad instalada existente y a pesar de la falta de adecuada información para la toma de decisiones oportunas