## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | n.a. | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de eventos en salud | Indicador | Sumativa | 0 Eventos | 0 | 4.00 Eventos | ¢0.00 | Base de datos | Falta de recurso humano falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Eventos | Se han atendido todos los eventos de salud que han requirido accionar del Ministerio de Salud, evidencias en carpetas digitales de Vigilancia de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | informe | Falta de recurso humano falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Informes | Actividad Programada para diciembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Ipsum Plan | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos PSF | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Permisos sanitarios | Todos los permisos riesgo A ingresados correctamente se tramitaron (3 durante el I Trimestre)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos PSF | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Permisos sanitarios | Se inspeccionaron todos los PSF Riesgo A que ingresaron (3 durante el I Trimestre)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos PSF | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Permisos sanitarios | Se otorgaron todos los permisos riesgo B ingresados correctamente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos PSF | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 31.25 % | 1.25 Permisos sanitarios | No se cumplió con la meta sobre las inspecciones posterior a la emisión del permiso, debido a cantidad insuficiente de personal para cubrir dicho proceso Se emitieron 123 permisos tipo B en el primer semestre y se inspeccionaron 18, lo que equivale al 14% de establecimientos inspeccionados, no se logró la meta establecida mediante oficio MS-DRRSCS-UP-325-2021 del 20%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos PSF | Falta de recuso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Permisos sanitarios | Se otorgaron todos los permisos riesgo C ingresados correctamente, 97 permisos sanitario de funcionamiento riesgo C
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Permisos sanitarios | 0 | 4.00 Permisos sanitarios | ¢0.00 | Base de datos PSF | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 1.00 Permisos sanitarios | No se cumplió con la meta sobre las inspecciones posterior a la emisión del permiso, debido a cantidad insuficiente de personal para cubrir dicho proceso. Se otorgaron 97 permisos y se inspeccionaron 5 lo que correponde a un 5%. La meta para esta actividad según oficio MS-DRRSCS-UP-325-2021 es del 10% de establecimientos inspeccionados, por lo tanto, se avanzó en un 50% en el semetre lo que representa un 25% acumulado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Gerencia Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Expediente sobre asuntos gerenciales | Falta de recursos materiales y tecnológicoas |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 0.50 Actividades | Informe final programado para diciembre, sin embargo, se desarrrollaron las actividades gerenciales para el control de metas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Indicador | Sumativa | 0 Alertas | 0 | 4.00 Alertas | ¢0.00 | Correo electrónico | Falta de recurso humano Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Alertas | Se abordaron todas las emergencias competencia del Ministerio de Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de respuestas a emergencias | Indicador | Sumativa | 0 Respuestas | 0 | 4.00 Respuestas | ¢0.00 | Expediente atención de emergencias | Falta de recurso humano Falta de recurso material Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Respuestas | Se abordaron todas las emergencias competencia del Ministerio de Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de desastres abordados | Indicador | Sumativa | 0 Desastres | 0 | 4.00 Desastres | ¢0.00 | Base de datos de eventos atendidos | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Desastres | Se abordaron todas las emergencias competencia del Ministerio de Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | Expediente de ASIS | Falta de recurso humano Falta de recurso material Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | Actividad programada para diciembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de permisos de habilitación | Indicador | Sumativa | 0 Permisos | 0 | 4.00 Permisos | ¢0.00 | Base de datos servicios CAI | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Permisos | Se atendieron todos los casos ingresados al ARS-MORAVIA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 1.00 Funcionarios | ¢0.00 | Base de datos | Limiación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Funcionarios | Se tiene programado un informe para diciembre, sin embargo, se ha dado seguimiento a lo relacionado con teletrabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Expediente Plan de Mejora |  | Falta de recurso humano | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Actividades | Se realizó seguimiento trimestral al sistema de control interno y plan de mejora en el Area Rectora, consta en expediente de Control interno
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | Expediente Sobre analaisis de situación en salud mental | Falta de recurso humano Falta de recurso material Dificultad de acceso a la información |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 0.50 Porcentaje | Informe final programado para diciembre, sin embargo, se realizan actividades en el tema de salud mental que serán de insumo para el reporte final
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Expediente ILAIS | Falta de recurso humano Falta de recurso material Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 0.50 Informes | Actividad final programada para diciembre, sin embargo, se ha avanzado en este producto con personal de nuevo ingreso para el proceso de Promoción y Planificación de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Muertes infantiles analizadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casos analizados de mortalidad infantil | Indicador | Sumativa | 0 Casos | 0 | 4.00 Casos | ¢0.00 | Base de datos | Falta de Recurso Humano Falta de Equipo necesario |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Casos | Se atendieron todos los casos de muerte infantil ingrasados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Autorizaciones sanitarias temporales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Indicador | Sumativa | 0 Autorizaciones | 0 | 4.00 Autorizaciones | ¢0.00 | Base de datos de permisos y autorizaciones | Cambio de regulación en materia de autorizaciones sanitarias |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Autorizaciones | Se han atendido todos los trámites ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Denuncias atendidas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 4.00 Denuncias | ¢0.00 | Base de datos de denuncias | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 10.00 % | 0.40 Denuncias | Solo se han atendido denuncias urgentes debido a la insuficiente cantidad de personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Inspecciones sanitarias |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 4.00 Inspecciones | ¢0.00 | Base de datos de inspecciones | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 10.00 % | 0.40 Inspecciones | Solo se han realizado inspecciones con caracter de urgencia, debido a la insuficiente cantidad de personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | n.a. | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de proyectos | Indicador | Sumativa | 0 Proyectos | 0 | 4.00 Proyectos | ¢0.00 | Base de datos de proyectos revisados | Falta de recurso humano Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Proyectos | Se atendieron todos los proyectos ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Indicador | Sumativa | 0 Vistos buenos | 0 | 4.00 Vistos buenos | ¢0.00 | Base de datos de proyectos y PSF | Falta de recurso humano Falta de recurso material Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Vistos buenos | Se atendieron todos los trámites ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Indicador | Sumativa | 0 Incidentes | 0 | 4.00 Incidentes | ¢0.00 | Correo Ars- Moravia |  | Falta de recurso humano Falta de recurso tecnológico | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Incidentes | Se atendieron todos los casos ingresados por COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 4.00 Actos administrativos | ¢0.00 | Base de datos ordenes sanitarias | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Actos administrativos | Se atendieron todos los casos ingresados por COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 4.00 Inspecciones | ¢0.00 | Base de datos de inspecciones | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Inspecciones | Se atendieron todos los casos ingresados por COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | n.a. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Indicador | Sumativa | 0 Actos administrativos | 0 | 4.00 Actos administrativos | ¢0.00 | Base de datos COMMANDER | Falta de recurso humano Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Actos administrativos | Se atendieron todos los casos ingresados por COVID-19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 4.00 Planes | ¢0.00 | base de datos | Falta de recurso humano y material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 40.00 % | 1.60 Planes | Insuficiencia de personal generó atraso en el tema de planes de confinamiento acustico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | n.a. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 4.00 Denuncias | ¢0.00 | Base de datos de denuncias | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Denuncias | No se recibieron denuncias sobre trata de personas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Indicador | Sumativa | 0 Certificados | 0 | 4.00 Certificados | ¢0.00 | Base de datos | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Certificados | Se atendieron todos los casos ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Reportes operacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Indicador | Sumativa | 0 Entes generadores | 0 | 4.00 Entes generadores | ¢0.00 | Base de datos | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Entes generadores | Se atendieron todos los casos ingresados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Administración de Recursos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Registros de Apoyo Logístico y Administrativo | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 40.00 % | 1.60 Actividades | Debido a insuficiente personal se deben hacer mejoras en algunos procesos de recursos humanos. actividades que se deben de mejorar (controles con base de datos para consecutivos de acciones de personal, actualización de expedientes de personal)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 1.00 Acciones | ¢0.00 | Expediente de acciones hacia poblaciones migrantes | Falta de recurso humano Falta de recurso material Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 40.00 % | 0.40 Acciones | Actividad final programada para diciembre, sin embargo, se han atendido casos referentes a COVID-19 y servicios de salud en población migrante. En mayo de 2022 ingresó nuevo personal al proceso de Promoción y Planificación de la Salud, quien ha recibido proceso de inducción para realizar las actividades programadas en IPSUM para este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 1.00 Porcentaje | ¢0.00 | Expediente sobre acciones para la gestión de residuos solidos | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 40.00 % | 0.40 Porcentaje | Informe final programado para diciembre, sin embargo, se mantiene coodinación con la Municipalidad de Moravia para el manejo de los temas referentes a gestión integral de residuos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 4.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos de servicios de salud | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Servicios de salud | Se han atendido todos los casos de habilitación de servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 4.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos Servicios de Salud | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Servicios de salud | Se han atendido todos los casos de habilitación de servicios de salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 4.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos de servicios de salud | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Servicios de salud | Se han atendido todos los casos de habilitación de servicios de salud 30 casos durante el primer semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | n.a. | Habilitación de servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Indicador | Sumativa | 0 Servicios de salud | 0 | 4.00 Servicios de salud | ¢0.00 | Base de datos de servicios de salud | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Servicios de salud | Se han atendido todos los casos de habilitación de servicios de salud ingresados, 30 casos durante el primer semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número declaratorias de inhabitabilidad | Indicador | Sumativa | 0 Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4.00 Declaratoria de inhabitabilidad | ¢0.00 | Base de datos de declaratorias de inhabitabilidad | Faltante de Recurso Humano Faltante de equipo para abordar algún caso |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Declaratoria de inhabitabilidad | Se han tramitado todos los casos requeridos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 4.00 Porcentaje | ¢0.00 | Base de datos | Faltante de Recurso Humano Faltante de equipo y suministros para abordar algún desastre |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Porcentaje | Se han atendido todos los casos requeridos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas fumigadas | 0 | 4.00 Casas fumigadas | ¢0.00 | Base de datos Acta de visita | Faltante de Recurso Humano Faltante de equipo y suministros para abordar algún caso |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Casas fumigadas | Se han atendido todos los casos requeridos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Indicador | Sumativa | 0 Casas visitadas | 0 | 4.00 Casas visitadas | ¢0.00 | Base de datos | Faltante de Recurso Humano Faltante de equipo y suministros para abordar algún caso |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Casas visitadas | Se han atendido todos los casos requeridos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Indicador | Sumativa | 0 Criaderos | 0 | 4.00 Criaderos | ¢0.00 | Base de datos Acta de visita | Faltante de Recurso Humano Faltante de equipo y suministros para abordar algún caso |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Criaderos | Se han atendido todos los casos requeridos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de lotes inspeccionados | Indicador | Sumativa | 0 Lotes inspeccionados | 0 | 4.00 Lotes inspeccionados | ¢0.00 | Base de datos | Faltante de Recurso Humano Faltante de equipo para abordar algún caso |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Lotes inspeccionados | Se han atendido todos los casos requeridos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Indicador | Sumativa | 0 Inspecciones | 0 | 4.00 Inspecciones | ¢0.00 | Base de datos de inspecciones | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 28.75 % | 1.15 Inspecciones | Debido a no tener personal para esta actividad se tiene un retraso en la ejecución de tareas de ley 9028 (se han realizado un total de 43 inspecciones y la meta es de 150, para un porcentaje de cumplimiento del 28%)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de denuncias atendidas | Indicador | Sumativa | 0 Denuncias | 0 | 4.00 Denuncias | ¢0.00 | Base de datos de denuncias | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Denuncias | Debido a no tener personal para esta actividad se tiene un retraso en la ejecución de tareas de ley 9028 (especificamente en atención de denuncias)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | n.a. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Informe | Falta de recurso humano Falta de recurso material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Informes | Informe final programado para diciembre, sin embargo, se tiene nuevo personal para dar seguimiento a estas actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Indicador | Sumativa | 0 Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4.00 Trámites atendidos en tiempo legal | ¢0.00 | Base de datos de tramites | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Trámites atendidos en tiempo legal | Debido a cambios en personal de atención al cliente se han tenido que realizar ajustes para mejorar el proceso y poder dar la atención en tiempo legal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de solicitudes evaluadas | Indicador | Sumativa | 0 Solicitudes | 0 | 4.00 Solicitudes | ¢0.00 | Base de datos de consecutivos de atención al cliente | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Solicitudes | Debido a cambios en personal de atención al cliente se han tenido que realizar ajustes para mejorar el proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | n.a. | Atención al Cliente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 1.00 Informes | ¢0.00 | Informes | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Informes | Debido a cambios en personal de atención al cliente se han tenido que realizar ajustes para mejorar el proceso, informe final programado para diciembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | n.a. | Decomisos realizados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de decomisos | Indicador | Sumativa | 0 Decomisos | 0 | 4.00 Decomisos | ¢0.00 | Base de datos | Falta de recurso humano y material |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Decomisos | Debido a falta de personal para esta actividad no se ha podido avanzar en materia de decomisos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | n.a. | Desarrollo del Recurso Humano |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Registros Apoyo Logístico y Administrativo y Dirección | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Actividades | Se han realizado acciones de desarrollo del recurso humano segun capacidad en temas principalmente de clima laboral y capacitación en caso necesario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | n.a. | Servicios administrativos gestionados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Base de datos de información servicios administrativos | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 40.00 % | 1.60 Actividades | Debido a falta de personal del proceso de apoyo logistico y administrativo no se ha podido avanzar de forma proactiva en esta área
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Gestión Documental |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Registros ARS y Plan de mejora | Falta de recurso humano |  | Eficacia | Indicador de resultados | 10.00 % | 0.40 Actividades | Debdio a insuficiente personal no se ha podido cumplir las metas en el tema de gestión documental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | n.a. | Brotes atendidos según evento |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de brotes atendidos | Indicador | Sumativa | 0 Brotes | 0 | 4.00 Brotes | ¢0.00 | Base de datos Vigilancia de la Salud | Falta de recurso humano Falta de recurso material Limitación de recursos tecnológicos |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 2.00 Brotes | Se atendieron todos los brotes reportados competencia del ARS MORAVIA

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Atención de Eventos de salud | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Informe sobre actividades de igualdad de genero | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 701330312-CARLA PATRICIA BROWN OMIER-057512 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Reporte I Trimestre | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Abril |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Reporte II Trimestre | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Julio |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Reporte III Trimestre | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Octubre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Reporte IV Trimestre | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Tramites PSF A, B y C | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,108190775-MARIA AUXILIADORA ROBLEDO HIDALGO-057299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Actividades gerenciales de control de metas | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Abordaje a Emergencias según competencia | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Informe de avance de ASIS | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Gestion de trámite de habilitaciones CAI ingresadas | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Llenado de base de datos de funcionarios en teletrabjo | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Actividades para Reporte de actividades trimestral | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Actividades sobre analaisis de situación en salud mental | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235,701330312-CARLA PATRICIA BROWN OMIER-057512 | Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Informe ILAIS | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235,701330312-CARLA PATRICIA BROWN OMIER-057512 | Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Análisis de las muertes infantiles | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Atención de denuncias | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 10%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Inspecciones sanitarias | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 10%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Revisión de proyectos menores a 300m2 | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Trámites de ubicación de proyectos y PSF | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Atención de incidentes 911 y 1322 sobre COVID-19 | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Emisión de ordenes sanitarias por asuntos de COVID-19 | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Inspecciones por asuntos de COVID-19 | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Planes de confinamiento acústico tramitados | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Atención de denuncias sobre trata de personas según su ingreso | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,701330312-CARLA PATRICIA BROWN OMIER-057512 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Atención a tramites de reportes operacionales y entes generadores de aguas residuales | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Cumplimiento de todas las actividades del proceso de recursos humanos | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,109850957-ADRIAN RICARDO CAMACHO QUESADA-036433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Informe de apoyo a la salud de poblaciones migrantes | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235,701330312-CARLA PATRICIA BROWN OMIER-057512 | Diciembre |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Informe sobre gestion de residuos solidos | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Diciembre |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Gestión a todos los trámites de Habilitación de establecimientos de Salud | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Declaratorias de inhabitabilidad según corresponda | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Ejecución de acciones para el control de vectores | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Atención de denuncias sobre ley 9028 | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Inspecciones sobre ley 9028 | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 28%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Informe sobre atención a población LGTBI | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,701330312-CARLA PATRICIA BROWN OMIER-057512 | Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Recepción de trámites a cliente exteno | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,108190775-MARIA AUXILIADORA ROBLEDO HIDALGO-057299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Operativo de decomisos según alertas sanitarias | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Actividades del proceso de desarrollo del recurso humano según necesidad | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,109850957-ADRIAN RICARDO CAMACHO QUESADA-036433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Actividades de servicios administrativos según necesidad | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,109850957-ADRIAN RICARDO CAMACHO QUESADA-036433 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 40%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Cumplimiento de protocolos de gestión documental | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 105110095-MARTA EUGENIA BOLAÑOS CHACON-059651,501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,104980300-JOSE RAMON SANCHEZ GODINEZ-354412,106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416,108190775-MARIA AUXILIADORA ROBLEDO HIDALGO-057299 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 10%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Atención de brotes | 631-01-00-01-05-14 Area Rectora de Salud Moravia, 106980265-EVERLY OFELIA NAVARRO SANCHEZ-037130,110830015-MANUEL ANTONIO RUIZ RAMIREZ-037235 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, personal de otros procesos dieron apoyo a Vigilancia de la Salud |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de acción 2019- 2022 Politica Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad o solicitar la información pertinente para el desarrollo de las actividades | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994,701330312-CARLA PATRICIA BROWN OMIER-057512 | Sí Colaboró | 100% | En mayo de 2022 ingresó nuevo personal al proceso de Promoción y Planificación de la Salud, quien ha recibido proceso de inducción para realizar las actividades programadas en IPSUM para este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, Se fortaleció la comisión de control interno con el fin de poder dar seguimiento al cumplimiento de metas |  |  | Centro de Costo | Realizar los controles gerenciales y con la comisión de control interno necesarios de forma trimestral o en el momento oportuno para cumplir con la actividad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | Se está trabajando en conjunto con la Comisión de Control Interno para la implementación de nuevos controles que beneficien las actividades gerenciales y de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | Sí |  | No cumplimiento del reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento debido a la falta de inspección posterior a la entrega el permiso | Sí, se realizaran las mejoras para cumplir con las actividades pendientes | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | Despues de solicitudes a niveles superiores en junio 2022 se nombró nuevo personal para el proceso de atención al cliente y regulación de la salud, con lo que se espera poder avanzar en los procesos de inspección
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No | Sí, entre mayo y junio se fortaleció equipo de apoyo para asuntos de control interno y de gestión del Area Rectora de Salud |  |  | Centro de Costo | Realizar actividades de control gerencial a cada proceso y verificación de cumplimiento de metas, de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se realizaron las actividades de control gerencial para dar seguimiento al cumplimiento de metas del Area Rectora de Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud (ASIS) local elaborado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | Sí |  | No se ha podido avanzar en el ASIS del cantón de Moravia, a pesar de que el reporte se tiene programado presentar en diciembre 2022 | Sí | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 50% | A pesar de realizar acciones de organización de recurso humano, no se ha podido avanzar en ASIS debido a que prioridades de trabajo no han permitido dedicar tiempo a esa actividad, además, no se tiene una metodología clara
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, Organización de recurso humano permitió la atención de la actividad |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de actividades ha permitido la atención de la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No | Sí, sin embargo, falta de recursos tecnologícos limitan el acceso a teletrabajo |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de presupuesto para la compra de equipos tecnológicos necesarios para el teletrabajo | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 0% | No se ha realizado solicitud de equipos tecnologicos específicos para desarrollar el teletrabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 15 | No | Sí, nuevo personal se incorporó para apoyo en asuntos de control interno y de gestión del Area Rectora de Salud |  |  | Centro de Costo | Realizar los controles gerenciales necesarios de forma trimestral o en el momento oportuno, para evitar incumplimiento de la actividad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta, se fortaleció equipo de apoyo para asuntos de control interno y de gestión del Area Rectora de Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, se cuenta con nuevo personal para este proceso |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | En mayo de 2022 ingresó nuevo personal al proceso de Promoción y Planificación de la Salud, quien ha recibido proceso de inducción para realizar las actividades programadas en IPSUM para este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, en mayo de 2022 ingresó nuevo personal al proceso de Promoción y Planificación de la Salud, quien ha recibido proceso de inducción para liderar las actividades programadas en IPSUM para este producto |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | Nuevo personal ya trabaja en actividades para este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Muertes infantiles analizadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No | Sí, Equipo de vigilancia de la salud muy organizado con las actividades de su proceso |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso nesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 20 | No | Sí, se conocen los cambios que han aparecido sobre autorizaciones sanitarias |  |  | Institucional | Verificar de forma oportuna y continua las medidas administrativas que se deben de aplicar durante la pandemia COVID-19 | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | Sí |  | No atención de denuncias. No poder resolver situaciones de interes institucional y de los ciudadanos | Si | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | Después de solicitudes de personal ante niveles superiores se pudo obtener personal para el proceso de regulación de la salud y atención al cliente, sin embargo, deben de pasar procesos de entrenamiento para poder avanzar en la atención de denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | Sí |  | No resolución en tiempo legal de trámites que requieren de una inspección | Sí | Centro de Costo | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | Se asignó nuevo personal al proceso de regulación de la salud, sin embargo, esta de proceso de inducción por lo que la atención oportuna de casos se va a demorar miestras se cumple con el periodo de entrenamiento del nuevo personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, se contó con personal para dicha actividad |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, se contó con personal para esta actividad |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención de Emergencia Sanitaría COVID-19. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, Equipo de Vigilancia organizado junton con apoyo de otros procesos en caso necesario |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | Sí |  | No atención de todos los casos sobre confinamiento acustico | Sí | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar la Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano segun necesidad | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 80% | Se logró tener nuevo personal para regulacion de la salud, sin embargo, el proceso de inducción para temas de confinamiento acustico requiere tiempo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 20 | No | Sí |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, Enviar descargo de responsabilidad o solicitar información a niveles superiores sobre los lineamientos de trabajo para dicho producto | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 80% | En mayo de 2022 ingresó nuevo personal al proceso de Promoción y Planificación de la Salud, quien ha recibido proceso de inducción para realizar las actividades programadas en IPSUM para este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, se contó con personal para esta actividad |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | Sí |  | Retraso y errores en la gestión de trámites internos sobre recurso humano como por ejemplo liquidación de tiempo extraordinario | Si | Centro de Costo | Realizar controles para el cumplimiento de protocolos para la actividad determinada | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 80% | Se están realizando mejoras para la gestión del ARS, entre mayo y junio se fortaleció equipo de apoyo para asuntos de control interno y de gestión del Area Rectora de Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No | Sí, Organización de recurso humano permitió la atención de la actividades sobre población migrante, casos de COVID-19 y servicios de salud |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | En mayo de 2022 ingresó nuevo personal al proceso de Promoción y Planificación de la Salud, quien ha recibido proceso de inducción para fortalecer las actividades programadas en IPSUM para este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, Organización de recurso humano ha permitido la atención de la actividad |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | En junio 2022 se obtuvo nuevo personal para el proceso de Gestión Ambiental (Regulación de la Salud) quien está en entrenamiento para poder liderar las actividades de gestión integral de residuos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, se contó con personal para esta actividad |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No | Sí, se ha contado personal para esta actividad |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano y material en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta, se cuenta con nuevo persona de Regulación de la Salud para apoyar este proceso el cual esta en proceso de entrenamiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 20 | No | Sí, se contó con personal para coordinar la actividad específica |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta, se contó con personal para coordinar la actividad específica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | Sí |  | No atención de denuncias en materia de ley 9028, unicamente se han podido realizar 43 inspecciones y se tiene una meta de 150 inspecciones | Sí | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | Se logró obtener nuevo personal para el proceso de regulación de la salud para esta actividad, sin embargo, se encuentra en proceso de inducción
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para la garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ implementadas |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No | Sí, se tiene nuevo personal en proceso de inducción para estas actividades |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | En mayo de 2022 ingresó nuevo personal al proceso de Promoción y Planificación de la Salud, quien ha recibido proceso de inducción para realizar las actividades programadas en IPSUM para este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 20 | No | Sí, nuevo personal maneja el proceso de atención al cliente |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se obtuvo personal de atención al cliente, quien inició en realizar ajustes para mejorar el proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | Sí |  | No atención de casos que requieran acciones especiales como: decomisos, retenciones y toma de muestras | Sí | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 90% | Se cuenta con nuevo personal para Regulación de la Salud, sin embargo, esta en proceso de inducción para poder realizar las actividades de decomisos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 20 | No | Sí |  |  | Centro de Costo | Realizar actividades de control gerencial a cada proceso y verificación de cumplimiento de metas, de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se realizaron las actividades de control gerencial para dar seguimiento al cumplimiento de metas del Area Rectora de Salud, se obtuvo nuevo personal, a quien se le ha trasmitido aspectos de cultura organizacional sobre la importancia del recurso humano
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Lograr que la planificación estratégica y operativa constituyan la base para la asignación de recursos financieros y materiales, a fin de que respondan a las necesidades de la institución y de acuerdo con las directrices de gobierno, mediante la articulación de las unidades organizativas correspondientes en los tres niveles de gestión | Servicios administrativos gestionados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | Sí |  | No poder gestionar algunos recursos materiales y tecnologicos para la mejora de las actividades de trabajo | Sí | Institucional | Realizar actividades de control gerencial a cada proceso y verificación de cumplimiento de metas, de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 50% | Se abordaron los asuntos críticos unicamente, sin embargo, Se fortaleció la comisión de control interno con el fin de poder dar seguimiento al cumplimiento de este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 15 | Sí |  | No tener información oportuna en el momento necesario, trámites que se atrasan más del tiempo legal | Sí | Centro de Costo | Realizar los controles gerenciales necesarios de forma trimestral o en el momento oportuno | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 80% | Se está trabajando en tareas para mejorar todo sobre gestión documental, Se fortaleció la comisión de control interno con el fin de poder dar seguimiento al cumplimiento de este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No | Sí, se contó con personal para esta actividad |  |  | Institucional | Previo análisis trimestral, realizar Solicitud de Recursos Tecnológicos y Solicitud de Recurso Humano en caso necesario | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Organización de recurso humano mejoró la capacidad de respuesta

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario