## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-02
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Implementar una plataforma tecnológica solución para la administración, ejecución y mantenimiento como apoyo al proceso de cesación del programa “Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado”, basado en tecnologías de punta, que permita ofrecer a los ciudadanos un proceso guiado para el abandono del consumo de cigarrillos de tabaco en forma individual y que favorezca el mantenimiento de la conducta abstinente a partir del 2020. | n.a. | Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado |  | 14500000 | 0 | 0 | Población adulta a nivel nacional con problemas de tabaquismo |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 50.00 Porcentaje
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones | n.a. | Alquiler de Impresoras |  | 222258404 | 0 | 0 | tres niveles de gestión; central, regional y local |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Archivos del departamento |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 25.00 Porcentaje
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | n.a. | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 200000000 | 0 | 0 | los tres niveles de gestión; central, regional y local | 0 | 0 | Número de equipos informáticos adquiridos | Indicador | Sumativa | 0 Equipo informático | 0 | 2000.00 Equipo informático | ¢0.00 | Archivos del departamento |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Equipo informático
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone | n.a. | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  | 330000000 | 0 | 0 | los tres niveles de gestión; central, regional y local |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | archivos |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 25.00 % | 25.00 Porcentaje
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución herramientas o aplicaciones de Software, que les permitan desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas elaboradas por la unidad organizativa a cargo 40.720.156.43 | n.a. | Compra de licencias |  | 40720156 | 0 | 0 | ámbito de acción según las necesidades Institucionales |  |  | Número de licencias de Software adquiridas | Indicador | Sumativa | 0 Licencias de software | 0 | 1000.00 Licencias de software | ¢0.00 | Archivos del departamento |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Licencias de software
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional | n.a. | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  | 43800644 | 0 | 0 | Ministerio de Salud en sus tres niveles de gestión y para la ciudadanía en general, quienes utilicen sistemas de información que requieran incorporar documentos digitalizados |  |  | Número de licencias de Software adquiridas | Indicador | Sumativa | 0 Licencias de software | 0 | 1.00 Licencias de software | ¢0.00 | archivos del departamento |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Licencias de software
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud | n.a. | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | 19700000 | 0 | 0 | Ministerio de Salud en sus tres niveles de gestión |  |  | Número de licencias de Software adquiridas | Indicador | Sumativa | 0 Licencias de software | 0 | 1.00 Licencias de software | ¢0.00 | archivos del departamento |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Licencias de software
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Capacitar en el tema de habilidades para la vida por parte de multiplicadores institucionales a representantes de grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central durante el periodo 2022 -2024, para que implementen en sus actividades las herramientas aprendidas, contribuyendo a la construcción de una vida saludable y libre de humo de tabaco durante el curso de vida. | n.a. | Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. |  | 14470235 | 0 | 0 | 142 representantes de diversos grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central, beneficiarios indirectos aproximado de 64 800 personas |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 4.00 Informes | ¢0.00 | Informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Informes | No se realizan actividades debido a su devolución del proyecto oficio MS-DRRSPC-0348-2022 MS-DRRSPC-UP-003-2022
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Capacitar en el tema de habilidades para la vida por parte de multiplicadores institucionales a representantes de grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central durante el periodo 2022 -2024, para que implementen en sus actividades las herramientas aprendidas, contribuyendo a la construcción de una vida saludable y libre de humo de tabaco durante el curso de vida. | n.a. | Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. |  | 14470235 | 0 | 0 | 142 representantes de diversos grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central, beneficiarios indirectos aproximado de 64 800 personas |  |  | Número de actores sociales capacitados | Indicador | Sumativa | 0 Actores | 0 | 60.00 Actores | ¢0.00 | Bitácoras, listas de asistencia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actores | No se realizan actividades debido a su devolución del proyecto oficio MS-DRRSPC-0348-2022 MS-DRRSPC-UP-003-2022
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Capacitar en el tema de habilidades para la vida por parte de multiplicadores institucionales a representantes de grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central durante el periodo 2022 -2024, para que implementen en sus actividades las herramientas aprendidas, contribuyendo a la construcción de una vida saludable y libre de humo de tabaco durante el curso de vida. | n.a. | Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. |  | 14470235 | 0 | 0 | 142 representantes de diversos grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central, beneficiarios indirectos aproximado de 64 800 personas |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Planes de trabajo de las organizaciones comunales |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | No se realizan actividades debido a su devolución del proyecto oficio MS-DRRSPC-0348-2022 MS-DRRSPC-UP-003-2022
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Capacitar en el tema de habilidades para la vida por parte de multiplicadores institucionales a representantes de grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central durante el periodo 2022 -2024, para que implementen en sus actividades las herramientas aprendidas, contribuyendo a la construcción de una vida saludable y libre de humo de tabaco durante el curso de vida. | n.a. | Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. |  | 14470235 | 0 | 0 | 142 representantes de diversos grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central, beneficiarios indirectos aproximado de 64 800 personas |  |  | Número de capacitaciones impartidas | Indicador | Sumativa | 0 Cursos | 0 | 4.00 Cursos | ¢0.00 | Bitacoras, listas de asistencia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Cursos | No se realizan actividades debido a su devolución del proyecto oficio MS-DRRSPC-0348-2022 MS-DRRSPC-UP-003-2022
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Generar un proceso de acompañamiento y motivación para el abandono o reducción del consumo de productos de tabaco, mediante el desarrollo de una estrategia integral, que incorpore estilos de vida saludables dirigido a personas funcionarias de entidades públicas y privadas de los cantones Belén, Flores y Santa Bárbara en el año 2022 | n.a. | TRANSFORMA |  | 9373956 | 0 | 0 | áreas locales de Belén-Flores y Santa Barbara. Dirigida específicamente a los comercios de la zona, entendiendo para ello, organizaciones, comercios, empresas o instituciones públicas que deseen participar y cumplan con los requerimientos del Proyecto |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | archivos |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 | n.a. | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) |  | 7022700 | 0 | 0 | todos los servicios que ofrece el DTIC para que los funcionarios encargados de las actividades para el cumplimiento de la Ley 9028, puedan ejecutarlas eficientemente utilizando la infraestructura tecnológica, sistemas y servicios |  |  | Número de licencias de Software adquiridas | Indicador | Sumativa | 0 Licencias de software | 0 | 1.00 Licencias de software | ¢0.00 | archivos |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Licencias de software
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Crear un fondo concursable para proyectos que contribuyan con la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico e innovación en salud, así como la difusión de sus resultados facilitando la toma de decisiones en temas prioritarios relacionados con el control de tabaco y problemas de salud relacionados | n.a. | Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados |  | 25000000 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | n.a. | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 85000000 | 0 | 0 | El Ministerio de Salud Nivel Regional y Local |  |  | Número de equipos informáticos adquiridos | Indicador | Sumativa | 0 Equipo informático | 0 | 100.00 Equipo informático | ¢0.00 | Archivos del departamento |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Equipo informático
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | n.a. | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | 495000000 | 0 | 0 | toda persona física o jurídica que se encuentre en el territorio nacional. |  |  | Número de contrataciones administrativas | Indicador | Sumativa | 0 Trámites | 0 | 6.00 Trámites | ¢0.00 | Expediente |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 3.00 Trámites
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Capacitar a niños(as) del segundo ciclo de educación básica de localidades urbanas y rurales, en zonas de alto riesgo, sobre los componentes letales del producto cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad, el daño al medio ambiente durante el curso lectivo anual; utilizando las herramientas de aprendizaje de alta tecnología con que cuenta la Unidad Itinerante y que permitan el manejo de fundamentos conceptuales para que las personas participantes en las visitas guiadas tomen la decisión fundamentada para no iniciarse en la adicción al tabaco y otras drogas | n.a. | Unidad Itinerante para la Prevención y la Promoción contra el Consumo de Productos de Tabaco y otras Drogas |  | 17363400 | 0 | 0 | todos los niños(as) del segundo ciclo de educación básica matriculados en las escuelas ubicadas en la Región Huetar Norte, centros educativos de la Región Brunca que no fueron abordados durante el año 2018 y cordón fronterizo. |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 40.00 % | 40.00 Porcentaje | Ante el vencimiento de uno de los contratos de mantenimiento se hizo necesario ejecutar los fondos correspondientes en el I semestre del año, lo cual lo no se tenía previsto durante la programación (Contrato N° 0432018000100005-00 cuyo vencimiento fue el 28 de junio de 2022)
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | n.a. | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | 100000000 | 0 | 0 | Ministerio de Salud en sus 3 niveles de gestión, otras instituciones incluidas en la ley #9028 y su reglamento, redes de Servicios de Salud de la CCSS (EBAIS, Clínicas, Hospitales Regionales, Hospitales nacionales de Referencia) instituciones gubernamentales y no gubernamentales, investigadores, estudiantes y público en general |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 2.00 Actividades | ¢0.00 | OVEIS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 2.00 Actividades
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | n.a. | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | 100000000 | 0 | 0 | Ministerio de Salud en sus 3 niveles de gestión, otras instituciones incluidas en la ley #9028 y su reglamento, redes de Servicios de Salud de la CCSS (EBAIS, Clínicas, Hospitales Regionales, Hospitales nacionales de Referencia) instituciones gubernamentales y no gubernamentales, investigadores, estudiantes y público en general |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 5.00 Informes | ¢0.00 | OVEIS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 60.00 % | 3.00 Informes
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Analizar los efectos sanitarios, sociales, culturales, ambientales y económicos del uso de Tabaco ritual y no ritual en las poblaciones indígenas de Costa Rica, desde un enfoque de los Determinantes Sociales de la Salud, curso de vida y género para la construcción de líneas de acción que favorezcan los factores proyectores de salud y disminuyan los factores de riesgo en dichas poblaciones en el período 2021-2022 | n.a. | Uso ritual y no ritual del tabaco en las poblaciones indígenas de Costa Rica. 2021-2022 |  | 50000000 | 0 | 0 | población indígena de 8 etnias que habitan en el territorio costarricense |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 2.00 Informes | ¢0.00 | DVS |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 50.00 % | 1.00 Informes
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco. monto: ¢ 14,458,986.80. | n.a. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. |  | 14458986.8 | 0 | 0 | nivel nacional |  |  | Número de reportes | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 1.00 Reportes | ¢0.00 | Plan de Acción del Programa de Nacional de Control de Tabaco |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Reportes
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. monto: ¢ 200,000,000.00 | n.a. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | 109452677 | 0 | 0 | nivel nacional |  |  | Número de contrataciones administrativas | Indicador | Sumativa | 0 Trámites | 0 | 7.00 Trámites | ¢0.00 | SICOP |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 57.14 % | 4.00 Trámites
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Contratar bajo la figura de reserva abierta, servicios profesionales en derecho para la atención, revisión, construcción, desarrollo y seguimiento del proceso administrativo sumario de la Ley de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud del Ministerio de Salud | n.a. | Fortalecer la resolución del procedimiento administrativo sumario en cumplimiento de la Ley 9028 a nivel nacional |  | 115000000 | 0 | 0 | organos directores y decisores a nivel regional | 0 | 0 | Número de reportes | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 1.00 Reportes | ¢0.00 | Informes |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Reportes | La contratación no se ha adjudicado
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una empresa que brinde servicios de gestión y apoyo para el desarrollo de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022. monto: ¢ 200,000,000.00 | n.a. | II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 |  | 200000000 | 0 | 0 | población a nivel nacional |  |  | Número de contrataciones administrativas | Indicador | Sumativa | 0 Trámites | 0 | 1.00 Trámites | ¢0.00 | registros de PCT |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 100.00 % | 1.00 Trámites
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una empresa que brinde servicios de gestión y apoyo para el desarrollo de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022. monto: ¢ 200,000,000.00 | n.a. | II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 |  | 200000000 | 0 | 0 | población a nivel nacional |  |  | Número de reportes | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 1.00 Reportes | ¢0.00 | Registros SICOP |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Reportes
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una empresa que brinde servicios de gestión y apoyo para el desarrollo de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022. monto: ¢ 200,000,000.00 | n.a. | II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 |  | 200000000 | 0 | 0 | población a nivel nacional |  |  | Número de acciones | Indicador | Sumativa | 0 Acciones | 0 | 1.00 Acciones | ¢0.00 | SICOP (devolución de garantía de cumplimiento) |  |  | Efectividad | Indicador de resultados | 100.00 % | 1.00 Acciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | n.a. | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | 20000000 | 0 | 0 | Población a nivel nacional |  |  | Número de contrataciones administrativas | Indicador | Sumativa | 0 Trámites | 0 | 1.00 Trámites | ¢0.00 | SICOP |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Trámites
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | n.a. | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | 20000000 | 0 | 0 | Población a nivel nacional |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 20.00 Actividades | ¢0.00 | Bitácoras |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 45.00 % | 9.00 Actividades
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | n.a. | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | 20000000 | 0 | 0 | Población a nivel nacional |  |  | Número de reportes | Indicador | Sumativa | 0 Reportes | 0 | 4.00 Reportes | ¢0.00 | Propuesta de la Octava Campaña de Advertencias Sanitarias de Productos de Tabaco y sus Derivados. |  |  | Calidad | Indicador de resultados | 25.00 % | 1.00 Reportes

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-02
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Adjudicación del proveedor | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | Julio, Agosto, Septiembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Capacitar a niños(as) del segundo ciclo de educación básica de localidades urbanas y rurales, en zonas de alto riesgo, sobre los componentes letales del producto cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad, el daño al medio ambiente durante el curso lectivo anual; utilizando las herramientas de aprendizaje de alta tecnología con que cuenta la Unidad Itinerante y que permitan el manejo de fundamentos conceptuales para que las personas participantes en las visitas guiadas tomen la decisión fundamentada para no iniciarse en la adicción al tabaco y otras drogas | Unidad Itinerante para la Prevención y la Promoción contra el Consumo de Productos de Tabaco y otras Drogas |  | Capacitación de niños(as) escolares para el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud | 631-01-00-01-11 Dirección de Investigación y Tenología en Salud, 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427 | Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 40%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | Análisis de los costos del mercado de los equipos | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817 | Enero |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Trámites administrativos para contratación | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | Abril, Mayo, Junio | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco. monto: ¢ 14,458,986.80. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. |  | Realizar adenda de convenio | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Enero | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Analizar los efectos sanitarios, sociales, culturales, ambientales y económicos del uso de Tabaco ritual y no ritual en las poblaciones indígenas de Costa Rica, desde un enfoque de los Determinantes Sociales de la Salud, curso de vida y género para la construcción de líneas de acción que favorezcan los factores proyectores de salud y disminuyan los factores de riesgo en dichas poblaciones en el período 2021-2022 | Uso ritual y no ritual del tabaco en las poblaciones indígenas de Costa Rica. 2021-2022 |  | Brindar seguimiento a los informes de los avances de la investigación | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio |  | 60%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | Respuesta a consultas y aclaraciones confeccionadas por los oferentes | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817 | Abril, Mayo |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco. monto: ¢ 14,458,986.80. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. |  | Desarrollar proceso de contratación para los talleres de validación y asesoria profesional del plan nacional estrategico de control de tabaco | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Febrero | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Seguimiento validación términos de referencia y aprobación por parte de la Dirección Administrativa, Dirección Financiera y Dirección de Asuntos Jurídicos | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | Abril, Mayo, Junio | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Ejecución del Proyecto | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | Realizar sesiones de trabajo. | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Informe final de labores. (se realiza al final de cada año proyecto) | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Marzo | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Publicación de investigaciones que profundicen en temas específicos del cumplimiento de la ley 9028 a la luz de los resultados obtenidos de la vigilancia del SIN-CT | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Febrero | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Informe de actividades que faciliten el intercambio y la gestión de la información en temas relacionados con el cumplimiento de la ley para la toma de decisiones en salud pública | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Febrero | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | Realizar proceso de contratación administrativa. | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto |  | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Publicación del informe anual del SIN-CT | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Julio |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | Estudio de mercado para elaboracion de terminos de referencia | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una empresa que brinde servicios de gestión y apoyo para el desarrollo de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022. monto: ¢ 200,000,000.00 | II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 |  | Gestionar la contratación de contenido cero | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Enero, Febrero |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | Definir y gestionar la nueva campaña | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | Enviar al Despacho Ministerial propuesta para validar y publicar en el diario Oficial La Gaceta | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco. monto: ¢ 14,458,986.80. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. |  | ejecutar contrato del plan nacional estrategico | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Marzo, Abril, Mayo, Junio |  | 50%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Informe de análisis anual de las acciones realizadas por los actores sociales para el cumplimiento de la Ley 9028 | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Noviembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  | Renovacion y soporte de herramienta epower | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. monto: ¢ 200,000,000.00 | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | Realizar procesos de contratación administrativa | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo |  | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Implementar una plataforma tecnológica solución para la administración, ejecución y mantenimiento como apoyo al proceso de cesación del programa “Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado”, basado en tecnologías de punta, que permita ofrecer a los ciudadanos un proceso guiado para el abandono del consumo de cigarrillos de tabaco en forma individual y que favorezca el mantenimiento de la conducta abstinente a partir del 2020. | Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado |  | Implementación del Bot para la operación del sistema de mensajes saludables para la cesación de tabaco | 631-01-00-01-11 Dirección de Investigación y Tenología en Salud, 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución herramientas o aplicaciones de Software, que les permitan desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas elaboradas por la unidad organizativa a cargo 40.720.156.43 | Compra de licencias |  | Coordinar con el proveedor la factibilidad de instalar y configurar servicios | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. monto: ¢ 200,000,000.00 | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | Realizar proceso de muestreo de los productos de tabaco y entregar al ICIENSA | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 | Octubre |  | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Contratar bajo la figura de reserva abierta, servicios profesionales en derecho para la atención, revisión, construcción, desarrollo y seguimiento del proceso administrativo sumario de la Ley de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud del Ministerio de Salud | Fortalecer la resolución del procedimiento administrativo sumario en cumplimiento de la Ley 9028 a nivel nacional |  | Se verá durante la reprogramación | 630-00-00-01-04 Asuntos Jurídicos (Asesora), 105610337-RONNY STANLEY ANTONIO MUÑOZ SALAZAR-057613 | Marzo |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Capacitar en el tema de habilidades para la vida por parte de multiplicadores institucionales a representantes de grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central durante el periodo 2022 -2024, para que implementen en sus actividades las herramientas aprendidas, contribuyendo a la construcción de una vida saludable y libre de humo de tabaco durante el curso de vida. | Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. |  | Realización de sesiones de seguimiento para la implementación de la capacitación en los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias | 631-01-00-01-09 Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central, 206220157-PILAR PATRICIA ARGUELLO ARIAS-036316,800850752-NELLY ROSANNA ZELMIRA VELIT SUAREZ-037579,601200519-CARLOS MANUEL DE JESUS VENEGAS PORRAS-088183 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Generar un proceso de acompañamiento y motivación para el abandono o reducción del consumo de productos de tabaco, mediante el desarrollo de una estrategia integral, que incorpore estilos de vida saludables dirigido a personas funcionarias de entidades públicas y privadas de los cantones Belén, Flores y Santa Bárbara en el año 2022 | TRANSFORMA |  | Se definirá durante la reprogramación | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430,112190757-LUZ MAIGUALIDA BRENES MARCANO-058688 | Febrero, Marzo |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  | Se reprogramara en febrero 2022 | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | Actualización de las especificaciones técnicas según su perfil | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817 | Enero |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Celebración Día Mundial sin Tabaco | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Mayo | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | soporte técnico y mantenimiento Ipsum plan | 631-01-00-01-10-01 Unidad de Sistemas de Información, 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una empresa que brinde servicios de gestión y apoyo para el desarrollo de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022. monto: ¢ 200,000,000.00 | II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 |  | Ejecutar contrato | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre |  | 25%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Capacitar en el tema de habilidades para la vida por parte de multiplicadores institucionales a representantes de grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central durante el periodo 2022 -2024, para que implementen en sus actividades las herramientas aprendidas, contribuyendo a la construcción de una vida saludable y libre de humo de tabaco durante el curso de vida. | Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. |  | Realización de talleres de réplica en el tema de habilidades para la vida dirigidos a representantes de grupos comunitarios de los cantones de la Región Pacífico Central. | 631-01-00-01-09 Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central, 206220157-PILAR PATRICIA ARGUELLO ARIAS-036316,800850752-NELLY ROSANNA ZELMIRA VELIT SUAREZ-037579,601200519-CARLOS MANUEL DE JESUS VENEGAS PORRAS-088183 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución herramientas o aplicaciones de Software, que les permitan desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas elaboradas por la unidad organizativa a cargo 40.720.156.43 | Compra de licencias |  | Elaborar justificación, términos de referencia para el nuevo proyecto | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco. monto: ¢ 14,458,986.80. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. |  | Finiquitar el plan de trabajo del convenio del MS-OPS/OMS | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Julio |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Propuesta de plan de trabajo y cronograma. (se realiza al comienzo de cada año proyecto) | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Abril | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones | Alquiler de Impresoras |  | Se definirán actividades en febrero 2022 | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Específico | Contratación de una empresa que brinde servicios de gestión y apoyo para el desarrollo de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022. monto: ¢ 200,000,000.00 | II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 |  | desarrollar el proceso de contratación administrativa | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | Febrero, Marzo, Abril |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Elaboración de términos de referencia para contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades Reguladoras en la aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | Enero, Febrero, Marzo | X | 100%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Revisión ofertas de proveedores | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | Julio, Agosto, Septiembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Crear un fondo concursable para proyectos que contribuyan con la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico e innovación en salud, así como la difusión de sus resultados facilitando la toma de decisiones en temas prioritarios relacionados con el control de tabaco y problemas de salud relacionados | Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados |  | Cartera de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en coordinación con el MICITT y el CONICIT creada | 631-01-00-01-11 Dirección de Investigación y Tenología en Salud, 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) |  | Se programará en febrero 2022 | 631-01-00-01-10-02 Unidad de Gestión de Servicios, 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | Adquisición, revisión y aprobación de equipos | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | Confección de la documentación necesaria para el inicio del procedimiento de contratación | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | Febrero |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | Análisis de las ofertas presentadas y aplicación de la metodología de evaluación | 631-01-00-01-10-03 Unidad de Infraestructura Tecnológica, 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817 | Junio, Julio |  | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Celebración 10 años de la Ley N°9028 | 631-02-00-01-00 Unidad de control de tabaco, 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404,111940556-CINDY MARIA DIAZ GOMEZ-036177 | Marzo | X | 100%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-02
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 1. Perfil
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 2. Prefactibilidad
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 3. Factibilidad
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 4. Diseño
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 5. Financiamiento
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 6. Licitación y adjudicación
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 7. Ejecución
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | 8. Operación y mantenimiento
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 1. Perfil
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 2. Prefactibilidad
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 3. Factibilidad
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 4. Diseño
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 5. Financiamiento
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 6. Licitación y adjudicación
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 7. Ejecución
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Control Tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | 8. Operación y mantenimiento

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-02
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Implementar una plataforma tecnológica solución para la administración, ejecución y mantenimiento como apoyo al proceso de cesación del programa “Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado”, basado en tecnologías de punta, que permita ofrecer a los ciudadanos un proceso guiado para el abandono del consumo de cigarrillos de tabaco en forma individual y que favorezca el mantenimiento de la conducta abstinente a partir del 2020. | Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Oficio en que se exponga la situación con el objetivo de búsqueda de solución | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones | Alquiler de Impresoras |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Institucional | Coordinar con las autoridades | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Institucional | Busqueda de otras alternativas | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar a las autoridades | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución herramientas o aplicaciones de Software, que les permitan desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas elaboradas por la unidad organizativa a cargo 40.720.156.43 | Compra de licencias |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Institucional | Búsqueda de otras alternativas | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  | Potencial pérdida de información Institucional | 9 | No |  |  |  | Institucional | Coordinar con autoridades | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinar con autoridades y proveedores | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Capacitar en el tema de habilidades para la vida por parte de multiplicadores institucionales a representantes de grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central durante el periodo 2022 -2024, para que implementen en sus actividades las herramientas aprendidas, contribuyendo a la construcción de una vida saludable y libre de humo de tabaco durante el curso de vida. | Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Sí |  | No se realiza el proyecto, el cual estaba dirigido a la población debido a su devolución según oficio MS-DRRSPC-0348-2022 y MS-DRRSPC-UP-003-2022 |  | Centro de Costo | Implementar estrategias o alianzas institucionales para la realización del proyecto | 206220157-PILAR PATRICIA ARGUELLO ARIAS-036316,800850752-NELLY ROSANNA ZELMIRA VELIT SUAREZ-037579,601200519-CARLOS MANUEL DE JESUS VENEGAS PORRAS-088183 | No Colaboró | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Generar un proceso de acompañamiento y motivación para el abandono o reducción del consumo de productos de tabaco, mediante el desarrollo de una estrategia integral, que incorpore estilos de vida saludables dirigido a personas funcionarias de entidades públicas y privadas de los cantones Belén, Flores y Santa Bárbara en el año 2022 | TRANSFORMA |  | Posible ausencia de procesos | 16 | Sí |  | medio | si | Centro de Costo | desestima el producto | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430,112190757-LUZ MAIGUALIDA BRENES MARCANO-058688 | No Colaboró | 0% | Declarada desierta la contratación
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 9 | No |  |  |  | Institucional | Coordinar con autoridades | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Crear un fondo concursable para proyectos que contribuyan con la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico e innovación en salud, así como la difusión de sus resultados facilitando la toma de decisiones en temas prioritarios relacionados con el control de tabaco y problemas de salud relacionados | Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinación con las instituciones y las autoridades de salud | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Crear un fondo concursable para proyectos que contribuyan con la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico e innovación en salud, así como la difusión de sus resultados facilitando la toma de decisiones en temas prioritarios relacionados con el control de tabaco y problemas de salud relacionados | Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Oficio donde se realiza la descarga correspondiente | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Institucional | Informar a autoridades | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo |  | 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Capacitar a niños(as) del segundo ciclo de educación básica de localidades urbanas y rurales, en zonas de alto riesgo, sobre los componentes letales del producto cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad, el daño al medio ambiente durante el curso lectivo anual; utilizando las herramientas de aprendizaje de alta tecnología con que cuenta la Unidad Itinerante y que permitan el manejo de fundamentos conceptuales para que las personas participantes en las visitas guiadas tomen la decisión fundamentada para no iniciarse en la adicción al tabaco y otras drogas | Unidad Itinerante para la Prevención y la Promoción contra el Consumo de Productos de Tabaco y otras Drogas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinación con las instituciones y autoridades de salud | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Capacitar a niños(as) del segundo ciclo de educación básica de localidades urbanas y rurales, en zonas de alto riesgo, sobre los componentes letales del producto cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad, el daño al medio ambiente durante el curso lectivo anual; utilizando las herramientas de aprendizaje de alta tecnología con que cuenta la Unidad Itinerante y que permitan el manejo de fundamentos conceptuales para que las personas participantes en las visitas guiadas tomen la decisión fundamentada para no iniciarse en la adicción al tabaco y otras drogas | Unidad Itinerante para la Prevención y la Promoción contra el Consumo de Productos de Tabaco y otras Drogas |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Oficio de descarga ante autoridades | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinación con otras instituciones para tener la información a tiempo | 110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Analizar los efectos sanitarios, sociales, culturales, ambientales y económicos del uso de Tabaco ritual y no ritual en las poblaciones indígenas de Costa Rica, desde un enfoque de los Determinantes Sociales de la Salud, curso de vida y género para la construcción de líneas de acción que favorezcan los factores proyectores de salud y disminuyan los factores de riesgo en dichas poblaciones en el período 2021-2022 | Uso ritual y no ritual del tabaco en las poblaciones indígenas de Costa Rica. 2021-2022 |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 12 | Sí |  | alto | El hackeo de Hacienda hizo que el MS no pudiera hacer los pagos correspondientes por lo que se ha tenido que detener el proceso. | Centro de Costo | Considerar el atraso del proceso si es necesario | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | Sí Colaboró | 60% | Se pidió una suspensión de plazo de la contratación a la espera de que el MS pueda honrar sus deudas financiera y que el contratista pueda avanzar
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco. monto: ¢ 14,458,986.80. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. |  | Posible ausencia de procesos | 20 | No |  |  |  | Institucional | Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. monto: ¢ 200,000,000.00 | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | seguimiento semanal respaldando con grabaciones de las reuniones | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. monto: ¢ 200,000,000.00 | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | inducción al proceso para el nuevo recurso humano | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratar bajo la figura de reserva abierta, servicios profesionales en derecho para la atención, revisión, construcción, desarrollo y seguimiento del proceso administrativo sumario de la Ley de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud del Ministerio de Salud | Fortalecer la resolución del procedimiento administrativo sumario en cumplimiento de la Ley 9028 a nivel nacional |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | No se puede ejecutar sin financiamiento | 105610337-RONNY STANLEY ANTONIO MUÑOZ SALAZAR-057613 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratación de una empresa que brinde servicios de gestión y apoyo para el desarrollo de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022. monto: ¢ 200,000,000.00 | II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | postergar la encuesta GATS | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Prorrogar la campaña | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-02
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario