## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de procedimientos | Indicador | Sumativa | 0 Procedimientos | 0 | 2.00 Procedimientos | ¢0.00 | Revisión de avances |  |  | Calidad | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Procedimientos | Los Procedimientos fueron programados para el último Trimestre del 2022
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 6.00 Actividades | ¢0.00 | POI (iPsum) |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 66.67 % | 4.00 Actividades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Matriz de Seguimiento Trimestral al Plan de mejora |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades | Esta actividad debe ser eliminada en la Reprogramación, ya que se canaliza a través de la Dirección Financiera
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 0 Funcionarios | 0 | 20.00 Funcionarios | ¢0.00 | Normativa y documentación presentadas por los funcionarios |  |  | Eficiencia | Indicador de resultados | 50.00 % | 10.00 Funcionarios
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | n.a. | Procesos de Contratación Administrativa |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de contrataciones administrativas | Indicador | Sumativa | 0 Trámites | 0 | 100.00 Trámites | ¢0.00 | Controles internos de la unidad |  |  | Calidad | Indicador de resultados | 40.00 % | 40.00 Trámites
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | n.a. | Programación de las necesidades institucionales |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de informes | Indicador | Sumativa | 36 Informes | 0 | 72.00 Informes | ¢0.00 | Controles internos de la unidad |  |  | Eficiencia | Indicador de gestión | 75.00 % | 18.00 Informes
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | n.a. | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de despachos de mercancía | Indicador | Sumativa | 0 Unidades | 0 | 400.00 Unidades | ¢0.00 | Reportes del sistema |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 200.00 Unidades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | n.a. | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de pedidos de compra recibidos en bodega | Indicador | Sumativa | 0 Unidades | 0 | 100.00 Unidades | ¢0.00 | Reportes del sistema |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 50.00 Unidades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | n.a. | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de bienes patrimoniados | Indicador | Sumativa | 0 Unidades | 0 | 400.00 Unidades | ¢0.00 | Reportes del sistema |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 200.00 Unidades

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Revisión de los procedimientos actuales | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Recibir, verificar pedidos, registrar, custodiar y distribuir los bienes adquiridos por la institución | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Procesos de Contratación Administrativa |  | Organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los procedimientos de Contratación Administrativa | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 40%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Cumplir con las disposiciones en materia de teletrabajo establecido en la norma presupuestaria | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | 1-Seguimiento IV trimestre POI 2021, 2-Reprogramación 2022, 3-Seguimiento I trimestre POI 2022, 4-Seguimiento II trimestre POI 2022, 5-Seguimiento III trimestre POI 2022, 6-Programación POI 2023 | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 67%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Esta actividad se canaliza a través de la Dirección Financiera, solicitar ser eliminada en la reprogramación | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Controlar y fiscalizar los procedimientos que llevan a cabo las distintas áreas de la Unidad Bienes y Servicios | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 75%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Controlar y fiscalizar el inventario permanente de bienes | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Específico | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Consolidar y programar las necesidades según el presupuesto asignado | 630-00-00-02-02-03 Unidad Bienes y Servicios, 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Septiembre, Agosto, Julio |  | 0%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Institucional | Actualización de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a los controles internos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Institucional | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 67%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 16 | No |  |  |  | Institucional | Seguimiento oportuno al cumplimiento de la presentación de la Matriz de Autoevaluación | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Institucional | Comunicación permanente con el funcionario para de ser necesario se traslade a la oficina para el cumplimiento de los resultados requeridos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Procesos de Contratación Administrativa |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 16 | No |  |  |  | Institucional | Comunicación, seguimiento y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Institucional | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134,503010462-DANNY JOSE PASTRANA MORAGA-057870 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Institucional | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134,503010462-DANNY JOSE PASTRANA MORAGA-057870 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Adecuado seguimiento que permita la agilización de los procesos de compra | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134,503010462-DANNY JOSE PASTRANA MORAGA-057870 | Sí Colaboró | 100%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario