## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de procedimientos | Indicador | Sumativa | 1 Procedimientos | 0 | 5.00 Procedimientos | ¢0.00 | Unidad Financiera |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 40.00 % | 1.00 Procedimientos
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 6 Actividades | 0 | 12.00 Actividades | ¢0.00 | Unidad Financiera |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 58.33 % | 1.00 Actividades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 1 Actividades | 0 | 2.00 Actividades | ¢0.00 | UF |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Acumulativa | 10 Funcionarios | 0 | 10.00 Funcionarios | ¢0.00 | Unidad Financiera |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 10.00 Funcionarios
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | n.a. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Unidad Finacniera |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 35.00 % | 35.00 Porcentaje
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | n.a. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 200.00 Informes | ¢0.00 | Unidad Financiera |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 50.00 Informes
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | n.a. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de informes | Indicador | Sumativa | 0 Informes | 0 | 16.00 Informes | ¢0.00 | Unidad Financiera |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 4.00 Informes

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Seguimiento a la Implementación de las NICSP según planes de acción presentados al ente Rector. | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Elaborar el Presupuesto Ordinario del Fideicomiso según la normativa vigente. | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183,108690893-LIZETH VANESSA VARGAS VENEGAS-058093,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Septiembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Gestionar trámites de pago tanto de Gobierno como del Fideicomiso. | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Realizar la Programación para el año 2023 | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Noviembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Gestionar los traslados de partidas en el presupuesto de Gobierno, según lo establecido en las normas de ejecución presupuestaria. | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 302720712-SERGIO GIOVANNI DE JESUS BRENES SANCHO-036418,109390949-MONICA DE LOS ANGELES TAYLOR HERNANDEZ-057656,110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183,304160139-MARCOS EDUARDO ABARCA CASTRO-004223,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo |  | 75%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Elaborar el Presupuestos Extraordinarios del Fideicomiso según la normativa vigente. | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183,108690893-LIZETH VANESSA VARGAS VENEGAS-058093,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Elaborar Informe de Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso 872 MS-CTAMS-BNCR-II Semestre 2021 | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221,203840417-MARIA ISABEL NUÑEZ ARIAS-003044 | Enero | X | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Revisión de los Procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes. | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Gestionar las modificaciones presupuestarias del Fideicomiso 872 MS-BNCR-CTMAS | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183,108690893-LIZETH VANESSA VARGAS VENEGAS-058093,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Elaborar Informe de Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso 872 MS-CTAMS-BNCR-I Semestre 2022 | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221,203840417-MARIA ISABEL NUÑEZ ARIAS-003044 | Julio |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Realizar los Seguimientos Trimestrales a la Programación del año 2022 | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Registrar el Anteproyecto de Gobierno en el Sistema de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (SFP) | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 302720712-SERGIO GIOVANNI DE JESUS BRENES SANCHO-036418,110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Junio | X | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud- I Trimestre | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,115300772-JORGE ESTEBAN CUBILLO AZOFEIFA-036186,111940556-CINDY MARIA DIAZ GOMEZ-036177,602730748-Sonia Maria Rosales Perez-058214 | Abril | X | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Este producto se hace a nivel de Dirección. | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | Septiembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud- III Trimestre | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,115300772-JORGE ESTEBAN CUBILLO AZOFEIFA-036186,111940556-CINDY MARIA DIAZ GOMEZ-036177,602730748-Sonia Maria Rosales Perez-058214 | Octubre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud- II Trimestre | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,115300772-JORGE ESTEBAN CUBILLO AZOFEIFA-036186,111940556-CINDY MARIA DIAZ GOMEZ-036177,602730748-Sonia Maria Rosales Perez-058214 | Julio |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Mantener a los funcionarios que realizan Teletrabajo | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud- IV Trimestre 2021 | 630-00-00-02-02-01 Unidad Financiera, 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,115300772-JORGE ESTEBAN CUBILLO AZOFEIFA-036186,111940556-CINDY MARIA DIAZ GOMEZ-036177,602730748-Sonia Maria Rosales Perez-058214 | Enero | X | 100%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisión de los lineamientos Técnicos de Presupuestación y de Normas Técnicas de la CGR. | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Tener un respaldo del informe en Excel | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 2 | No |  |  |  | Centro de Costo | Corresponde a la DFBS | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Ninguna | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Aplicación de los lineamientos Técnicos sobre Presupuestos Públicos y del las Normas Técnicas de la CGR | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | Sí |  | Grave, hackeo de los sistemas del Ministerio de Hacienda, por lo cual toda la tramitología de pagos, es de forma manual. |  | Centro de Costo | Que no se realicen actualizaciones o modificaciones al sistema mientras se tramitan pagos. | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | Sí |  | Por falta de información en el sistema SIGAF, que estuvo deshabilitado del 18 de abril al 29 de Junio. |  | Centro de Costo | Aplicar el Reglamento de Visado | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar las las reuniones mensuales sobre NICSP sobre el avance en los planes de acción | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Dar seguimiento mensual, a través de la Comisión de NICSP, de las actividades propuestas en los planes de acción. | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mejorar las gestiones internas en cuanto al trámite de firmas de los EEFF. | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario