## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de procedimientos | Indicador | Sumativa | 0 Procedimientos | 0 | 1.00 Procedimientos | ¢0.00 | Elaboracion Propia |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Procedimientos
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 100.00 Actividades | ¢0.00 | Elaboracion Propia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | Elaboracion Propia |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Actividades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Sumativa | 6 Funcionarios | 0 | 30.00 Funcionarios | ¢0.00 | Elaboración Propia |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 0.00 % | 0.00 Funcionarios
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión del Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 37.50 % | 37.50 Porcentaje
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión del Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | Se realizo una suspensión de plazo debido a que no se contaba con unos equipos CISCO, con base en lo indicado por el contratista la entrega del proyecto se estaría generando en julio 2022.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión del Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 100.00 Porcentaje
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 100.00 % | 100.00 Porcentaje
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | El proyecto se encuentra a la espera de que se refrende el contrato, para poder continuar con la tramitología de los permisos constructivos.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 40.00 % | 40.00 Porcentaje | El proyecto se encuentra en la etapa de licitación y solo se esta a la espera de que la adjudicación quede en firme para proceder con la firma del contrato.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Invesión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 25.00 % | 25.00 Porcentaje
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 33.00 % | 33.00 Porcentaje | Se esta a la espera de la escritura publica de la propiedad para iniciar con el diseño.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Porcentaje | Se encuentra en rediseño dado que se ha ejecutado dos procesos licitatorios infructuosos.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Techo Edificio Sur | 2625 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión del Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de gestión | 30.00 % | 30.00 Porcentaje | El proyecto continua en etapa de diseño.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS Aserri |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 50.00 Porcentaje | El proyecto esta siendo analizado desde el punto de vista Técnico en cuanto a la valoración de los trabajos a realizar en el muro de retención existente y la demolición y construcción del ARS nueva.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 37.50 % | 37.50 Porcentaje | El proyecto se encuentra en diseño.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS Siquirres |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 66.00 % | 66.00 Porcentaje | El proyecto se encuentra en etapa de licitación.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Construcción ARS Oreamuno |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 50.00 % | 50.00 Porcentaje | El proyecto se encuentra en etapa de diseño.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | n.a. | Pintura Edificio Nivel Central |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Indicador | Sumativa | 0 Porcentaje | 0 | 100.00 Porcentaje | ¢0.00 | Plan de Inversión Ministerio de Salud |  |  | Eficacia | Indicador de resultados | 37.50 % | 37.50 Porcentaje | El proyecto se encuentra en etapa de diseño.

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Diseño | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio |  | 75%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri |  | Diseño | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 15%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Desarrollo de actividades como diseño, revisión de ofertas, informes, revisión de submittals, presupuestos y evaluación de proyectos. | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344,114360915-DIEGO ANDRES ULATE SOTO-036255 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Oreamuno |  | Diseño | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Licitación | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | Operación y Mantenimiento | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 | Marzo, Febrero, Enero | X | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Desarrollar las revisiones trimestrales de cada uno de los productos incluidos | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Eliminar actividad durante reprogramacion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | Ejecucion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,109060851-JAMES ARGUEDAS GUTIERREZ-002137,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Desarrollo de Procedimientos UGI | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | Operación y Mantenimiento | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Enero, Febrero, Marzo | X | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  | Diseño | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191 | Enero, Febrero, Marzo | X | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura Edificio Nivel Central |  | Diseño | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 | Enero, Febrero, Marzo |  | 75%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | Licitacion y Terminos de Referencia | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 75%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | Diseño | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | Diseño | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio |  | 60%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura Edificio Nivel Central |  | Licitación | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | Licitacion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,109060851-JAMES ARGUEDAS GUTIERREZ-002137,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 | Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | Operación y Mantenimiento | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Diseño y Términos de Referencia | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Enero, Febrero, Marzo, Abril | X | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | Licitacion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | Ejecucion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | Diseño | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | Licitación | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 98%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | Prefactibilidad | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre |  | 66%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Licitacion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  | Licitación | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril |  | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | Ejecucion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | Ejecucion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | Ejecucion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 10%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | Licitacion | 630-00-00-02-02-02 Unidad Gestión Inmobiliaria, 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio |  | 0%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 6. Licitación y adjudicación | 75.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 7. Ejecución | 10.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 6. Licitación y adjudicación | 98.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 6. Licitación y adjudicación | 25.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 6. Licitación y adjudicación | 99.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 2. Prefactibilidad | 66.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 3. Factibilidad
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 4. Diseño
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 6. Licitación y adjudicación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 7. Ejecución | 95.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 7. Ejecución | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | 8. Operación y mantenimiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 4. Diseño | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 6. Licitación y adjudicación | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 7. Ejecución | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | 8. Operación y mantenimiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 4. Diseño | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 6. Licitación y adjudicación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 4. Diseño | 75.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 6. Licitación y adjudicación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | 8. Operación y mantenimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | 1. Perfil | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | 2. Prefactibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | 3. Factibilidad | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | 4. Diseño | 60.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | 5. Financiamiento | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | 6. Licitación y adjudicación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | 7. Ejecución
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | 8. Operación y mantenimiento

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Institucional | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Posible falla informática en los sistemas | 10 | No |  |  |  | Institucional | Informar a los encargados del control del Programa, acerca de las fallas encontradas. | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 1 | No |  |  |  | Institucional | Eliminar Actividad | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Institucional | Mediante el seguimiento del avance de las actividades asignadas por medio de los informes semanales; y una herramienta que permita llevar control del avance para ser revisado contra los resultados obtenidos. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No | Se han presentaron recursos de apelación y revocatoria, sin embargo estos, fueron contemplados a la hora de realizar la programación, de no resolverse en los próximos meses si se generara un atraso. |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Sí Colaboró | 50% | Brindando información necesaria para resolver el recurso de apelación.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No | Se solicito un incremento presupuestario y el mismo fue aprobado. |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | Se cuenta con el presupuesto justo para cumplir con las obligaciones adquiridas. |  |  | Institucional | Transferir la información de lo que esta sucediendo a la Proveeduría Institucional para que tomen acción con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | El proyecto se entrego satisfactoriamente. |  |  | Institucional | Transferir la información de lo que esta sucediendo a la Proveeduría Institucional para que tomen acción con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | El proyecto se entrego satisfactoriamente. |  |  | Institucional | Transferir la información de lo que esta sucediendo a la Proveeduría Institucional para que tomen acción con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No | El proyecto se encuentra a la espera de que se pase el personal del ARS para poder girar orden de inicio. |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No | El proyecto se encuentra a la espera de que se refrende el contrato, para poder continuar con la tramitología de los permisos constructivos. |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | Sí |  | Se atraso el proceso de contratación administrativa por recursos de revocatoria y apelación interpuestos al proceso licitatorio. | Si, dado que hubo un atraso de dos meses a lo programado inicialmente. | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Sí Colaboró | 50% | Se brindo soporte en la resolución de dudas técnicas con base en los recursos de revocatoria y apelación.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Se esta a la espera de la escritura publica de la propiedad para iniciar con el diseño. |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | Sí |  | Se tuvo que generar un rediseño dado que se ha ejecutado dos procesos licitatorios infructuosos. | Si dado que se esta rediseñando el proyecto. | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | El proyecto esta siendo analizado desde el punto de vista Técnico en cuanto a la valoración de los trabajos a realizar en el muro de retención existente y la demolición y construcción del ARS nueva. |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Oreamuno |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura Edificio Nivel Central |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura Edificio Nivel Central |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario