## Seguimiento por Indicador
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Indicador
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | Despacho del Ministerial
2 - Trimestral
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Código | Producto | Código BPIP | Presupuesto | Presupuesto acumulado ejecutado | Presupuesto ejecutado seguimiento | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Indicador | Categoría | Tipo de programación de la meta | Línea base | Año base | Meta anual | Presupuesto | Fuente de datos | Supuesto | Nota técnica | Dimensión | Tipo de indicador | Avance acumulado meta | Avance parcial meta | Comentario
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Teletrabajo Institucional |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de funcionarios | Indicador | Acumulativa | 3 Funcionarios | 0 | 3.00 Funcionarios | ¢0.00 | Circulares, memorandum, correos electrónicos, oficios |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 3.00 Funcionarios
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa |  | 0 | 1.00 Actividades | ¢0.00 | [5 empty] | 0.00 % | 0.00 Actividades
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de planes | Indicador | Sumativa | 0 Planes | 0 | 1.00 Planes | ¢0.00 | Reportes, correos electrónicos, oficios |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Planes | No ha sido necesaria la elaboración de un Plan
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de actividades | Indicador | Sumativa | 0 Actividades | 0 | 4.00 Actividades | ¢0.00 | Programación inmediata anterior |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 25.00 % | 1.00 Actividades | Se llevó a cabo una sesión virtual para la recopilación de la información a incluir en el primer informe POI del año 2022
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | n.a. | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de reportes | Indicador | Sumativa | 4 Reportes | 0 | 8.00 Reportes | ¢0.00 | proyectos o acciones puntuales de cooperación internacional, participaciones de autoridades y funcionarios en el exterior, informes de participación, entre otros |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 62.50 % | 1.00 Reportes | Para este indicador se consignaron por error 4 reportes como Línea base, cuando lo correcto era cero. para el periodo en consideración, que es de un semestre, se elaboró un único informe según las indicaciones.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | n.a. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de procedimientos | Indicador | Sumativa | 0 Procedimientos | 0 | 3.00 Procedimientos | ¢0.00 | Procedimientos vigentes, circulales, instrucciones, normativa |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 0.00 % | 0.00 Procedimientos | La actualización de los procedimientos de la Unidad no ha sido posible dada la carga de trabajo y el número limitado de Recurso Humano. Además, se debieron elaborar 2 nuevos procedimientos vinculados con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud en actividades fuera del país, atendiendo una recomendación de la Dirección de Auditoria Interna.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | n.a. | Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de participaciones de autoridades en eventos internacionales | Indicador | Sumativa | 12 Participaciones | 0 | 24.00 Participaciones | ¢0.00 | Convocatorias, invitaciones, compromisos, instrucciones |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 70.83 % | 5.00 Participaciones | Por error se consignó una línea base de 12 cuando lo correcto era cero.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría | n.a. | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de proyectos de cooperación internacional | Indicador | Sumativa | 0 Proyectos | 0 | 24.00 Proyectos | ¢0.00 | Documentos de proyecto o acción puntual. Solicitud de oficialización ante MIDEPLAN y respuesta de MIDEPLAN. Informe de actividades y de avance. Informe final o de cierre |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 108.33 % | 26.00 Proyectos | El número indicado de proyectos es el vigente a la fecha ya que los mismos tienen un ciclo de vida que va más allá de los 2 años. Además, desde su implementación son objeto de seguimiento. El tipo de programación que debió consignarse era "Acumulativo".
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría | n.a. | Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de participaciones de autoridades en eventos internacionales | Indicador | Sumativa | 0 Participaciones | 0 | 8.00 Participaciones | ¢0.00 | Convocatorias, invitaciones, compromisos |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 12.50 % | 1.00 Participaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | n.a. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Número de participaciones técnicas en eventos internacionales | Indicador | Sumativa | 140 Participaciones | 0 | 280.00 Participaciones | ¢0.00 | Convocatorias, invitaciones, acuerdos, correos electrónicos |  |  | Efectividad | Indicador de gestión | 62.14 % | 34.00 Participaciones | Por error se consignaron como línea base 140 participaciones cuando lo correcto era CERO

## Seguimiento por Actividades
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por Actividad
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | Despacho del Ministerial
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Codigo BPIP | Actividad | CC Encargado | Mes de ejecución | Ejecutado | Porcentaje de seguimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Teletrabajo institucional | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283,304980532-MARISOL DE LOS ANGELES NAVARRO RAMIREZ-058141 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales. |  | Elaboración de un informe mensual de participaciones en el exterior | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales. |  | Registro de las participaciones en el exterior en la Base de Datos | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 24%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Elaboración de un Plan de Mejora de Control Interno | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | Noviembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Seguimiento del POI | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 25%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Revisión y actualización de los procedimientos | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría | Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales. |  | Gestión de insumos técnicos requeridos para la actividad | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría | Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales. |  | Solicitud de permisos para salida del país y uso del Salón Diplomático | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 12%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Reprogramación del POI | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Agosto, Julio, Junio, Mayo, Abril, Marzo, Febrero, Enero |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Programación del Plan Operativo Institucional 2023 | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | Octubre |  | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales. |  | Verificación de los requisitos necesarios para la participación fuera del país | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 24%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento. |  | Redacción de un informe trimestral sobre el estado de situación del proyecto o acción puntual. | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 50%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales. |  | Recibo de los informes de participación dentro del plazo establecido. | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 304980532-MARISOL DE LOS ANGELES NAVARRO RAMIREZ-058141 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 24%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. |  | Gestión de insumos técnicos requeridos para la actividad. | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |  | 41%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Específico | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento. |  | Acompañamiento al proyecto o acción puntual de cooperación internacional durante su ciclo de vida | 630-00-00-01-06 Relaciones Internacionales (Asesora), 113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | X | 100%

## Seguimiento de BPIP
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento por BPIP
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | Despacho del Ministerial
Seguimiento BPIP
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Código BPIP | Etapa | Avance

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | Despacho del Ministerial
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Institucional | Hacer efectivo el retorno a la presencialidad de todos los funcionarios que laboran en la Unidad Organizativa. | 109620826-DANIEL SALAS PERAZA-036967 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Institucional | Promover la implementación de la Ley General de Control Interno N°8292 en toda la institución. | 109620826-DANIEL SALAS PERAZA-036967 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Elaboración de una programación provisional | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 3 | No |  |  |  | Centro de Costo | Crear los procedimientos necesarios y actualizar los existentes según los cambios del entorno. | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | Autoridades ministeriales participando en actividades virtuales internacionales. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Concertar una reunión con la máxima autoridad institucional a fin de explicarle la importancia de su participación, así como los beneficios que podría obtener el país. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 20 | No |  |  |  | Institucional |  | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría | Autoridades ministeriales participando en actividades presenciales internacionales. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Institucional | Concertar una reunión con la máxima autoridad institucional con el propósito de explicarle la importancia de su participación, así como los beneficios que podría obtener el país. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la cooperación internacional y nacional mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones, organismos y otros actores dentro y fuera del país, a fin de mejorar el ejercicio de la Rectoría. | Funcionarios participando en actividades técnicas internacionales. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Institucional | Limitar la participación de funcionarios a únicamente aquellas actividades cuya presencia resulte indispensable | 109620826-DANIEL SALAS PERAZA-036967 | No Aplica | 0%

## Seguimiento por categoría
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Categorías
Período: | 2022
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | Despacho del Ministerial
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Indicador | Categoría | Tipo de programación | Avance acumulado | Avance Parcial Meta | Código categoría | Categoría | Avance | Comentario