## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Actualización del Expediente Electrónico ePower | 43800644 | 0 | Número de licencias de Software adquiridas | Sumativa | Licencias de software | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 85000000 | 0 | Número de equipos informáticos adquiridos | Sumativa | Equipo informático | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Alquiler de Impresoras | 222258404 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | 66.67 | 100
Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | 330000000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 50 | 33.33 | 100
Compra de licencias | 40720156 | 0 | Número de licencias de Software adquiridas | Sumativa | Licencias de software | 0 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 200000000 | 0 | Número de equipos informáticos adquiridos | Sumativa | Equipo informático | 0 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100
Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 | 100000000 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 102 | 5100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 5100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 60
Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. | 495000000 | 0 | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 50
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. | 109452677 | 0 | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 7 | 8 | 114% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 57.14 | 57.14 | 114.29
Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. | 14470235 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de actores sociales capacitados | Sumativa | Actores | 0 | 60 | 0 | 0% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados | 25000000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 80 | 80% | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
Fortalecer la resolución del procedimiento administrativo sumario en cumplimiento de la Ley 9028 a nivel nacional | 115000000 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado | 14500000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 | 200000000 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 200
|  |  | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) | 7022700 | 0 | Número de licencias de Software adquiridas | Sumativa | Licencias de software | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados | 20000000 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 5 | 125% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 50 | 125
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 16 | 80% | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 112.5 | 64.29 | 80
|  |  | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. | 14458986.8 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | 19700000 | 0 | Número de licencias de Software adquiridas | Sumativa | Licencias de software | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
TRANSFORMA | 9373956 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unidad Itinerante para la Prevención y la Promoción contra el Consumo de Productos de Tabaco y otras Drogas | 17363400 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 100
Uso ritual y no ritual del tabaco en las poblaciones indígenas de Costa Rica. 2021-2022 | 50000000 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Actualización del Expediente Electrónico ePower | Renovacion y soporte de herramienta epower | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición, revisión y aprobación de equipos | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Estudio de mercado para elaboracion de terminos de referencia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Alquiler de Impresoras | Se definirán actividades en febrero 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75 | 100
Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | Se reprogramara en febrero 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Compra de licencias | Coordinar con el proveedor la factibilidad de instalar y configurar servicios | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaborar justificación, términos de referencia para el nuevo proyecto | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Compra de microcomputadoras – varios perfiles | Actualización de las especificaciones técnicas según su perfil | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Análisis de las ofertas presentadas y aplicación de la metodología de evaluación | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Análisis de los costos del mercado de los equipos | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Confección de la documentación necesaria para el inicio del procedimiento de contratación |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Respuesta a consultas y aclaraciones confeccionadas por los oferentes |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 | Celebración 10 años de la Ley N°9028 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Celebración Día Mundial sin Tabaco |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe de actividades que faciliten el intercambio y la gestión de la información en temas relacionados con el cumplimiento de la ley para la toma de decisiones en salud pública |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe de análisis anual de las acciones realizadas por los actores sociales para el cumplimiento de la Ley 9028 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Informe final de labores. (se realiza al final de cada año proyecto) |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Propuesta de plan de trabajo y cronograma. (se realiza al comienzo de cada año proyecto) |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Publicación de investigaciones que profundicen en temas específicos del cumplimiento de la ley 9028 a la luz de los resultados obtenidos de la vigilancia del SIN-CT |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Publicación del informe anual del SIN-CT | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. | Adjudicación del proveedor | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejecución del Proyecto | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración de términos de referencia para contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades Reguladoras en la aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Revisión ofertas de proveedores | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento validación términos de referencia y aprobación por parte de la Dirección Administrativa, Dirección Financiera y Dirección de Asuntos Jurídicos |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Trámites administrativos para contratación |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. | Realizar proceso de muestreo de los productos de tabaco y entregar al ICIENSA | [9 empty] | X |  |  | 0 | 25 | 25 | 100
| Realizar procesos de contratación administrativa | X | X | X | X | X | [7 empty] | 0 | 25 | 25 | 100
Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. | Realización de sesiones de seguimiento para la implementación de la capacitación en los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de talleres de réplica en el tema de habilidades para la vida dirigidos a representantes de grupos comunitarios de los cantones de la Región Pacífico Central. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados | Cartera de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en coordinación con el MICITT y el CONICIT creada | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecer la resolución del procedimiento administrativo sumario en cumplimiento de la Ley 9028 a nivel nacional | Se verá durante la reprogramación |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado | Implementación del Bot para la operación del sistema de mensajes saludables para la cesación de tabaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 | desarrollar el proceso de contratación administrativa |  | X | X | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Ejecutar contrato |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 25 | 25 | 100
| Gestionar la contratación de contenido cero | X | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) | Se programará en febrero 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados | Definir y gestionar la nueva campaña |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 25 | 25 | 25
| Enviar al Despacho Ministerial propuesta para validar y publicar en el diario Oficial La Gaceta | [10 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar proceso de contratación administrativa. |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 25
| Realizar sesiones de trabajo. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. | Desarrollar proceso de contratación para los talleres de validación y asesoria profesional del plan nacional estrategico de control de tabaco |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| ejecutar contrato del plan nacional estrategico |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 50
| Finiquitar el plan de trabajo del convenio del MS-OPS/OMS | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar adenda de convenio | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | soporte técnico y mantenimiento Ipsum plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
TRANSFORMA | Se definirá durante la reprogramación |  | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Unidad Itinerante para la Prevención y la Promoción contra el Consumo de Productos de Tabaco y otras Drogas | Capacitación de niños(as) escolares para el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud | [7 empty] | X | X | X | X |  | 0 | 40 | 40 | 100
Uso ritual y no ritual del tabaco en las poblaciones indígenas de Costa Rica. 2021-2022 | Brindar seguimiento a los informes de los avances de la investigación | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 60 | 60 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 631-02
Dependencia: | Unidad de control de tabaco
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Implementar una plataforma tecnológica solución para la administración, ejecución y mantenimiento como apoyo al proceso de cesación del programa “Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado”, basado en tecnologías de punta, que permita ofrecer a los ciudadanos un proceso guiado para el abandono del consumo de cigarrillos de tabaco en forma individual y que favorezca el mantenimiento de la conducta abstinente a partir del 2020. | Herramienta ChatBot para la operación del Sistema de Mensajes Saludables para la Cesación del Fumado |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Oficio en que se exponga la situación con el objetivo de búsqueda de solución | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones | Alquiler de Impresoras |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Institucional | Coordinar con las autoridades | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución equipo de cómputo con soporte y garantía, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas según el perfil de usuario | Compra de microcomputadoras – varios perfiles | 002995 | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Institucional | Busqueda de otras alternativas | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar a las autoridades | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución herramientas o aplicaciones de Software, que les permitan desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas elaboradas por la unidad organizativa a cargo 40.720.156.43 | Compra de licencias |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Institucional | Búsqueda de otras alternativas | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  | Potencial pérdida de información Institucional | 9 | No |  |  |  | Institucional | Coordinar con autoridades | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinar con autoridades y proveedores | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Capacitar en el tema de habilidades para la vida por parte de multiplicadores institucionales a representantes de grupos comunitarios de los 8 cantones de la Región Pacífico Central durante el periodo 2022 -2024, para que implementen en sus actividades las herramientas aprendidas, contribuyendo a la construcción de una vida saludable y libre de humo de tabaco durante el curso de vida. | Desarrollo de Habilidades para la Vida en el curso de vida dirigida a líderes. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Sí |  | No se realiza el proyecto, el cual estaba dirigido a la población debido a su devolución según oficio MS-DRRSPC-0348-2022 y MS-DRRSPC-UP-003-2022 |  | Centro de Costo | Implementar estrategias o alianzas institucionales para la realización del proyecto | 206220157-PILAR PATRICIA ARGUELLO ARIAS-036316,800850752-NELLY ROSANNA ZELMIRA VELIT SUAREZ-037579,601200519-CARLOS MANUEL DE JESUS VENEGAS PORRAS-088183 | No Colaboró | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Generar un proceso de acompañamiento y motivación para el abandono o reducción del consumo de productos de tabaco, mediante el desarrollo de una estrategia integral, que incorpore estilos de vida saludables dirigido a personas funcionarias de entidades públicas y privadas de los cantones Belén, Flores y Santa Bárbara en el año 2022 | TRANSFORMA |  | Posible ausencia de procesos | 16 | Sí |  | medio | si | Centro de Costo | desestima el producto | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430,112190757-LUZ MAIGUALIDA BRENES MARCANO-058688 | No Colaboró | 0% | Declarada desierta la contratación
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 9 | No |  |  |  | Institucional | Coordinar con autoridades | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Crear un fondo concursable para proyectos que contribuyan con la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico e innovación en salud, así como la difusión de sus resultados facilitando la toma de decisiones en temas prioritarios relacionados con el control de tabaco y problemas de salud relacionados | Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinación con las instituciones y las autoridades de salud | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Crear un fondo concursable para proyectos que contribuyan con la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico e innovación en salud, así como la difusión de sus resultados facilitando la toma de decisiones en temas prioritarios relacionados con el control de tabaco y problemas de salud relacionados | Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Oficio donde se realiza la descarga correspondiente | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Proveer a los inspectores del programa del control del tabaco de herramientas ágiles, oportunas y modernas, para que realicen sus funciones de fiscalización, vigilancia y control de la ley 9028, mediante visitas de supervisión a los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | Adquisición de tabletas para los inspectores de la Ley N°9028, que realizan labores de fiscalización, seguimiento y control en los establecimientos de salud en los tres niveles de gestión | 002995 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Institucional | Informar a autoridades | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Ejecutar un Plan de Trabajo para la verificación y fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Control de Tabaco y sus Derivados en sus capítulos I, II, IV, V, VII, VIII, X a través de la elaboración y aplicación de procedimientos, a fin de que la institución pueda garantizar la protección de la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y productos derivados | Contratación de un Proveedor que brinde Servicios de Apoyo a Actividades Reguladoras en la Aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento. |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo |  | 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Capacitar a niños(as) del segundo ciclo de educación básica de localidades urbanas y rurales, en zonas de alto riesgo, sobre los componentes letales del producto cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad, el daño al medio ambiente durante el curso lectivo anual; utilizando las herramientas de aprendizaje de alta tecnología con que cuenta la Unidad Itinerante y que permitan el manejo de fundamentos conceptuales para que las personas participantes en las visitas guiadas tomen la decisión fundamentada para no iniciarse en la adicción al tabaco y otras drogas | Unidad Itinerante para la Prevención y la Promoción contra el Consumo de Productos de Tabaco y otras Drogas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinación con las instituciones y autoridades de salud | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Capacitar a niños(as) del segundo ciclo de educación básica de localidades urbanas y rurales, en zonas de alto riesgo, sobre los componentes letales del producto cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad, el daño al medio ambiente durante el curso lectivo anual; utilizando las herramientas de aprendizaje de alta tecnología con que cuenta la Unidad Itinerante y que permitan el manejo de fundamentos conceptuales para que las personas participantes en las visitas guiadas tomen la decisión fundamentada para no iniciarse en la adicción al tabaco y otras drogas | Unidad Itinerante para la Prevención y la Promoción contra el Consumo de Productos de Tabaco y otras Drogas |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Oficio de descarga ante autoridades | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Coordinación con otras instituciones para tener la información a tiempo | 110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Sí Colaboró | 100% | Coordina con las instituciones para que la entrega de información sea fluida y oportuna.
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Analizar los efectos sanitarios, sociales, culturales, ambientales y económicos del uso de Tabaco ritual y no ritual en las poblaciones indígenas de Costa Rica, desde un enfoque de los Determinantes Sociales de la Salud, curso de vida y género para la construcción de líneas de acción que favorezcan los factores proyectores de salud y disminuyan los factores de riesgo en dichas poblaciones en el período 2021-2022 | Uso ritual y no ritual del tabaco en las poblaciones indígenas de Costa Rica. 2021-2022 |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 12 | Sí |  | alto | El hackeo de Hacienda hizo que el MS no pudiera hacer los pagos correspondientes por lo que se ha tenido que detener el proceso. | Centro de Costo | Considerar el atraso del proceso si es necesario | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | Sí Colaboró | 100% | Se pidió una suspensión de plazo de la contratación a la espera de que el MS pueda honrar sus deudas financiera y que el contratista pueda avanzar
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco. monto: ¢ 14,458,986.80. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. |  | Posible ausencia de procesos | 20 | No |  |  |  | Institucional | Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. monto: ¢ 200,000,000.00 | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | seguimiento semanal respaldando con grabaciones de las reuniones | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas. monto: ¢ 200,000,000.00 | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | inducción al proceso para el nuevo recurso humano | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratar bajo la figura de reserva abierta, servicios profesionales en derecho para la atención, revisión, construcción, desarrollo y seguimiento del proceso administrativo sumario de la Ley de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud del Ministerio de Salud | Fortalecer la resolución del procedimiento administrativo sumario en cumplimiento de la Ley 9028 a nivel nacional |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Centro de Costo | No se puede ejecutar sin financiamiento | 105610337-RONNY STANLEY ANTONIO MUÑOZ SALAZAR-057613 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratación de una empresa que brinde servicios de gestión y apoyo para el desarrollo de la II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022. monto: ¢ 200,000,000.00 | II Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos Costa Rica, 2022 |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 25 | No |  |  |  | Centro de Costo | postergar la encuesta GATS | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%
631-02 CONTROL DEL TABACO | Unidad de control de tabaco | Contratación de una agencia o productora de publicidad que desarrollo el concepto y la producción de fotografías (toma de fotografías, locaciones, modelos, indumentaria, luces) aplicables a las advertencias sanitarias, las cuales están dirigidas a la población consumidora de tabaco: padres, madres de familia, niños (consumidores de segunda mano) personas menores de edad, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores; y brinde los servicios de asesoría, gestión y apoyo para el desarrollo de la “Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados” durante el año 2022. monto: ¢ 20,000,000.00 | Octava Campaña de Advertencia de Productos de Tabaco y sus Derivados |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 20 | No |  |  |  | Centro de Costo | Prorrogar la campaña | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0%