## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes | 0 | 0 | Número de bienes patrimoniados | Sumativa | Unidades | 0 | 400 | 400 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de despachos de mercancía | Sumativa | Unidades | 0 | 400 | 400 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de pedidos de compra recibidos en bodega | Sumativa | Unidades | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 133.33 | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Procesos de Contratación Administrativa | 0 | 0 | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 100 | 100 | 100% | 15 | 25 | 35 | 25 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 100 | 53.33 | 100
Programación de las necesidades institucionales | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 36 | 72 | 36 | 50% | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Teletrabajo Institucional | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 20 | 20 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 66.67 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes | Controlar y fiscalizar el inventario permanente de bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Recibir, verificar pedidos, registrar, custodiar y distribuir los bienes adquiridos por la institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | Esta actividad se canaliza a través de la Dirección Financiera, solicitar ser eliminada en la reprogramación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) | 1-Seguimiento IV trimestre POI 2021, 2-Reprogramación 2022, 3-Seguimiento I trimestre POI 2022, 4-Seguimiento II trimestre POI 2022, 5-Seguimiento III trimestre POI 2022, 6-Programación POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 67 | 67 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados | Revisión de los procedimientos actuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Procesos de Contratación Administrativa | Organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los procedimientos de Contratación Administrativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 40 | 100
Programación de las necesidades institucionales | Consolidar y programar las necesidades según el presupuesto asignado | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Controlar y fiscalizar los procedimientos que llevan a cabo las distintas áreas de la Unidad Bienes y Servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 75 | 75 | 100
Teletrabajo Institucional | Cumplir con las disposiciones en materia de teletrabajo establecido en la norma presupuestaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Institucional | Actualización de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y a los controles internos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Institucional | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 16 | No |  |  |  | Institucional | Seguimiento oportuno al cumplimiento de la presentación de la Matriz de Autoevaluación | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Institucional | Comunicación permanente con el funcionario para de ser necesario se traslade a la oficina para el cumplimiento de los resultados requeridos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Procesos de Contratación Administrativa |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 16 | No |  |  |  | Institucional | Comunicación, seguimiento y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Institucional | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134,503010462-DANNY JOSE PASTRANA MORAGA-057870 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Programación de las necesidades institucionales |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Institucional | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134,503010462-DANNY JOSE PASTRANA MORAGA-057870 | Sí Colaboró | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | Garantizar la ejecución de los procesos de programación, control, adquisición, almacenamiento, distribución e inventario permanente, de los bienes que obtiene la institución, en los tres niveles de gestión | Gestión de almacenamiento, distribución y control de bienes |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Adecuado seguimiento que permita la agilización de los procesos de compra | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768,700760214-JOSE MANUEL SOLANO AGUIRRE-058244,109930019-CATALINA DE LOS ANGELES GRANADOS CAMPOS-036134,503010462-DANNY JOSE PASTRANA MORAGA-057870 | Sí Colaboró | 100%