## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Unidad Financiera
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 33.33 | 50
Informes de Ejecución Presupuestaria | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 200 | 100 | 50% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 33.33 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 6 | 12 | 3 | 25% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 25 | 50
Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 15 | 35 | 35 | 15 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 70 | 41.18 | 50
Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 1 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 33.33 | 75
Teletrabajo Institucional | 0 | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | Funcionarios | 10 | 10 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Unidad Financiera
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud- I Trimestre |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud- II Trimestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 50
| Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud- III Trimestre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud- IV Trimestre 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento a la Implementación de las NICSP según planes de acción presentados al ente Rector. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Informes de Ejecución Presupuestaria | Elaborar Informe de Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso 872 MS-CTAMS-BNCR-I Semestre 2022 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborar Informe de Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso 872 MS-CTAMS-BNCR-II Semestre 2021 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Gestionar trámites de pago tanto de Gobierno como del Fideicomiso. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | Este producto se hace a nivel de Dirección. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) | Realizar la Programación para el año 2023 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar los Seguimientos Trimestrales a la Programación del año 2022 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | Elaborar el Presupuesto Ordinario del Fideicomiso según la normativa vigente. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaborar el Presupuestos Extraordinarios del Fideicomiso según la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar las modificaciones presupuestarias del Fideicomiso 872 MS-BNCR-CTMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar los traslados de partidas en el presupuesto de Gobierno, según lo establecido en las normas de ejecución presupuestaria. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 75 | 75 | 100
| Registrar el Anteproyecto de Gobierno en el Sistema de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (SFP) | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados | Revisión de los Procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Teletrabajo Institucional | Mantener a los funcionarios que realizan Teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Revisión de los lineamientos Técnicos de Presupuestación y de Normas Técnicas de la CGR. | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Tener un respaldo del informe en Excel | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 2 | No |  |  |  | Centro de Costo | Corresponde a la DFBS | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721 | No Aplica | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Ninguna | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Centro de Costo | Aplicación de los lineamientos Técnicos sobre Presupuestos Públicos y del las Normas Técnicas de la CGR | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 | No Aplica | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Centro de Costo | Que no se realicen actualizaciones o modificaciones al sistema mientras se tramitan pagos. | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 100%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Centro de Costo | Aplicar el Reglamento de Visado | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Centro de Costo | Informar las las reuniones mensuales sobre NICSP sobre el avance en los planes de acción | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Dar seguimiento mensual, a través de la Comisión de NICSP, de las actividades propuestas en los planes de acción. | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Centro de Costo | Mejorar las gestiones internas en cuanto al trámite de firmas de los EEFF. | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 100%