## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 77.5 | 78% | 18.75 | 18.75 | 25 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 40 | 0 | 100 | 60 | 77.5
Construcción ARS Aserri | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
Construcción ARS La Cruz | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 23 | 23% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
Construcción ARS Montes de Oro | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 55 | 55% | 37.5 | 25 | 18.75 | 18.75 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 64 | 49.23 | 55
Construcción ARS Oreamuno | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 66.67 | 100
Construcción ARS Paraíso | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 85 | 85% | 37.5 | 25 | 18.75 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85
Construcción ARS Pococí | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 10 | 10% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Construcción ARS San Ramon | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 55 | 55% | 16.5 | 16.5 | 17 | 50 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 100 | 66 | 55
Construcción ARS Siquirres | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 16 | 17 | 17 | 0 | 66 | 0 | 34 | 0 | 100 | 79.52 | 100
Construcción ARS Sureste Metropolitana | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Pintura Edificio Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 16 | 17 | 17 | 0 | 37.5 | 0 | 62.5 | 0 | 56.82 | 45.18 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Remodelacion ARS Acosta | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 47.5 | 48% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 37.5 | 0 | 10 | 0 | 75 | 50 | 47.5
Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Remodelación bodegas del CAD | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 30 | 30% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 50 | 33.33 | 30
Remodelación Sede Regional Brunca | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 37.5 | 38% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5
Techo Edificio Sur | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 31 | 31% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 60 | 40 | 31
Teletrabajo Institucional | 0 | 0 | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 6 | 30 | 24 | 80% | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2022
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2022
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | Ejecucion | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10
| Licitacion y Terminos de Referencia | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 75 | 75 | 100
Construcción ARS Aserri | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 15 | 15 | 15
Construcción ARS La Cruz | Ejecucion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 10 | 10 | 23
Construcción ARS Montes de Oro | Ejecucion |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15
| Licitación | X | X | X | X | [8 empty] | 0 | 98 | 98 | 100
Construcción ARS Oreamuno | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Construcción ARS Paraíso | Diseño y Términos de Referencia | X | X | X | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Licitacion |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 85
Construcción ARS Pococí | Ejecucion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10
Construcción ARS San Ramon | Diseño | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5
| Prefactibilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 66 | 66 | 100
Construcción ARS Siquirres | Diseño | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Licitación |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 100
Construcción ARS Sureste Metropolitana | Operación y Mantenimiento | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Pintura Edificio Nivel Central | Diseño | X | X | X | [9 empty] | 0 | 75 | 75 | 100
| Licitación |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno | Eliminar actividad durante reprogramacion | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) | Desarrollar las revisiones trimestrales de cada uno de los productos incluidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados | Desarrollo de Procedimientos UGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Remodelacion ARS Acosta | Operación y Mantenimiento | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | Diseño | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 75 | 75 | 80
| Licitación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | Operación y Mantenimiento | X | X | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Remodelación bodegas del CAD | Diseño | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 60
| Licitacion | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Remodelación Sede Regional Brunca | Ejecucion | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Licitacion | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 75
Techo Edificio Sur | Diseño | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 60 | 60 | 62
| Licitacion | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Teletrabajo Institucional | Desarrollo de actividades como diseño, revisión de ofertas, informes, revisión de submittals, presupuestos y evaluación de proyectos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2022
Versión: | 4
Programa presupuestario: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos, revisados, diseñados y ajustados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Institucional | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional ( iPsum Plan) |  | Posible falla informática en los sistemas | 10 | No |  |  |  | Institucional | Informar a los encargados del control del Programa, acerca de las fallas encontradas. | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 1 | No |  |  |  | Institucional | Eliminar Actividad | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Institucional | Mediante el seguimiento del avance de las actividades asignadas por medio de los informes semanales; y una herramienta que permita llevar control del avance para ser revisado contra los resultados obtenidos. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0% | El proyecto pasa a la etapa de ejecución, iniciando construcción el 22 de diciembre.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Área Rectora de Salud de Grecia Remodelada | 2557 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Sureste Metropolitana | 1979 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Institucional | Transferir la información de lo que esta sucediendo a la Proveeduría Institucional para que tomen acción con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelacion ARS Acosta | 2611 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Institucional | Transferir la información de lo que esta sucediendo a la Proveeduría Institucional para que tomen acción con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Peninsular (Jicaral) | 2940 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Institucional | Transferir la información de lo que esta sucediendo a la Proveeduría Institucional para que tomen acción con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | Sí |  | Se atraso el proceso de contratación administrativa por recursos de revocatoria y apelación interpuestos al proceso licitatorio. | Si, dado que hubo un atraso de dos meses a lo programado inicialmente. | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Sí Colaboró | 0% | Se brindo soporte en la resolución de dudas técnicas con base en los recursos de revocatoria y apelación.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Sí Colaboró | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación bodegas del CAD | 2423 | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS San Ramon | 2770 | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | Sí |  | Se tuvo que generar un rediseño dado que se ha ejecutado dos procesos licitatorios infructuosos. | Si dado que se esta rediseñando el proyecto. | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Sede Regional Brunca | 2462 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 10 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 303500772-CRISTIAN ALONSO VALVERDE ALPIZAR-036962,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Techo Edificio Sur | 2625 | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Oreamuno |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura Edificio Nivel Central |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Institucional | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0%
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura Edificio Nivel Central |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Institucional | Aceptar las decisiones de los Jerarcas. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 |  | 0%