## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 8 | 3 | 38% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 150
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 21 | 22 | 105% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 22; % Avance relativo Intraanual 1: 366.67
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 850 | 228 | 27% | Programación Intraanual 1: 212; Programación Intraanual 2: 213; Programación Intraanual 3: 213; Programación Intraanual 4: 212; Avance parcial Intraanual 1: 228; % Avance relativo Intraanual 1: 107.55
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2000 | 352 | 18% | Programación Intraanual 1: 500; Programación Intraanual 2: 500; Programación Intraanual 3: 500; Programación Intraanual 4: 500; Avance parcial Intraanual 1: 352; % Avance relativo Intraanual 1: 70.4
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 11 | 55% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 11; % Avance relativo Intraanual 1: 220
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de operativos realizados | Sumativa | Operativos | 0 | 10 | 2 | 20% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 50 | 21 | 42% | Programación Intraanual 1: 12; Programación Intraanual 2: 13; Programación Intraanual 3: 13; Programación Intraanual 4: 12; Avance parcial Intraanual 1: 21; % Avance relativo Intraanual 1: 175
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 70 | 30 | 43% | Programación Intraanual 1: 17; Programación Intraanual 2: 18; Programación Intraanual 3: 18; Programación Intraanual 4: 17; Avance parcial Intraanual 1: 30; % Avance relativo Intraanual 1: 176.47
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 13 | 12 | 92% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 12; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 12; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 600 | 600 | 100% | Programación Intraanual 1: 150; Programación Intraanual 2: 150; Programación Intraanual 3: 150; Programación Intraanual 4: 150; Avance parcial Intraanual 1: 600; % Avance relativo Intraanual 1: 400
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 14400 | 6925 | 48% | Programación Intraanual 1: 3600; Programación Intraanual 2: 3600; Programación Intraanual 3: 3600; Programación Intraanual 4: 3600; Avance parcial Intraanual 1: 6925; % Avance relativo Intraanual 1: 192.36
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 27 | 7 | 26% | Programación Intraanual 1: 7; Programación Intraanual 2: 7; Programación Intraanual 3: 7; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 7; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 7 | 1 | 14% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 50
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 52 | 13 | 25% | Programación Intraanual 1: 13; Programación Intraanual 2: 13; Programación Intraanual 3: 13; Programación Intraanual 4: 13; Avance parcial Intraanual 1: 13; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 24 | 5 | 21% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 83.33
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 250 | 59 | 24% | Programación Intraanual 1: 62; Programación Intraanual 2: 62; Programación Intraanual 3: 63; Programación Intraanual 4: 63; Avance parcial Intraanual 1: 59; % Avance relativo Intraanual 1: 95.16
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 20 | 9 | 45% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 180
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 5 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1500 | 183 | 12% | Programación Intraanual 1: 375; Programación Intraanual 2: 375; Programación Intraanual 3: 375; Programación Intraanual 4: 375; Avance parcial Intraanual 1: 183; % Avance relativo Intraanual 1: 48.8
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 400 | 86 | 22% | Programación Intraanual 1: 100; Programación Intraanual 2: 100; Programación Intraanual 3: 100; Programación Intraanual 4: 100; Avance parcial Intraanual 1: 86; % Avance relativo Intraanual 1: 86
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 9 | 225% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 900
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 5 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 22 | 5 | 23% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 18 | 8 | 44% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 8; % Avance relativo Intraanual 1: 200
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Mantener actualizado el registro de casos de VIH del cantón de Corredores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar campaña de comunicaión a la población en articulación con comisiones locales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Atender las emergencias que se presenten en el cantón de Corredores en coordinación con el CME. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Valorar los posibles albergues del cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Realizar seguimiento a la implementación de acciónen en el tema de trabajo infantil y explotacion sexual comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Promover mediante campaña informativa, los derechos de la población LGTBIQ en los servicios de salud |  |  | X | [9 empty] | 0
| Promover una cultura de no violencia trabajando la equidad de genero dirigido a docentes del MEP |  |  |  | X | [8 empty] | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Mantener operando el Centro de Contacto en Salud Migrante de Paso Canoas | [11 empty] | X | 100
| Realizar Taller en la DARS sobre Derechos de las Personas Migrantes y sobre la Aplicación de las Funciones Rectoras en la Garantía del Derechoa a la Salud de las Personas Migrantes. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar visitas de inspección a la Estación Migratoria del Bicentenario Sur para garanizar el cumplimiento de la normativa sanitaria. | [11 empty] | X | 0
Administración de Recursos Humanos | Programar y Tramitar las Vacaciones de los funcionarios de la DARS Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
| Tramitar las solicitudes de teletrabajo de los funcionarios de acuerdo a la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaborar el ASIS del cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Atención al Cliente | Recibir y tramitar las solicitudes y trámites de los clientes externos e internos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Atención COVID-19 | Abordar oportunamente los casos de COVID 19 en la investigación y aislamiento, junto sus contactos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
Autorizaciones sanitarias temporales | Realizar inspecciones y seguimiento a eventos masivos, turnos ferias y similares que se desarrollan en el cantón de Crredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Recibir, programar, atender y responder las solicitudes planteadas ante la DARS de acuerdo a las normas vigentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Bienes y Servicios gestionados | Elaborar la programación de Cuadro Básico y Específico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar inventario de unidad organizativa de Bienes Institucionales y verificar que todo esté incluido en SIBINET | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0
Brotes atendidos según evento. | Atender oportunamente los brotes según evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Recibir las solicitudes de inhabitabilidad de NR, NL y realizar programación de las inspecciones a las edificaciones, solicitando apoyo regional cuando sea necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
Decomisos realizados | Realizar operativos en establecimientos donde se comercialice productos de interes sanitario, alertas sanitarias y productos sujetos a control por normativa especifica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
Denuncias atendidas. | Realizar las inpecciones necesarias en atención de denuncias presentadas en la DARS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42
| Recibir, tramitar y responder las denuncias y alertas sanitarias de los clientes externos e internos presenatdas en la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42
Desarrollo del Recurso Humano | Realizar el proceso de EDD | [7 empty] | X |  |  |  |  | 92
| Realizar Proceso de Inducción a fuuncionarios de Primer Ingreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Aplicar, de acuerdo a las indicaciones de Nivel Central, el diagnóstico de Salud Mental del cantón de Corredores | [11 empty] | X | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Capacitacion de colaboradores voluntarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Distribucion de mosquiteros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| encuesta larval de anopheles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Estartificar el riesgo entomológico por mosquito aedes mediante encuestas y mapeo de riesgo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar fumigaciones para el control del mosquito aedes en el cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visitas de inspección para la identificación y eliminación de criaderos del mosquito aedes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| rociado de viviendas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| supervision de procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Toma de prueba de DX rapida y gota gruesa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Dar acompañamiento a 2 comunidades en el desarrollo de los planes de PBAE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Desarrollo del plan de la RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Taller de Revisión del Plan de Acción |  | X | [10 empty] | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Actualizar semanalmente los consolidados de reporte de Boletas de Notificación Obligatoria y reportar a nivel regional de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Atender alertas y casos de Malaria según la Iniciativa Regional para la eliminación de la Malaria. (IREM) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Gerencia Institucional | Asistir a los CGL y dar seguimiento a los acuerdos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
| Programar y realizar los CGARS y dar seguimiento a los acuerdos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
| Programar y realizar reuniones interprocesos SS-RS-ELAC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
Gestión Archivística | Actualizar la Tabla de Plazos de la DARS de Corredores |  | X | [10 empty] | 0
| Coordinar capacitación para los diferentes procesos de la DARS para que implementen adecuadamente sus archivos de gestión. |  |  | X | [9 empty] | 0
| Habilitar el Archivo de Gestión de la DARS de Corredores | X | [11 empty] | 0
Habilitación de servicios de salud | Realizar visitas de inspección de establecimientos de salud de Cantón de Corredres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Resolver las solicitudes de habilitación de Servicios de Salud que se presenten en la DARSCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Participar en la capacitación sobre la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificar el cumplimiento de la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Atender las solicitudes de habilitación de CAI que se presenten en la DARSCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | Realizar inspecciones sanitarias a establecimiento comerciales industriales y de serviicios del cantón de Corredores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
| Recibir y tramitar las solicititudes y trámites de Permisos Sanitarios de Funcionamiento que ingresen en fisico y en digital a la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Participación en la elaboración y cumplimiento del plan de trabajo de la comisión de salud escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | RealizarTaller de Autoevaluación de Control Interno de la DARS Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Participar en la elaboración y ejecución y seguimiento del plan de trabajo para la implementación del PENSPA (2020-2030) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Coordinar la realización y ejecución de un plan de trabajo de la COLEAMMI | X | [11 empty] | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Dar seguimiento al plan de trabajo de la COLEAMMI (mortalidad materna) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar seguimiento a la actualizacion del PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Operativo Institucional. | Realizar el proceso de planeamiento e inclusión en los sistemas informáticos del POI 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar seguimiento trimestral al programa IPSUM PLAN, haciendo uso de la herramienta Planner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recibir, programar, atender las denuncias por ruido planteadas ante la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
| Remitir oportunamente los Planes de confinamiento sónico presentados por administrados ante la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Participar en las reuniones de Red Contra la Violencia Intrafamiliar y en la ejecución del plan de la Red en cumplimiento del PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaborar, ejecutar y dar seguimiento del plan de trabajo para la implementación de la PIEG (2019-2022) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Informe de coberturas extremas con plan de mejoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Monitoreo de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Elaborar, ejecutar y dar seguimiento del plan de trabajo del Programa Control de Tabaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Visado en APC e inspeccion de visado de proyectos constructivos y solicitar apoyo regional en caso de que se amerite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Recursos Financieros gestionados | Ejecutar de manera eficiente y oportuna el Fondo Reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar el control y ejecución de presupuestos (viáticos, combustible, tiempo extraordinario) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actulización del Plan de Contigencia de Reglamento Sanitario Internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Atención de ESPII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Recibir, analizar y resolver los reportes operacionales de calderas y aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Recibir y tramitar solicitudes de visto bueno de las actividades nuevas que lo requieren y solicitar apoyo regional en caso de requerirlo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de taller dirigido al ARSCO sobre el abordaje de la tematica garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una revisión de la normativa actual, mantener el registro de actividades nuevas que requieran Visto Bueno de Ubicación en Atención al Cliente para informar al administrado | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar en consejo de gestion local taller sobre trabajo infantil y explotacion sexual comercial | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un taller con responsables técnicos de presentación de reportes operacionales, donde se incorpore la revisión de reportes, normativa y aspectos | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Formular e implementar un Plan de Contingencia para los días en que se presenten caídas del servicio de internet o fallos en los sistemas de información existentes. | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar un refrescamiento en el tema de gestión de archivos y el manejo de Tabal de Plazos. | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Indicar en el correo de remisión de los planes de confinamiento, la fecha de vencimiento del trámite para que la DR esté informada | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimiento a oficio MS-DRRSBRU-ARSCO-0232-2022 dirigido a la Alcaldia y Concejo municipal solicitando la actualizacion del Plan Municipal en Gestion de Residuos sólidos del Canton de Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo de nivel regional / central, cuando se requiera un resultado de autopsia por causa de mortalidad materna. | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante nivel regional, el traslado de políticas y lineamientos sobre la norma de salud sexual y reproductiva | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476,701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | No Aplica | 0% | se enviara el oficio en el III triumestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad e incluirlas en el Planner. | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar la BD de denuncias de la DARS de Corredores para brindar adecuado seguimiento a las solicitudes de inhabitabilidad que se reciben en la DARS de Corredores. | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Programar en el calendario de inspecciones, visitas a los proyectos constructivos | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un análsis de necesidades de RRHH y solicitar las plazas necesarias. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Actualizar el registro de proveedores de la DARS, haciendo uso de proveedores de otros cantones en caso necesario y contemplando las principales necesidades de la UO. | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de oficio a los actores sociales involucrados con la reprogramación de fechas de convocatori | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten. | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 0 | No |  |  |  | Mitigar | En conjunto con la Municiplaidad plan de divulgacion de las nuevas normas a los actores involucrados. | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Implementar la programación en el programa Calendar del Office 365 y brindar adecuado seguimiento al cumplimiento de las visitas programadas. | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Proponer mejoras a los sistemas de información que ha promovido la institución para el reporte de las situaciones de riesgo. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS y entes privados con actualizaciones de la normativa vigente. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Monitorizar el cumplimiento de metas mediante el informe de gestión y solicitar apoyo de ser necesario | 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS y entes privados con recordatorio de notificación al MS de los Reportes de Notificación Obligatoria | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar oficio a las diferentes intituciones recordandoles el compromiso para el desarrollo de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar recordatorio a entes notificadores sobre importancia de notificación oportuna y de calidad de datos (información mínima requerida) | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una actualización de los lineamientos estrégicos para el año 2023 y comunicarlo a los funcionarios. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar o adquirir los Tonner para las impresoras donadas por la OPS | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | solicitar utilizar equipo de computo portatil en caso de fallo del equipo de oficina | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar oficio para la solicitud de especificaciones e indicaciones técnicas respecto a la elaboración del Diagnóstico en Salud Mental | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir a los administrados la Reglamentación vigente para que realicen los trámites apegados a la legislación actual. | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar mediante oficio a nivel Regional, aclarar dudas con el tema de habilitación CAI a partir de entrada en vigencia del Reglamento actual | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de oficio a los actores sociales involucrados con la programación de fechas de convocatoria a reuniones del equipo de RSI. | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial pérdida de información Institucional | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar outlook desktop para mantener respaldo de la información clave de la DARS de Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar una programación de recursos financieros para atender las necesidades reales del ARS | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar oficio recordatorio de la aplicación y cumplimiento del marco normativo respecto al tema de participación en la ILAIS | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de apoyo político | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a ONG´s y Agencias de Naciones Unidas para tener recursos que no están siendo dotados por la institucionalidad | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS con programación de las actividades para el año 2023 según el plan de trabajo de la comisión | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir las necesidades decapacipación de la UO a nuestros niveles superiores. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar oficio,bitacora de recordatorio de tareas pendientes a las instituciones que presenten rezagos en el cumplimiento del plan. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Remitir formalmente las actividades programadas para cada proceso para el cumplimiento del PENSPA e incluirlas en el Planner. | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una revisión mensual de las bases de datos y reportar a la dirección los hallazgos. | 603230915-JOSUE ROBERTO ALVAREZ VILLEGAS-002189 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar oficio a las instituciones que conforman la Red Local sobre la importancia de su participación para el complimiento del PLANOVI | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | No Aplica | 0%