## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 1 | 14% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 3 | 50% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 400 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 200; Programación Intraanual 4: 200; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 2 | 20% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 800 | 200 | 25% | Programación Intraanual 1: 200; Programación Intraanual 2: 200; Programación Intraanual 3: 200; Programación Intraanual 4: 200; Avance parcial Intraanual 1: 200; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 480 | 120 | 25% | Programación Intraanual 1: 120; Programación Intraanual 2: 120; Programación Intraanual 3: 120; Programación Intraanual 4: 120; Avance parcial Intraanual 1: 120; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 660 | 25 | 4% | Programación Intraanual 1: 165; Programación Intraanual 2: 165; Programación Intraanual 3: 165; Programación Intraanual 4: 165; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 15.15
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 20 | 5 | 25% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 100; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 200 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 50; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 9600 | 2400 | 25% | Programación Intraanual 1: 2400; Programación Intraanual 2: 2400; Programación Intraanual 3: 2400; Programación Intraanual 4: 2400; Avance parcial Intraanual 1: 2400; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 50000 | 12500 | 25% | Programación Intraanual 1: 12500; Programación Intraanual 2: 12500; Programación Intraanual 3: 12500; Programación Intraanual 4: 12500; Avance parcial Intraanual 1: 12500; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 800 | 200 | 25% | Programación Intraanual 1: 200; Programación Intraanual 2: 200; Programación Intraanual 3: 200; Programación Intraanual 4: 200; Avance parcial Intraanual 1: 200; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 14 | 4 | 29% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 13 | 25% | Programación Intraanual 1: 13; Programación Intraanual 2: 13; Programación Intraanual 3: 13; Programación Intraanual 4: 13; Avance parcial Intraanual 1: 13; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 16 | 4 | 25% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 120 | 25 | 21% | Programación Intraanual 1: 30; Programación Intraanual 2: 30; Programación Intraanual 3: 30; Programación Intraanual 4: 30; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 83.33
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 74 | 1 | 1% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 32; Programación Intraanual 4: 41; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 5 | 50% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 35 | 25% | Programación Intraanual 1: 35; Programación Intraanual 2: 35; Programación Intraanual 3: 35; Programación Intraanual 4: 35; Avance parcial Intraanual 1: 35; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 2 | 20% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 40
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 2 | 22% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 2 | 22% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 5 | 125% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 500
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 4 | 33% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 1 | 17% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 2 | 22% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 15 | 3 | 20% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1000 | 250 | 25% | Programación Intraanual 1: 250; Programación Intraanual 2: 250; Programación Intraanual 3: 250; Programación Intraanual 4: 250; Avance parcial Intraanual 1: 250; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 36 | 9 | 25% | Programación Intraanual 1: 9; Programación Intraanual 2: 9; Programación Intraanual 3: 9; Programación Intraanual 4: 9; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 2 | 50% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 2 | 50% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Divulgar en espacios interinstitucionales el material alusivo al tema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de emergencias y desastres que se presenten en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Divulgación de las medidas para la prevención y control de enfermedades a grupos poblacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y envío de los informes semestrales a nivel regional de trata de personas, trabajo infantil y ESC con denuncia reportadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
| Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente, aprovechando los espacios de coordinación interinstitucional en los que se participa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación de las reuniones interinstitucionales del Subsistema Local de Protección, en donde se abordan las situaciones violatorias y se articula actividades para los derechos de las PME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Aprovechar los espacios de partipación interinstitucional para divulgación de material de los derechos de la población LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaborar y remitir informe anual de actividades a nivel regional sobre acciones rectora en salud de la poblacion LGTBIQ | [9 empty] | X | X | X | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Elaborar y remitir el informe anual de las acciones rectoras en salud de las personas migrantes |  | X | [10 empty] | 100
| Inspecciones sanitarias a los albergues de las fincas cafetaleras | [7 empty] | X | X | X | X |  | 0
Administración de Recursos Humanos | Ejecución a nivel local sobre la gestión de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento de las actividades del plan de mejoramiento del clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Participación en reuniones de lineamientos para cumplimiento y entrega del ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención al Cliente | Elaboracion de informes de la gestion en atencion al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepción de la documentación del cliente, para ingresarla al sistema una vez que este habilitada nuevamente, en caso de algún fallo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Recepcion de solicitudes y tramite en tiempo legal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepcion de solicitudes y tramites de los clientes para ingresarlos al sistema e informarles sobre el procedimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Acciones de contención en la atención de la COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución de inspecciones para velar por el cumplimiento de los protocolos vigentes ante la Covid 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
| Llevar un registro de los datos en base Excel y emisión de órdenes sanitarias manualmente mientras corrigen el error en el sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Recepción y elaboración de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Bienes y Servicios gestionados | Programación de Cuadro Básico y Cuadro Específico una vez al año. | [11 empty] | X | 0
| Programación de las solicitudes de Cuadro básico una por semestre. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0
Brotes atendidos según evento. | Investigación y abordaje de campo sobre brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Solicitud de apoyo al nivel regional de las declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
Decomisos realizados | Ejecutar decomisos de productos de interés sanitario que incumplan con la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programación de actividades para cumplir con la meta propuesta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Denuncias atendidas. | Inspección para atención de las denuncias presentadas en el plazo de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programación y reprogramación en la agenda de las visitas para atención de las denuncias recibidas, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepción de la documentación del cliente, para ingresarla al sistema una vez que este habilitada nuevamente, en caso de algún fallo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Recepción y registro de las denuncias en la base que corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Desarrollo de actividades de inducción a funcionarios (a) de nuevo ingreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación aplicado a los funcioanrios (a) del ARS Coto Brus | X | X | X | [9 empty] | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Participación en las actividades para el diagnóstico de salud mental conducido por la secretaria de salud mental | [9 empty] | X | X | X | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Eliminación de criaderos en las visitas de inspecciones realizadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Fumigación para control de vectores, segun casos reportados a nivel de cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Inpecciónes de lotes baldíos en áreas prioritarias por parte de Manejo Integral de Vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visitas domiciliares en áreas prioritarias por parte de Manejo Integral de Vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Gestionar con las jefaturas y la Dirección Regional de existir cambio de prioridades, para asegurar la participación de las instituciones en la comisión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Promoción de la articulación interinstitucional de la red cantonal de actividad fisica y salud |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Efectuar análisis de la cobertura de vacunación con la finalidad de determinar estrategias de captación y coberturas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Monitoreo de las enfermedades de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Velar por el cumplimiento de la normativa del PAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Participar en las supervisiones realizadas por la Dirección Regional y Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar Consejos de Gestión de ARS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gestión Archivística | Brindar seguimiento a los expedientes que se encuentren fuera del área de archivo activo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaborar informes mensuales de los expedientes que se encuentran fuera del área de archivo, al ser solicitados por regulación o servicios de salud y otros procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de habilitación a establecimientos de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visita de inspección para velar por el cumplimiento de la normativa vigente para el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Búsqueda y control vectorial de malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visita a fincas cafetaleras en búsqueda personas sintomáticos de malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Participar en la capacitación sobre la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificar el cumplimiento de la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Ejecución de inspecciones para velar por el cumplimiento de la normativa vigente | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Otorgamiento de permisos de habilitación a los centros CAI, personas menores de 12 años | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | Inspecciones de control a establecimientos con PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento según solicitud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Utilización de correo electrónico para el trámite de los PSF, sin tener que desplazarse a las instalaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Elaboracion y envio de informes semestrales de la COLSE. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
| Elaboracion y seguimiento del plan anual cantonal de la COLSE |  | X | X | X | [8 empty] | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Participación autoevaluación de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del plan de trabajo local de la ILAIS |  | X | X | [9 empty] | 100
| Seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo Local de ILAIS. Decreto Ejecutivo No. 40881-S, abordaje integral del comportamiento suicida y oficio de solicitud a las instituciones en caso de que exista ausencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Al menos tres instacias activas con el desarrollo de plan de trabajo que integre acciones con la poblacion adolescente; ILAIS, la RED VIF y COLSE | [9 empty] | X | X | X | 0
| Elaboración y envió de los informes anuales sobre el cumplimiento de indicadores del codigo de niñez y adolescencia asi como Reporte de seguimiento implementacion PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100
| Fomento de factores protectores en población adolescente mediante articulación interinstitucional, mediante el proyecto respuesta global y marco de recuperación de E.E.U.U ante el Covid-19 de la OPS. | [5 empty] | X | [6 empty] | 100
| Gestionar con la jefatura y la Dirección Regional para asegurar la participación de las instituciones en caso de poca o nula participación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Coordinación y ejecución de las actividades del plan de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Coordinación y ejecución de las actividades del plan de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Informes trimestrales GIRS y llenado de cuestionario de forma semestral |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en reuniones interinstitucionales de la Comisión Municipal de Ambiente |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Promover la inscripción de al menos 2 comunidades y el ARS en el programa Bandera Azul Ecológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Operativo Institucional. | Elaboración y seguimiento trimestal de la programación en el IPSUM Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Seguimiento mediante oficio a la Dirección Regional de la gestión realizada | [9 empty] | X | X | X | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaborar y remitir a nivel regional los informes semestrales de las acciones de la RED VIF | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Gestionar con las jefaturas y la Dirección Regional para asegurar la participación de las instituciones que les corresponde la implementación de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Participación en la RED local de prevención y atención de la violencia intra familiar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar y remitir informe anual a nivel regional | X | X | X | [9 empty] | 0
| Realizar visitas a los establecimientos de salud para aplicación de instrumento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención y seguimiento a las denuncias presentadas en relación a la ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Ejecución de inspecciones para velar por el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Aprobación de proyectos constructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Gestionar ante la Dirección Regional el mantenimiento oportuno de los equipos en caso de ser necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Revisión de proyectos constructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Recursos Financieros gestionados | Liquidación mensual de Viáticos, Tiempo Extraordinario y Combustible. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programación y distribución del Fondo Reembolsable del Área Rectora según necesidades. | [11 empty] | X | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Atención y notificación de un ESPII | [9 empty] | X | X | X | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Análisis de los reportes operacionales recibidos y emisión de orden sanitaria cuando corresponda | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Gestión y seguimiento de los reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
| Manejo de sistema SIROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Inspecciones y resoluciones de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepción y programación en la agenda de inspecciones en atención al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar capacitación técnica en las acciones rectoras y la normativa vigente en tema de VIH - Sida | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar según la priorización de cada caso con el fin de cumplir en el tiempo establecido | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante instancias superiores el apoyo de otras ARS para el cumplimiento de las activdades, según necesidad | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Inspecciones a los entes generadores sujetos a la presentación de reportes operacionales | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Programar inspecciones de acuerdo a la clasificación de riesgo de cada actividad | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a la Jefatura y otros procesos para mantener el seguimiento al área de archivo activo, en caso de faltante de talento humano | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento a los actos administrativos emitidos en materia de ruido | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Establecimiento de estrategias para la divulgación y cumplimiento del PMGIRS por parte de la Comisión Municipal de Ambiente | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLEAMMI | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante el nivel regional, el envío de políticas y lineamientos sobre la norma de salud sexual y reproductiva | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades por parte del personal de Regulación de la Salud, inspecciones y fiscalización en las vistas que se realizan para el cumplimiento de la ley y desarrollo de operativos intrainstitucionales para verificación de la ley | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la jefatura y Dirección Regional de forma oportuna la colaboración cuando corresponda | 603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Mitigar |  | 603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial pérdida de información Institucional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar en el uso del recurso financiero y gestionar el recurso faltante por medio de la Dirección Regional | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial pérdida de información Institucional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Uso adecuado de los sistemas Tecnológicos | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de recursos financiero a entes superiores, según necesidad | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Facilitar espacios de análisis de la metodología para la elaboración del ASIS | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación en comisiones sobre la importancia del reporte oportuno de los eventos de notificación obligatoria | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Información oportuna al administrado | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de las actividades para cumplir con los plazas establecidos, según prioridad | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No |  |  |  | Mitigar |  | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar |  | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional presupuesto extraordinario y priorizar el uso de este recurso | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Verificar información a través de la CILOVIS y mantener una comunicación fluida | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente, aprovechando los espacios de coordinación interinstitucional en los que se participa, en caso de ser necesario | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación por los medios oficiales e internos de la información que ingresa a la unidad organizativa atinente a los diferentes proceso | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Dirección Regional en caso de presentarse fallo en el sistema | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Ingreso de datos de respaldo en documento Excel mientras se soluciona el problema técnico con el sistema | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de las directrices para la reprogramación del diagnóstico en caso de incumplimiento de la programación establecida | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Recargo de funciones en otros proceso | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores, según necesidad institucional | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener un respaldo de los datos en excel con la finalidad de almacenar, hasta que se solucione la situación que afecta el sistema operativo institucional | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de las actividades establecidas en el plan de mejora para el control interno | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Uso adecuado de los recursos institucionales | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante el nivel superiores apoyo en las actividades establecidas | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo Regional para realizar vistas técnicas | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLEAMMI | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Planteamiento de las necesidades de capacitación a funcionarios, para remitir a nivel superior | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización y concientización a los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLSE | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de las actividades propuestas | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Sí Colaboró | 25%