## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Osa
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 3 | 20% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 3 | 300% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 14 | 2 | 14% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 1 | 10% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 128 | 34 | 27% | Programación Intraanual 1: 34; Programación Intraanual 2: 34; Programación Intraanual 3: 30; Programación Intraanual 4: 30; Avance parcial Intraanual 1: 34; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1300 | 325 | 25% | Programación Intraanual 1: 325; Programación Intraanual 2: 325; Programación Intraanual 3: 325; Programación Intraanual 4: 325; Avance parcial Intraanual 1: 325; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4000 | 1511 | 38% | Programación Intraanual 1: 1000; Programación Intraanual 2: 1000; Programación Intraanual 3: 1000; Programación Intraanual 4: 1000; Avance parcial Intraanual 1: 1511; % Avance relativo Intraanual 1: 151.1
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 6 | 150% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 600
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 6 | 150% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 600
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 15 | 25% | Programación Intraanual 1: 15; Programación Intraanual 2: 15; Programación Intraanual 3: 15; Programación Intraanual 4: 15; Avance parcial Intraanual 1: 15; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 2 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 60 | 21 | 35% | Programación Intraanual 1: 15; Programación Intraanual 2: 15; Programación Intraanual 3: 15; Programación Intraanual 4: 15; Avance parcial Intraanual 1: 21; % Avance relativo Intraanual 1: 140
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2577 | 526 | 20% | Programación Intraanual 1: 639; Programación Intraanual 2: 662; Programación Intraanual 3: 637; Programación Intraanual 4: 639; Avance parcial Intraanual 1: 526; % Avance relativo Intraanual 1: 82.32
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 5200 | 195 | 4% | Programación Intraanual 1: 1300; Programación Intraanual 2: 1300; Programación Intraanual 3: 1300; Programación Intraanual 4: 1300; Avance parcial Intraanual 1: 195; % Avance relativo Intraanual 1: 15
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 15400 | 3447 | 22% | Programación Intraanual 1: 3850; Programación Intraanual 2: 3850; Programación Intraanual 3: 3850; Programación Intraanual 4: 3850; Avance parcial Intraanual 1: 3447; % Avance relativo Intraanual 1: 89.53
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 100000 | 24098 | 24% | Programación Intraanual 1: 25000; Programación Intraanual 2: 25000; Programación Intraanual 3: 25000; Programación Intraanual 4: 25000; Avance parcial Intraanual 1: 24098; % Avance relativo Intraanual 1: 96.39
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1000 | 286 | 29% | Programación Intraanual 1: 250; Programación Intraanual 2: 250; Programación Intraanual 3: 250; Programación Intraanual 4: 250; Avance parcial Intraanual 1: 286; % Avance relativo Intraanual 1: 114.4
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 23 | 5 | 22% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 6000 | 1708 | 28% | Programación Intraanual 1: 1500; Programación Intraanual 2: 1500; Programación Intraanual 3: 1500; Programación Intraanual 4: 1500; Avance parcial Intraanual 1: 1708; % Avance relativo Intraanual 1: 113.87
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 22 | 5 | 23% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 125
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1300 | 325 | 25% | Programación Intraanual 1: 325; Programación Intraanual 2: 325; Programación Intraanual 3: 325; Programación Intraanual 4: 325; Avance parcial Intraanual 1: 325; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 10 | 50% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 10; % Avance relativo Intraanual 1: 200
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 70 | 50 | 71% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 24; Programación Intraanual 3: 20; Programación Intraanual 4: 20; Avance parcial Intraanual 1: 50; % Avance relativo Intraanual 1: 833.33
Iniciativa Regional para la iliminación de la Malaria IREM | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 286 | 30 | 10% | Programación Intraanual 1: 71; Programación Intraanual 2: 71; Programación Intraanual 3: 73; Programación Intraanual 4: 71; Avance parcial Intraanual 1: 30; % Avance relativo Intraanual 1: 42.25
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 2 | 5 | 250% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 3 | 19% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 6 | 15% | Programación Intraanual 1: 10; Programación Intraanual 2: 10; Programación Intraanual 3: 10; Programación Intraanual 4: 10; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 60
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 800 | 183 | 23% | Programación Intraanual 1: 200; Programación Intraanual 2: 200; Programación Intraanual 3: 200; Programación Intraanual 4: 200; Avance parcial Intraanual 1: 183; % Avance relativo Intraanual 1: 91.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 1 | 1% | Programación Intraanual 1: 20; Programación Intraanual 2: 20; Programación Intraanual 3: 20; Programación Intraanual 4: 20; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 160 | 56 | 35% | Programación Intraanual 1: 40; Programación Intraanual 2: 40; Programación Intraanual 3: 40; Programación Intraanual 4: 40; Avance parcial Intraanual 1: 56; % Avance relativo Intraanual 1: 140
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 25 | 5 | 20% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 7; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 7; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 1 | 13% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 2 | 20% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 29 | 8 | 28% | Programación Intraanual 1: 7; Programación Intraanual 2: 7; Programación Intraanual 3: 8; Programación Intraanual 4: 7; Avance parcial Intraanual 1: 8; % Avance relativo Intraanual 1: 114.29
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 27 | 8 | 30% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 7; Programación Intraanual 3: 7; Programación Intraanual 4: 7; Avance parcial Intraanual 1: 8; % Avance relativo Intraanual 1: 133.33
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 1 | 14% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 96 | 22 | 23% | Programación Intraanual 1: 24; Programación Intraanual 2: 24; Programación Intraanual 3: 24; Programación Intraanual 4: 24; Avance parcial Intraanual 1: 22; % Avance relativo Intraanual 1: 91.67
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 16 | 5 | 31% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 8; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 8; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 16 | 11 | 69% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 8; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 8; Avance parcial Intraanual 1: 11; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Osa
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Desarrollar acciones por funciones Rectoras en materia de VIH y Sida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar informes semestrales sobre acciones rectoras en materia VIH y Sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Alertas recibidas socializadas a los puntos de enlace. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración de informes para la toma de decisiones según normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| socializar informes según normativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Socializar la información epidemiologia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Participar Activamente el el Subsistema de Protección a la Niñez y Adolescencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Elaborar plan de acción por funciones rectoras para la garantia de los derechos LGTBIQ |  |  | X | [9 empty] | 0
| Realizar Informes Semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento a la Actividades del Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Evaluar el cumplimiento de las normas para la atención integral en Servicios de salud que se encuentran en rutas migratorias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Solicitar información del total de atenciones en salud a migrantes que se realicen en Centros médicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Administración de Recursos Humanos | Desarrollo y seguimiento a las actividades del Programa de Inducción al Funcionario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar la gestión local en materia de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaborar Análisis de la Situación en Salud local (ASIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Socializar informe del ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Atención al Cliente | Elaboración de la plantilla para la implementación del Plan de Mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Implementación de protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepción y Registro de tramites y denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Atención de incidentes notificados mediantes las lineas de emergencia 9-1-1/LAC 13-22 relacionados con la alerta sanitaria COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Atención de las denuncias por incumplimiento de la OS de aislamiento relacionas la alerta sanitaria COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Emitir acto administrativos de aislamiento según normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a denuncias sanitarias Realizar informes de las inpeciones sanitarias relacionadas con alerta COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Resolver tramites de solicitud para otorgamiento de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | supervisar al personal de seguridad y limpieza. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Brotes atendidos según evento. | Identificar brotes para la toma de decisiones según normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Realizar valoraciones de establecimientos para valorar la inhabitabilidad y apoyo del nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Decomisos realizados | Realizar operativos para verificacion de productos de interes sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Denuncias atendidas. | Elaboración de informes de atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visitas de inspección para la atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepción y registro de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento de denuncias sanitarias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
Desarrollo del Recurso Humano | Elaborar un plan de capacitación y formación del recurso humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar diagnostico de necesidades de capacitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Desarrollo de acciones para realizar eldiagnostico situacional sobre Salud Mental en el Nivel. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigación (termonebulización y LECO). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
| inspección de criaderos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
| Inspección de Lotes Baldios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29
| Visita domiciliar para el control de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones para la impementacion y desarrollo del plan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestión para la estructuración y funcionamiento de la RECAFIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis del la información de eventos de salud con abordaje integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sistematización de la información local socilizar la normativa de resgistros de eventos en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Socilizar periodicamente la información estadistica y epidemiológica los eventos de salud más relevantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Coordinación de los equipos de trabajo para asegurar el trabajo articulado entre los procesos del ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Instaurar y coordinar las Salas de Situación de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Gestión Archivística | Desarrollar actividades en la Gestión archivistica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de Habilitaciones a Establecimientos de Salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realización de Informes de la Gestión de Control Sanitario de los Servicios de Salud Públicos y Privados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Velar por el cumplimientos de la normativa vigente para el funcionamiento de los Servicios de Salud Públicos y Privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Iniciativa Regional para la iliminación de la Malaria IREM | Capacitación en la toma de muestras rapidas a colaboradores voluntarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Distribución de Mosquiteros impregnados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar Encuestas larvales y de adultos del mosquito anopheles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
| Rociado intradomiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
| Supervisión directrices abordaje de malaria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Toma de prueba rapida de malaria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Participar en la capacitación sobre la norma en Salud Sexual y Reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| verificar el cumplimiento de la norma sobre salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Inpección tecnica para verificar el cumplimientop de la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Coordinar y Gestionar la COLSE. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaborar informe anual de seguimiento a la implementación del plan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Estructurar y elaborar plan integral de Obesidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a la implementación del Plan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración e implementación de los planes de mejora segun resultados de la autoevaluación de CI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Socializar el seguimiento del plan de mejora en el Consejo de Área. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaborar informes trimestrales de las actividades de la RECAFIS/ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Gestionar y coordinar activamente en las Reuniones mensuales de las ILAIS/RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Desarrollo de iniciativas en el contexto del PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración de Informes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementación de instancias para la atención integral al adolescente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Participar en reuniones del Sub Sistema de Protección a la Niñez y Adolescencia, Desarrollar acciones para la implementación del Plan local del subsistema de Protección de la de Niñez y Adolescencia alineado con el PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Coordinar y Gestionar la COLEAMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Estructurar y elaborar el plan anual de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a las actividades del Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Coordinar y Gestionar la CHEAMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Estructurar y elaborar el plan anual de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar Informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a las actividades del Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaborar informes trimestrales de Gestion de los residuos sólidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Evaluar y Validar el PMGIRL | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Gestionar ante el gobierno local la continuidad en implementación del PMGIRL |  | X | [10 empty] | 25
| Participar activamente en los procesos de implementación del PMGIRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento a la implementación del PMGIRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Operativo Institucional. | Elaborar plan Operativo Institucional 2024 | [10 empty] | X |  | 0
| Registrar en el Sistema Ipsum el seguimiento en la implementación del POI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revision de los planes de confinamientos de ruidos recibido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Establecer procesos de de divulgación y sensibilización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar acciones para la implementación del plan de la Red VIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar dos Informes semestrales de las actividades ejecutadas en la Red VIF. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes trimestrales del PAI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar Monitoreos trimestrales de Cobertura de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas a establecimientos de Salud en Verificación de la cadena de Frio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Elaboración de informes de atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar visitas de inspección para la atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Recepción y registro de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento de denuncias sanitarias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Consulta del sistema APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Revisión y elaboración de observaciones (en caso necesario) a los planos constructivos menores a 300 metros cuadrados que aparezcan el área de atracción. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Gestión de programación y ejecución de bienes y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
| Gestión de Programación y Ejecución Presupuestaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Atención de alertas posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Notificación de Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Otorgar certificados de calidad de agua según reportes operacionesl recibidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepcion y traslado de planes de confinamiento al nivel regional para su valoracion. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Revision de los reporte operacionales recibidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Elaboracion de resolucion de visto bueno de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Recepción de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Valoraciones de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección del +Area y del nivel Regional, mantener el personal de Planificacion disponible para no dificultar el desarrollo de las actividades en tema LGTBI. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Estructurar y establecer canales de comunicación adecuados para el flujo de información. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer canales de comunicación tomando en cuenta los niveles gerarquicos correspondientes | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Estructurar y establecer canales de comunicación adecuados para el flujo de información. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de proyectos constructivos | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la gestión de reportes operacionales | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la atención de trámite de PSF. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Respaldo de la documenta física e informática a travez de mecanismos seguridad aprobados por la institución. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328,603960207-BLANCA YENDRI MEDRANO VEGA-057945,701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de revisión de planes de confinamiento de ruido | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar reuniones mensuales, para un adecuado abordaje y coordinación de actividades y de esta forma poder organizar a HTCC, ASO y MS para el cumplimiento de visitas y análisis de información en cada caso. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la Salud (salutogénicos y patognico)¨con el fin de proteger la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de población y el ambiente Humano. | Iniciativa Regional para la iliminación de la Malaria IREM |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud referentes a la iliminación de la Malaria IREM. | 110310129-OMAR ANTONIO MURILLO BOLAÑOS-000541 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante el nivel regional el envío de las directrices y lineamientos sobre la norma | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de proyectos constructivos | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuciones temporales de funciones y solicitudes de apoyo temporal con personal a la Dirección Regional | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Ampliar oferencia de proveedores tanto a nivel local como regional. | 701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de los eventos | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del Diagnóstivosituacional de Salud Mental que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las acciones, deacuerdo al mayor riesgo sanitario. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de los eventos | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud referentes al control de enfermedades provocadas´por vectores. | 110310129-OMAR ANTONIO MURILLO BOLAÑOS-000541,603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 107210635-IRIS MARLENE DE LOS ANGELES SALAS GUZMAN-037238 | No Colaboró | 5%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la actividades de servicios de salud según relevancia sanitaria | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | Sí Colaboró | 15%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la actividades de dirección y conducción según relevancia sanitaria | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | Sí Colaboró | 25% | Las actividades de vigilancia del COVID 19 se mantienen de forma continua.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar la sustitución de los equipos informáticos de Atención al Cliente. | 603960207-BLANCA YENDRI MEDRANO VEGA-057945 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización del seguimiento y control del POI en la Unidad organizativa. | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del plan de accion sobre la promoción ODS 2019-2030, que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar Recurso Humano necesarios a través de la Dirección Regional para apoyar la atención de la pandemia. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar Recurso Humano necesarios a través de la Dirección Regional para apoyar la atención de la pandemia. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión en la Implementación del RSI. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Calendarizacion de las actividades acumplir y seguimientos de actividades por los responsables del control interno | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854,109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328,701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Motivar a los funcionarios del Área organizativa a participar en los proceso de limpieza | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar reuniones mensuales, para un adecuado abordaje y cordinación de actividades y de esta forma poder organizar a HTCC, ASO y MS para el cumplimiento de visitas y análisis. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar y articular con otras instituciones acciones para el desarrollo del recurso Humano(INA y otras). | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar medios virtuales para realizar las actividades en la medida de lo posible | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0%