## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Golfito
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 17 | 4 | 24% | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 44.44
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 124 | 61 | 49% | 29 | 32 | 34 | 29 | 29 | 32 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 26 | 13 | 50% | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4000 | 2000 | 50% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1200 | 600 | 50% | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 6 | 0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 7 | 2 | 29% | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 7 | 2 | 29% | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 22 | 10 | 45% | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |  |  | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 3 | 38% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100 | 75
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 60 | 50% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 14 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 21 | 10 | 48% | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 700 | 300 | 43% | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 8000 | 4000 | 50% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 18000 | 12000 | 67% | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 3000 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 200 | 0 | 0% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 22 | 11 | 50% | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 2000 | 1000 | 50% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 50 | 24 | 48% | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 26 | 14 | 54% | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 25
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 11 | 8 | 73% | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 120 | 60 | 50% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 126 | 63 | 50% | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 |  |  | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 40 | 40% | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 |  |  | 60 | 80
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 3 | 30% | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |  |  | 0 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 40 | 29% | 5 | 35 | 50 | 50 | 5 | 35 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 310 | 155 | 50% | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 30 | 10 | 33% | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 51 | 43% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 |  |  | 100 | 85
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 23 | 8 | 35% | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 |  |  | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 4 | 57% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 6 | 38% | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 24 | 12 | 50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 13 | 5 | 38% | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |  |  | 100 | 83.33
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 13 | 5 | 38% | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |  |  | 100 | 83.33
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 6 | 300% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  |  | 100 | 600
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 4 | 200% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |  | 100 | 400
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 8 | 53% | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 13 | 5 | 38% | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 |  |  | 0 | 125
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 650 | 182 | 28% | 50 | 200 | 200 | 200 | 39 | 143 |  |  | 78 | 72.8
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 265 | 132 | 50% | 66 | 66 | 66 | 67 | 66 | 66 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | 0 | 0 | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Sumativa | Sesiones de libre plática | 0 | 64 | 32 | 50% | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 |  |  | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 12 | 7 | 58% | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  | 66.67 | 70
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 3 | 150% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  | 100 | 300

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Golfito
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | EJECUCIÓN Y SEGUMIENTO DE ACCIONES RECTORAS EN RELACIÓN CON VIH/SIDA INCLUIDAS EN LA MATRIZ DEL ARSGOLFITO IMPLEMENTADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje integral de alertas, emergencias y desastres que se generen en el cantón de Golfito (no covid-19) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| VALORACIÓN DE ALBERGUES EN EL CANTÓN DE GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | EJECUTAR LAS ACCIONES RECTORAS EN RELACIÓN CON TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELOGROSO, TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL NNA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| ELABORACIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EN LOS TEMAS DE TRATA, TRABAJO INFANTIL ADOLESCENTE PELIGROS, EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL NNA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | EJECUCIÓN Y SEGUMIENTO DE ACCIONES RECTORAS PARA EL ABORDAJE Y GARANTIA EN EL ACCESO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN LGTBIQ+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | EJECUCIÓN Y SEGUMIENTO DE ACCIONES RECTORAS PARA EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE E INDIGENA INCLUIDAS EN LA MATRIZ DEL ARSGOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| ELABORACIÓN DE INFORMES ACCIONES RECTORAS EN SALUD PARA LAS PERSONAS MIGRANTES Y PUEBLOS INDIGENAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Administración de Recursos Humanos | Realizar la gestión local en materia de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Desarrollar las acciones correspondientes para la elaboración del ASIS del ARS GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención al Cliente | Acciones varias realizadas por parte de ACIE y su gestión documental sobre estas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Seguimiento y control de los actos administrativos y acciones en relación con le abordaje del COVID-19 segun normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Resolución de los tramites de solicitud de autorizaciones sanitaria e informes de verificación en el sitio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | EJECUCIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Brotes atendidos según evento. | Atención de aquellos eventos de salud que ocasionen brotes o efectos negativos en la salud pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Evaluación de espacios y estructuras para declaración de inhabitabilidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Decomisos realizados | VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE INTERES SANITARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 38
Denuncias atendidas. | ABORDAJE DE DENUNCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Desarrollo y seguimiento a las actividades del programa de inducción al funcionario de nuevo ingreso o por traslado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecución de las evaluaciones de desempeño del personal y diagnostico de necesidade de capacitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecución y seguimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento del clima organizacional del ARS GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Ejecución del diagnostico situacional de salud mental a nivel local ARS GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EGI DEL ARSGO GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRABAJO DE MIV EN RELACIÓN CON LA EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 45
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Elaboración, ejecución, seguimiento del plan de trabajo RECAFIS-GOLFITO, así como la emisión de informes en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | COORDINAR LA CILOVIS GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recopilación, registro, análisis y seguimiento de aquellos eventos de salud publica de interés nacional según lo establece el decreto nacional vigente que sean vigilados integralmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA EN LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN POLITICA LOCAL, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LOS CGL CON LA U.O Y CG REGIONALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Desarrollar las acciones correspondientes a la custodia, protección y gestión documental de la U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de Habilitaciones a Establecimientos de Salud públicos y privados de tipo A y B e inspecciones de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | SEGUMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL MICROPLAN DE ARSGOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 40
| TRABAJO DE MIV EN RELACIÓN CON EL ABORDAJE DE LA MALARIA EN EL CANTÓN DE GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Participar en la capacitación sobre la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Verificar el cumplimiento de la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Otorgamiento de permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | RESOLUCIONES DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO TIPO A B C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| VISITAS DE SEGUMIENTO POST OTORGAMIENTO DE PSF TIPO A B C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | EJECUTAR EL PLAN DE COLSE GOLFITO ASÍ COMO LAS ACCIONES RECTORAS EN EL ABORDAJE DE LA OBESIDAD EN EL ESCENARIO ESCOLAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Seguimiento a las actividades de contingencia consignadas en el plan de mejora de Auto evaluación de control interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | ELABORACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON LA ILAIS GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Elaboración, ejecución, seguimiento del plan de trabajo ILAIS-GOLFITO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | IMPLEMENTAR ACCIONES ENMARCADAS EN EL ABORDAJE INTEGRAL DEL EMBARAZO ADOLESCENTE DESDE LA UCL GOLFITO Y COMISIONES ATINENTES POR PROCESOS VINCULADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| IMPLEMENTAR ACCIONES RECTORAS SEGUN PENSA POR PROCESOS VINCULADOS DESDE COMISIONES PERTINENTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| REPORTE SE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PENSPA Y ABORDAJE EMBARAZO ADOLESCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Asegurar el direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI y actualización de base de datos sobre la mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Asegurar el direccionamiento y ejecución de las actividades de la COLEAMMI y actualización de base de datos de muertes materno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento al Plan Municipal de gestión integral de residuos (PMGIR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| REALIZAR LOS SEGUIMIENTOS PERTINENTES A LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA DEL ARSGO ASÍ COMO LOS RIESGOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | Gestionar ante a Dirección Regional la revisión de los planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | PARTICIPACIÓN ACTIVA EN PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE PLANOVI CON ACTORES SOCIALES, INSTITUCIONES, U.O, Y OTRAS POBLACIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| PARTICIPACIÓN ACTIVA Y CONSTANTE EN LA RED VIF DEL CANTÓN DE GOLFITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES RECTORAS EN MATERIA RELACIONADO A PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | ELABORACIÓN DE INFORME CORRESPONDIENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| IMPLEMENTAR LAS ACCIONES RECTORAS CORRESPONDIENTE EN CUANTO A LA POLITICA DE EQUIDAD E IGUALDA DE GENERO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | EVALUACIÓN DE MANEJO DE LA CADENA DE FRIO Y VACUNAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICO Y PRIVADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificación en sitio del cumplimiento de la Ley 9028 y su reglamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 38
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos constructivos de menor complejidad (300m2) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Gestión de recursos financieros de la U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Verificación de la normativa RSI en actividades marítimas, fronterizas y aéreas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | Verificación de la normativa RSI en actividades marítimas, fronterizas y aéreas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisión de reportes operacionales y emisión de las correspondientes certificaciones de agua residual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 47
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Otorgamiento de vistos buenos de ubicación según nivel de complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL DE TABACO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 10% | PESE A QUE SE PRIORIZAN ACTIVIDADES, EL RECURSO HUMANO Y FINANCIERO FUE LIMITADO PARA EL TRIMESTRE POR LO QUE EL EQUIPO DE REGULACIÓN CONSIDERA QUE LA MEDIDA DE CONTROL AYUDO, PERO AUN ASÍ SE MATERIALIZÓ EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTE DE LOS PROCESOS VINCULADOS A LA ELABORACIÓN DEL ASIS | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 25% | AUN PRIORIZANDO EL ASIS, LAS CARGAS DE TRABAJO PARA LOS PROCESOS VINVULADOS GENERAN RETRASOS EN OTRAS ASIGANCIONES DE RELEVANCIA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE Y ASERTIVA CONL LOS CENTROS DE NOTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE REPORTE | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | UTILIZAR PLATAFORMAS VIRTUALES PARA COMUNICAR ASPECTOS RELEVANTES | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar apoyo para ACIE por parte de otros procesos del ARSG para cumplir con las exigencias del medio en tiempo y calidad | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | PESE A QUE SE APLICA LA MEDIDA DE CONTROL Y SE LLEGA A LAS METAS, EL RIESGO SIEMPRE SE MATERIALZÁ
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | ELEVAR A LOS SUPERIORES LAS NECESIDADES DE PRESUPUESTO Y DE EQUIPO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | No Colaboró | 25% | NO SEH DADO INDICACIONES DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL MICROPLAN
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | SUPERVISIÓN OPORTUNA A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LOS AGENTES NAVIEROS Y CAPITANES | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | No Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS A CONTROL INTERNO RECURRENTEMENTE DENTRO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO CONJUNTO DE LA U.O | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | ARTICULACIÓN CON ISTITUCIONES VINCULADAS A LA RED VIF PARA CONTAR CON RECURSOS | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTE DE REGULACIÓN DE LA SALUD | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Transferir | gestionar los recursos faltantes por medio de la Dirección Regional | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante el nivel regional el envío de las políticas y lineamientos de la norma de salud sexual y reproductiva | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar la necesidad de la intervención del ingeniero civil de la Región ante la Unidad de Rectoría de manera oportuna | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Transferir | Gestiones ante los niveles superiores para mejorar la capacidad de acceso a los sistemas de información y las redes de internet en el ARSGO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMITÉ DE EVENTOS | 111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,114090282-JOSE ALFREDO SANCHEZ HERRERA-354410 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar los recursos faltantes por medio de la Dirección Regional | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Transferir | NOTIFICAR A NIVEL REGIONAL OPORTUNAMENTE CUALQUIER FALLO QUE SE IDENTIFIQUE EN LA PLATAFORMA IPSUM PLAN | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | CONTROL CRUZADO CON INFORMACIÓN IMPRESA PARA EL RESGUARDO DE LOS DATOS | 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | UTILIZAR RECURSOS VIRTUALES, GENERAR RECORDATORIOS DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS INSITUCIONES VINCULADAS, ALIANZAS ESTRATEGICAS | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar los recursos faltantes por medio de la Dirección Regional | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Transferir | REPORTAR OPORTUNAMENTE AL TIC LAS FALLAS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE SIRROAR | 111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZACIÓN SEGUN ACTIVIDADES DE MAYOR RIESGO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | PESE A QUE EL RIESGO SE MATERIALIZA, LA MEDIDA DE CONTROL OBLIGA A PRIORIZAR SEGUN IMPORTANCIA Y URGENCIA ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DEL AREA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar | RECURRENTEMENTE REALIZAR RECORDATORIOS SOBRE LA PUNTALIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN | 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL,GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE MÁS RECURSOS | 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | COMUNICACIÓN CONSTANTE Y FLUIDA CON LOS FUNCIONARIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 112080673-CINTHIA PRISCILA FALLAS RODRIGUEZ-003135,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Transferir | REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE NIVEL SUPERIOR PARA QUE A LOS PROCESOS VINCULADOS SE LES ASIGNEN LOS INSUMOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LO PLANIFICADO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | OPTIMIZAR RECURSOS CON APOYO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Mitigar | ESTAR VIGILANTES A LOS CAMBIOS DE LINEAMIENTOS Y NORMATIVAS VIGENTES | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Transferir | EVIDENCIAR MEDIANTE OFICIOS, CORREOS U UTROS MEDIOS LAS ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DEL ARSG ANTE LOS ENTES RESPECTIVOS PARA QUE CADA UNO ASUMA SU RESPONSABILIDAD EN LA EJECUIÓN DE LA EGI | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de insumos técnicos | 6 | No |  |  |  | Transferir | ELEVAR A LOS ENLACES CLARIDAD EN CUANTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización en el uso del recurso financiero para la ejecución de lo planificado | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | DISPONER EN LAS SESIONES DE CGL O REUNIONES DE EQUIPO PARA PRIRIZAR LAS ACTIVIDAES INSTITUCIONALES A EJECUTAR | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Transferir | ELEVAR LAS CONSULTAS REQUERIDAS A NIVEL REGIONAL PARA QUE SE CONSULTE A NIVEL CENTRAL LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y LINEAS DE ACCIÓN EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL CLARIDAD SOBRE EL PRODUCTO Y LA NORMATIVA VIGENTE EN LA TEMATICA | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CONSIDERAR UN ESPACIO OPORTUNO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE CUMPLA CON LO REQUERIDO SEGUN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES | 601790552-NANCY RODRIGUEZ ROMAN-057756,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar ante la Unidad de Rectoria de la Salud Brunca el debido apoyo del ingeniero civil para las valoraciones de los planes de confinamiento de ruido | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Golfito el cumplimiento oportuno en tiempo y forma del PMGIR | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187 | Sí Colaboró | 25% | SE REALIZAN ACCIONES PARA ARTICULAR CON LOS ACTORES QUE NO SIEMPRE HAN SIDO RESPONDIDAS POR PARTE DE ELLOS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización en el uso del recurso financiero del ARSGO para la ejecución de las actividades | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | OPTIMIZAR Y PRORIZAR LAS EMBARCACIONES ATENDIDAS | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Constante recordatorio a los prestadores de servicios de salud acerca de su responsabilidad de notificar oportunamente | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | ARTICULACIÓN CONSTANTE CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA RED PARA LA MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTEN, USO DE RECURSOS VIRTUALES | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Transferir | PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA MAXIMIZAR EL RECURSO | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | SE ADELANTAN PRESUPUESTOS, POSIBLE INSUFICIENCIA PARA EL RESTO DEL TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | GESTIÓN ANTE NIVELES SUPERIORES PARA LA OBTENCIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAES | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | Sí Colaboró | 25% | SE HACEN SOLICITUDES DE ADELANTO DE PRESUPUESTO, GENERANDO CON ELLO UNA INESTABILIDAD FINANCIERA PARA LOS MESES SIGUIENTES CON EL RIESGO DE PARAR FUNCIONES DE CAMPO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CONSTANTE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA CON LOS ADMINISTRADOS SOBRE LOS PROCESOS RESPECTIVOS | 601790552-NANCY RODRIGUEZ ROMAN-057756,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | UTILIZAR PLATAFORMAS VIRTUALES,ARTICULACIÓN INTERISTITUCIONAL | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | Sí Colaboró | 25% | NINGUNA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar los recursos faltantes por medio de la Dirección Regional | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Golfito | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | EJECUCIÓN DE DECOMISOS EN INSPECCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR EL RECURSO | 111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-002187,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | Sí Colaboró | 13% | PESE A MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NO SE LOGRA LA META