## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Brunca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  | 50 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 3 | 33% | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 33.33 | 60
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 152 | 76 | 50% | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  | 100 | 100
Análisis de inequidades en salud. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Asesoría Legal | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 204 | 129 | 63% | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 79 |  |  | 98.04 | 126.47
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 47 | 11 | 23% | 4 | 10 | 23 | 10 | 4 | 7 |  |  | 100 | 78.57
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 12 | 4 | 33% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 66.67
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 800 | 400 | 50% | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 30 | 50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1800 | 735 | 41% | 431 | 466 | 466 | 437 | 269 | 466 |  |  | 62.41 | 81.94
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 66.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 0 | 0% | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Control Interno gestionado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Control y seguimiento de servicios de salud | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 19 | 8 | 42% | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 10 | 5 | 50% | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | 100 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 991 | 491 | 50% | 236 | 255 | 245 | 255 | 236 | 255 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 202 | 100 | 50% | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 400 | 100 | 25% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 2400 | 600 | 25% | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 8000 | 2000 | 25% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 48 | 12 | 25% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 200 | 50 | 25% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  | 100 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0% | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 48 | 24 | 50% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 66 | 33 | 50% | 13 | 20 | 16 | 17 | 13 | 20 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 66.67 | 75
Gestión Jurídica | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 74 | 16 | 22% | 18 | 19 | 19 | 18 | 8 | 8 |  |  | 44.44 | 43.24
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 346 | 180 | 52% | 91 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 |  |  | 98.9 | 99.45
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 3 | 38% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 26 | 11 | 42% | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |  |  | 100 | 84.62
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 4 | 40% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados. | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 14 | 350% | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |  |  | 900 | 700
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 27 | 7 | 26% | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 |  |  | 85.71 | 53.85
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 22 | 10 | 45% | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 71.43 | 83.33
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 100 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 100 | 50
Procedimientos oficializados con seguimiento | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 iniciados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 45 | 7 | 16% | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 |  |  | 46.67 | 28
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 resueltos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 45 | 7 | 16% | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 |  |  | 46.67 | 28
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 60 | 15 | 25% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |  |  | 100 | 50
Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 408 | 201 | 49% | 83 | 118 | 118 | 89 | 83 | 118 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 17 | 5 | 29% | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 |  |  | 100 | 71.43
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Servicios de tecnología, información y comunicación | 0 | 0 | Número de servicios efectuados | Sumativa | Servicios | 0 | 29 | 14 | 48% | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |  |  | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Brunca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaborar el informe semestral sobre las acciones rectoras implementadas en materia de VIH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Socializar y dar seguimiento al nivel local y otros actores sociales la implementación del marco de acciones rectoras para la prevención del VIH. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Apoyo en la Inspección de albergues | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Vigilancia de los eventos de salud relacionados a la alerta, emergencia o desastre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Monitoreo al reporte de casos de explotación sexual y comercial, trata y trabajo infantil incorporados al sistema de Vigilancia de la Salud que realiza el Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Divulgación a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del tema. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Sensibilización y divulgación técnica a las Áreas Rectoras y otros actores regionales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Apoyar a las DARS en la implementación del Marco de Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas Migrantes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Consolidar la información recibida de las ARS y posterior envío al nivel central |  | X | [10 empty] | 0 | 0
| Dar seguimiento a la implementación del Marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes, por parte de las Áreas Rectoras de Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Asesoría y acompañamiento en procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, Análisis Ocupacional, Salarios e Incentivos y desarrollo de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Ejecución y conducción de la resolución de nóminas del concurso interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestión de recursos humanos (Registro, control de vacaciones, asistencia, tiempo extra, nóminas para pagos, rebajos, incapacidades del INS, siniestralidad, elaboración y presentación de informes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Implementación de la Guía de Aplicación del Modelo Institucional de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisión capacitante y apoyo técnico de las unidades organizativas en temas del proceso de gestión de recursos humanos para el cumplimiento de la normativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Análisis de inequidades en salud. | Participar en las actividades programadas por el nivel central en el tema de inequidades en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Asesoría Legal | Brindar asesoría interna y orientación a administrados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Desarrollo de procedimientos ordinarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Atención al Cliente. | Aplicación de la Encuesta de Satisfacción al Cliente |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
| Gestión de Trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Implementación Sistema VUI |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
| Información y Orientación al usuario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Participación en la Revisión de Protocolos y Normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisión y seguimiento de los planes de mejora | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento a Supervisiones Capacitantes | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento al trámite Simplificado del Grupo de Riesgo C. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Supervisión Capacitante |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
Atención COVID-19. | Análisis, depuración consolidación y envío de la información requerida al Nivel Central por medio de informes para la toma de decisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Investigaciones de casos según solicitud de las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisión y Apoyo Técnico a las ARS para la contención de la emergencia COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales. | Apoyo técnico al Nivel Local en el proceso de otorgamiento y atención de eventos que requieren de autorización sanitaria, acorde con las solicitudes por parte de las Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Bienes y Servicios gestionados | Administración de la flotilla vehicular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Control de ingreso y egreso de suministros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestión Financiero Contable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisión de los Controles de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Apoyo dentro de la CIREVIS a las ARS previa solicitud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Apoyo técnico en la investigación del brote confirmado, previa solicitud del nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento del abordaje del brote hasta su cierre y envío al nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Control Interno gestionado | Análisis Histórico de Riesgos |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0
| Coordinación del proceso de Autoevaluación de Control Interno 2022-2023 de la Región | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Verificación de la Autoevaluación de Control Interno 2021 -2022 | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
Control y seguimiento de servicios de salud | Apoyo técnico a las ARS en la habilitación de los servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Asesoría y capacitación en lo referente a normativas y lineamientos en servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Control y revisión de las bases de datos de los establecimientos de salud locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Control y seguimiento del programa ampliado de inmunizaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad. | Valoración y resolución de declaratorias de inhabitabilidad solicitados por las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Decomisos realizados | Apoyo a las ARS, para atención de alertas por PIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Coordinación regional para el traslado de productos decomisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Denuncias atendidas. | Atender denuncias con base en las solicitudes de soporte técnico emitidas por las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Desarrollo del Recurso Humano | Asesoría y acompañamiento en procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, Análisis Ocupacional, Salarios e Incentivos y desarrollo de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestión de recursos humanos (Registro, control de vacaciones, asistencia, tiempo extra, nóminas para pagos, rebajos, incapacidades del INS, siniestralidad, elaboración y presentación de informes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Implementación de la Guía de Aplicación del Modelo Institucional de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Participación en la realización de la Encuesta de Clima Laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisión capacitante y apoyo técnico de las unidades organizativas en temas del proceso de gestión de recursos humanos para el cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional | Realizar el diagnóstico situacional de Salud Mental a Nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Análisis y redistribución presupuestaria para la atención de los eventos vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Consolidación del mapeo regional de casos de dengue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Elaboración de informes de gestión de MIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestión para el equipamiento (insumos, repuestos y mantenimientos) y productos químicos para MIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Investigaciones epidemiológicas de eventos vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Programación de Intervenciones a localidades con altos índices entomológicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Programar y participar en las encuestas entomológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisión de fumigaciones con máquina termonebulizadora y ULV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Vigilancia de los eventos de salud transmitidos por mosquitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. | Apoyo a las acciones desarrolladas por las DARS para la implementación de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Informes con el consolidado del número de acciones estratégicas alineadas a las GABSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Promover espacios de socialización y divulgación de la Estrategia ENTO y su plan de acción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Reporte del consolidado de las celebraciones promovidas desde las Áreas Rectoras para la implementación de actividades relacionadas a la promoción de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Socialización de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 a las DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | RECEPCION, CONSOLIDACIÓN, DEPURACIO Y ENVIO AL NIVEL CENTRAL LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Gerencia Institucional | Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comisión Regional de Emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Ejecución de reuniones de los equipos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Participación Consejos de Gestión institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Participación Consejos de Gestión Regional de la institución, según el Nivel de Gestión correspondiente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Participar en reuniones con contrapartes técnicas del Nivel Local o Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisiones a las Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Gestión Archivística | Capacitación para la elaboración de tablas de plazos y eliminación de documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Elaboración de las tablas de plazos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Eliminación de documentos pasivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Gestión Jurídica | Realizar informes a la Procuraduría General de la Republica, Defensoría de los Habitantes y otras instituciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Rendir informes a la Sala Constitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Resolver recursos de revocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Capacitación en la toma de muestras rápidas a colaboradores voluntarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| CONSOLIDAR, DEPURAR Y ENVIAR AL NIVEL CENTRAL, LA INFORMACION SOBRE MALARIA (VIGILANCIA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Distribución de mosquiteros impregnados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar encuestas larvales y de adultos del mosquito Anofeles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Rociado intradomiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SOBRE MALARIA (VIGILANCIA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisión directrices abordaje Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Toma de prueba rápida Diagnóstico de Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud | Participación en la capacitación de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisión al nivel local sobre aplicación de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Capacitar al nivel local en la aplicación de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento al nivel local en la aplicación de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado. | Brindar acompañamiento técnico a las Áreas Rectoras en las acciones definidas en esta estrategia (validación de informes, trabajo de campo, construcción de estrategias de abogacia con instituciones o actores sociales participantes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Dar seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones técnicas en el desarrollo del abordaje del sobrepeso y obesidad de niños, niñas y adolescentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento a las acciones realizadas por las COLSE en la reducción de la obesidad en el escenario escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Seguimiento a los planes de mejora de las unidades organizativas regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento del Plan de IRAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento a los planes de trabajo de las ILAIS e IRAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | Coordinación y seguimiento al modelo de atención integral al adolescente (MAIA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Identificación y monitoreo para el abordaje de eventos que afectan la salud de la persona adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento de las actividades de Promoción de la Salud incluidas en el PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento de las actividades de Servicios de Salud incluidas en el PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. | Coordinación con la Comisión Regional GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento a sitios de manejo y disposición final de residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | Conducción del proceso de elaboración POI 2023 del nivel local | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 0
| Conducción y consolidación del proceso de reporte de cumplimiento trimestral del POI del Nivel Local, IV trimestre 2021 y I, II III trimestre 2022 (4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Elaboración y conducción del POI Regional 2023 | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 0
| Elaboración y conducción del reporte de cumplimiento del Nivel Regional, IV trimestre 2021 al III Trimestre 2022 (4) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados. | Revisión y aprobación de planes de confinamiento de ruido a solicitud por parte de las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | Control y análisis de la estadística de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Remisión de recomendaciones de acciones de abordaje MMI a otros niveles de gestión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisión y emisión de recomendaciones a los planes locales de análisis de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisión y seguimiento del ingreso de datos de Mortalidad Infantil en el SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento y capacitación de las Comisiones Locales de Análisis de Mortalidad Infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. | Análisis de los casos de muerte materna ocurridos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Control y análisis de la estadística de muertes maternas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisión y emisión de recomendaciones a los planes locales de análisis de muertes maternas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisión y seguimiento del ingreso de datos de Mortalidad Materna en el SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | [11 empty] | X | 0 | 0
| Divulgación a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Sensibilización y divulgación técnica a las Áreas Rectoras y otros actores regionales sobre los temas que demanda divulgar del PLANOVI y que contribuyan a la detección y abordaje temprano de los factores de riesgo y protectores de la violencia contra las mujeres de todas las edades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Divulgación a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas(matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el de seguimiento de la PIEG . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Sensibilización y divulgación técnica a las Áreas Rectoras y otros actores regionales sobre los temas que demanda divulgar la PIEG. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Procedimientos oficializados con seguimiento | Realizar un seguimiento a los procedimientos oficializados de los diferentes procesos en el período | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Desarrollo de procedimientos sumarios y ordinarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. | Revisión de proyectos constructivos de mayor complejidad mediante el sistema APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento a proyectos constructivos de mayor complejidad priorizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | Desarrollo y seguimiento del proyecto de salud mental de la región | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Elaboración del proyecto regional sobre Salud Mental |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | Desarrollar las actividades para el control y registro adecuado de todo lo relacionado con el manejo eficiente de los recursos financieros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. | RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL NIVEL CENTRAL Y TRASLADO A NIVEL LOCAL SOBRE RSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| REPORTE DE EVENTOS DE VIGILANCIA SOBRE RSI AL NIVEL CENTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| SEGUIMIENTO A LOS PLANES LOCALES EN MATERIA RSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales. | Análisis de situación regional de los STAR con base en información en SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Servicios de tecnología, información y comunicación | Administración y configuración del antivirus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Atención de las necesidades de soporte técnico en el nivel regional y local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Instalar y configurar el Office | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Instalar y configurar los equipos nuevos a los usuarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. | Revisión y aprobación a solicitudes de apoyo por parte de las Áreas Rectoras de Salud para otorgar vistos buenos de ubicación según nivel de complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Concertar con otras instituciones para el abordaje adecuado en el tema de VIH | 107500788-EDITH LORENA RODRIGUEZ UREÑA-057520 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar otros canales para agilizar la transferencia de información | 105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las estrategias de la acciones rectoras para garantizar el derecho a la salud de la población migración | 107500788-EDITH LORENA RODRIGUEZ UREÑA-057520,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar recordatorio de los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones | 107500788-EDITH LORENA RODRIGUEZ UREÑA-057520 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Realizar el control y el seguimiento a las ARS en el proceso de servicios de salud | Control y seguimiento de servicios de salud |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de actividades prioritarias | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante nivel central las directrices y lineamientos sobre la norma | 105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Planificar las actividades de los funcionarios | 113420850-MARILYN DE JESUS JIMENEZ MORA-089817,109080703-IRIS JOVITA LOPEZ MORERA-036489,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,111400075-JENNY MERCEDES CORRALES BEITA-058251 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Monitoreo semanal de los distintos eventos de notificación obligatoria | 111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573,800850467-AMED LA ROCHE LOAIZA-059225 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 601680753-RICARDO LOAIZA MARTINEZ-002287,114540947-ELENA FALLAS BARBOZA-057348 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de apoyo político | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar actividades regionales según capacidad institucional y disponibilidad de recursos | 601680753-RICARDO LOAIZA MARTINEZ-002287,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar los operativos para atención de alertas sanitarias | 401970950-JOSE PABLO HERRERA RAMIREZ-037631 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Detección y Diagnóstico de la Malaria | 204180904-ALONSO DEL GERARDO SOTO MORA-000588,112570938-EVANS ROBERTO JIMENEZ FONSECA-059753,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,203760980-JORGE ALBERTO DEL SOCORRO MONGE VALVERDE-060985 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas en el PMCI de las Unidades Organizativas regionales | 106650310-MARCO ANTONIO NAVARRO FONSECA-058665 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. |  | Probable falta de apoyo político | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones responsables del tema | 106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de apoyo político | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones responsables en el tema | 107500788-EDITH LORENA RODRIGUEZ UREÑA-057520 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Asesorar técnicamente por medios informáticos a las ARS en aquellos casos que no se pueda brindar el apoyo en sitio | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. |  | Probable falta de apoyo político | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones responsables en el tema | 107500788-EDITH LORENA RODRIGUEZ UREÑA-057520 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante nivel central la continuidad de la verificación de la norma | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Revisar los proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (calderas, plantas de tratamiento, proyectos de más de 3 niveles y otros) | Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Programación de días en la modalidad de teletrabajo para lograr la conexión adecuada | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante las ARS la necesidad del envío de la información de manera oportuna | 113350527-ROSIBEL CASCANTE FALLAS-057913,601840468-ELSY GERARDINA VARGAS ALVARADO-058591 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Planificación adecuada de las actividades sujetas a regulación | 109080703-IRIS JOVITA LOPEZ MORERA-036489,401970950-JOSE PABLO HERRERA RAMIREZ-037631 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades de apoyo técnico | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,109080703-IRIS JOVITA LOPEZ MORERA-036489,401970950-JOSE PABLO HERRERA RAMIREZ-037631 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Convocatorias desde el nivel regional hacia los directores de otras instituciones procurando la participación y el cumplimiento del decreto 40881_S | 106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud al Nivel Central, para que se desarrollen las actividades de programación del POI Institucional, con el tiempo adecuado | 106650310-MARCO ANTONIO NAVARRO FONSECA-058665,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización en el abordaje de las áreas con alto riesgo entomológico y epidemiológico | 204180904-ALONSO DEL GERARDO SOTO MORA-000588,112570938-EVANS ROBERTO JIMENEZ FONSECA-059753,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,203760980-JORGE ALBERTO DEL SOCORRO MONGE VALVERDE-060985 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar análisis y proyecciones del gasto a fin de optimizar el uso de lo desconcentrado | 602100229-ROBERTO DE LOS ANGELES CARVAJAL BLANCO-356408,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar la capacitación y asesoría sobre el tema, utilizando medios virtuales | 601790735-FRANCISCO GERARDO NAVARRO CAMACHO-058505 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales. |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión mensual de la base, para respaldar la información | 401970950-JOSE PABLO HERRERA RAMIREZ-037631 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar análisis y proyecciones del gasto a fin de optimizar el uso de lo desconcentrado | 105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742,111260950-MARIA GABRIELA GARCIA VILLALOBOS-001032 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | Análisis de inequidades en salud. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Aceptar | Esperar lineamiento en el tema de inequidades | 107500788-EDITH LORENA RODRIGUEZ UREÑA-057520 | No Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar otros canales de comunicación | 111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573,800850467-AMED LA ROCHE LOAIZA-059225,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar en tiempo y forma la insoslayable necesidad de la plaza | 113350527-ROSIBEL CASCANTE FALLAS-057913,601840468-ELSY GERARDINA VARGAS ALVARADO-058591 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener al día cada proceso en los cambios normativos y regulatorios | 601680753-RICARDO LOAIZA MARTINEZ-002287,105820662-JOSE JOAQUIN DE JESUS TORRES QUIROS-057742,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar lineamientos ante el nivel central en materia del diagnostico regional de salud mental | 106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430 | No Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Uso de otros canales de información y comunicación | 111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573,800850467-AMED LA ROCHE LOAIZA-059225 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Gestión Jurídica |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestión ante las autoridades locales para que se envíe a la brevedad posible la información o recursos interpuestos por lo administrados | 113420850-MARILYN DE JESUS JIMENEZ MORA-089817,114930418-KAREN ANDREA PICADO BARRANTES-354281 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asesoría Legal |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Planificación eficiente de las tareas a desarrollar | 113420850-MARILYN DE JESUS JIMENEZ MORA-089817,114930418-KAREN ANDREA PICADO BARRANTES-354281 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Alianzas estratégicas con actores sociales claves para el desarrollo del proyecto | 106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar comunicados oportunos de solicitud de información a los Actores Sociales involucrados | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar comunicados oportunos de solicitud de información a los Actores Sociales involucrados | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar comunicados oportunos de solicitud de información a los Actores Sociales involucrados | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482,105680024-MARTA EUGENIA BARQUERO ELIZONDO-058535 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitación a las ARS sobre los requisitos y condiciones para la recepción de planes de confinamiento de ruidos | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades relacionadas con el manejo adecuado de los residuos | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,401970950-JOSE PABLO HERRERA RAMIREZ-037631 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mitigar | dar seguimiento al trabajo de las ARS en materia de la Promoción de la Salud | 106490538-MARIA DEL SOCORRO ELIZONDO ARAYA-036430 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno gestionado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades | 106650310-MARCO ANTONIO NAVARRO FONSECA-058665 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realización de teletrabajo | 111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Uso de otros mecanismos para el traslado de la información | 111710030-DANNY TORRES ALVARADO-037573 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades soporte informático a Nivel Regional | 108230854-RONNY JOHEL FONSECA FALLAS-059216,112560974-JOSE MICHAEL MORA FERNANDEZ-036140 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar comunicados de recordatorio a las ARS para el envío oportuno de la información que se debe consolidar a Nivel Regional | 107500788-EDITH LORENA RODRIGUEZ UREÑA-057520 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad. |  | Probable falta de líquidez | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Asesorar técnicamente por medios informáticos a las ARS en aquellos casos que no se pueda brindar el apoyo en sitio | 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Brunca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades en el plan que tengan mayor impacto en la atención de la población adolescente | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Sí Colaboró | 50%