## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 5 | 71% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 6 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 400 | 129 | 32% | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 129 |  | 0 | 0 | 64.5
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 7 | 70% | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 800 | 600 | 75% | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 480 | 212 | 44% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 92 | 0 |  | 100 | 88.33 | 58.89
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 660 | 25 | 4% | 165 | 165 | 165 | 165 | 25 | 0 | 0 |  | 15.15 | 7.58 | 5.05
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 50
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 200
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 20 | 15 | 75% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 200 | 0 | 0% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 9600 | 6544 | 68% | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1744 |  | 100 | 100 | 90.89
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 50000 | 32001 | 64% | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 7001 |  | 100 | 100 | 85.34
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 800 | 600 | 75% | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 14 | 8 | 57% | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 100 | 85.71 | 80
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 39 | 75% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 16 | 12 | 75% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 120 | 80 | 67% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 |  | 83.33 | 91.67 | 88.89
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 74 | 22 | 30% | 1 | 0 | 32 | 41 | 1 | 0 | 21 |  | 100 | 100 | 66.67
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 9 | 90% | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |  | 100 | 90 | 90
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 105 | 75% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 3 | 30% | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 40 | 30 | 30
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 7 | 78% | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 6 | 67% | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 9 | 225% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |  | 500 | 300 | 300
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 100 | 100 | 166.67
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 8 | 67% | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 88.89
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 100 | 33.33 | 60
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 6 | 67% | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 15 | 10 | 67% | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 100 | 100 | 90.91
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1000 | 750 | 75% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 36 | 27 | 75% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 100 | 75 | 75
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 100 | 75 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Divulgar en espacios interinstitucionales el material alusivo al tema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de emergencias y desastres que se presenten en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Divulgación de las medidas para la prevención y control de enfermedades a grupos poblacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y envío de los informes semestrales a nivel regional de trata de personas, trabajo infantil y ESC con denuncia reportadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente, aprovechando los espacios de coordinación interinstitucional en los que se participa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Participación de las reuniones interinstitucionales del Subsistema Local de Protección, en donde se abordan las situaciones violatorias y se articula actividades para los derechos de las PME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Aprovechar los espacios de partipación interinstitucional para divulgación de material de los derechos de la población LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Elaborar y remitir informe anual de actividades a nivel regional sobre acciones rectora en salud de la poblacion LGTBIQ | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Elaborar y remitir el informe anual de las acciones rectoras en salud de las personas migrantes |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100
| Inspecciones sanitarias a los albergues de las fincas cafetaleras | [7 empty] | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Ejecución a nivel local sobre la gestión de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Seguimiento de las actividades del plan de mejoramiento del clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Participación en reuniones de lineamientos para cumplimiento y entrega del ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención al Cliente | Elaboracion de informes de la gestion en atencion al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Recepción de la documentación del cliente, para ingresarla al sistema una vez que este habilitada nuevamente, en caso de algún fallo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Recepcion de solicitudes y tramite en tiempo legal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Recepcion de solicitudes y tramites de los clientes para ingresarlos al sistema e informarles sobre el procedimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención COVID-19 | Acciones de contención en la atención de la COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 15 | 15
| Ejecución de inspecciones para velar por el cumplimiento de los protocolos vigentes ante la Covid 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 50 | 75
| Llevar un registro de los datos en base Excel y emisión de órdenes sanitarias manualmente mientras corrigen el error en el sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Autorizaciones sanitarias temporales | Recepción y elaboración de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Bienes y Servicios gestionados | Programación de Cuadro Básico y Cuadro Específico una vez al año. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Programación de las solicitudes de Cuadro básico una por semestre. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Investigación y abordaje de campo sobre brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Declaratorias de inhabitabilidad | Solicitud de apoyo al nivel regional de las declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
Decomisos realizados | Ejecutar decomisos de productos de interés sanitario que incumplan con la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Programación de actividades para cumplir con la meta propuesta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Denuncias atendidas. | Inspección para atención de las denuncias presentadas en el plazo de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Programación y reprogramación en la agenda de las visitas para atención de las denuncias recibidas, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Recepción de la documentación del cliente, para ingresarla al sistema una vez que este habilitada nuevamente, en caso de algún fallo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Recepción y registro de las denuncias en la base que corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Desarrollo de actividades de inducción a funcionarios (a) de nuevo ingreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación aplicado a los funcioanrios (a) del ARS Coto Brus | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Participación en las actividades para el diagnóstico de salud mental conducido por la secretaria de salud mental | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Eliminación de criaderos en las visitas de inspecciones realizadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 60
| Fumigación para control de vectores, segun casos reportados a nivel de cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Inpecciónes de lotes baldíos en áreas prioritarias por parte de Manejo Integral de Vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visitas domiciliares en áreas prioritarias por parte de Manejo Integral de Vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 60
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Gestionar con las jefaturas y la Dirección Regional de existir cambio de prioridades, para asegurar la participación de las instituciones en la comisión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Promoción de la articulación interinstitucional de la red cantonal de actividad fisica y salud |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Efectuar análisis de la cobertura de vacunación con la finalidad de determinar estrategias de captación y coberturas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Monitoreo de las enfermedades de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Velar por el cumplimiento de la normativa del PAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gerencia Institucional | Participar en las supervisiones realizadas por la Dirección Regional y Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Realizar Consejos de Gestión de ARS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gestión Archivística | Brindar seguimiento a los expedientes que se encuentren fuera del área de archivo activo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaborar informes mensuales de los expedientes que se encuentran fuera del área de archivo, al ser solicitados por regulación o servicios de salud y otros procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de habilitación a establecimientos de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Visita de inspección para velar por el cumplimiento de la normativa vigente para el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 | 20
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Búsqueda y control vectorial de malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
| Visita a fincas cafetaleras en búsqueda personas sintomáticos de malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Participar en la capacitación sobre la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Verificar el cumplimiento de la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Ejecución de inspecciones para velar por el cumplimiento de la normativa vigente | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Otorgamiento de permisos de habilitación a los centros CAI, personas menores de 12 años | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | Inspecciones de control a establecimientos con PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento según solicitud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Utilización de correo electrónico para el trámite de los PSF, sin tener que desplazarse a las instalaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Elaboracion y envio de informes semestrales de la COLSE. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| Elaboracion y seguimiento del plan anual cantonal de la COLSE |  | X | X | X | [8 empty] | 25 | 50 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Participación autoevaluación de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del plan de trabajo local de la ILAIS |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo Local de ILAIS. Decreto Ejecutivo No. 40881-S, abordaje integral del comportamiento suicida y oficio de solicitud a las instituciones en caso de que exista ausencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Al menos tres instacias activas con el desarrollo de plan de trabajo que integre acciones con la poblacion adolescente; ILAIS, la RED VIF y COLSE | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Elaboración y envió de los informes anuales sobre el cumplimiento de indicadores del codigo de niñez y adolescencia asi como Reporte de seguimiento implementacion PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100 | 100 | 100
| Fomento de factores protectores en población adolescente mediante articulación interinstitucional, mediante el proyecto respuesta global y marco de recuperación de E.E.U.U ante el Covid-19 de la OPS. | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 100 | 100
| Gestionar con la jefatura y la Dirección Regional para asegurar la participación de las instituciones en caso de poca o nula participación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Coordinación y ejecución de las actividades del plan de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Coordinación y ejecución de las actividades del plan de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Informes trimestrales GIRS y llenado de cuestionario de forma semestral |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Participación en reuniones interinstitucionales de la Comisión Municipal de Ambiente |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Promover la inscripción de al menos 2 comunidades y el ARS en el programa Bandera Azul Ecológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan Operativo Institucional. | Elaboración y seguimiento trimestal de la programación en el IPSUM Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | Seguimiento mediante oficio a la Dirección Regional de la gestión realizada | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaborar y remitir a nivel regional los informes semestrales de las acciones de la RED VIF | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Gestionar con las jefaturas y la Dirección Regional para asegurar la participación de las instituciones que les corresponde la implementación de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Participación en la RED local de prevención y atención de la violencia intra familiar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar y remitir informe anual a nivel regional | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Realizar visitas a los establecimientos de salud para aplicación de instrumento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención y seguimiento a las denuncias presentadas en relación a la ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Ejecución de inspecciones para velar por el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Aprobación de proyectos constructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Gestionar ante la Dirección Regional el mantenimiento oportuno de los equipos en caso de ser necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Revisión de proyectos constructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | Liquidación mensual de Viáticos, Tiempo Extraordinario y Combustible. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
| Programación y distribución del Fondo Reembolsable del Área Rectora según necesidades. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Atención y notificación de un ESPII | [9 empty] | X | X | X | 100 | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Análisis de los reportes operacionales recibidos y emisión de orden sanitaria cuando corresponda | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 50 | 100
| Gestión y seguimiento de los reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| Manejo de sistema SIROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Inspecciones y resoluciones de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Recepción y programación en la agenda de inspecciones en atención al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Coto Brus
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Atraso de los reportes de parte de los entes notificadores | Brotes desapercibidos o atendidos de forma tardia | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Divulgación en comisiones sobre la importancia del reporte oportuno de los eventos de notificación obligatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Funcionarios (a) avocados a la atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Demora o dificultad en el avance del plan de trabajo anual | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | Afectación a información susceptible en la gestión de recursos humanos | Incapacidad a los sistemas de control | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Uso adecuado de los sistemas Tecnológicos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de directricez por parte del nivel central | Incumplimiento de la elaboración del diágnostico | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitud de las directrices para la reprogramación del diagnóstico en caso de incumplimiento de la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Probable falta de compromiso por parte de los entes encargados de participar de forma activa y aunado a la posible priorización de los actores sociales involucrados | Dificultad para cumplir con el plan de acción de la Red VIF | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario a nivel institucional | Afectación en la unidad organizativa | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | Uso adecuado de los recursos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Incumplimiento o demora de las acciones establecidas en el plan anual de trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Funcionarios (a) avocados a la atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Demora o dificultad en el avance del plan de trabajo anual | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar ante el nivel superiores apoyo en las actividades establecidas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Convocatorias de otros niveles de gestión que se tengan que atender o dar prioridad | No realización de los consejos de gestión del ARS | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Divulgación por los medios oficiales e internos de la información que ingresa a la unidad organizativa atinente a los diferentes proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Probable falta de compromiso de parte de los entes encargados de brindar la información, según la priorización de actividades de cada institución | Dificultad al efectuar el análisis de los casos por muertes maternas y el cierre de este | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios (a) avocados a la atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Pocas acciones rectoras desarrolladas para la garantía de los derechos a la salud de las personas LGTBIQ | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios (a) avocados a la atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Dificultades o demora en la atención e inspección de las solicitudes recibidas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Reprogramar según la priorización de cada caso con el fin de cumplir en el tiempo establecido | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Demora en la revisión de los proyectos constructivos | Incumplimiento de plazos administrativos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Sistemas fuera de servicio por posibles falla o bien mantenimiento preventivo, así como inestabilidad en el acceso a la red de internet | Demora en la tramitología de los servicios que ofrece la institución desde servicio al cliente y perdida de información | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a la Dirección Regional en caso de presentarse fallo en el sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Mal funcionamiento o sistema commander fuera de servicio | Dificultades en el registro y emisión de ordenes sanitarias así como levantamiento | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios (a) avocados a la atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Dificultades o demora en la atención de las denuncias de manera oportuna | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para cumplir con los plazas establecidos, según prioridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Probable falta de recurso humano | Afecciones de salud en la funcionaria de servicios de salud | Demora en la atención de las visitas programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Recargo de funciones en otros proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Probable falta de compromiso por parte de los entes encargados de participar de forma activa y aunado a la posible priorización de los actores sociales participantes | Manejo inadecuado de información de VIH-sida y casos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar capacitación técnica en las acciones rectoras y la normativa vigente en tema de VIH - Sida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disminución presupuestaria significativa a nivel institucional | Dificultad en la atención para el abordaje del Manejo Integral de Vectores | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional presupuesto extraordinario y priorizar el uso de este recurso | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de talento humano en el proceso de servicio al cliente, el cual es asumido por otros procesos. | Demora en la tramitología y seguimiento de los expedientes que se encuentren fuera del archivo activo y perdida de información | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a la Jefatura y otros procesos para mantener el seguimiento al área de archivo activo, en caso de faltante de talento humano | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Región Brunca | Probable falta de recurso humano | Afecciones de salud o renuncia en algun funcionario de MIV | Demora o imcumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar ante instancias superiores el apoyo de otras ARS para el cumplimiento de las activdades, según necesidad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario significativo a nivel institucional | Afectación o demora en la gestión de la unidad organizativa | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitud de recursos financiero a entes superiores, según necesidad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | Afectación a información susceptible en la gestión de recursos humanos | Incapacidad a los sistemas de control | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Priorizar en el uso del recurso financiero y gestionar el recurso faltante por medio de la Dirección Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Administrados no presentan documentación solicitada en tiempo oportuno | Incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a contaminación sónica | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Seguimiento a los actos administrativos emitidos en materia de ruido | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Probable falta de compromiso de parte de los entes encargados de brindar la información, según la priorización de actividades de cada institución | No se podrá efectuar los análisis de casos de muerte infantil de forma interinstitucional y de manera oportuna, para poder cerrar cada caso según corresponda | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Ausencia de canales de información definidos | Atención tardía del ESPII | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Tener un respaldo de los datos en excel con la finalidad de almacenar, hasta que se solucione la situación que afecta el sistema operativo institucional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Prioridades de entes superiores | Poca claridad en la aplicación de la normativa | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores, según necesidad institucional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Región Brunca | Posible cambio en las prioridades | Cambio en la política de salud | No aplicación de la norma sobre salud sexual y reproductiva | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar ante el nivel regional, el envío de políticas y lineamientos sobre la norma de salud sexual y reproductiva | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, que obliguen a modificar la programación establecida | Incumplimiento o demora en la conclusión del ASIS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Facilitar espacios de análisis de la metodología para la elaboración del ASIS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Suspensión o problemas de funcionamiento en el sistema del plan operativo institucional | Aplazamiento o bien dificultad al efectuar el seguimiento trimestral con el cumplimientos de las actividades propuestas por el ARS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Ingreso de datos de respaldo en documento Excel mientras se soluciona el problema técnico con el sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Administrado presenta documentación incompleta o de forma extemporánea | Demora en la tramitología de la documentación | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Información oportuna al administrado | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Demora o dificultad en la ejecución de la actividad | No aplicación de la actividad | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente, aprovechando los espacios de coordinación interinstitucional en los que se participa, en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Seguimiento a las actividades relacionadas con la pandemia por la COVID 19 y probable surgimiento de otras alertas, emergencia o desastres emitidas | Posible incumplimiento de forma parcial o total de las acciones establecidas en el plan de mejora de control interno y reportes de cumplimiento local | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades establecidas en el plan de mejora para el control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, que obliguen a modifique la programación establecida | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas para el cumplimiento de la ley vigente. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Priorizar las actividades por parte del personal de Regulación de la Salud, inspecciones y fiscalización en las vistas que se realizan para el cumplimiento de la ley y desarrollo de operativos intrainstitucionales para verificación de la ley | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, además de las visitas a las fincas cafetaleras | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades de los decomisos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades propuestas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Suspención de la actividad pragramada | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios (a) avocados a la atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Demora en la inspección o seguimiento de las condiciones sanitarias de los establecimientos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Programar inspecciones de acuerdo a la clasificación de riesgo de cada actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | No se recibe apoyo oportuno para cumplimiento de actividad | No se cumple con la actividad programada | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Gestionar ante la jefatura y Dirección Regional de forma oportuna la colaboración cuando corresponda | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Inadecuada práctica sanitaria de la población | Dificultad del abordaje oportuno y adecuado de las alertas, emergencias y desastre | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Demora o incumplimiento de las metas institucionales programadas | Afectación en los diversos procesos o bien servicios que brinda la institución | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Planteamiento de las necesidades de capacitación a funcionarios, para remitir a nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Entes generadores no presenta reportes operacionales de la calidad del agua | Daños ambientales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Inspecciones a los entes generadores sujetos a la presentación de reportes operacionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | El ente encargado de brindar la información, no la proporciona en el tiempo establecido | No se dispone de la información de manera oportuna para la vigilancia de los eventos sobre salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Verificar información a través de la CILOVIS y mantener una comunicación fluida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de interés de las instituciones participantes en la implementación del PMGIRS | Afectación en el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Establecimiento de estrategias para la divulgación y cumplimiento del PMGIRS por parte de la Comisión Municipal de Ambiente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Subregistro de casos o información enviada de forma tardía | Afectación en los insumos para la elaboración de los informes, según corresponda | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Probable falta de recurso humano | Incapacidades por afecciones de salud del personal del proceso de Regulación de la Salud | Disminución de la cantidad de inspecciones sanitaria | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar apoyo Regional para realizar vistas técnicas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Probable falta de compromiso de parte de los entes encargados de brindar la información de manera oportuna, según la priorización de actividades de cada institución | Posibles dificultades en el desarrollo de las actividades programadas para el cumplimiento de las metas propuestas en el abordaje integral de la obesidad a nivel del escenario educativo | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización y concientización a los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLSE | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Coto Brus
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial pérdida de información Institucional | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Priorizar en el uso del recurso financiero y gestionar el recurso faltante por medio de la Dirección Regional | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Solicitud de recursos financiero a entes superiores, según necesidad | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Facilitar espacios de análisis de la metodología para la elaboración del ASIS | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Gestionar por medio de la Dirección Regional presupuesto extraordinario y priorizar el uso de este recurso | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Divulgación por los medios oficiales e internos de la información que ingresa a la unidad organizativa atinente a los diferentes proceso | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Gestionar ante el nivel superiores apoyo en las actividades establecidas | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 | No | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 2 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Seguimiento a los actos administrativos emitidos en materia de ruido | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLEAMMI | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | Si |  |  |  | Genérico | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente, aprovechando los espacios de coordinación interinstitucional en los que se participa, en caso de ser necesario | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Programar inspecciones de acuerdo a la clasificación de riesgo de cada actividad | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Información oportuna al administrado | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Planteamiento de las necesidades de capacitación a funcionarios, para remitir a nivel superior | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo a la Jefatura y otros procesos para mantener el seguimiento al área de archivo activo, en caso de faltante de talento humano | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Priorizar las actividades por parte del personal de Regulación de la Salud, inspecciones y fiscalización en las vistas que se realizan para el cumplimiento de la ley y desarrollo de operativos intrainstitucionales para verificación de la ley | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si esta controlado |  |  | Específico | Gestionar ante el nivel regional, el envío de políticas y lineamientos sobre la norma de salud sexual y reproductiva | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Divulgación en comisiones sobre la importancia del reporte oportuno de los eventos de notificación obligatoria | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Verificar información a través de la CILOVIS y mantener una comunicación fluida | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Solicitar apoyo Regional para realizar vistas técnicas | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Uso adecuado de los recursos institucionales | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Específico | Gestionar ante instancias superiores el apoyo de otras ARS para el cumplimiento de las activdades, según necesidad | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 | Si | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Reprogramación de las actividades para cumplir con los plazas establecidos, según prioridad | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Reprogramación de las actividades establecidas en el plan de mejora para el control interno | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Establecimiento de estrategias para la divulgación y cumplimiento del PMGIRS por parte de la Comisión Municipal de Ambiente | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial pérdida de información Institucional | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Uso adecuado de los sistemas Tecnológicos | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Solicitud de las directrices para la reprogramación del diagnóstico en caso de incumplimiento de la programación establecida | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Reprogramación de las actividades propuestas | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Fortalecer espacios de sensibilización y concientización a los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLSE | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Reprogramar según la priorización de cada caso con el fin de cumplir en el tiempo establecido | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente desde la COLEAMMI | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Solicitar apoyo a niveles superiores, según necesidad institucional | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Solicitar apoyo a la Dirección Regional en caso de presentarse fallo en el sistema | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Ingreso de datos de respaldo en documento Excel mientras se soluciona el problema técnico con el sistema | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Inspecciones a los entes generadores sujetos a la presentación de reportes operacionales | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Solicitar capacitación técnica en las acciones rectoras y la normativa vigente en tema de VIH - Sida | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 2 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Gestionar ante la jefatura y Dirección Regional de forma oportuna la colaboración cuando corresponda | 603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Tener un respaldo de los datos en excel con la finalidad de almacenar, hasta que se solucione la situación que afecta el sistema operativo institucional | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico |  | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coto Brus | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | Si esta controlado |  |  | Genérico | Recargo de funciones en otros proceso | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | Si | 50.00 %

## PlanMejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: |  | 2023
Seguimiento: |  | Trimestre 3
Fecha corte: |  | 30/09/2023
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Coto Brus
Meses de Ejecución
| Actividad |  | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento