## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Buenos Aires
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 11 | 8 | 73% | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100 | 80 | 62.5 | 72.73
|  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 1 | 8% | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 8.33
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 60 | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1448 | 1448 | 100% | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 892 | 892 | 100% | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 200 | 90 | 45% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 100 | 90 | 60 | 45
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 66.67
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 66.67
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 57 | 57 | 100% | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 50 | 66.67 | 75
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 164 | 163 | 99% | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 100 | 100 | 99.19 | 99.39
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 37 | 37 | 100% | 7 | 0 | 1 | 29 | 7 | 0 | 1 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 13 | 11 | 85% | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 100 | 80 | 77.78 | 84.62
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 12000 | 11119 | 93% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1650 | 2320 | 3000 | 4149 | 55 | 66.17 | 77.44 | 92.66
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 18000 | 13951 | 78% | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3327 | 3399 | 4192 | 3033 | 73.93 | 74.73 | 80.87 | 77.51
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 40000 | 34589 | 86% | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4589 | 100 | 100 | 100 | 86.47
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 100 | 96 | 96% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 100 | 100 | 100 | 96
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 11 | 100% | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 20 | 100% | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 50 | 66.67 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de actividades | Acumulativa | Actividades | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 3600 | 3600 | 100% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 59 | 27 | 46% | 14 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 3 | 8 | 57.14 | 55.17 | 43.18 | 45.76
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 36 | 27 | 75% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 8 | 7 | 88% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 100 | 87.5
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 160 | 160 | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 180 | 180 | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 80 | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 13 | 13 | 100% | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 80
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actores sociales capacitados | Sumativa | Actores | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 40 | 40 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 27 | 18 | 67% | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 100 | 84.62 | 90 | 66.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 66.67 | 75 | 80
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 15 | 15 | 100% | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | 75 | 83.33 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 10 | 91% | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100 | 100 | 90.91
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 60
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 10 | 3 | 30% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 160 | 160 | 100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 30 | 24 | 80% | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 100 | 60 | 70 | 80
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Buenos Aires
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INDICADAS POR NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | ABORDAJE DE EVENTOS DE EMERGENCIA NATURAL O ANTRÓPICA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
| PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE LA CME | [12 empty] | 25 | 45 | 45 | 70 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | REPORTES SEMESTRALES Y CAPACITACIONES EN EL TEMA DE TRATA, TRABAJO INFANTIL, TRABAJO ADOLESCENTE PELIGROSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL | [12 empty] | 0 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE INDIQUE NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | INSPECCIÓN DE SITIOS DE ALOJAMIENTO DE MIGRANTES POR TEMAS LABORALES | [12 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Administración de Recursos Humanos | CONTROL, GESTIÓN, REGISTRO E INFORME DE ASISTENCIA, VACACIONES, INCAPACIDADES, SINIESTRALIDAD, PERMISOS | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de situación de salud local (ASIS) | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTEGRAL EN SALUD | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente | ATENCIÓN AL CLIENTE Y CONSULTAS TELEFÓNICAS | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| CONTROL DE AGENDA DE VISITAS DE REGULACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES (PSF, HABILITACIONES, REPORTES OPERACIONALES, DENUNCIAS, CARNE DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, CARNÉ DE RADIACIONES IONIZANTES, CARNE DE FIEBRE AMARILLA) | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención COVID-19 | EJECUTAR LAS ACCIONES INDICADAS EN EL LINEAMIENTO VIGENTE PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19 | [12 empty] | 25 | 45 | 75 | 75 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias temporales | AUTORIZACIÓN DE FIESTAS, TURNOS, FERIAS Y PIROTECNICOS | [12 empty] | 0 | 50 | 50 | 66 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes atendidos según evento. | COORDINAR CON ACTORES SOCIALES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS BROTES | [12 empty] | 25 | 25 | 50 | 75 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Declaratorias de inhabitabilidad | DECLARACIÓN DE INHABITABILIDAD (POR PELIGROSIDAD, RUINOSA INSALUBRE PELIGROSA) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | bar: Meses de Ejecución DC
Decomisos realizados | EJECUTAR LA MEDIDA ESPECIAL DE DECOMISO ANTE ALERTAS SANITARIAS, OPERATIVOS, DENUNCIAS E INSPECCIONES | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas. | RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN, ATENCIÓN, INFORME, ACTO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 99 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo del Recurso Humano | ATENCIÓN DE TRÁMITES DE NUEVO INGRESO, JUBILACIÓN, CLIMA LABORAL, EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL | [12 empty] | 25 | 70 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE SALUD MENTAL DE ACUERDO A LA INDICACIONES QUE SE BRINDEN | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | BÚSQUEDA Y CONTROL VECTORIAL DE MALARIA | [12 empty] | 25 | 25 | 50 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| CRIADEROS DE VECTORES INSPECCIONADOS, TRATADOS O ELIMINADOS | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 77 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| DEARROLLO DE ENCUESTA ENTOMOLÓGICA | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN EGI | [12 empty] | 25 | 50 | 66 | 88 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
| FUMIGACIÓN INTRADOMICILIAR Y FUMIGACIÓN A BAJO VOLUMEN | [12 empty] | 14 | 46 | 75 | 93 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| INSPECCIÓN DE LOTES | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 96 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| INSPECCIÓN DE VIVIENDA | [12 empty] | 19 | 46 | 60 | 77 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| VISITA A FINCAS AGRÍCOLAS EN BÚSQUEDA DE ASINTOMÁTICOS DE MALARIA | [12 empty] | 25 | 25 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COSEL-COSAN | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE LA RED DE ACTIVIDAD FÍSICA | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | COORDINACIÓN DE LA CILOVIS | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| INVESTIGACIONES PARA LOS EVENTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| RECEPCIÓN, COMPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE LOS EVENTOS DE REPORTE OBLIGATORIO (VE-01, VE-02 Y VE-03) | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gerencia Institucional | DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA A REUNIONES | [12 empty] | 14 | 41 | 41 | 50 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión Archivística | RESPALDO DIGITAL DE DOCUMENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN DE TABLA DE PLAZOS | [12 empty] | 50 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Habilitación de servicios de salud | HABILITAR SERVICIOS DE SALUD POR PRIMERA VEZ O RENOVACIÓN | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Participar en la capacitación sobre la norma en Salud Sexual y Reproductiva | [12 empty] | 0 | 0 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| Verificar el cumplimiento de la norma en Salud Sexual y Reproductiva | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | GESTIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 88 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Permisos sanitarios de funcionamiento | RECIBIR, ASIGNAR, CONFECCIONAR RESOLUCIÓN, CONFECCIONAR CERTIFICADO Y FIRMA | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | PLAN DE TRABAJO DE COLSE ACTUALIZADO Y EJECUTADO | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| REUNIONES MENSUALES DE COLSE | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL | [12 empty] | 25 | 40 | 60 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | CAPACITACIONES EN COMUNIDADES | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| INFORMES DE EJECUCIÓN DEL PLAN | [12 empty] | 0 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| RECEPCIÓN, REVISIÓN, GESTIÓN DE REFERENCIAS Y SEGUIMIENTO A REPORTES DE INTENTO DE AUTOELIMINACIÓN | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| REUNIONES MENSUALES CON ACTORES SOCIALES | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | PARTICIPAR EN EL SUBSISTEMA LOCAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA / REALIZAR EL INFORME ANUAL DE INDICADORES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | [12 empty] | 25 | 45 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO, LAS REUNIONES MENSUALES, SEGUIMIENTO A REFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN LOCAL PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL ADOLESCENTE | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | ANALIZAR LOS CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL | [12 empty] | 25 | 37 | 62 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| COORDINAR COLEAMMI | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan local de mortalidad materna desarrollado | ANALIZAR LOS CASOS DE MORTALIDAD MATERNA | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución DC
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | [12 empty] | 0 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Operativo Institucional. | PROGRAMACIÓN ANUAL IPSUM PLAN | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | bar: Meses de Ejecución NV
| REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE IPSUM PLAN | [12 empty] | 25 | 40 | 60 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de confinamiento de ruido revisados | GESTIONAR LA REVISIÓN DE PLANES DE CONFINAMIENTO DE RUIDO EN NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 0 | 50 | 75 | 75 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA RED DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | [12 empty] | 25 | 54 | 72 | 90 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES E INFORME | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
| SUPERVISIÓN DE CADENA DE FRIO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9028, RELIZACIÓN DE INFORMES Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 75 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | REVISAR, APROBAR Y/O RECHAZAR PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOCALES COMERCIALES MENORES DE 300 METROS CUADRADOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos Financieros gestionados | CONTROL DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS POR TRÁMITES DE PSF TIPO A,B Y C | [12 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | ATENCIÓN DE ALERTAS POR POSIBLE EVENTO DE SALUD PÚBLICA DE INTERÉS INTERNACIONAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Meses de Ejecución DC
Reportes operacionales de aguas residuales | REVISIÓN DE REPORTES OPERACIONALES DE AGUAS RESIDUALES | [12 empty] | 25 | 46 | 75 | 100 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | RECEPCIÓN, ASIGNACIÓN, VISITA, INFORME DE VISTO BUENO DE UBICACIÓN SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | bar: Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Buenos Aires
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (COMBUSTIBLE, VIÁTICOS...) | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE LA ILAIS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | INFORMAR A NIVELES SUPERIORES PARA QUE REALICEN LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIOS EN EL LINEAMIENTO VIGENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN EJECUTARSE | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | ACEPTAR LAS INDICACIONES DEL LINEAMIENTO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | NO TENER INDICACIONES FORMALES EN EL TEMA DEL MANEJO DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA | ACTIVIDADES SIN REALIZAR Y/O MAL REALIZADAS | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | REALIZAR LAS ACTIVIDADES CON LAS INDICACIONES QUE SE TENGAN | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 602610144-TIRSA MARIA ARAUZ VARGAS-356405 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN LAS PRIORIDADES POR ATENDER | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE VIGILANCIA DE LA SALUD | ATENCIÓN Y TOMA DE DECISIONES TARDIA | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 | No | Mitigar | COORDINAR ATENCIÓN INTERISTITUCIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | NO CONTAR CON INDICACIONES CLARAS DESDE NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Probable falta de recurso humano | AUSENCIA PROGRAMACIÓN VEHÍCULAR Y/O LICENCIA POR MATERNIDAD | AUSENCIA DE INSPECCIONES A CAI | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | REALIZAR PROGRAMACIÓN VEHICULAR MENSUAL Y SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL POR LICENCIA DE MATERNIDAD | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | ACTUALIZACIONES EN LA NORMATIVA VIGENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN REALIZAR | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | AJUSTARSE A LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA NORMATIVA VIGENTE | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | AUSENCIA DE POGRAMACIÓN MENSUAL O LIMITACIÓN EN PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Probable falta de líquidez | NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (VIÁTICOS, COMBUSTIBLE) | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | ACTUALIZACIONES EN LAS NORMATIVAS VIGENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | AJUSTARSE A LOS CAMBIOS ORDENADOS POR NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | QUE NIVEL REGIONAL NO CONVOQUE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN REALIZAR | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | SOLICITAR A NIVEL REGIONAL LAS CONVOCATORIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | POCO INTERÉS EN REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA O NO CREAR LOS ESPACIOS PARA IMPLEMENTARLO | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Probable falta de recurso humano | AUSENCIA DE LA ENCARGADA DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO | TRÁMITES PRESENTADOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | REALIZAR LOS INFORMES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Posible falla informática en los sistemas | SISTEMA FUERA DE SERVICIO | NO PODER REVISAR LA INFORMACIÓN | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | REALIZAR LA REVISIÓN CUANDO EL SISTEMA ESTÉ HABILITADO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Probable falta de líquidez | NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS | DECOMISOS SIN REALIZAR | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | NO CONTAR CON INDICACIONES DE NIVELES SUPERIORES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable falta de líquidez | NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES SIN ATENDER | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probable falta de recurso humano | AUSENCIA DE PERSONAL EN ATENCIÓN AL CLIENTE O APOYO LOGÍSTICO | TRÁMITES PRESENTADOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | REALIZAR LOS INFORMES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 602610144-TIRSA MARIA ARAUZ VARGAS-356405 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Región Brunca | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades de la política en salud | No aplicación adecuada de la norma | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Gestionar ante nivel regional el envío de las directrices y lineamientos sobre la norma en salud sexual y reproductiva | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | NO CONTAR CON INDICACIONES DESDE NIVELES SUPERIORES | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | QUE LA MUNICIPALIDAD NO BRINDE LA INFORMACIÓN PARA CONTESTAR LOS CUESTIONARIOS DEL PMGIRS | CUESTIONARIOS SIN CONTESTAR | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | SOLICITAR A LA MUNICIPALIDAD QUE BRINDE LA INFORMACIÓN NECESARIA | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible falla informática en los sistemas | MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REPORTE | REPORTES SIN REALIZAR | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | ESPERAR INDICACIONES DE NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Probable falta de líquidez | NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y/O REPROGRAMAR ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Probable falta de líquidez | NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (BIÁTICOS, COMBUSTIBLE) | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR ATENDER | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN REALIZAR | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Probable falta de líquidez | NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (VIÁTICOS, COMBUSTIBLE) | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Probabilidad de que la metodología de medición no esté concluida al final del año | ATRASOS EN EL CRONOGRAMA DE ASIS POR FALTA DE INDICACIONES DE NIVEL REGIONAL O POR TENER QUE ATENDER OTRAS PRIORIDADES | NO CONCLUIR EL ASIS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | SOLICITAR INDICACIONES A NIVEL REGIONAL Y/O REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | ROTACIÓN DE PERSONAL O AUSENCIA DE PERSONAL EN ATENCIÓN AL CLIENTE | ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | GESTIONAR EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN ATENCIÓN AL CLIENTE | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | NO TENER ACCESO AL SISTEMA PARA REVISAR LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS | ACTIVIDADES SIN REALIZAR O REALIZADAS DE MANERA TARDÍA | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | PROGRAMAR VISITA DE CAMPO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Probable falta de recurso humano | LOGÍSTICA EN LA PROGRAMACIÓN VEHICULAR Y/O LICENCIA POR MATERNIDAD | INSPECCIONES SIN REALIZAR | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | PROGRAMACIÓN MENSUAL VEHICULAR Y SOLICITAR APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE LA LICENCIA POR MATERNIDAD | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | REPORTES EXTEMPORANEOS DE MORTALIDAD MATERNA POR PARTE DE LOS HOSPITALES | ANÁLISIS TARDIOS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | CORDINAR CON LA COREAMMI PARA MEJORAR EL REPORTE OPORTUNO POR MEDIO DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | NO SE AUTORICE EL NOMBRAMIENTO DE PUESTOS VACANTES | ACTIVIDADES SIN REALIZAR / PUESTO DE TRABAJO VACANTES | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | SOLICITAR A NIVELES SUPERIORES LA AUTORIZACIÓN Y/O NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN PUESTOS VACANTES. PRIORIZAR ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Probable falta de líquidez | QUE NO SE ASIGNE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | NO ESTAR HABILITADO EL SISTEMA PARA LOS REPORTES DEL IPSUM Y LA PROGRAMACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO | REPORTES REALIZADOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES CUANDO SE HABILITE EL SISTEMA | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Probable falta de líquidez | NO CONTAR CON EL RECURSO ECONÓMICO PARA COMBUSTIBLE Y PAGO DE VIÁTICOS | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | NO TENER INDICACIONES CLARAS DE CÓMO REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO O REALIZARLO DE LA MANERA INCORRECTA | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | AUSENCIA DE SISTEMA PARA RECIBIR LOS REPORTES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA | BASE DE DATOS DESACTUALIZADA | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | REGISTRAR LOS DATOS CUANDO EL SISTEMA SE NORMALICE | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | QUE SE PRESENTE EN CAMBIO EN LAS PRIORIDADES Y/O FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SEGUIR LAS INDICACIONES DE NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | REPORTES EXTEMPORANEOS DE MORTALIDAD INFANTIL POR PARTE DE LOS HOSPITALES NACIONALES | ANÁLISIS TARDIOS | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | CORDINAR CON LA COREAMMI PARA MEJORAR EL REPORTE OPORTUNO POR MEDIO DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | QUE LOS FONDOS NO SE ASIGNEN ADECUADAMENTE DESDE EL NIVEL SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL ARS | ACTIVIDADES SIN DESARROLLAR | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | GESTIONAR ANTE NIVELES SUPERIORES LA ASIGNACIÓN DEL PRESEPUESTO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 602610144-TIRSA MARIA ARAUZ VARGAS-356405 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN PARA RESPONDER A EVENTOS DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL | ATENCIÓN TARDÍA A EVENTOS DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | ATENDER LOS EVENTOS DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL CUANDO SE INDIQUE | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 | bar: Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Buenos Aires
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de líquidez | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de líquidez | 3 | No | SÍ |  |  | Genérico | GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 9 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 8 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVELES SUPERIORES LA AUTORIZACIÓN Y/O NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN PUESTOS VACANTES. PRIORIZAR ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Si | 100.00 % | SE HAN NOMBRADO EL PERSONAL EN PUESTOS VACANTES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | INFORMAR A NIVELES SUPERIORES PARA QUE REALICEN LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No | SÍ |  |  | Genérico | REALIZAR LOS INFORMES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | 602610144-TIRSA MARIA ARAUZ VARGAS-356405 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 2 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 2 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES CUANDO SE HABILITE EL SISTEMA | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | ATENDER LOS EVENTOS DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL CUANDO SE INDIQUE | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de líquidez | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | SÍ |  |  | Genérico | PROGRAMAR VISITA DE CAMPO | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 2 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR A LA MUNICIPALIDAD QUE BRINDE LA INFORMACIÓN NECESARIA | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | REALIZAR LAS ACTIVIDADES CON LAS INDICACIONES QUE SE TENGAN | 602610144-TIRSA MARIA ARAUZ VARGAS-356405 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | SEGUIR LAS INDICACIONES DE NIVELES SUPERIORES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | SÍ |  |  | Específico | Gestionar ante nivel regional el envío de las directrices y lineamientos sobre la norma en salud sexual y reproductiva | 113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de líquidez | 8 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de líquidez | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de líquidez | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | SÍ |  |  | Genérico | REGISTRAR LOS DATOS CUANDO EL SISTEMA SE NORMALICE | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | CORDINAR CON LA COREAMMI PARA MEJORAR EL REPORTE OPORTUNO POR MEDIO DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONEAMMI | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probabilidad de que la metodología de medición no esté concluida al final del año | 9 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR INDICACIONES A NIVEL REGIONAL Y/O REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | GESTIONAR EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN ATENCIÓN AL CLIENTE | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL REGIONAL LAS CONVOCATORIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | REALIZAR PROGRAMACIÓN VEHICULAR MENSUAL Y SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL POR LICENCIA DE MATERNIDAD | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | Si |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN REALIZAR | NO | Genérico | ACEPTAR LAS INDICACIONES DEL LINEAMIENTO | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 10 | No | SÍ |  |  | Genérico | COORDINAR ATENCIÓN INTERISTITUCIONAL | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de líquidez | 9 | No | SÍ |  |  | Genérico | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de líquidez | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR PRESUPUESTO A NIVELES SUPERIORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y/O REPROGRAMAR ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | Si | 100.00 % | SE HA SOLICITADO PRESUPUESTO CUANDO SE HA NECESITADO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | SÍ |  |  | Genérico | ESPERAR INDICACIONES DE NIVELES SUPERIORES | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | CORDINAR CON LA COREAMMI PARA MEJORAR EL REPORTE OPORTUNO POR MEDIO DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONEAMMI | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | REALIZAR LA REVISIÓN CUANDO EL SISTEMA ESTÉ HABILITADO | 603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | 604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | AJUSTARSE A LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA NORMATIVA VIGENTE | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | No Aplica | 0.00 % | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No | SÍ |  |  | Genérico | REALIZAR LOS INFORMES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | SOLICITAR INDICACIONES A NIVELES SUPERIORES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | AJUSTARSE A LOS CAMBIOS ORDENADOS POR NIVELES SUPERIORES | 105390606-MANUEL ANTONIO DE LA TRIN... BARQUERO MONGRIO-002427 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES | 604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No | SÍ |  |  | Genérico | PROGRAMACIÓN MENSUAL VEHICULAR Y SOLICITAR APOYO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DURANTE LA LICENCIA POR MATERNIDAD | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Buenos Aires | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 6 | No | SÍ |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE NIVELES SUPERIORES LA ASIGNACIÓN DEL PRESEPUESTO | 602610144-TIRSA MARIA ARAUZ VARGAS-356405 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | Si | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Buenos Aires
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento