## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 3 | 300% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 200
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 100 | 50 | 100 | 100
|  |  | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 8 | 9 | 113% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 150 | 150 | 150 | 112.5
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 21 | 109 | 519% | 6 | 6 | 3 | 6 | 22 | 30 | 30 | 27 | 366.67 | 433.33 | 546.67 | 519.05
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 850 | 1675 | 197% | 212 | 213 | 213 | 212 | 228 | 260 | 573 | 614 | 107.55 | 114.82 | 166.3 | 197.06
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2000 | 674 | 34% | 500 | 500 | 500 | 500 | 352 | 302 | 12 | 8 | 70.4 | 65.4 | 44.4 | 33.7
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 41 | 205% | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 220 | 210 | 206.67 | 205
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 5 | 7 | 140% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 125 | 140
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de operativos realizados | Sumativa | Operativos | 0 | 10 | 13 | 130% | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 100 | 100 | 100 | 130
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 50 | 118 | 236% | 12 | 13 | 13 | 12 | 21 | 28 | 37 | 32 | 175 | 196 | 226.32 | 236
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 70 | 89 | 127% | 17 | 18 | 18 | 17 | 30 | 8 | 13 | 38 | 176.47 | 108.57 | 96.23 | 127.14
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 13 | 12 | 92% | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.31
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 600 | 3350 | 558% | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 850 | 1300 | 400 | 400 | 455.56 | 558.33
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 14400 | 26305 | 183% | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 6925 | 7945 | 5935 | 5500 | 192.36 | 206.53 | 192.64 | 182.67
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 27 | 28 | 104% | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 | 103.7
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 7 | 5 | 71% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 75 | 60 | 71.43
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 52 | 52 | 100% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 300 | 200
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 24 | 8 | 33% | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 83.33 | 41.67 | 44.44 | 33.33
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 250 | 155 | 62% | 62 | 62 | 63 | 63 | 59 | 43 | 53 | 0 | 95.16 | 82.26 | 82.89 | 62
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 20 | 46 | 230% | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 16 | 180 | 190 | 200 | 230
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 5 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1500 | 803 | 54% | 375 | 375 | 375 | 375 | 183 | 245 | 159 | 216 | 48.8 | 57.07 | 52.18 | 53.53
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 400 | 516 | 129% | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 101 | 123 | 206 | 86 | 93.5 | 103.33 | 129
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 66.67
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 25 | 625% | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 900 | 1000 | 766.67 | 625
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 5 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 22 | 16 | 73% | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 100 | 72.73 | 64.71 | 72.73
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de reportes operacionales de aguas residuales avalados | Sumativa | Reportes | 0 | 18 | 23 | 128% | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 0 | 200 | 200 | 164.29 | 127.78
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Mantener actualizado el registro de casos de VIH del cantón de Corredores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 75 | 100
| Realizar campaña de comunicaión a la población en articulación con comisiones locales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 75 | 100
| Atender las emergencias que se presenten en el cantón de Corredores en coordinación con el CME. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Valorar los posibles albergues del cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 75 | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Realizar seguimiento a la implementación de acciónen en el tema de trabajo infantil y explotacion sexual comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Promover mediante campaña informativa, los derechos de la población LGTBIQ en los servicios de salud |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Promover una cultura de no violencia trabajando la equidad de genero dirigido a docentes del MEP |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Mantener operando el Centro de Contacto en Salud Migrante de Paso Canoas | [11 empty] | X | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar Taller en la DARS sobre Derechos de las Personas Migrantes y sobre la Aplicación de las Funciones Rectoras en la Garantía del Derechoa a la Salud de las Personas Migrantes. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar visitas de inspección a la Estación Migratoria del Bicentenario Sur para garanizar el cumplimiento de la normativa sanitaria. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Programar y Tramitar las Vacaciones de los funcionarios de la DARS Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100
| Tramitar las solicitudes de teletrabajo de los funcionarios de acuerdo a la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaborar el ASIS del cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente | Recibir y tramitar las solicitudes y trámites de los clientes externos e internos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 57 | 100 | 100
Atención COVID-19 | Abordar oportunamente los casos de COVID 19 en la investigación y aislamiento, junto sus contactos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 32 | 33 | 33
Autorizaciones sanitarias temporales | Realizar inspecciones y seguimiento a eventos masivos, turnos ferias y similares que se desarrollan en el cantón de Crredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33
| Recibir, programar, atender y responder las solicitudes planteadas ante la DARS de acuerdo a las normas vigentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | Elaborar la programación de Cuadro Básico y Específico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Realizar inventario de unidad organizativa de Bienes Institucionales y verificar que todo esté incluido en SIBINET | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Atender oportunamente los brotes según evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Recibir las solicitudes de inhabitabilidad de NR, NL y realizar programación de las inspecciones a las edificaciones, solicitando apoyo regional cuando sea necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 60 | 100 | 100
Decomisos realizados | Realizar operativos en establecimientos donde se comercialice productos de interes sanitario, alertas sanitarias y productos sujetos a control por normativa especifica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 50 | 80 | 100
Denuncias atendidas. | Realizar las inpecciones necesarias en atención de denuncias presentadas en la DARS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | 54 | 100 | 100
| Recibir, tramitar y responder las denuncias y alertas sanitarias de los clientes externos e internos presenatdas en la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | 98 | 72 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Realizar el proceso de EDD | [7 empty] | X |  |  |  |  | 92 | 92 | 92 | 92
| Realizar Proceso de Inducción a fuuncionarios de Primer Ingreso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Aplicar, de acuerdo a las indicaciones de Nivel Central, el diagnóstico de Salud Mental del cantón de Corredores | [11 empty] | X | 0 | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Capacitacion de colaboradores voluntarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Distribucion de mosquiteros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| encuesta larval de anopheles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 67 | 100
| Estartificar el riesgo entomológico por mosquito aedes mediante encuestas y mapeo de riesgo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 67 | 67 | 100
| Realizar fumigaciones para el control del mosquito aedes en el cantón de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100 | 100
| Realizar visitas de inspección para la identificación y eliminación de criaderos del mosquito aedes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100 | 100
| rociado de viviendas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 1 | 1 | 100
| supervision de procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Toma de prueba de DX rapida y gota gruesa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Dar acompañamiento a 2 comunidades en el desarrollo de los planes de PBAE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Desarrollo del plan de la RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 42 | 42 | 75
| Taller de Revisión del Plan de Acción |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Actualizar semanalmente los consolidados de reporte de Boletas de Notificación Obligatoria y reportar a nivel regional de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 100 | 100
| Atender alertas y casos de Malaria según la Iniciativa Regional para la eliminación de la Malaria. (IREM) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | Asistir a los CGL y dar seguimiento a los acuerdos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 | 20 | 20
| Programar y realizar los CGARS y dar seguimiento a los acuerdos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100
| Programar y realizar reuniones interprocesos SS-RS-ELAC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 | 33 | 33
Gestión Archivística | Actualizar la Tabla de Plazos de la DARS de Corredores |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Coordinar capacitación para los diferentes procesos de la DARS para que implementen adecuadamente sus archivos de gestión. |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Habilitar el Archivo de Gestión de la DARS de Corredores | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | Realizar visitas de inspección de establecimientos de salud de Cantón de Corredres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 40 | 82 | 62
| Resolver las solicitudes de habilitación de Servicios de Salud que se presenten en la DARSCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 95 | 100 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Participar en la capacitación sobre la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100 | 100
| Verificar el cumplimiento de la norma de salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Atender las solicitudes de habilitación de CAI que se presenten en la DARSCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | Realizar inspecciones sanitarias a establecimiento comerciales industriales y de serviicios del cantón de Corredores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 28 | 57 | 57
| Recibir y tramitar las solicititudes y trámites de Permisos Sanitarios de Funcionamiento que ingresen en fisico y en digital a la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 46 | 77 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Participación en la elaboración y cumplimiento del plan de trabajo de la comisión de salud escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | RealizarTaller de Autoevaluación de Control Interno de la DARS Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33 | 33 | 33
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Participar en la elaboración y ejecución y seguimiento del plan de trabajo para la implementación del PENSPA (2020-2030) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Coordinar la realización y ejecución de un plan de trabajo de la COLEAMMI | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Dar seguimiento al plan de trabajo de la COLEAMMI (mortalidad materna) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar seguimiento a la actualizacion del PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | Realizar el proceso de planeamiento e inclusión en los sistemas informáticos del POI 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar seguimiento trimestral al programa IPSUM PLAN, haciendo uso de la herramienta Planner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recibir, programar, atender las denuncias por ruido planteadas ante la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100
| Remitir oportunamente los Planes de confinamiento sónico presentados por administrados ante la DARS de Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Participar en las reuniones de Red Contra la Violencia Intrafamiliar y en la ejecución del plan de la Red en cumplimiento del PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaborar, ejecutar y dar seguimiento del plan de trabajo para la implementación de la PIEG (2019-2022) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Informe de coberturas extremas con plan de mejoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50 | 50
| Monitoreo de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Elaborar, ejecutar y dar seguimiento del plan de trabajo del Programa Control de Tabaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Visado en APC e inspeccion de visado de proyectos constructivos y solicitar apoyo regional en caso de que se amerite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | Ejecutar de manera eficiente y oportuna el Fondo Reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 30 | 30 | 72
| Realizar el control y ejecución de presupuestos (viáticos, combustible, tiempo extraordinario) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actulización del Plan de Contigencia de Reglamento Sanitario Internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Atención de ESPII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Recibir, analizar y resolver los reportes operacionales de calderas y aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 | 100 | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Recibir y tramitar solicitudes de visto bueno de las actividades nuevas que lo requieren y solicitar apoyo regional en caso de requerirlo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Corredores
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de datos en el registro de los actos administrativos. | Falta de datos en el registro de los actos administrativos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar una revisión mensual de las bases de datos y reportar a la dirección los hallazgos. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 603230915-JOSUE ROBERTO ALVAREZ VILLEGAS-002189 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | La posible priorizacion de otros eventos de relevancia,podrìan ubicar enun segundo plano las acciones rectoras para el abordaje del VIH | La posible priorizacion de otros eventos de relevancia,podrìan ubicar enun segundo plano las acciones rectoras para el abordaje del VIH | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores ,631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de recurso humano en algunos procesos | Algunos procesos requieren reforzamiento de personal para poder cumplir de forma eficiente con sus objetivos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar un análsis de necesidades de RRHH y solicitar las plazas necesarias. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | La institución ha implementado sistemas de información paralelos a los de la CNE lo que genera doble esfuerzo a la hora de realizar la atención de eventos y no genera valor agregado a la institución | La institución ha implementado sistemas de información paralelos a los de la CNE lo que genera doble esfuerzo a la hora de realizar la atención de eventos y no genera valor agregado a la institución | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Proponer mejoras a los sistemas de información que ha promovido la institución para el reporte de las situaciones de riesgo. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | La información recibida debe ser oportuna y contener los datos requeridos para los objetivos o actividades planteadas. | La información recibida debe ser oportuna y contener los datos requeridos para los objetivos o actividades planteadas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Enviar recordatorio a entes notificadores sobre importancia de notificación oportuna y de calidad de datos (información mínima requerida) | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Frecuentemente se generan otras prioridades que requieren que el personal MIV sea utilizado para atender otras situaciones | Frecuentemente se generan otras prioridades que requieren que el personal MIV sea utilizado para atender otras situaciones como achique de pozos, desinfecciones, investigaciones de otras enfermedades. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Monitorizar el cumplimiento de metas mediante el informe de gestión y solicitar apoyo de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | emergencia que generen necesidad de recursos, se pone en riesgo la capacidad de atender brotes. | prolongación del estado de emergencia que generen necesidad de recursos, se pone en riesgo la capacidad de atender brotes. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 ,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | retrasos en los procesos de contrataciíón | Es frecuente que no se adquieran de forma oportuna los bienes y servicios solicitados por retrasos en los procesos de contrataciíón, lo que dificulta la llegada de incumos importantes para el desarrollo de las labores del equipo. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Elaborar una programación de recursos financieros para atender las necesidades reales del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Se mantienen muchas dudas de procedimientos con el CAI | Al entrar en vigencia el Reglamento 43432-S; se debe resolver los permisos de habilitación CAI a nivel local, manteniéndose muchas dudas (ya realizadas las consultas) que el CAI a nivel central quedó de resolver con la DGS. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar mediante oficio a nivel Regional, aclarar dudas con el tema de habilitación CAI a partir de entrada en vigencia del Reglamento actual | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Se pueden obviar nuestras responsabilidades en el ejercicio de nuestras funciones en cuanto a deteccion y reporte de casos de trabajo infantil y explotacion sexual comercial por la falta de insumos técnicos, | Se pueden obviar nuestras responsabilidades en el ejercicio de nuestras funciones en cuanto a deteccion y reporte de casos de trabajo infantil y explotacion sexual comercial por la falta de insumos técnicos, | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar en consejo de gestion local taller sobre trabajo infantil y explotacion sexual comercial | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | La gestión de archivo no está alineada totalmente a la gestión de tabla de plazos ni a los procesos de conservación | La gestión de archivo no está alineada totalmente a la gestión de tabla de plazos ni a los procesos de conservación, disposición y destrucción de archivos. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Solicitar un refrescamiento en el tema de gestión de archivos y el manejo de Tabal de Plazos. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallos en los sistemas informaticos que impidan recibir, tramitar, resolver los documentos recibidos o ingresados. | Fallos en los sistemas informaticos que impidan recibir, tramitar, resolver los documentos recibidos o ingresados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Formular e implementar un Plan de Contingencia para los días en que se presenten caídas del servicio de internet o fallos en los sistemas de información existentes. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Actividades nuevas sin visto bueno de ubicación por desconocimiento de los administrados de realizar la solicitud, previo a solicitar el PSF | Actividades nuevas sin visto bueno de ubicación por desconocimiento de los administrados de realizar la solicitud, previo a solicitar el PSF | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar una revisión de la normativa actual, mantener el registro de actividades nuevas que requieran Visto Bueno de Ubicación en Atención al Cliente para informar al administrado | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | posible incumplimiento de requisitos por parte de los administrados | Se debe cumplir con todos los requisitos de solicitud de habilitación para dar trámite y autorizar un permiso. De faltar alguno, se debe rechazar la autorización del mismo. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Remitir a los administrados la Reglamentación vigente para que realicen los trámites apegados a la legislación actual. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Debido a la recarga de actividades y la priorización de otros temas en las instituciones, es posible que no logren la realizacion de actividades programadas. | Debido a la recarga de actividades y la priorización de otros temas en las instituciones, es posible que no logren la realizacion de actividades programadas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar oficio,bitacora de recordatorio de tareas pendientes a las instituciones que presenten rezagos en el cumplimiento del plan. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Se puede presentar el incumplimiento de la municipalidad de Corredores en no dirigir el proceso de confeccion del Plan Municipal en Gestion de Residuos solidos del Canton de Corredores | Se puede presentar el incumplimiento de la municipalidad de Corredores en no dirigir el proceso de confeccion del Plan Municipal en Gestion de Residuos solidos del Canton de Corredores | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar seguimiento a oficio MS-DRRSBRU-ARSCO-0232-2022 dirigido a la Alcaldia y Concejo municipal solicitando la actualizacion del Plan Municipal en Gestion de Residuos sólidos del Canton de Corredores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Posible falla del acceso a internet o falla del equipo de computo que puedan interferir en el planeamiento y seguimiento del IPSUM PLAN | Posible falla del acceso a internet o falla del equipo de computo que puedan interferir en el planeamiento y seguimiento del IPSUM PLAN | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | solicitar utilizar equipo de computo portatil en caso de fallo del equipo de oficina | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Esta actividad se articula con los distintos procesos del Área, si estos dan prioridad a otras actividades puede en interferir en el cumplimiento del plan de trabajo en materia del Programa Control de Tabaco | Esta actividad se articula con los distintos procesos del Área, si estos dan prioridad a otras actividades puede en interferir en el cumplimiento del plan de trabajo en materia del Programa Control de Tabaco | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad e incluirlas en el Planner. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | desinteres por parte de las institiciones para la participacion en el desarrollo de las lineas estrategicas de accion | Se puede dar un desinteres por parte de las institiciones para la participacion en el desarrollo de las lineas estrategicas de accion de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar oficio a las diferentes intituciones recordandoles el compromiso para el desarrollo de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | dificultades para conseguir proveedores capaces de brindar servicios cumpliendo con todos los requerimientos que exige la contratación administrativa. | En la zona existen dificultades para conseguir proveedores capaces de brindar servicios cumpliendo con todos los requerimientos que exige la contratación administrativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Actualizar el registro de proveedores de la DARS, haciendo uso de proveedores de otros cantones en caso necesario y contemplando las principales necesidades de la UO. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | bar: Meses de Ejecución FB
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Región Brunca | Posible cambio en las prioridades | Cambio en la políticas en salud | No aplicación de la Norma sobre Salud Sexual y Reproductiva | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar ante nivel regional, el traslado de políticas y lineamientos sobre la norma de salud sexual y reproductiva | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 ,701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | prioridad a otras actividades puede interferir en el cumplimiento del plan de trabajo en materia del PIEG | Esta actividad se articula con los distintos procesos del Área, si estos dan prioridad a otras actividades puede interferir en el cumplimiento del plan de trabajo en materia del PIEG | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas de impresión dificultan la recepcion y la tramitologia de las necesidades del cliente externo e interno de acuerdo a las normas vigentes. | Falla en los sistemas de impresión dificultan la recepcion y la tramitologia de las necesidades del cliente externo e interno de acuerdo a las normas vigentes. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar o adquirir los Tonner para las impresoras donadas por la OPS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Edificaciones construidas si haber sido valoradas tecnicamente por falta de seguimiento | Edificaciones construidas si haber sido valoradas tecnicamente por falta de seguimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Programar en el calendario de inspecciones, visitas a los proyectos constructivos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | La labores propias del proceso asociado a multiples eventualidades,representa el riesgo de convocar enel plazo programado para el cumplimiento de la actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Envío de oficio a los actores sociales involucrados con la reprogramación de fechas de convocatori | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | los cambios de lineamientos, la normativa y las directrices, esta situación pone en riesgo de errores, la ejecución de los procesos operativos. | En el manejo de la pandemia, son muy frecuentes los cambios de lineamientos, la normativa y las directrices, esta situación pone en riesgo de errores, la ejecución de los procesos operativos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS y entes privados con actualizaciones de la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Los planes de confinamiento sonicos son varlorados a nivel regional, por lo la DARS depende a que esta responda oportunamente | Los planes de confinamiento sonicos son varlorados a nivel regional, por lo la DARS depende a que esta responda oportunamente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Indicar en el correo de remisión de los planes de confinamiento, la fecha de vencimiento del trámite para que la DR esté informada | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Falta de capacitacion del personal de la DARS en el abordaje de la tematica garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas | Falta de capacitacion del personal de la DARS en el abordaje de la tematica garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de taller dirigido al ARSCO sobre el abordaje de la tematica garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa pueden producir incumpliminientos de los tiempos de atencion y respuesta | Cambios en la normativa pueden producir incumpliminientos de los tiempos de atencion y respuesta | BAJA | BAJA | 0 | BAJA | BAJA | 0 | No | Mitigar | En conjunto con la Municiplaidad plan de divulgacion de las nuevas normas a los actores involucrados. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Algunas instituciones no asumen un rol activo o no participan del todo en las reuniones o actividades propuestas desde esta red. | La Red contra la VIF es el prinicpal espacio interinstitucional donde se implementa el PLANOVI. Algunas instituciones no asumen un rol activo o no participan del todo en las reuniones o actividades propuestas desde esta red. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Enviar oficio a las instituciones que conforman la Red Local sobre la importancia de su participación para el complimiento del PLANOVI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Atrasos en el proceso de declarar inhabitable una edificación, aumentando el riesgo a las personas. | Atrasos en el proceso de declarar inhabitable una edificación, aumentando el riesgo a las personas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilizar la BD de denuncias de la DARS de Corredores para brindar adecuado seguimiento a las solicitudes de inhabitabilidad que se reciben en la DARS de Corredores. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | se plantean necesidades de capacitación sin que exista una verdadera respuesta a estas neceidades en nuetro nivel superior o esta respuesta es insufieciente e inoportuna. | Históricamente, se plantean necesidades de capacitación sin que exista una verdadera respuesta a estas neceSidades en nueStro nivel superior o esta respuesta es insufieciente e inoportuna. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Remitir las necesidades decapacipación de la UO a nuestros niveles superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Probable falta de apoyo político | No se toman decisiones políticas que colaboren con la atención de las personas migrantes. | No se toman decisiones políticas que colaboren con la atención de las personas migrantes y se pretende que logre atender una demanda extraordinaria con los recursos ordinarios. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a ONG´s y Agencias de Naciones Unidas para tener recursos que no están siendo dotados por la institucionalidad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | En el año 2022 la Dirección de TI cometió un error al borrar correos electrónicos clave en el trabajo de la DARS | En el año 2022 la Dirección de TI cometió un error al borrar correos electrónicos clave en el trabajo de la DARS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilizar outlook desktop para mantener respaldo de la información clave de la DARS de Corredores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | cambios en la normativa y falta de conocimiento por parte de los responsables técnicos. | Al haber cambios en la normativa y falta de conocimiento por parte de los responsables técnicos se reciben reportes operacionales con errores formatos desactualizados, fechas incorrectas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar un taller con responsables técnicos de presentación de reportes operacionales, donde se incorpore la revisión de reportes, normativa y aspectos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | posible llegada de informacion tardia | La información técnica para el desarrollo del diagnóstico en salud mental puede retrarsarse o no llegar y causar atrasos o incumplimiento de este producto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar oficio para la solicitud de especificaciones e indicaciones técnicas respecto a la elaboración del Diagnóstico en Salud Mental | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | ausencia de miembros de la comisión que afecte el desarrollo del plan de mortalidad infantil y el análisis de casos de mortalidad. | Posible ausencia de miembros de la comisión que afecte el desarrollo del plan de mortalidad infantil y el análisis de casos de mortalidad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS con programación de las actividades para el año 2023 según el plan de trabajo de la comisión | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por situaciones fuera del control de la DARS o por omisiones en la programación o incumplimiento de las inspecciones asignadas o retrasos en la elaboración de los informes se pueden presentar incumpliminientos de los tiempos en atencion y repuesta | Por situaciones fuera del control de la DARS o por omisiones en la programación o incumplimiento de las inspecciones asignadas o retrasos en la elaboración de los informes se pueden presentar incumpliminientos de los tiempos en atencion y repuesta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Implementar la programación en el programa Calendar del Office 365 y brindar adecuado seguimiento al cumplimiento de las visitas programadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | La prolongación del estado de emergencia como el COVID 19, crisis migratoria o desastres naturales obliga a mantener actividades de control y contención de las emergencias y dificulta las acciones estratégicas de la gerencia institucional | La prolongación del estado de emergencia como el COVID 19, crisis migratoria o desastres naturales obliga a mantener actividades de control y contención de las emergencias y dificulta las acciones estratégicas de la gerencia institucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar una actualización de los lineamientos estrégicos para el año 2023 y comunicarlo a los funcionarios. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Esta actividad se articula con los distintos procesos del Área, si estos dan prioridad a otras actividades puede en interferir en el cumplimiento del plan de trabajo en materia del PENSPA | Esta actividad se articula con los distintos procesos del Área, si estos dan prioridad a otras actividades puede en interferir en el cumplimiento del plan de trabajo en materia del PENSPA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Remitir formalmente las actividades programadas para cada proceso para el cumplimiento del PENSPA e incluirlas en el Planner. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | ausencia de reporte o reporte tardío de los eventos de Notificación Obligatoria | Posible ausencia de reporte o reporte tardío de los eventos de Notificación Obligatoria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS y entes privados con recordatorio de notificación al MS de los Reportes de Notificación Obligatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Los casos de mortalidad materna requieren resultados de autopsia para realizar un análisis objetivo; mismos se prolongan en el tiempo por parte de Medicatura Forense. | Los casos de mortalidad materna requieren resultados de autopsia para realizar un análisis objetivo; mismos se prolongan en el tiempo por parte de Medicatura Forense. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo de nivel regional / central, cuando se requiera un resultado de autopsia por causa de mortalidad materna. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | La labores propias del proceso asociado a multiples eventualidades,representa el riesgo de convocar en el plazo programado para el cumplimiento de la actividad | La labores propias del proceso asociado a multiples eventualidades,representa el riesgo de convocar en el plazo programado para el cumplimiento de la actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Envío de oficio a los actores sociales involucrados con la programación de fechas de convocatoria a reuniones del equipo de RSI. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | instituciones sin ejecutar acciones trascendentales. | Para algunas instituciones el tema no es prioritario y se podrían dejar sin ejecutar acciones trascendentales. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar oficio recordatorio de la aplicación y cumplimiento del marco normativo respecto al tema de participación en la ILAIS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Corredores
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar oficio recordatorio de la aplicación y cumplimiento del marco normativo respecto al tema de participación en la ILAIS | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Genérico | Actualizar el registro de proveedores de la DARS, haciendo uso de proveedores de otros cantones en caso necesario y contemplando las principales necesidades de la UO. | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Genérico | Remitir formalmente las actividades programadas para cada proceso para el cumplimiento del PENSPA e incluirlas en el Planner. | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar una revisión mensual de las bases de datos y reportar a la dirección los hallazgos. | 603230915-JOSUE ROBERTO ALVAREZ VILLEGAS-002189 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Genérico | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad e incluirlas en el Planner. | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial pérdida de información Institucional | 4 | No |  |  |  | Genérico | Utilizar outlook desktop para mantener respaldo de la información clave de la DARS de Corredores | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Genérico | Programar en el calendario de inspecciones, visitas a los proyectos constructivos | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar oficio para la solicitud de especificaciones e indicaciones técnicas respecto a la elaboración del Diagnóstico en Salud Mental | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Envío de oficio a la CCSS con programación de las actividades para el año 2023 según el plan de trabajo de la comisión | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Enviar oficio a las instituciones que conforman la Red Local sobre la importancia de su participación para el complimiento del PLANOVI | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar en consejo de gestion local taller sobre trabajo infantil y explotacion sexual comercial | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar oficio a las diferentes intituciones recordandoles el compromiso para el desarrollo de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar apoyo de nivel regional / central, cuando se requiera un resultado de autopsia por causa de mortalidad materna. | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Monitorizar el cumplimiento de metas mediante el informe de gestión y solicitar apoyo de ser necesario | 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar un análsis de necesidades de RRHH y solicitar las plazas necesarias. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 6 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar un refrescamiento en el tema de gestión de archivos y el manejo de Tabal de Plazos. | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar mediante oficio a nivel Regional, aclarar dudas con el tema de habilitación CAI a partir de entrada en vigencia del Reglamento actual | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Genérico | Proponer mejoras a los sistemas de información que ha promovido la institución para el reporte de las situaciones de riesgo. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar seguimiento a oficio MS-DRRSBRU-ARSCO-0232-2022 dirigido a la Alcaldia y Concejo municipal solicitando la actualizacion del Plan Municipal en Gestion de Residuos sólidos del Canton de Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Genérico | Envío de oficio a la CCSS y entes privados con actualizaciones de la normativa vigente. | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Genérico | Enviar recordatorio a entes notificadores sobre importancia de notificación oportuna y de calidad de datos (información mínima requerida) | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Genérico | Remitir las necesidades decapacipación de la UO a nuestros niveles superiores. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Genérico | Solicitud de taller dirigido al ARSCO sobre el abordaje de la tematica garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 0 | No |  |  |  | Genérico | En conjunto con la Municiplaidad plan de divulgacion de las nuevas normas a los actores involucrados. | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 4 | No |  |  |  | Genérico | Envío de oficio a los actores sociales involucrados con la programación de fechas de convocatoria a reuniones del equipo de RSI. | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 |  | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar un taller con responsables técnicos de presentación de reportes operacionales, donde se incorpore la revisión de reportes, normativa y aspectos | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 4 | No |  |  |  | Genérico | Utilizar la BD de denuncias de la DARS de Corredores para brindar adecuado seguimiento a las solicitudes de inhabitabilidad que se reciben en la DARS de Corredores. | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Genérico | Implementar la programación en el programa Calendar del Office 365 y brindar adecuado seguimiento al cumplimiento de las visitas programadas. | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Genérico | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten. | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 ,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Específico | Gestionar ante nivel regional, el traslado de políticas y lineamientos sobre la norma de salud sexual y reproductiva | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 ,701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar una actualización de los lineamientos estrégicos para el año 2023 y comunicarlo a los funcionarios. | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Genérico | Formular e implementar un Plan de Contingencia para los días en que se presenten caídas del servicio de internet o fallos en los sistemas de información existentes. | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 4 | No |  |  |  | Genérico | Indicar en el correo de remisión de los planes de confinamiento, la fecha de vencimiento del trámite para que la DR esté informada | 603560089-MARIA ELIETH VASQUEZ SEQUEIRA-057784 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Genérico | Elaborar una programación de recursos financieros para atender las necesidades reales del ARS | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 4 | No |  |  |  | Genérico | Envío de oficio a los actores sociales involucrados con la reprogramación de fechas de convocatori | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Genérico | Envío de oficio a la CCSS y entes privados con recordatorio de notificación al MS de los Reportes de Notificación Obligatoria | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar oficio,bitacora de recordatorio de tareas pendientes a las instituciones que presenten rezagos en el cumplimiento del plan. | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Genérico | Gestionar o adquirir los Tonner para las impresoras donadas por la OPS | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Genérico | Remitir a los administrados la Reglamentación vigente para que realicen los trámites apegados a la legislación actual. | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Genérico | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realizar una revisión de la normativa actual, mantener el registro de actividades nuevas que requieran Visto Bueno de Ubicación en Atención al Cliente para informar al administrado | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Genérico | solicitar utilizar equipo de computo portatil en caso de fallo del equipo de oficina | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Corredores | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de apoyo político | 4 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar apoyo a ONG´s y Agencias de Naciones Unidas para tener recursos que no están siendo dotados por la institucionalidad | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | Si | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento