## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Osa
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 14 | 93% | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 100 | 128.57 | 90.91 | 93.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 20 | 2000% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 400 | 1900 | 2000
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 14 | 18 | 129% | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 100 | 150 | 150 | 128.57
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 200 | 100 | 150
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 3 | 30% | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 42.86 | 30
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 128 | 132 | 103% | 34 | 34 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 30 | 100 | 100 | 104.08 | 103.13
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4000 | 2336 | 58% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1511 | 825 | 0 | 0 | 151.1 | 116.8 | 77.87 | 58.4
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 16 | 400% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 600 | 450 | 433.33 | 400
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 16 | 400% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 600 | 450 | 433.33 | 400
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 60 | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 200 | 100 | 66.67 | 75
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 66.67 | 75
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 60 | 84 | 140% | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 13 | 27 | 23 | 140 | 113.33 | 135.56 | 140
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2577 | 4612 | 179% | 639 | 662 | 637 | 639 | 526 | 861 | 2539 | 686 | 82.32 | 106.61 | 202.58 | 178.97
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 5200 | 4988 | 96% | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 195 | 273 | 2920 | 1600 | 15 | 18 | 86.87 | 95.92
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 15400 | 11252 | 73% | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3447 | 3922 | 2752 | 1131 | 89.53 | 95.7 | 87.63 | 73.06
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 100000 | 78208 | 78% | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24098 | 26233 | 17305 | 10572 | 96.39 | 100.66 | 90.18 | 78.21
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1000 | 1034 | 103% | 250 | 250 | 250 | 250 | 286 | 439 | 246 | 63 | 114.4 | 145 | 129.47 | 103.4
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 23 | 23 | 100% | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 6000 | 9735 | 162% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1708 | 1315 | 3810 | 2902 | 113.87 | 100.77 | 151.84 | 162.25
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 22 | 27 | 123% | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 125 | 150 | 131.25 | 122.73
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 100 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 24 | 120% | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 200 | 120 | 113.33 | 120
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 70 | 195 | 279% | 6 | 24 | 20 | 20 | 50 | 61 | 39 | 45 | 833.33 | 370 | 300 | 278.57
Iniciativa Regional para la iliminación de la Malaria IREM | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 286 | 807 | 282% | 71 | 71 | 73 | 71 | 30 | 132 | 603 | 42 | 42.25 | 114.08 | 355.81 | 282.17
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 2 | 6 | 300% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 | 300
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 200 | 150 | 200 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 10 | 63% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 75 | 87.5 | 75 | 62.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 31 | 78% | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 7 | 7 | 60 | 85 | 80 | 77.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 800 | 553 | 69% | 200 | 200 | 200 | 200 | 183 | 139 | 98 | 133 | 91.5 | 80.5 | 70 | 69.13
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 2 | 3% | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 1.67 | 2.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 160 | 154 | 96% | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 41 | 27 | 30 | 140 | 121.25 | 103.33 | 96.25
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 25 | 28 | 112% | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 100 | 116.67 | 111.11 | 112
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 17 | 170% | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 100 | 180 | 187.5 | 170
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 29 | 33 | 114% | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 114.29 | 107.14 | 113.64 | 113.79
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 5 | 250% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100 | 200 | 250
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 5 | 250% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100 | 200 | 250
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 27 | 33 | 122% | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 133.33 | 115.38 | 125 | 122.22
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 8 | 114% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 100 | 100 | 140 | 114.29
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33.33 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 200 | 150
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
|  |  | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 8 | 14 | 175% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 125 | 83.33 | 175
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 83.33 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 8 | 7 | 88% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75 | 83.33 | 87.5
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 3 | 25% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 4 | 33% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 44.44 | 33.33
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 96 | 94 | 98% | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 91.67 | 95.83 | 97.22 | 97.92
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 16 | 5 | 31% | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 31.25
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 16 | 43 | 269% | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 23 | 0 | 250 | 250 | 268.75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 50 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Osa
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Desarrollar acciones por funciones Rectoras en materia de VIH y Sida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 60 | 94
| Realizar informes semestrales sobre acciones rectoras en materia VIH y Sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Alertas recibidas socializadas a los puntos de enlace. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Elaboración de informes para la toma de decisiones según normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| socializar informes según normativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Socializar la información epidemiologia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Participar Activamente el el Subsistema de Protección a la Niñez y Adolescencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 80
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Elaborar plan de acción por funciones rectoras para la garantia de los derechos LGTBIQ |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar Informes Semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento a la Actividades del Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 10 | 10
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Evaluar el cumplimiento de las normas para la atención integral en Servicios de salud que se encuentran en rutas migratorias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Solicitar información del total de atenciones en salud a migrantes que se realicen en Centros médicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Administración de Recursos Humanos | Desarrollo y seguimiento a las actividades del Programa de Inducción al Funcionario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realizar la gestión local en materia de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaborar Análisis de la Situación en Salud local (ASIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Socializar informe del ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente | Elaboración de la plantilla para la implementación del Plan de Mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Implementación de protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Recepción y Registro de tramites y denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención COVID-19 | Atención de incidentes notificados mediantes las lineas de emergencia 9-1-1/LAC 13-22 relacionados con la alerta sanitaria COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Atención de las denuncias por incumplimiento de la OS de aislamiento relacionas la alerta sanitaria COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Emitir acto administrativos de aislamiento según normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 50
| Seguimiento a denuncias sanitarias Realizar informes de las inpeciones sanitarias relacionadas con alerta COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Resolver tramites de solicitud para otorgamiento de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Bienes y Servicios gestionados | supervisar al personal de seguridad y limpieza. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento. | Identificar brotes para la toma de decisiones según normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Realizar valoraciones de establecimientos para valorar la inhabitabilidad y apoyo del nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Decomisos realizados | Realizar operativos para verificacion de productos de interes sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 50 | 50
Denuncias atendidas. | Elaboración de informes de atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realizar visitas de inspección para la atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Recepción y registro de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Seguimiento de denuncias sanitarias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 39 | 64 | 89
Desarrollo del Recurso Humano | Elaborar un plan de capacitación y formación del recurso humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 50 | 75
| Realizar diagnostico de necesidades de capacitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Desarrollo de acciones para realizar eldiagnostico situacional sobre Salud Mental en el Nivel. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigación (termonebulización y LECO). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 7 | 65 | 100
| inspección de criaderos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 50 | 75 | 100
| Inspección de Lotes Baldios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | 72 | 75 | 100
| Visita domiciliar para el control de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 51 | 75 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones para la impementacion y desarrollo del plan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Gestión para la estructuración y funcionamiento de la RECAFIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis del la información de eventos de salud con abordaje integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Sistematización de la información local socilizar la normativa de resgistros de eventos en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 25 | 50
| Socilizar periodicamente la información estadistica y epidemiológica los eventos de salud más relevantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gerencia Institucional | Coordinación de los equipos de trabajo para asegurar el trabajo articulado entre los procesos del ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 68 | 75 | 100
| Instaurar y coordinar las Salas de Situación de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50 | 50
Gestión Archivística | Desarrollar actividades en la Gestión archivistica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de Habilitaciones a Establecimientos de Salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realización de Informes de la Gestión de Control Sanitario de los Servicios de Salud Públicos y Privados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Velar por el cumplimientos de la normativa vigente para el funcionamiento de los Servicios de Salud Públicos y Privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Iniciativa Regional para la iliminación de la Malaria IREM | Capacitación en la toma de muestras rapidas a colaboradores voluntarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Distribución de Mosquiteros impregnados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar Encuestas larvales y de adultos del mosquito anopheles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100
| Rociado intradomiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 61 | 75 | 100
| Supervisión directrices abordaje de malaria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Toma de prueba rapida de malaria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 45 | 75 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Participar en la capacitación sobre la norma en Salud Sexual y Reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 100 | 100
| verificar el cumplimiento de la norma sobre salud sexual y reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Inpección tecnica para verificar el cumplimientop de la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Coordinar y Gestionar la COLSE. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 64 | 100
| Elaborar informe anual de seguimiento a la implementación del plan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Estructurar y elaborar plan integral de Obesidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento a la implementación del Plan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración e implementación de los planes de mejora segun resultados de la autoevaluación de CI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Socializar el seguimiento del plan de mejora en el Consejo de Área. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaborar informes trimestrales de las actividades de la RECAFIS/ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Gestionar y coordinar activamente en las Reuniones mensuales de las ILAIS/RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Desarrollo de iniciativas en el contexto del PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 75 | 75
| Elaboración de Informes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
| Implementación de instancias para la atención integral al adolescente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100 | 100
| Participar en reuniones del Sub Sistema de Protección a la Niñez y Adolescencia, Desarrollar acciones para la implementación del Plan local del subsistema de Protección de la de Niñez y Adolescencia alineado con el PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 63 | 80
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Coordinar y Gestionar la COLEAMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Estructurar y elaborar el plan anual de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Seguimiento a las actividades del Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Coordinar y Gestionar la CHEAMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
| Estructurar y elaborar el plan anual de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100 | 100
| Realizar Informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
| Seguimiento a las actividades del Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaborar informes trimestrales de Gestion de los residuos sólidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Evaluar y Validar el PMGIRL | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50
| Gestionar ante el gobierno local la continuidad en implementación del PMGIRL |  | X | [10 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
| Participar activamente en los procesos de implementación del PMGIRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 75
| Seguimiento a la implementación del PMGIRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 75
Plan Operativo Institucional. | Elaborar plan Operativo Institucional 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Registrar en el Sistema Ipsum el seguimiento en la implementación del POI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revision de los planes de confinamientos de ruidos recibido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Establecer procesos de de divulgación y sensibilización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 100 | 100
| Realizar acciones para la implementación del plan de la Red VIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realizar dos Informes semestrales de las actividades ejecutadas en la Red VIF. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes trimestrales del PAI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Realizar Monitoreos trimestrales de Cobertura de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 75
| Visitas a establecimientos de Salud en Verificación de la cadena de Frio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Elaboración de informes de atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar visitas de inspección para la atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Recepción y registro de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento de denuncias sanitarias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Consulta del sistema APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
| Revisión y elaboración de observaciones (en caso necesario) a los planos constructivos menores a 300 metros cuadrados que aparezcan el área de atracción. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Recursos Financieros gestionados | Gestión de programación y ejecución de bienes y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 48 | 75 | 100
| Gestión de Programación y Ejecución Presupuestaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 48 | 75 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Atención de alertas posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Notificación de Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Otorgar certificados de calidad de agua según reportes operacionesl recibidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 41 | 65 | 100
| Recepcion y traslado de planes de confinamiento al nivel regional para su valoracion. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 75 | 32
| Revision de los reporte operacionales recibidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Elaboracion de resolucion de visto bueno de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75 | 100
| Recepción de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 75 | 100
| Valoraciones de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 75 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Osa
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario significativo a nivel institucional. | Atraso en las valoraciones de los inmuebles para emitir la declaratoria de inhabitabilidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | El seguimiento de Actividades relacionadas con la pandemia por COVID-19, y probable surgimiento de otras alertas. | Incumplimiento parcial o total de las actividades para la elaboración del ASIS. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las acciones, deacuerdo al mayor riesgo sanitario. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Asignación de tareas al personal diferentes a las de su competencia | Afectación a la gestión de revisión y aprobación de los reportes operacionales. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la gestión de reportes operacionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | El seguimiento de Actividades relacionadas con la pandemia por COVID-19, y probable surgimiento de otras alertas. | Dificultad para hacer un control oportuno del POI de la Unidad organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización del seguimiento y control del POI en la Unidad organizativa. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias | Dificultad para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conducción institucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar la actividades de dirección y conducción según relevancia sanitaria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | no se han establecidos canales efectivos para la comunicación y que se tome en cuenta neveles jerarquicos superiores | Incumplimiento en los plasos establecidos para la entrega de información solicitada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer canales de comunicación tomando en cuenta los niveles gerarquicos correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Prolongación del estado de emergencia por COVID 19 o alguna otra emergencia sanitaria. | No se logre cumplir con el Plan de Trabajo establecido con los permisos Habilitación de los CAI. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar Recurso Humano necesarios a través de la Dirección Regional para apoyar la atención de la pandemia. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Prolongación del estado de emergencia por COVID 19 o alguna otra emergencia sanitaria. | No se logre cumplir con el Plan de Trabajo establecido para la inspección de PSF. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar Recurso Humano necesarios a través de la Dirección Regional para apoyar la atención de la pandemia. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla de los sistemas electrónicos para la recepción y tramitación de las necesidades del cliente externo e interno DE acuerdo a las normas vigentes | Dificultad y demora en la Atención de los tramites de los clientes internos y externos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar la sustitución de los equipos informáticos de Atención al Cliente. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 603960207-BLANCA YENDRI MEDRANO VEGA-057945 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Asignación de tareas al personal diferentes a las de su competencia | Afectación a la gestión de PSF | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la atención de trámite de PSF. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Posible problema para organizar las visitas domiciliares por falta de tiempo, vehículo o condiciones extremas por parte de la Pandemia en el Nivel Local. | Dificultad para realizar el análisis en el tiempo estimado de 3 meses. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar reuniones mensuales, para un adecuado abordaje y coordinación de actividades y de esta forma poder organizar a HTCC, ASO y MS para el cumplimiento de visitas y análisis de información en cada caso. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias. | Dificultad para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conducción institucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Falta de personal de Regulación de la Salud en el ARS Osa al contar con un solo funcionario. | Dificultad para hacer una atención oportuna en la fiscalización, control y regulación del Tabaco. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de los eventos | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Asignación de tareas al personal diferentes a las de su competencia | Afectación a la gestión de revisión y aprobación de los proyectos constructivos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de proyectos constructivos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la Salud (salutogénicos y patognico)¨con el fin de proteger la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de población y el ambiente Humano. | Iniciativa Regional para la iliminación de la Malaria IREM |  | Región Brunca | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19 y aparición de otros brotes o epidemias. | Dificultad para el desarrollo de las actividades en la eliminación de la Malaria IREM. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud referentes a la iliminación de la Malaria IREM. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 110310129-OMAR ANTONIO MURILLO BOLAÑOS-000541 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias. | Dificultad para el desarrollo de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del Diagnóstivosituacional de Salud Mental. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del Diagnóstivosituacional de Salud Mental que no se puedan ejecutar de forma presencial. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias | Dificultad para el desarrollo de las actividades relacionadas con el PIEG. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Decisiones políticas gubernamentales | Afectación en los diferentes procesos y servicios que brinda la institución por falta de personal | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Redistribuciones temporales de funciones y solicitudes de apoyo temporal con personal a la Dirección Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario significativo a nivel institucional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario significativo a nivel institucional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Recorte presupuestario significativo a nivel institucional. | Afectación de la gestión de atención a la emergencia sanitaria por COVID-19 | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Falta de personal de Regulación de la Salud en el ARS Osa al contar con un solo funcionario | Dificultad para hacer una atención oportuna de las denuncias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias. | Dificultad para el desarrollo de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del plan de accion sobre la promoción ODS 2019-2030. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del plan de accion sobre la promoción ODS 2019-2030, que no se puedan ejecutar de forma presencial. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de las obligaciónes programdas de los responsables las actividades del plan de mejora de control interno. | No logro del cumplimiento de las actividades del plan de mejora de control interno. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Calendarizacion de las actividades acumplir y seguimientos de actividades por los responsables del control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 ,109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 ,701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Asignación de tareas al personal diferentes a las de su competencia | Afectación a la gestión de inspección y aprobación de los vistos buenos de ubicación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de proyectos constructivos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Asignación de tareas al personal diferentes a las de su competencia | Afectación a la gestión de revisión y aprobación de los planes de confinamiento de ruido. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de revisión de planes de confinamiento de ruido | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Falta de personal de Regulación de la Salud en el ARS Osa al contar con un solo funcionario | Dificultad para hacer una atención oportuna de las autorizaciones temporales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de los eventos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Surgimiento de nuevas alertas sanitarias. | No se puedan realizar o se posterguen las actividades programadas del PENSPA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilizar medios virtuales para realizar las actividades en la medida de lo posible | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Asignación de tareas al personal diferentes a las de su competencia. | Afectación a la gestión para la implemtación del RSI. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión en la Implementación del RSI. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No se han establecidos canales efectivos para la comunicación y que se tome en cuenta niveles jerárquicos superiores | No se logre cumplir con el Plan de Trabajo establecido en el abortadaje en materia VID y SIDA. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Estructurar y establecer canales de comunicación adecuados para el flujo de información. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Posible problema para organizar las visitas domiciliares por falta de tiempo, vehículo. | Dificultad para realizar el análisis en el tiempo estimado de 3 meses. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar reuniones mensuales, para un adecuado abordaje y cordinación de actividades y de esta forma poder organizar a HTCC, ASO y MS para el cumplimiento de visitas y análisis. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Región Brunca | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las políticas de salud | No cumplimiento de la norma sobre la salud sexual y reproductiva | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar ante el nivel regional el envío de las directrices y lineamientos sobre la norma | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias. | Dificultad para el desarrollo e implementación de las actividades para la implementación del plan de Obesidad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | El seguimiento de Actividades relacionadas con la pandemia por COVID-19, y probable surgimiento de otras alertas. | Incumplimiento parcial o total de las acciones estratégicas para la prevención de la trata, explotación sexual y trabajo infantil y adolescente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias | Dificultad para el desarrollo de las actividades relacionadas con el control de enfermedades vectoriales. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud referentes al control de enfermedades provocadas´por vectores. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 110310129-OMAR ANTONIO MURILLO BOLAÑOS-000541 ,603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | El seguimiento de Actividades relacionadas con la pandemia por COVID-19, y probable surgimiento de otras alertas. | El seguimiento a las acciones de las las funciones rectoras LGTBI se puede realizar solo parcialmente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar ante la Dirección del +Area y del nivel Regional, mantener el personal de Planificacion disponible para no dificultar el desarrollo de las actividades en tema LGTBI. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Falta de sistemas de seguridad y respaldo de la información | Exposición de la información a fuentes externas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Respaldo de la documenta física e informática a travez de mecanismos seguridad aprobados por la institución. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 ,603960207-BLANCA YENDRI MEDRANO VEGA-057945 ,701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Incapacidad para cumplir con los requerimientos de limpieza y seguridad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Motivar a los funcionarios del Área organizativa a participar en los proceso de limpieza | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Posible cambio en las prioridades | Decisiones políticas gubernamentales | Afectación en la gestión en procesos de desarrollo del recurso humano(capacitación). | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar y articular con otras instituciones acciones para el desarrollo del recurso Humano(INA y otras). | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias. | Dificultad para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conducción institucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 107210635-IRIS MARLENE DE LOS ANGELES SALAS GUZMAN-037238 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Empresas morosas con la C.C.S.S. | Pocas oferencia de productos ha adquirir | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Ampliar oferencia de proveedores tanto a nivel local como regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Falta de personal de Regulación de la Salud en el ARS Osa al contar con un solo funcionario | Dificultad para la realización de operativos de verificación en establecimientos de las condiciones de los productos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Se mantienen las condiciones de pandemia por COVID-19, y aparición de otros brotes o epidemias. | Dificultad para el desarrollo de las actividades relacionadas con el PAI | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar la actividades de servicios de salud según relevancia sanitaria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Canales de comunicación no adecuados, pérdida de la información por Ciber ataque a la CCSS o subregistro de la información. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Instituciones involucradas en la atención enb salud de las personas Migrantes. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Estructurar y establecer canales de comunicación adecuados para el flujo de información. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-05 - Area Rectora de Salud Osa | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Osa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Estructurar y establecer canales de comunicación adecuados para el flujo de información. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la Salud (salutogénicos y patognico)¨con el fin de proteger la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de población y el ambiente Humano. | Iniciativa Regional para la iliminación de la Malaria IREM |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 4 | No | Si. |  |  | Específico | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud referentes a la iliminación de la Malaria IREM. | 110310129-OMAR ANTONIO MURILLO BOLAÑOS-000541 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Gestionar Recurso Humano necesarios a través de la Dirección Regional para apoyar la atención de la pandemia. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Realizar reuniones mensuales, para un adecuado abordaje y coordinación de actividades y de esta forma poder organizar a HTCC, ASO y MS para el cumplimiento de visitas y análisis de información en cada caso. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del Diagnóstivosituacional de Salud Mental que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Redistribuciones temporales de funciones y solicitudes de apoyo temporal con personal a la Dirección Regional | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Coordinar y articular con otras instituciones acciones para el desarrollo del recurso Humano(INA y otras). | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Priorizar la actividades de dirección y conducción según relevancia sanitaria | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Gestionar los recursos necesarios a través de la Dirección Regional. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 % | En el II trimestre se presentaron 15 casos (27-39 ).
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | Si. |  |  | Genérico | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de revisión de planes de confinamiento de ruido | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | Si. |  |  | Genérico | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la atención de trámite de PSF. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Utilización de herramientas virtuales, para la realización del seguimiento y control del POI en la Unidad organizativa. | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | si |  |  | Genérico | Priorizar las acciones, deacuerdo al mayor riesgo sanitario. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 % | En el Tercer trimestre se programo el ultimo taller con los actores sociales para la validación de las lineas de acción, pero por la presencia de casos de Malaria el la localidad de Bahia y Uvita se suspendió y se programó para el IV trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Realizar reuniones mensuales, para un adecuado abordaje y cordinación de actividades y de esta forma poder organizar a HTCC, ASO y MS para el cumplimiento de visitas y análisis. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Gestionar Recurso Humano necesarios a través de la Dirección Regional para apoyar la atención de la pandemia. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de proyectos constructivos | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Priorizar la actividades de servicios de salud según relevancia sanitaria | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 15.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar por medio de la Dirección Regional, presupuesto extraordinario, ante las autoridades institucionales y priorizar el uso de este recurso. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Motivar a los funcionarios del Área organizativa a participar en los proceso de limpieza | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer canales de comunicación tomando en cuenta los niveles gerarquicos correspondientes | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 25.00 % | Se envío oficios al señor alcalde por parte del Dr Montero, Director del ARS y se presento ante el consejo municipal la importancia de la implementación del PMGIRL.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades rellacionadas con la conducción y elaboración del plan de accion sobre la promoción ODS 2019-2030, que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Mantener el personal de regulación y atención al cliente, disponible para no dificultar la gestión de reportes operacionales | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Estructurar y establecer canales de comunicación adecuados para el flujo de información. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Calendarizacion de las actividades acumplir y seguimientos de actividades por los responsables del control interno | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 ,109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 ,701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No | si. |  |  | Genérico | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión en la Implementación del RSI. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la gestión de proyectos constructivos | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Gestionar ante la Dirección del +Area y del nivel Regional, mantener el personal de Planificacion disponible para no dificultar el desarrollo de las actividades en tema LGTBI. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial. | 603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de los eventos | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Desarrollar campañas preventivas de promoción de la salud referentes al control de enfermedades provocadas´por vectores. | 110310129-OMAR ANTONIO MURILLO BOLAÑOS-000541 ,603160034-KARLA PATRICIA REYES MARCHENA-354408 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Utilizar medios virtuales para realizar las actividades en la medida de lo posible | 502200730-JOSE EDGAR ORTEGA BRICEÑO-002854 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Priorizar las inspecciones sanitarias, realizando las de mayor riesgo sanitario de primero | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Ampliar oferencia de proveedores tanto a nivel local como regional. | 701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Gestionar ante la Dirección Regional, mantener el personal de regulación disponible para no dificultar la atención de los eventos | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Utilización de herramientas virtuales, para la realización de las actividades programados que no se puedan ejecutar de forma presencial | 107210635-IRIS MARLENE DE LOS ANGELES SALAS GUZMAN-037238 | No Aplica | 5.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si. |  |  | Específico | Gestionar ante el nivel regional el envío de las directrices y lineamientos sobre la norma | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Respaldo de la documenta física e informática a travez de mecanismos seguridad aprobados por la institución. | 109600905-LUIS CARLOS MONTERO BRICEÑO-354328 ,603960207-BLANCA YENDRI MEDRANO VEGA-057945 ,701040082-CARLOS EDUARDO PRENDAS RODRIGUEZ-002358 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Osa | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | Si. |  |  | Genérico | Solicitar la sustitución de los equipos informáticos de Atención al Cliente. | 603960207-BLANCA YENDRI MEDRANO VEGA-057945 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Osa
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento