## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 56 | 10 | 18% | Programación Intraanual 1: 14; Programación Intraanual 2: 14; Programación Intraanual 3: 14; Programación Intraanual 4: 14; Avance parcial Intraanual 1: 10; % Avance relativo Intraanual 1: 71.43
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 8000 | 2001 | 25% | Programación Intraanual 1: 2000; Programación Intraanual 2: 2000; Programación Intraanual 3: 2000; Programación Intraanual 4: 2000; Avance parcial Intraanual 1: 2001; % Avance relativo Intraanual 1: 100.05
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 30000 | 17319 | 58% | Programación Intraanual 1: 7500; Programación Intraanual 2: 7500; Programación Intraanual 3: 7500; Programación Intraanual 4: 7500; Avance parcial Intraanual 1: 17319; % Avance relativo Intraanual 1: 230.92
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 10 | 50% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 10; % Avance relativo Intraanual 1: 200
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 3 | 15% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 60
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 2 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 240 | 260 | 108% | Programación Intraanual 1: 60; Programación Intraanual 2: 60; Programación Intraanual 3: 60; Programación Intraanual 4: 60; Avance parcial Intraanual 1: 260; % Avance relativo Intraanual 1: 433.33
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 90; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 1 | 17% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 56 | 13 | 23% | Programación Intraanual 1: 14; Programación Intraanual 2: 14; Programación Intraanual 3: 14; Programación Intraanual 4: 14; Avance parcial Intraanual 1: 13; % Avance relativo Intraanual 1: 92.86
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 4 | 25% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 11 | 275% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 11; % Avance relativo Intraanual 1: 1100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 48 | 62 | 129% | Programación Intraanual 1: 12; Programación Intraanual 2: 12; Programación Intraanual 3: 12; Programación Intraanual 4: 12; Avance parcial Intraanual 1: 62; % Avance relativo Intraanual 1: 516.67
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 3 | 30% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 100 | 3 | 3% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 12
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 1 | 13% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 20 | 250% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 20; % Avance relativo Intraanual 1: 1000
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 132 | 4 | 3% | Programación Intraanual 1: 33; Programación Intraanual 2: 33; Programación Intraanual 3: 33; Programación Intraanual 4: 33; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 12.12
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 800 | 308 | 39% | Programación Intraanual 1: 200; Programación Intraanual 2: 200; Programación Intraanual 3: 200; Programación Intraanual 4: 200; Avance parcial Intraanual 1: 308; % Avance relativo Intraanual 1: 154
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 3 | 15% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 60
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 131 | 33% | Programación Intraanual 1: 100; Programación Intraanual 2: 100; Programación Intraanual 3: 100; Programación Intraanual 4: 100; Avance parcial Intraanual 1: 131; % Avance relativo Intraanual 1: 131
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 3 | 75% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 6 | 5 | 83% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 500
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 6 | 5 | 83% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 500
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 2 | 20% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 50 | 10 | 20% | Programación Intraanual 1: 10; Programación Intraanual 2: 15; Programación Intraanual 3: 15; Programación Intraanual 4: 10; Avance parcial Intraanual 1: 10; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 200 | 21 | 11% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 50; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 21; % Avance relativo Intraanual 1: 42
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 200 | 21 | 11% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 50; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 21; % Avance relativo Intraanual 1: 42
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 56 | 36 | 64% | Programación Intraanual 1: 14; Programación Intraanual 2: 14; Programación Intraanual 3: 14; Programación Intraanual 4: 14; Avance parcial Intraanual 1: 36; % Avance relativo Intraanual 1: 257.14
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 80 | 150 | 188% | Programación Intraanual 1: 20; Programación Intraanual 2: 20; Programación Intraanual 3: 20; Programación Intraanual 4: 20; Avance parcial Intraanual 1: 150; % Avance relativo Intraanual 1: 750
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 20 | 4 | 20% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 80
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 5 | 5 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 500

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Divulgación de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Coordinación para la atención de alertas sanitarias emitidas por las autoridades superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Coordinación para la atención de desastres suscitados en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Coordinación para la atención de emergencias suscitadas en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración de informes de situación de atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Participar en las reuniones del Comité Local de Emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar informe EDAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Divulgación en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
| Informes semestral | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA SALUD DE LAS PERSONAS LGTBI A ACTORES SOCIALES |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
Administración de Recursos Humanos | CONTROL DE VACACIONES FUNCIONARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES ASISTENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| ELABORACIÓN DE NÓMINAS DE REBAJOS (PSGS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| ENVIO INFORME TRIMESTRAL DE ASISTENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de problemas | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0
| Caracterización del entorno | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Priorización de la mortalidad del cantón | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Priorización de problemas | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Selección de indicadores | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Validación de lineas de acción | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
Atención al Cliente | Aplicación de la encuesta de Atención al Cliente / Usuario | [11 empty] | X | 0
| BASE DE DATOS (DENUNCIAS, PSF, MANIPULADOR DE ALIMENTOS, ENTRE OTRO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| ELABORACION DE CARNET DE FIEBRE AMARILLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| ELABORACIÓN DE CARNET DE MANIPULACION DE ALIMENTOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| ELABORACIÓN DE PERMISOS DE HABILITACIÓN A- B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| ELABORACION DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementación de protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en reuniones con el Nivel Regional para el seguimientos de trámites | [11 empty] | X | 0
| Realización de Informes de Seguimiento de tramites a nivel local para verificación de cumplimiento de plazos de ley por tipo de trámite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| USO DE SISTEMAS DE INFORMACION (SINFRA, SIRROAR, SERSA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Incumplimiento de ordenes sanitarias de aislamiento domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Inspecciones a establecimientos por incumplimiento de protocolos COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Notificación de ordenes sanitarias de casos positivos, sospechosos y contactos por COVID-19 positivos que se presentan en el cantón de Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | CERTIFICACIÓN DE BIENES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Brotes atendidos según evento. | Atención de los brotes que se presentan en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Informe de Notificación de alertas y brotes al Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Decomisos realizados | Clausura de establecimientos por incumplimiento de normativa | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Decomiso, retención, muestreo y destrucción de productos de interes | [11 empty] | X | 0
| Decomiso, retención, muestreo y destrucción de productos de interés sanitario cuando aplique | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Informe de visita a establecimientos | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Inspección de control de productos de interés sanitario a solicitud de los tres niveles de gestión | [11 empty] | X | 0
Denuncias atendidas. | Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Informes de atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Número de normas, protocolos y reglamentos elaboradas o actualizadas e implementados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programación de las denuncias físico-sanitarias interpuestas en el Area Rectora de Salud Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| SEGUIMIENTO DE PERIODO DE PRUEBA POR INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| TRAMITES DE CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Seguimiento a la Caracterización y Articulación Comunitaria para el abordaje integral del comportamiento Suicida | [9 empty] | X | X | X | 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Informe de seguimiento de la implementación del proyecto Ciudades Amigables con la personas adultas mayores | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Participación en el proyecto municipal "Cartago con vos" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en la Red de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Coordinar con la Municipalidad de Cartago la recolección de residuos sólidos no tradicionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración del informe semestral de Malaria | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Elaboración del informe trimestral de la EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Divulgación de la estrategioa sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, con actores locales | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Informe Trimestral de Tuberculosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad) VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Reuniones de coordinación de la Comisión Interintitucional Local de Vigilancia de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sensibilización de los actores sociales notificadores para la detección oportuna de los eventos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Asistir al Consejo de Gestión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Dar seguimiento a la gestión de desempeño | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Realizar Consejo deDirección de Área Rectora Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gestión Archivística | ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO PARA MANEJO ARCHIVO | X | X | X | [9 empty] | 100
| IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DOCUMENTAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Habilitación de servicios de salud | Elaboración de actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de informes técnicos de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento tipo A-B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programación de visitas de inspección de establecimientos tipo A-B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visitas de inspección a establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento tipo A-B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | Evaluar la norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | [11 empty] | X | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Elaboración de actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de informes técnicos de Centros de Atencion Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programación de visitas de inspección de Centros de Atencion Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visitas de inspección a Centros de Atencion Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento a establecimientos tipo A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visita de verificación de permiso sanitario de funcionamiento, según capacidad operativa del área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Auto evaluación de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Elaboración del Plan de Mejora de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Seguimiento del Plan de Mejora de Control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Conducción de la ILAIS Cartago |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
| Elaboración y seguimiento del plan anual de la ILAIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Informe semestral | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Coordinación de la Comisión de Salud y Nutrición Escolar |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en el CCCI Municipal |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en el Sub Sistema PANI |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Análisis de los casos de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Conducción y elaboración del Plan de Trabajo de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Investigación de los casos de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Participación en el análisis de las muertes maternas con el Nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento al Plan Nacional y Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Plan Operativo Institucional. | Realizar anualmente la Programación Operativa Institucional (POI 2023) | [9 empty] | X | X | X | 0
| Seguimiento al POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Atención de denuncias por incumplimiento del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Coordinar la Red Local de atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución del plan de acción institucional en el marco de la rectoría para la prevención de la violencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Informes semestral de la Red VIF | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Análisis de la cobertura de vacunación cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Evaluación de la cadena de frío | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Monitoreo de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificación del cumplimiento de la Ley 9028 en los establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos contructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | CONSOLIDACIÓN Y REVISIÓN DE PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| CONTROL Y CUSTODIA DE SUMINISTROS | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| CONTROL, EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GOBIERNO (VIATICOS, TRASPORTE Y COMBUSTIBLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| CONTROL, EJECUCION Y CUSTODIA DEL FONDO REEMBOLSABLE DE FIDEICOMISO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| CONTROL, EJECUCION Y CUSTODIA DEL PRESUPUESTO DE GOBIERNO (TIEMPO EXTRAORDINARIO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| REVISIÓN Y REGISTRO EN EL SIGAF DE LOS FORMULARIOS Y NÓMINAS DE VIÁTICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| SOLICITUD DE CUADRO BÁSICO | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| SOLICITUD DE CUADRO ESPECÍFICO | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actualización de la información del Plan de Contingencia del Reglamento Sanitario Internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Certificación de calidad de agua residual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Confección de actos administrativos cuando apliquen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración del informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ingreso de la información a SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realización de visitas de control relleno sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registrar el reporte operacional en la base de datos local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Revisión de reportes operacionales de aguas residuales, emisiones atmosféricas, agua de consumo humano y potable y piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Gestión de vistos buenos de ubicación de baja complejidad | [5 empty] | X | [6 empty] | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 1 | No |  |  |  | Evitar | solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Coordinación Interistitucional con la Municipalidad de Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 1 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Seguimiento y referencia oportuna de casos | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Evitar | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitud de apoyo informatico y técnico en caso de fallo del sistema | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mejorar | control adecuado de los expedientes | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitud de apoyo Regional para la revisión y calibración del equipo actual para sonometrias y dotación de equipo de ultima generación | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Transferir | Confeccion de actos administrativos para el cumplimiento de los Planes Municipales | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mejorar | Atención de las convocatorias del nivel regional para el análisis de los casos de mortalidad de materna que se presenten en el cantón de Cartago. | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades |  | No |  |  |  | Evitar |  | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitar el personal de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 4 | No |  |  |  | Mejorar | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 1 | No |  |  |  | Mejorar | LLEVAR EL CONTROL ACTUALIZADO DE LOS DATOS SUMINSTRADOS PARA NO TENER ACUMULACION Y ATRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMES CUANDO SE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | 1 | No |  |  |  | Mejorar | LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Mejora continua de los canales de comunicación entre las diferentes unidades notificadoras tanto públicas como privadas | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Monitorear los eventos para asignar los recursos necesarios para su atención oportuna | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 2 | No |  |  |  | Mejorar | Buscar la utilización de sistemas de información seguros y estandarizados a nivel público y privado | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Unificación de los sistemas de información MS y CCSS | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 1 | No |  |  |  | Mejorar | DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mejorar | DISTRIBUCIÓN DE TARES | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 1 | No |  |  |  | Mejorar | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Mejorar | solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitud de apoyo para la atencion de los casos | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Distribución de tareas | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 1 | No |  |  |  | Mejorar | MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 4 | No |  |  |  | Mejorar | INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS NECESIDADES URGENTES QUE SE DEBEN ATENDER | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 4 | No |  |  |  | Mejorar | REALIZAR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO A TIEMPO | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Evitar | Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | No |  |  |  | Mejorar | SOLICITAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN A LOS NIVELES SUPERIORES | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Evitar | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 1 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Sí Colaboró | 25%