## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Oreamuno
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 14 | 88% | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |  |  | 150 | 175
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 50 |  |  | 0 | 0
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1000 | 960 | 96% | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 510 |  |  | 180 | 192
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 400 | 1627 | 407% | 100 | 100 | 100 | 100 | 786 | 841 |  |  | 786 | 813.5
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 20 | 167% | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 |  |  | 233.33 | 333.33
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 21 | 175% | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 |  |  | 233.33 | 350
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 9 | 45% | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  |  | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 6 | 600% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 80 | 85 | 106% | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 43 |  |  | 210 | 212.5
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 14 | 88% | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |  |  | 150 | 175
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 104 | 52 | 50% | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 6 | 55% | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 5 | 56% | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 66.67 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 16 | 29 | 181% | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | 14 |  |  | 0 | 362.5
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 16 | 11 | 69% | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 |  |  | 0 | 137.5
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 10 | 250% | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |  |  | 0 | 500
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 28 | 25 | 89% | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 17 |  |  | 114.29 | 178.57
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 207 | 104% | 50 | 50 | 50 | 50 | 108 | 99 |  |  | 216 | 207
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 11 | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  |  | 120 | 110
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 70 | 70% | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 |  |  | 120 | 140
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 200 | 250
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 200 | 250
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 41 | 68% | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 |  |  | 126.67 | 136.67
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 10 | 63% | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  | 125 | 125
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Oreamuno
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Notificación de casos de VIH por boleta VE01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Sensibilización sobre los derechos de la población con VIH y SIDA. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Participación activa en caso de emergencia y activación de los Comités Municipales de Emergencia (visitas de inspección para valorar la afectación a la infraestructura, elaboración de informes y ordenes sanitarias según corresponda, valoración de inhabitabilidad, coordinación interinstitucional, entre otros). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Reuniones con los Comités Municipales de Emergencias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Capacitación a actores sociales | [11 empty] | X | 0 | 0
| Coordinación interinstitucional para el abordaje, atención de denuncias y seguimientos de casos denunciados y/o reportados en la boleta VE01, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe semestral de explotación sexual comercial, I semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Informe semestral de explotación sexual comercial, II semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Informe semestral de trabajo infantil y adolescente peligros, I semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Informe semestral de trabajo infantil y adolescente peligros, II semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Informe semestral de trata de personas, I semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Informe semestral de trata de personas, II semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Sensibilización sobre los derechos de la población LGTBIQ+. |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Socialización de información referente a los derechos a la salud de la población migrante, así como cualquier otra actividad relacionada según corresponda. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Control de vacaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe de horas extraordinarias cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual de asistencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual de siniestralidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe trimestral de asistencia - I Trimestre |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Informe trimestral de asistencia - II Trimestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Informe trimestral de asistencia - III Trimestre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Informe trimestral de asistencia - IV Trimestre | [11 empty] | X | 0 | 0
| Nominas de rebajas salarias cuando se amerite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Solicitud de cambio de horario cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración del ASIS del Área Rectora de Salud de Oreamuno, según indicaciones y metodología de Nivel Central. | [11 empty] | X | 25 | 50
Atención al Cliente | Encuesta de atención al cliente, según solicitud de Nivel Central - I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Encuesta de atención al cliente, según solicitud de Nivel Central - II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Informe semestral de trámites no resueltos - I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Informe semestral de trámites no resueltos - II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Llenado de bases: carné de fiebre amarilla, carné de manipulación de alimentos, denuncias, permisos sanitarios de funcionamiento, informe mensual y control diario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción y traslado a Dirección de solicitudes a través de formularios de petición | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción y verificación de solicitudes por exhumaciones y transporte internacional de cadáveres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción, verificación de requisitos, elaboración, traslado a Dirección para verificación y firma, entrega de carné de manipulación de alimentos a clientes externos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción, verificación de requisitos, elaboración, traslado a Dirección para verificación y firma, entrega de carné fiebre amarilla a clientes externos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción, verificación de requisitos, entrega de solicitudes de equipo generadores de rayos X y carné de rayos X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción, verificación de requisitos, traslado a Dirección para verificación y firma de solicitudes para la devolución de dinero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Registro en las bases "Registro de correspondencia en el mismo nivel", "Registro de correspondencia entre niveles" y "Registro de correspondencia cliente externo" con sus correspondientes boletas de traslado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Generar ordenes sanitarias en el sistema COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Ingreso diario de casos recuperados en COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Investigación de casos confirmados y estudio de contactos e ingreso al modulo COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Levantamientos y ampliaciones de ordenes sanitarias en el sistema COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Llenado y envío de bases de datos de trazabilidad a seguimiento de casos confirmados, según solicitud de Nivel Regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Llenado y envío semanalmente de base VE01. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisión de resultados de laboratorio de la CCSS y base de laboratorios privados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Revisión y firma de ordenes sanitarias en el sistema COMMANDER. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Visitas de inspección en atención al COVID-19, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestión de autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia, radiaciones ionizantes, según demanda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción, verificación y traslado de requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Certificación de bienes - I Trimestre |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Certificación de bienes - II Trimestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Certificación de bienes - III Trimestre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Certificación de bienes - IV Trimestre | [11 empty] | X | 0 | 0
| Control de suministros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual del gasto de agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual del servicio de limpieza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual del servicio de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Levantamiento de bienes en el Sistema de SIBINET | [10 empty] | X |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Abordaje de las alertas de brotes cumpliendo con la normativa vigente, según se presente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaboración y envío oportuno del instrumento "Alerta de brote", según se presente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento e informe final sobre el abordaje del brote, según se presente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Elaboración de informes técnicos, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaboración de ordenes sanitarias, según se indique en el informe técnico correspondiente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visita de inspección para valoración de la edificación, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Decomisos realizados | Decomiso de productos y/o objetos, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Denuncias atendidas. | Elaboración de informes técnicos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 26
| Elaboración de órdenes sanitarias según se indique en el informe técnico correspondiente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realización de sonometrías, según demanda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción y traslado de las denuncias al proceso de Regulación de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Registro en bases de datos: "Registro mismo Nivel", "Informe y Control Diario" y "Base de denuncias" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento de casos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de inspección (actas de inspección y recolección de evidencia). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Control de vacaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe de horas extraordinarias cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual de asistencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual de siniestralidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe trimestral de asistencia - I Trimestre |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Informe trimestral de asistencia - II Trimestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Informe trimestral de asistencia - III Trimestre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Informe trimestral de asistencia - IV Trimestre | [11 empty] | X | 0 | 0
| Nominas de rebajas salarias cuando se amerite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Solicitud de cambio de horario cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaboración del Diagnóstico Situacional de Salud Mental del Área Rectora de Salud de Oreamuno, según indicación y metodología de niveles superiores. | [11 empty] | X | 0 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Socialización del resultado final de la encuesta entomológica, posterior a la realización de las mismas por el equipo de vectores. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Solicitud a Nivel Regional para la realización de las encuestas entomológicas de las localidades prioritarias por el equipo de control de vectores. |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Elaboración del plan de trabajo anual de la Comisión Local de Salud, Nutrición Escolar y RECAFIS Oreamuno. |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| Implementación del plan de trabajo anual de la Comisión Local de Salud, Nutrición Escolar y RECAFIS Oreamuno. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Incorporación de actividades propias de la RECAFIS en la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar de Oreamuno. |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Llenado y envío de base de intoxicación por plaguicidas (Boleta VE03), según se notifiquen casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Llenado y envío de boleta de notificación negativa, según se presenten casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Llenado y envío semanal de las bases VE01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Llenado y envío semanal de las bases VE02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisión y envío de libro de tuberculosis I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100
| Revisión y envío de libro de tuberculosis II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Revisión y envío de libro de tuberculosis III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Revisión y envío de libro de tuberculosis IV trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Gerencia Institucional | Elaboración de informes solicitados por otros órganos internos y externos, según sea solicitado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar en el Consejo de Gestión Regional, según convocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar el proceso de gestión del desempeño, según indicación de niveles superiores |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar el seguimiento de los acuerdos de compromiso - I Semestre, según indicación de niveles superiores | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Realizar el seguimiento de los acuerdos de compromiso - II Semestre, según indicación de niveles superiores | [11 empty] | X | 0 | 0
Gestión Archivística | Archivo de los trámites que ingresan al Área Rectora de Salud (Carné de fiebre amarilla, carné de manipulación de alimentos, actividades temporales, entre otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Archivo y foliado de expedientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Refrescamiento sobre gestión documental al personal del Área Rectora de Salud | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | Actualización de base de datos: "DGASS-10 Registro Nacional de Establecimientos de Salud". | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaboración de informe técnico de la visita de inspección realizada. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaboración de los certificados de habilitación de los establecimientos de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Entrega de Permisos de Habilitación y llenado de la boleta de entrega. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ingreso en las bases "Permisos Sanitarios de Funcionamiento, "Registro de correspondencia en el mismo nivel", "Control diario". | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción y revisión de los documentos de solicitud de habilitación de servicios de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisión y firma de certificados de habitación de servicios de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de inspección a establecimientos de salud por solicitud de habilitación por primera vez o renovación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de seguimiento, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Elaboración de informe técnico de la visita de inspección realizada. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Programación de las visitas de inspección. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) por solicitud de habilitación por primera vez o renovación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de seguimiento, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Elaboración de informes técnicos de las visitas realizadas, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 40
| Elaboración de la Resolución Administrativa y del Permiso Sanitarios de Funcionamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ingreso de la información a: "Base de datos de permisos sanitarios de funcionamiento", "Base de informe mensual y control diario" y "Base de datos mismo nivel". | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Programación de las visitas de inspección post entrega del Permiso Sanitario de Funcionamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recepción de solicitudes y entrega de permisos sanitarios de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisión y firma de prevenciones únicas u órdenes sanitarias según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Verificación de cumplimiento de Ley 7600, Ley 8839 y otras; y sus reglamentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Verificación del cumplimiento de los requisitos y firma de permisos sanitarios de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de inspección a establecimientos post entrega del Permiso Sanitario de Funcionamiento y la aplicación de las guías según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de inspección de seguimiento y clausura si corresponde. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la autoevaluación de control interno, según indicación de niveles superiores | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Implementación del plan de trabajo anual de la Instancia Local para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (ILAIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Coordinación de la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementación del Plan Estratégico Nacional de Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe anual del Código de Niñez y Adolescencia 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Informe semestral sobre el Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA), I semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Informe semestral sobre el Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA), II semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Análisis de los casos de muertes infantiles, según se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Coordinación de la Comisión Local de Análisis de Mortalidad Materno Infantil (COLEAMMI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ingreso de casos al SIMMI de forma oportuna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Análisis de los casos de muertes maternas ocurridas en el hogar, según se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Coordinación de la Comisión Local de Análisis de Mortalidad Materno Infantil (COLEAMMI). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ingreso de casos al SIMMI de forma oportuna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento a los Planes Municipales de GIRS, I Semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Seguimiento a los Planes Municipales de GIRS, II Semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | Elaboración del Plan Operativo Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno para el año 2024, según indicaciones de niveles superiores | [11 empty] | X | 0 | 0
| Seguimiento semestral del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno II semestre 2022, según indicaciones de niveles superiores | X | [11 empty] | 100 | 100
| Seguimiento trimestral del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno I Trimestre 2023, según indicaciones de niveles superiores |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Seguimiento trimestral del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno II Trimestre 2023, según indicaciones de niveles superiores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Seguimiento trimestral del Plan Operativa Institucional del Área Rectora de Salud de Oreamuno III Trimestre 2023, según indicaciones de niveles superiores | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Traslado de la documentación a Nivel Regional para su análisis y posterior aprobación o rechazo, según demanda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Informe anual de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género PIEG y PLANOVI 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Participación en la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar Oreamuno e implementación del plan de trabajo anual |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Evaluación de cadena de frío de 8 vacunatorios tanto públicos como privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar de los monitoreos rápidos de cobertura de vacunación con la CCSS | [11 empty] | X | 0 | 50
| Realizar el traslado por medio de correo electrónico a la oficina local del PANI de las personas menores de edad cuyos padres están renuentes a vacunarlos, según se presenten casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Reporte de ESAVIS a nivel regional, según se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificación de la Ley 9028 y su reglamento (Atención de denuncias, inspecciones de verificación y control). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión y seguimiento de proyectos constructivos mediante el sistema APC, según demanda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Asignación mensual de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Control de presupuesto de horas extras, según requerimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual de cobro de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe mensual del gasto de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actualización de actores sociales locales para el RSI - I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Actualización de actores sociales locales para el RSI - II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Atención al evento de Salud Pública de Interés Internacional, según se presente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Notificación inmediata del evento según el RSI, según se presente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Elaboración Certificaciones de Calidad de Aguas Residuales, I semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Elaboración Certificaciones de Calidad de Aguas Residuales, II semestre | [11 empty] | X | 0 | 0
| Elaboración de los Reportes Operacionales de aguas residuales y/o agua potable por realización de muestreo por Vigilancia Estatal, I semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Elaboración de los Reportes Operacionales de aguas residuales y/o agua potable por realización de muestreo por Vigilancia Estatal, II semestre | [11 empty] | X | 0 | 0
| Realización de las inspecciones de vigilancia estatal y acompañamiento del Nivel Central (cuando corresponda), I semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 100
| Realización de las inspecciones de vigilancia estatal y acompañamiento del Nivel Central (cuando corresponda), II semestre | [11 empty] | X | 0 | 0
| Realización de visitas de inspección (aguas residuales, emisiones atmosféricas, agua potable), I semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 100
| Realización de visitas de inspección (aguas residuales, emisiones atmosféricas, agua potable), II semestre | [11 empty] | X | 0 | 0
| Recepción de los Reportes Operacionales de aguas residuales, revisión de requisitos y registro Sistema SIRROAR - I Semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Recepción de los Reportes Operacionales de aguas residuales, revisión de requisitos y registro Sistema SIRROAR - II Semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Recepción y revisión de requisitos de reportes semestrales de calidad del agua potable, reportes de calderas y reportes de piscinas - I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Recepción y revisión de requisitos de reportes semestrales de calidad del agua potable, reportes de calderas y reportes de piscinas - II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Revisión de los reportes de calidad de agua potable y la elaboración de los informes técnicos correspondientes, I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Revisión de los reportes de calidad de agua potable y la elaboración de los informes técnicos correspondientes, II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Revisión de los reportes de emisiones atmosféricas (calderas) y la elaboración de los informes técnicos correspondientes, I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Revisión de los reportes de emisiones atmosféricas (calderas) y la elaboración de los informes técnicos correspondientes, II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Revisión de los reportes operacional de aguas residuales (SIRROAR) y la elaboración del informe técnico correspondiente, II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Revisión de los reportes operacionales de aguas residuales (SIRROAR) y la elaboración del informe técnico correspondiente, I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Revisión y firma del oficio donde se detalla el resultado de la calidad del agua residual, I semestre. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Revisión y firma del oficio donde se detalla el resultado de la calidad del agua residual, II semestre. | [11 empty] | X | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisión de vistos buenos de ubicación en el sistema VUI STAR, según demanda | [11 empty] | X | 25 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Envío oportuno de los cuestionarios a las Municipales para su llenado y envío al Nivel Central del Ministerio de Salud. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,106040901-GRETTEL MARIA QUESADA MOYA-057593 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Recargo de funciones en otros colaboradores de la Unidad Organizativa | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al equipo de informática institucional | 109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Se aplican las directrices superiores | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable falta de recurso humano | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Asignar las actividades a otro funcionario del Área Rectora de Salud que cuente con el conocimiento requerido para la atención de brotes, o solicitar a Nivel Regional la colaboración para la atención del brote, según corresponda. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicar a la jefatura inmediata y priorización de actividades por parte de la Región Central Este | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de trámites. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,304180319-LAURA MILENA MARIN NAVARRO-037510,304310483-ARLEEN DAYANA BARRANTES VARGAS-037497 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,304180319-LAURA MILENA MARIN NAVARRO-037510,304310483-ARLEEN DAYANA BARRANTES VARGAS-037497 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a Nivel Regional | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,106040901-GRETTEL MARIA QUESADA MOYA-057593 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar al Área de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca capacitación al personal de salud en cuanto a notificación obligatoria y eventos en salud del RSI. | 109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo de Nivel Regional en caso de falla del sistema | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Envío oportuno de la convocatoria a actores sociales | 303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicar a la jefatura inmediata y priorización de actividades por parte de la Dirección del Área Rectora de Salud | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,106040901-GRETTEL MARIA QUESADA MOYA-057593,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,106040901-GRETTEL MARIA QUESADA MOYA-057593,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al equipo de informática institucional | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Se aplican las directrices de niveles superiores | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación a la jefatura inmediata y priorización de actividades por parte del Director del Área Rectora | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de los establecimientos de mayor riesgo. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de los informes relacionados con los servicios financieros en las fechas establecidas | 304430294-ANDREA CAROLINA GONZALEZ QUIROS-356392 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades del equipo del Área Rectora de Salud para atender la emergencia. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Hacer la solicitud a nivel regional para la realización de las encuestas entomológicas. | 109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al equipo de informatica institucional | 109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Recargo de funciones en otros colaboradores de la Unidad Organizativa. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Recargo de funciones en otros colaboradores de la Unidad Organizativa. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer prioridades y/o recargo de funciones en otros colaboradores del Área Rectora de Salud | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,304180319-LAURA MILENA MARIN NAVARRO-037510,304310483-ARLEEN DAYANA BARRANTES VARGAS-037497 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Traslado oportuno de la documentación de los planes a Nivel Regional para su revisión. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Se aplican las directrices superiores | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Recargo de funciones en otros colaboradores y/o solicitud de personal a Nivel Regional, según corresponda. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las acciones a realizar. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a Nivel Regional en caso necesario | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Oreamuno | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | No Aplica | 0%