## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1600 | 81 | 5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 81 |  |  | 0 | 10.13
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 95 | 95% | 25 | 25 | 25 | 25 | 70 | 25 |  |  | 280 | 190
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 8000 | 13767 | 172% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6773 | 6994 |  |  | 338.65 | 344.18
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 200 | 3512 | 1756% | 50 | 50 | 50 | 50 | 3362 | 150 |  |  | 6724 | 3512
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 16 | 10 | 63% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 |  |  | 0 | 125
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 16 | 10 | 63% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 |  |  | 0 | 125
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 700 | 52 | 7% | 175 | 175 | 175 | 175 | 3 | 49 |  |  | 1.71 | 14.86
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 50
Documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 44000 | 16972 | 39% | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 8029 | 8943 |  |  | 72.99 | 77.15
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 7000 | 3155 | 45% | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2317 | 838 |  |  | 132.4 | 90.14
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 17000 | 10716 | 63% | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 7720 | 2996 |  |  | 181.65 | 126.07
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 28 | 11 | 39% | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 |  |  | 128.57 | 78.57
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 50
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1028 | 663 | 64% | 257 | 257 | 257 | 257 | 406 | 257 |  |  | 157.98 | 128.99
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  | 0 | 300
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 27 | 135% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 |  |  | 0 | 270
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 32 | 12 | 38% | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 |  |  | 37.5 | 75
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 20 | 5 | 25% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |  |  | 60 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  | 600 | 300
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 76 | 160 | 211% | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 65 |  |  | 500 | 421.05
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 500 | 104 | 21% | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 104 |  |  | 0 | 41.6
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 44 | 0 | 0% | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 292 | 59 | 20% | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 59 |  |  | 0 | 40.41
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 15 | 4 | 27% | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |  |  | 25 | 50
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 15 | 3 | 20% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 37.5
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |  | 300 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 16 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 7 | 44% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  | 75 | 87.5
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 127 | 127% | 25 | 25 | 25 | 25 | 53 | 74 |  |  | 212 | 254
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 20 | 17 | 85% | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 |  |  | 240 | 170
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Promover el abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Prevención, atención y evaluación de emergencias antrópicas y naturales del cantón de Jiménez. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Prevención, atención y evaluación de emergencias antrópicas y naturales del cantón de Turrialba. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Seguimiento de las acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Promover acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Inspección a 3 fincas cafetaleras Juan Viñas, Aquiares y La Isabel. | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Recepción, revisión, registro y tramite de inconsistencias, ausencias, permisos del personal del ARS de Turrialba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de problemas |  | X | [10 empty] | 0 | 0
| Caracterización del entorno |  | X | [10 empty] | 0 | 0
| Envío para revisión de los documentos por DVS | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Inicio en la priorización de problemas |  | X | [10 empty] | 0 | 0
| Realizar líneas de acción |  | X | [10 empty] | 0 | 0
| Selección indicadores | X | [11 empty] | 0 | 50
| Sistematizar los resultados |  | X | [10 empty] | 0 | 0
Atención al Cliente | Atención, recepción, revisión y registro a las solicitudes del cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Atención COVID-19 | Recepción, Registro y Orden Sanitaria de positivos en atención al COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Atención, revisión e inspección de autorizaciones sanitarias temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Inventario de Bienes y Suministros | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Solicitud del Cuadro Básico | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Solicitud del Cuadro Específico | [10 empty] | X |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Atención de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Inspección e informe de Declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Decomisos realizados | Realizar inspecciones en busca de productos específicos en establecimientos comerciales y de salud para su eventual decomiso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Denuncias atendidas. | Recepción, revisión, registro de formularios de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Revisión, programación e inspección de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Desarrollo del Recurso Humano | Gestión de las plazas faltantes del ARS de Turrialba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaboración de un Diagnóstico Situacional de Salud Mental en el Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística | Implementación de documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | Promover acciones rectoras para el abordaje de la promoción de las "Ciudades Amigables con las personas mayores" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Implementar la Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 45
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Implementar la Estrategia y el plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Vigilancia de los eventos de la salud pública integralmente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Gerencia Institucional | Desarrrollar las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Gestión Archivística | Documentos archivados de acuerdo a normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Habilitación de servicios de salud | Inspección de establecimientos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Recepción, revisión y firma de PSF. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Recepción, revisión de expedientes para inspección de Centros de Atención Integral (CAI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Recepción, revisión, registro de formularios y confección de PSF de renovación de establecimientos comerciales y de servicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Recepción, revisión, registro de formularios y confección de PSF primera vez de establecimientos comerciales y de servicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Ejecutar y dar seguimiento al Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Recepción y seguimiento del Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Implementar el Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Implementar el Plan Local de Mortalidad infantil y análisis de muertes infantiles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Implementar el Plan Local de Mortalidad Materna y análisis de las muertes maternas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) al Concejo de Distrito de Tucurrique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Dar seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) de la Municipalidad de Jiménez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Dar seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) de la Municipalidad de Turrialba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | Ejecución y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepción, revisión y registro de Planes de confinamiento de ruido revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Dar seguimiento a la implementación de la Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Vigilar los Determinantes de la Salud para el seguimiento del PAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspección, regulación y el control del tabaco en los establecimientos comerciales y de servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Recursos Financieros gestionados | Recepción, revisión y registro de la caja chica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Implementar el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Recepción, revisión registro e informe de los reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Recepción, revisión y visita de Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mejorar (NO UTILIZAR) |  | 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701,303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Evitar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Apegarse a lo establecido por Ley. | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 4 | No |  |  |  | Mejorar (NO UTILIZAR) |  | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Aceptar |  | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Lograr en el Nivel Local un mejor servicio en la Gestión Archivística | Documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Recargo de funciones en otros funcionarios | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Aceptar |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No |  |  |  | Evitar |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No |  |  |  | Mejorar (NO UTILIZAR) |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probables cambios de tipo político | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Recargo de funciones. | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Evitar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Recargo de funciones en otros programas | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Sí Colaboró | 25% | se realizaron reuniones para instaurar el programa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Trasladar la actividad a otros procesos | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Apoyo de la Región Central Este mientras se nombra a un responsable. | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0%