## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Este
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 7 | 2 | 29% | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |  |  | 200 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 3 | 300% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 101 | 5050% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |  |  | 100 | 10100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Análisis de inequidades en salud. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Asesoría Legal | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 120 | 95 | 79% | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 |  |  | 150 | 158.33
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 66.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 17 | 4 | 24% | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 28 | 3 | 11% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |  |  | 0 | 21.43
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 28 | 0 | 0% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Atención COVID-19. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 160 | 69 | 43% | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 16 |  |  | 132.5 | 86.25
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 6 | 600% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Control Interno gestionado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 32 | 7 | 22% | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 |  |  | 62.5 | 43.75
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 64 | 29 | 45% | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 10 |  |  | 118.75 | 90.63
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100 | 200
|  |  | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 144 | 72 | 50% | 0 | 0 | 0 | 144 | 36 | 36 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 144 | 72 | 50% | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 40 | 25 | 63% | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |  |  | 150 | 125
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Gestión Jurídica | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 120 | 95 | 79% | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 |  |  | 150 | 158.33
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia evaluada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 9 | 113% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |  |  | 100 | 225
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Planes de confinamiento de ruido revisados. | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 4 | 200% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  | 200 | 400
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
Procedimientos oficializados con seguimiento | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 105 | 32 | 30% | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 6 |  |  | 100 | 61.54
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 iniciados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 104 | 46 | 44% | 28 | 39 | 37 | 0 | 42 | 4 |  |  | 150 | 68.66
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 resueltos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 104 | 31 | 30% | 28 | 39 | 37 | 0 | 27 | 4 |  |  | 96.43 | 46.27
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 128 | 67 | 52% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |  |  | 100 | 104.69
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 128 | 32 | 25% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |  |  | 100 | 50
Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Servicios de tecnología, información y comunicación | 0 | 0 | Número de servicios efectuados | Sumativa | Servicios | 0 | 360 | 705 | 196% | 90 | 90 | 90 | 90 | 349 | 356 |  |  | 387.78 | 391.67
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Este
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Consolidar informes de las Áreas Rectoras sobre las acciones rectoras implementadas en materia de VIH | X | [11 empty] | 0 | 100
| Socializar y dar seguimiento al nivel local la implementación del marco de acciones rectoras para la prevención del VIH |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | 25 | 75
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atender de forma oportuna alertas, situaciones de emergencias que se presenten en la región | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Divulgación y socialización de temas enfocado a trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 55
| Sistemación de reporte semestral de casos y de acciones de prevención de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia según Áreas Rectoras de Salud | X | [11 empty] | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Divulgación y sensibilización a las Direcciones de Áreas Rectoras de material recibidos (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del tema. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 67
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Dar seguimiento por medio de la recepción de informes, la implementación de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Cubrir los puestos vacantes que sean autorizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Supervisión capacitante | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
Análisis de inequidades en salud. | Realizar Análisis de Inequidades en salud a nivel regional | [11 empty] | X | 0 | 0
Asesoría Legal | Asesoría Jurídica a las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Asesoría Jurídica al Despacho del Director Regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atender recursos de amparo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atender recursos de revocatoria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Brindar atención a oficios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Enviar Recursos tanto de Amparo, como de Revocatoria a Sala Constitucional, Defensoría de los Habitantes, Dirección Asuntos Jurídicos, etc. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar notificaciones de manera presencial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Atención al Cliente. | Análisis de la normativa relacionada a todos los trámites del Ministerio a fin de mantenerse actualizado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Capacitación bimensual mediante reuniones a los funcionarios de ñas siete Áreas Rectoras de Salud I reunión |  | X | [10 empty] | 25 | 25
| Capacitación bimensual mediante reuniones a los funcionarios de ñas siete Áreas Rectoras de Salud II reunión |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Capacitación bimensual mediante reuniones a los funcionarios de ñas siete Áreas Rectoras de Salud III reunión | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Capacitación bimensual mediante reuniones a los funcionarios de ñas siete Áreas Rectoras de Salud IV reunión | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
| Capacitación bimensual mediante reuniones a los funcionarios de ñas siete Áreas Rectoras de Salud V reunión | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Capacitación bimensual mediante reuniones a los funcionarios de ñas siete Áreas Rectoras de Salud VI reunión | [11 empty] | X | 0 | 0
| Consolidación de las bases remitidas por las siete Áreas Rectoras de Salud de los trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Elaboración de presentaciones de diversos trámites para las capacitaciones a los funcionarios de las Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Elaboración y análisis del informe de seguimiento de trámites | X | [11 empty] | 0 | 0
| Manejo de sistemas de información como SIRROAR, SINFRA y demás para registro de trámites que remite nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Orientación al cliente interno y externo en todos los trámites efectuados por el Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Participación activa en las reuniones mensuales de Jefes de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisión capacitante a las siete Área Rectoras de Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este |  |  | X | [9 empty] | 25 | 100
| Supervisión capacitante a las siete Área Rectoras de Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este II Trimestre 2023 | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Supervisión capacitante a las siete Área Rectoras de Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este III Trimestre 2023 | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Supervisión capacitante a las siete Área Rectoras de Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este IV Trimestre 2023 | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Supervisión de cumplimiento de planes de mejoras por trámites no resueltos en plazo legal |  | X | [10 empty] | 0 | 0
| Validación de procedimientos y protocolos de los diversos trámites del Ministerio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Atención COVID-19. | BRINDAR ABORDAJE A LOS CASOS DE COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales. | ACOMPAÑAR AL ARS CARTAGO EN EVENTO ROMERÍA VIRGEN DE LOS ANGELES | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
Bienes y Servicios gestionados | Ejecutar los procedimientos de contratación o etapas que correspondan según el presupuesto desconcentrado |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 25 | 75
| Revisar el cumplimiento de la normativa en materia de Bienes y SIBINET | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | BRINDAR ASESORÍA O ACOMAPAÑAMIENTO A LAS DARS EN LA ATENCIÓN DE BROTES ESPECÍFICOS POR EVENTOS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Control Interno gestionado | Realizar el seguimiento de planes de acción de la autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad. | DECLARAR INHABITABLES AQUELLOS INMUEBLES QUE POR SUS CONDICIONES LO AMERITEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Decomisos realizados | PARTICIPAR EN VISTAS DE INSPECCIÓN U OPERATIVOS EN APOYO A LAS DARS SI ES REQUERIDO EN ATENCIÓN A DENUNCIAS O ALERTAS SANITARIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Denuncias atendidas. | Atender denuncias complejas por solicitud de autoridades superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Desarrollo del Recurso Humano | Elaborar informes por cuatrimestre sobre el estado de los procesos de Gestión del Desempeño, Inducción de personal y Programa de Prejubilados | [11 empty] | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional | Realizar informes periodicos de avance de diagnostico de situación en salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | Consolidación de informe semestral de seguimiento de las Áreas Rectoras de Salud. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Promover e incentivar la acreditación de las Municipalidades como "Ciudades Amigables con las personas mayores". | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Asesorar a las Direcciones de Área Rectoras en el componente de Promoción de la Salud de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) | X | [11 empty] | 25 | 50
| ASESORAR Y SUPERVISAR A LAS DARS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EGI EN SUS RESPECTIVAS ARS | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 20
| Ejecutar las etapas y/o contrataciones de bienes y servicios autorizados por la Dirección Regional | [11 empty] | X | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. | Reporte del consolidado de las celebraciones promovidas desde las Áreas Rectoras para la implementación de actividades relacionadas a la promoción de la salud (RECAFIS, ENTO, Seguridad Alimentaria). | [11 empty] | X | 0 | 0
| Reporte del consolidado de número de comisiones que atienden la seguridad alimentaria y nutricional (COSAN, Salud y Nutrición Escolar, RECAFIS, entre otros). | [11 empty] | X | 0 | 0
| Seguimiento a la conformación o reactivación de las RECAFIS. |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 100
| Socialización de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 a las DARS. |  |  |  | X | [8 empty] | 10 | 100
| Socialización y divulgación de la Estrategia ENTO y su Plan de Acción a las DARS |  |  |  | X | [8 empty] | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | PRESENTACIÓN DE INFORMES DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN DECRETO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Gerencia Institucional | Coordinar acciones de dirección política institucional a través del personal de las Unidades de la Dirección Regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Coordinar el trabajo con las Jefaturas de Unidades Regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar mecanismos de coordinación efectivos con el personal a cargo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Elaborar informes semestrales sobre el cumplimiento de normativa en materia de Gestión Documental | [11 empty] | X | 0 | 50
Gestión Jurídica | Llevar registro de los imprevistos atendidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar notificaciones de recursos de amparo, de revocatoria, sobre Ley 9028 y de oficios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento a actos administrativos de diversa índole legal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Solicitar información de interés jurídico al Nivel Local o al Nivel Central, según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. | Acompañamiento en la implementación del proyecto de atención integrada para el envejecimiento ICOPE en centros diurnos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Consolidación de informes semestral de seguimiento de las Áreas Rectoras de Salud | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 60
Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia evaluada | Un area rectora incluida en la estrategia | [11 empty] | X | 0 | 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | integrar a un area rectora en la revisión (cartago) | [11 empty] | X | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | ejecutar plan de autoevaluaciones para las areas | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | Porcentaje de avance de plan de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | Consolidación de informe semestral de las Áreas Rectoras en las acciones para la implementación del PENSPA | X | [11 empty] | 100 | 100
| Consolidación de informe semestral de las Áreas Rectoras en las acciones para la implementación del PENSPA. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Divulgación y socialización del PENSPA a las DARS. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. | BRINDAR ACOMAPÑAMIENTO A LAS DARS EN SEGUIMIENTO A PMGIR. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | Brindar inducción previa a la realización del POI 2024 | [10 empty] | X | X | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados. | REALIZAR REVISIÓN DE PLANES DE CONFINAMIENTO DE RUIDOS COMPLEJOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | Brindar seguimiento al porcentaje de análisis de casos de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Conducción de la Comisión Regional de Análisis de Mortalidad Materno Infantil (COREAMMI). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el Plan Regional para la Reducción de la Mortalidad Materno - Infantil. | X | X | X | [9 empty] | 80 | 80
| Supervisión a las comisiones locales de análisis de mortalidad materno infantil (COLEAMMI). | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Supervisión de las comisiones hospitalarias de análisis de mortalidad materno infantil (CHEAMMI). | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. | Brindar seguimiento a los planes de mejora que se generen como resultado de los análisis de casos de defunción materna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar los informes sobre análisis de casos de defunción materna para la CONEAMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Llevar estadísticas sobre mortalidad materna a partir de los casos que se han presentado en años anteriores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar el 100% de los análisis de casos de mortalidad materna que se presenten en la Región. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | Acompañamiento a las Áreas Rectoras para articular y fortalecer el trabajo en las diferentes redes locales de prevención de la violencia desde los Encuentros Locales. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 50
| Divulgación y socialización de temas enfocado al PLANOVI. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. | Consolidación de informe de las Áreas Rectoras de las acciones enfocadas al PIEG. | X | [11 empty] | 100 | 100
| Divulgación y socialización de temas enfocado al PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Procedimientos oficializados con seguimiento | Brindar seguimiento a procedimientos oficializados a través de la Dirección General de Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Aprovechar el uso de tecnologías de información y comunicación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Notificar al Nivel Local acerca de personas que persisten en condición de morosos ante el Sistema de Infractores (SINFRA). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar notificaciones referentes a procedimientos sumarios relativos a la Ley 9028. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar procedimientos sumarios referentes a infracciones a la Ley 9028. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Registrar información acerca de las infracciones a la Ley 9028 en el Sistema de Infractores diseñado para este fin. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. | Realizar la revisión de planos de mayor complejidad en el Sistema APC oportunamente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | Desarrollar un estudio cualitativo en la zona de Los Santos acerca de las causas de la elevada prevalencia de Intento de Suicidio en dicha zona. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | Elaborar informes mensuales de distribución y ejecución presupuestaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. | MANTENER VIGILANCIA ACTIVA DE LOS EVENTOS EN SALUD PÚBLICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales. | REALIZAR REVISIÓN DE REPORTES OPERACIONALES QUE POR SU COMPLEJIDAD AMERITEN LA ASESORÍA DEL EQUIPO DE REGULACIÓN REGIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Servicios de tecnología, información y comunicación | Administrar las bases de datos institucionales, mediante un mantenimiento continuo, garantizando su actualización y monitoreando su respaldo diario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Apoyar en funciones administrativas ante la ausencia de la jefatura de la unidad, asistiendo a reuniones, presentando informes y oficios, atendiendo las necesidades de los usuarios, para asegurar el funcionamiento continuo y eficiente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Asesorar y atender consultas planteadas por su superior, compañeros de unidad y usuarios en general, emitiendo su criterio experto, investigando y/o consensuando entre compañeros y colegas, para instruir, aclarar y recomendar en lo solicitado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Capacitar en el uso del sistema de información desarrollado, mediante la ejecución de planes de capacitación en coordinación con las unidades, para asegurar el uso adecuado por parte de los usuarios de los sistemas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Crear consultas y reportes varios, especialmente estratégicos, a los profesionales de la institución, para facilitar la toma de decisiones en salud pública. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Disponer de un soporte adecuado al sistema. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Garantizar a los usuarios de la Institución el funcionamiento adecuado de los equipos de computo , vigilando su mantenimiento y optimizando el rendimiento de éstos de manera constante, para brindar a los usuarios de los sistemas de información en uso un servicio informático continuo y eficiente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Investigar acerca de tecnologías afines a su función, mediante búsquedas en internet, consultando con colegas y red de contactos, estableciendo escenarios de prueba de lo investigado, para facilitar el desarrollo, mantenimiento y uso de sistemas de información. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Mantener los sistemas de información en uso, mediante la detección y automatización de nuevas necesidades, con el fin de incorporarle mejoras y otros requerimientos que surjan en el tiempo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. | ATENDER SOLICITUDES DE APOYO TÉCNICO PARA RESOLUCIÓN DE VISTOS BUENOS DE UBICACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación constante con la Coordinación Nacional de Mortalidad Materno Infantil por medio del correo electrónico y del Teams. | 900990306-LUIS ALBERTO SANABRIA VARELA-036716 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Evitar | Recordar a las Área Rectoras trabajar la importancia de cumplimiento de objetivos con otras instituciones | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar el cambio y postergar la ejecución de norma | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Aprovechar el uso de tecnologías de información y comunicación. | 602980911-GAUDY MABEL ABARCA GUTIERREZ-059676 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible ausencia de procesos | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Definicion de procedimientos de parte del nivel regional del ministerio | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión permanente de la normativa | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 2 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar información a nivel superior | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Mayor acceso a internet y sistemas | 303400796-NURIA ISELA VILLALTA SOLANO-037438 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Falta de realimentación de nivel central | 303400796-NURIA ISELA VILLALTA SOLANO-037438 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Acceder a más capacitaciones | 303400796-NURIA ISELA VILLALTA SOLANO-037438 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Más personal para atención al cliente | 303400796-NURIA ISELA VILLALTA SOLANO-037438 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Procedimiento previamente definido para atención de contingencias. | 105790775-OSCAR BERNARDO BERMUDEZ GARCIA-058540 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar información al Nivel Normativo sobre procesos en cuanto a decomisos. | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | realizar una autoevaluación desde la region | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Incluir en el consolidado la no presentación del informe. | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión permanente de la normativa | 111300330-FRANCISCO JOSE ALFARO CHAVARRIA-036853 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Incluir en el consolidado la no presentación del informe. | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Consultar si está e programación y realizar los avances requeridos por el NC | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Revisar los proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (calderas, plantas de tratamiento, proyectos de más de 3 niveles y otros) | Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión y capacitación permanente | 111300330-FRANCISCO JOSE ALFARO CHAVARRIA-036853 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración oportuna de las justificaciones de los puestos que quedan vacantes, para efectos de consideración por parte de la Secretaría Técnica Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. | 109910755-INGRID IVANNIA SERRANO LEANDRO-004186 | Sí Colaboró | 50% | TODAS LAS JUSTIFICACIONES SE HAN ENVIADO OPORTUNAMENTE Y LOS PUESTOS HAN SIDO AUTORIZADOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión permanente de la normativa | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar adecuadamente las plazas para su recuperación | 105790775-OSCAR BERNARDO BERMUDEZ GARCIA-058540 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 6 | No |  |  |  | Mitigar |  | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Transferir |  | 900990306-LUIS ALBERTO SANABRIA VARELA-036716 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mejorar (NO UTILIZAR) | Detección temprano de oportunidades de mejora | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | Sí Colaboró | 100% | Se realizara en julio enfocado al compemente de Promoción de la Salud, ya que la Estrategia actualizada se recibió en el mes de junio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No |  |  |  | Evitar | Realizar proyecciones y solicitar ajustes al presupuesto | 107500353-RANDY ORLANDO SANCHEZ FIGUEROA-057872 | Sí Colaboró | 50% | SE SOLICITO PRESUPUESTO ADICIONAL PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y PARA VIATICOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar en normativa de Gestión documental, al profesional encargado de la adquisición de bienes y servicios | 107500353-RANDY ORLANDO SANCHEZ FIGUEROA-057872 | Sí Colaboró | 0% | SE CAPACITO AL LIC GUSTAVO CASTILLO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar de manera oportuna los trámites administrativos concernientes al proyecto de salud mental. | 900990306-LUIS ALBERTO SANABRIA VARELA-036716 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión permanente de la normativa | 303820065-LEDA PATRICIA PEÑA GARITA-058222,111300330-FRANCISCO JOSE ALFARO CHAVARRIA-036853 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar al técnico administrativo responsable de la programación de vehículos para que asuma el control de ejecución del combustible | 107500353-RANDY ORLANDO SANCHEZ FIGUEROA-057872 | Sí Colaboró | 100% | SE CAPACITO AL SEÑOR EMILIO ORTIZ MORA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | Análisis de inequidades en salud. |  | Probable falta de insumos técnicos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar capacitación sobre la metodología para realizar un análisis de inequidades en salud | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19. |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer las prioridades regionales acorde con el perfil epidemiológico | 105790775-OSCAR BERNARDO BERMUDEZ GARCIA-058540 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Supervisión oportuna de los procesos de inducción y Gestión del Desempeño | 109910755-INGRID IVANNIA SERRANO LEANDRO-004186 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un inventario de procedimientos no actualizados en el Manual de Procedimientos. | 900990306-LUIS ALBERTO SANABRIA VARELA-036716 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Revisar periodicamente con el ente competente dicho avance o tener un pre diseño desde la Región. | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener una buena comunicación con los entes notificadores | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Gestión Jurídica |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Llevar registro sistematizado de los imprevistos atendidos. | 602980911-GAUDY MABEL ABARCA GUTIERREZ-059676 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asesoría Legal |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar notificaciones de manera presencial. | 602980911-GAUDY MABEL ABARCA GUTIERREZ-059676 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Estandarización de procedimientos a nivel regional. | 900990306-LUIS ALBERTO SANABRIA VARELA-036716 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 2 | No |  |  |  | Mitigar | revisión permanente de la normativa | 111300330-FRANCISCO JOSE ALFARO CHAVARRIA-036853 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Mejorar (NO UTILIZAR) | Apoyar en la Coordinación Interistitucional con las Municipalidades | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 2 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar información a nivel superior | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 2 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar información a nivel superior | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión permanente de la normativa | 303820065-LEDA PATRICIA PEÑA GARITA-058222,111300330-FRANCISCO JOSE ALFARO CHAVARRIA-036853 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Acompañar a las ARS en los procesos de articulación | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Incluir en el consolidado la no presentación del informe. | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno gestionado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 2 | No |  |  |  | Mitigar |  | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener actualizados los equipos de computo para evitar perdida de la información | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener una articulación constante con los actores sociales participantes en los planes de contingencia | 303630984-TATIANA MARIA SANCHO QUESADA-057528 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Disponer de un soporte adecuado al sistema. | 304160082-DANNY ESTEBAN MONGE ZUÑIGA-036403 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Incluir en el consolidado la no presentación del informe. | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Incluir en el consolidado la no presentación del informe. | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Incluir en el consolidado la no presentación del informe. | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Este | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Aceptar | Incluir en el consolidado la no presentación del informe. | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | No Aplica | 100%