## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud El Guarco
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 200 | 400
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 7 | 117% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | 100 | 133.33 | 175
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 7 | 6 | 86% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 100 | 100 | 120
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 6 | 300% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 600 | 600
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 44 | 33 | 75% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 160 | 160% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 85 |  | 100 | 150 | 213.33
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 12 | 75% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 11416 | 18748 | 164% | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 12919 | 2975 | 2854 |  | 452.66 | 278.45 | 218.97
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 120 | 814 | 678% | 30 | 30 | 30 | 30 | 611 | 203 | 0 |  | 2036.67 | 1356.67 | 904.44
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |  | 200 | 350 | 233.33
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 96 | 24 | 25% | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 66.67 | 50
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 45 | 75% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 150 | 179 | 119% | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 80 | 54 |  | 150 | 178.57 | 162.73
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 179 | 149% | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 54 |  | 150 | 208.33 | 198.89
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 200
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 7 | 175% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 350
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 160 | 160% | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 50 | 85 |  | 0 | 0 | 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 15 | 250% | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |  | 400 | 400 | 375
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 5 | 500% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 500
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 31 | 3100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |  | 0 | 0 | 3100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 25 | 2500% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 |  | 0 | 0 | 2500
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 13 | 325% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |  | 300 | 350 | 433.33
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 5887 | 147175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 1985 | 1881 |  | 202100 | 200300 | 196233.33
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 188 | 98 | 52% | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 26 | 25 |  | 100 | 77.66 | 69.5
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 100 | 150 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 24 | 160% | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 |  | 333.33 | 200 | 218.18
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 3 | 38% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 100 | 75 | 50
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 5 | 83% | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | 200 | 166.67 | 125
Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 15 | 13 | 87% | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |  | 100 | 125 | 108.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 15 | 14 | 93% | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |  | 100 | 100 | 116.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 75 | 60 | 80% | 18 | 18 | 18 | 21 | 13 | 19 | 28 |  | 72.22 | 88.89 | 111.11
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 260 | 281 | 108% | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 146 |  | 107.69 | 103.85 | 144.1
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 5 | 50% | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 100 | 40 | 62.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 86 | 72% | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 25 | 30 |  | 103.33 | 93.33 | 95.56
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 12 | 600% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |  | 0 | 800 | 1200
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 8 | 133% | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 200 | 200 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 200 | 200
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 5 | 500% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 200 | 300 | 500
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 200 | 200
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 300 | 400
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 150 | 246 | 164% | 37 | 39 | 37 | 37 | 29 | 55 | 162 |  | 78.38 | 110.53 | 217.7
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 200 | 100 | 150
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 17 | 283% | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |  | 500 | 433.33 | 425
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 300 | 300 | 200
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 150 | 127 | 85% | 37 | 39 | 37 | 37 | 46 | 41 | 40 |  | 124.32 | 114.47 | 112.39
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 21 | 175% | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 |  | 500 | 300 | 233.33
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 12 | 29 | 242% | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 6 |  | 366.67 | 383.33 | 322.22
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 200

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud El Guarco
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Acciones para la prevención del VIH y SIDA | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Informe anual | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de alertas, emergencias y desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Capacitación a actores locales en los temas indicados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración de Informes semestrales de trabajo infantil, explotación sexual comercial y trata de personas | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Informe anual del Código de Niñez y Adolescencia | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Participar en las reuniones del Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Informe anual | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+ | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 25
Administración de Recursos Humanos | Inclusión de documentos que se generen por cada persona asignada al ARSG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Construcción del documento del ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 85
| Reuniones bimensuales con el equipo de trabajo para el ASIS del Area rectora de Salud el Guarco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención al Cliente | Atención trámites atención al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración informe ejecutivo trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Realizar informes mensuales de control diario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención COVID-19 | Atención de denuncias de incumplimiento de lineamientos COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 0
| Atención de incidentes relacionados a la emergencia sanitaria por COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 0
| Elaboración de actos administrativos para aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Realizar la revisión de documentación presentada por los representantes legales o solicitantes de actividades temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | Certificación de bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Control de presupuesto de horas extras, según requerimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Control de suministros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Informe mensual de cobro de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Informe mensual de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Informe mensual del gasto de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Revisión y control del Sistema de SIBINET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Brotes atendidos según evento. | Atención y seguimiento de brotes según evento | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Seguimiento del brote en las CILOVIS | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Visitas al lugar donde se presenta el brote | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Realizar visitas de inspección a viviendas o establecimientos que presentan deficiencias estructurales a causa de algún evento natural o condiciones propias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 0
Decomisos realizados | Realizar las inspecciones requeridas según la aparición de eventos que se relacionen con productos de interes sanitario | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas. | Realizar atención de denuncias que se presentan al Área Rectora según la priorización de las mismas, tanto atención por primera vez o seguimiento de las mismas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Al ingreso de un colaborador, se le brinda el Proceso de Inducción al Puesto | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaborar el ASIS local de Salud Mental | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Reuniones bimensuales con la comisión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Seguimiento al Plan de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Actividades de sensibilización en manejo de enfermedades vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Informe trimestral de la EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 75
| Movilizaciones para la búsqueda de vectores en la comunidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Seguimiento interinstitucional de pacientes con enfermedades vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Elaboración plan de acción |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100
| Seguimiento plan de acción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad (VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Sensibilización de los actores sociales notificadores para la detección oportuna de los eventos de salud | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | Reuniones de Concejo de Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Solicitud de programación semanal a los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gestión Archivística | Archivo de documentos y otros correspondientes a cada proceso del Área Rectora, para su eliminación, traslado y conservación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Habilitación de servicios de salud | Realizar visita de control posterior a la emisión de la respectiva habilitación, utilizando la normativa respectiva según el establecimiento, además de lo indicado en el Decreto 43432-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | Reuniones bimensuales con la comisión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Seguimiento al Plan de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia evaluada | Informes generados | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Resolver las solicitudes de habilitación de CAI según Decreto 43432-S y realizar las visitas control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Realizar visita de control posterior a la emisión de la respectiva del permiso sanitario de funcionamiento, utilizando la normativa respectiva existente y en apego a lo indicado en el Decreto 43432-S y al Manual de Inspecciones posteriores al Otorgamiento de Permisos por Parte del Ministerio de Salud MS.NL.FIMPR.02.02.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Dar seguimiento al plan de mejora | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración y seguimiento del Plan de Trabajo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 85
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración de Informes semestrales del PENSPA | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Participar en las reuniones del Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Mantener activa la COLEAMMI con un Plan de acciones 2023, seguimiento mediante reuniones mensuales, análisis de casos, visitas al Hogar, ingreso de información en el SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Mantener activa la COLEAMMI con un Plan de acciones 2023, seguimiento mediante reuniones mensuales, análisis de casos, visitas al Hogar, ingreso de información en el SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Participación en la Comisión de la Gestión Integral de Residuos de El Guarco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Revisión de la ejecución del Plan Integral de residuos de los establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Solicitud de información requerida por el Nivel Central para generar datos país | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 50 | 100
| Solicitud de la presentación del Plan Integral a los establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan Operativo Institucional. | Seguimiento trimestral del POI en la herramienta IPSUM Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión de solicitudes de los planes de confinamiento presentados al Área Rectora | [11 empty] | X | 25 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Informe anual | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Reuniones bimensuales con la red vif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Seguimiento al Plan de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Evaluación de cadena de frío a los establecimientos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Informes de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Monitoreo de Vacunas | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención de denuncias presentadas al Área Rectora | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Durante las visitas de inspección a establecimientos realizar la verificación del cumplimiento de lo estipulado dentro de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Realizar revisión de proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | Resguardo mensual de vouchers en forma física y digital por concepto de pago para el otorgamiento de permiso de funcionamiento de establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Mantener activa la vigilancia de la salud ante la apsaricion de alertas por posible Evento de Salud Publica de Interés Internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisión de reportes operacionales trimestrales o semestrales, en caso de presentar alguna disconformidad se realiza la emisión de orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Realizar la revisión de la documentación necesaria y visitas de inspección necesarias para proceder a otorgar los vistos bueno de ubicación | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud El Guarco
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Por el exceso de funciones y tareas por parte de las personas integrantes a cargo del cumplimiento de actividades, el tiempo es limitado para atender más actividades programadas en el marco de este modelo de atención | incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar el seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones involucradas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Estado de emergencia prolongado que impide otras actividades ya programadas | Atraso o incumplimiento de actividades ya programadas ante la prolongación y atención del estado de emergencia sanitaria o por desastre natural | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Realizar la priorización de las actividades conforme a la disponibilidad de recursos humanos con comunicación a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades establecida por las autoridades a cargo | Dificultad para cumplir con las actividades programadas ante el cambio de prioridades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Establecer la comunicación oportuna con las autoridades a cargo para establecer la priorización en la programación | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable falta de recurso humano | Alta demanda por surgimientos de alertas de eventos de salud pública de interés sanitario internacional que superan la capacidad del ARSG para atender oportunamente | Atraso en el cumplimiento de las acciones necesarias para su atención | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo de recurso humano, tecnológico y financiero para atender cualquier alerta por eventos de salud pública | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Probable falta de recurso humano | Alta demanda de denuncias sanitarias a nivel del cantón de referencia | Atraso en la atención a la alta demanda de denuncias sanitarias no acordes al recurso humano disponible | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Establecer prioridades en la atención de la demanda | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en el sistema de información asignado para la revisión de proyectos constructivos de menor complejidad | Incumplimiento de la revisión | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | Establecer canales de comunicación oportuna para acceder a la restitución del sistema informático respectivo | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de las prioridades por parte de las autoridades encargadas | Surgimiento de situaciones que modifican la programación las actividades establecidas | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorización de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Aparición o permanencia del estado de emergencia por evento sanitario o por desastre natural | Impedimento de atención oportuna al brote | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Compartir (NO UTILIZAR) | Priorizar actividades según programación y ocurrencia de brotes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Extensión del estado de emergencia sanitaria o por desastre natural que limita el cumplimiento de otras acciones ya programadas | Atraso o incumplimiento de acciones ya programadas por la atención de estado de emergencia sanitaria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorización de actividades según la disponibilidad de recursos humanos y con la comunicación constante con niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades definidas por las autoridades encargadas ante la baja de eventos de salud por COVID 19 | La atención del COVID 19 deja de ser una prioridad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Mantener la atención del COVID 19 según indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | Fallo de los sistemas de información institucional | Pérdida de información digital en el caso del resguardo de ese tipo de datos | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Mantener el archivo físico y digital al día | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN LAS PRIORIDADES DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS | LA NO REALIZACIÓN DEL ASIS DE SALUD MENTAL | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer priorización de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Aparición o extensión del estado de emergencia por un evento sanitario o desastre natural | Incumplimiento de actividades acaecidas por la solicitud de la demanda de los administrados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | Recurso humano asignado exclusivamente a sus procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Ejecución de las actividades e informes relacionados con servicios financieros | Atraso en la ejecución financiera del Área Rectora de Salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Envío del informe de fondo reembolsable en la fecha establecida según se cuente con los fondos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Alta complejidad para la valoración técnica en los estados de la infraestructura | Falta de apoyo técnico especializado para satisfacer la demanda | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores para satisfacer la demanda cuando sea necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Incumplimiento del administrado en el acatamiento de la normativa existente | Requerimiento de decomisos por parte del ARSG | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar inspecciones de control a los establecimientos locales conforme a la disponibilidad de recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades establecido por las autoridades encargadas | Atraso en la atención de las muertes infantiles reportadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorización de acciones conforme a lo indicado por niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las acciones en este apartado dependen del aporte de las instituciones integrantes de la comisión GIRS | Incumplimiento de las actividades dependientes del accionar de otras instituciones de la comisión GIRS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Participar en las reuniones de la Comisión de la Gestión Integral de Residuos de El Guarco y dar seguimiento a las acciones conforme a la competencia de las instituciones integrantes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Exceso de actividades y funciones no acordes con el recurso humano asignado localmente | Limitación en el compromiso institucional para fortalecer el control interno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo de niveles superiores para fortalecer al equipo humano local en el cumplimiento de sus múltiples funciones y tareas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Probable falta de recurso humano | Ausencia de reposición o apertura de nuevos puestos de trabajo para cubrir la demanda del ARSG | Pérdida de puestos de trabajo necesarios para cubrir la demanda de funciones y tareas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Realizar gestiones pertinentes ante niveles superiores para obtener el recurso humano necesario para cubrir la demanda de los pobladores del cantón de referencia | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Establecimiento de cambio en las prioridades por parte de autoridades a cargo | Falta de cumplimiento en las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Reorganizar al recurso humano para hacer la revisión de un único plan de confinamiento de ruido | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Estado de emergencia sanitaria o por otra causa natural que impide o limita el tiempo de ejecución en otras actividades programadas | Incumplimiento de actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar actividades según indicación de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Surgimiento de otras prioridades establecida por niveles superiores | Falta de tiempo y recursos humanos para corresponder a lo programado y a los cambios en las prioridades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Comunicar en un tiempo prudencial a niveles superiores, la falta de recursos diversos para responder a lo programado y al cambio de prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de recurso humano en atención al cliente para corresponder a las múltiples funciones, tareas y trámites propios de la demanda de los pobladores del cantón de referencia | Sobrecarga laboral y afectación a la salud del recurso humano | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | Establecer prioridades en la organización de funciones, tareas y trámites en la atención de los administrados | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302900038-BERNARDITA ISABEL MATA SANCHEZ-058136 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades establecida por las autoridades a cargo | Falta de cumplimiento de acciones en la materia referida | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer la priorización de las acciones según indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Incumplimiento de los requisitos para obtener las autorizaciones sanitarias temporales | Abandono del trámite | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Dar acompañamiento al administrado para que concluya con su trámite | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Por recargo en las acciones y funciones de las personas integrantes de la Red local sobre el cumplimiento del PIEG, este puede tener algún grado de incumplimiento | Incumplimiento de las actividades programadas a nivel local en relación al PIEG | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Dar seguimiento a las tareas y competencias de las instituciones integrantes de la Red local en la materia de referencia | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de recurso humano en atención al cliente para corresponder a las múltiples funciones, tareas y trámites propios de la demanda de los pobladores del cantón de referencia | Sobrecarga laboral y afectación a la salud del recurso humano | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Dar seguimiento continuo a las acciones locales programadas en el marco del PIEG en conjunto con las instituciones integrantes de la Red VIF | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Sobrecarga de trabajo en las funciones y actividades de las personas integrantes de la ILAIS | incumplimiento del plan de trabajo por parte de las instituciones integrantes de la ILAIS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar | Coordinar con la IRAIS | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Probable falta de recurso humano | Recargo de tareas relacionadas a la eliminación, traslado y conservación de documentos con la misma cantidad de recurso humano | Falta de recurso humano para el aumento de demanda en las tareas de archivo documental | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reorganizar al equipo humano según prioridades establecidas por niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Exceso de funciones por cumplir de parte de las instituciones integrantes lo que limita el cumplimiento de las acciones programadas en el marco de la Estrategia de Ciudades Amigables | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Dar seguimiento a las acciones programadas y a cargo de las instituciones integrantes de la Comisión de Ciudades Amigables | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Aparición o prolongación de un estado de emergencia sanitaria o por desastre natural que limita o impide el cumplimiento de otras actividades como el ASIS local | Avance parcial en la elaboración del ASIS local | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Establecer prioridades en las actividades por cumplir | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Extensión o aparición de un estado de emergencia por evento sanitario o de desastre natural | Limitación para responder al ritmo de demanda en las solicitudes de habilitación de servicios de salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer prioridades según la demanda para la habilitación de los servicios de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de tareas para el recurso humano asignado | Sobrecarga al personal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorizar actividades según el recurso humano disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en el establecimiento de prioridades por parte de niveles superiores | Atraso o incumplimiento en el análisis de los casos de mortalidad materna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer la priorización de actividades según lo indicado por autoridades a cargo | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de las prioridades establecido por las autoridades encargadas de niveles superiores | Limitación en el cumplimiento de las acciones programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las acciones según indicaciones de niveles superiores y en coordinación con los mismos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | Ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales en ciertas épocas del año | Cambio en las prioridades de atención por parte del ARSG en ciertas épocas del año | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorización de actividades conforme a las necesidades locales | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Mal funcionamiento o pérdida de la herramienta del IPSUM PLAN | Pérdida de la información y limitación de recursos humanos y de tiempo para confeccionarla nuevamente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Establecer comunicación con niveles superiores para recuperar la información y tener copia de la misma en otros formatos digitales de respaldo confeccionados en el ARSG | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de las prioridades por parte de las autoridades encargadas | Incumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción referido | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Dar seguimiento al plan de acción para establecer acciones prioritarias en su cumplimiento según los recursos disponibles y la orientación de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Fallo en el manejo y resguardo de los sistemas de información digital | Pérdida de la información en formato digital | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar la revisión y actualización de los equipos de cómputo asignados al ARSG | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | bar: Meses de Ejecución OC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia evaluada |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que no se realice el informe requerido | Nula presentación de información y avance del producto | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Planificar el informe de acuerdo con la fecha establecida. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en el establecimiento de prioridades por parte de autoridades encargadas | Incumplimiento en el proceso de habilitación de los CAI por parte del nivel local | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Establecer prioridades según indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Probable falta de apoyo político | Poco apoyo político en la gestión interna de este tema en particular | Poco apoyo en las acciones programadas en el tema | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar el cumplimiento de actividades según programación | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Prolongación del estado de emergencia que limita el cumplimiento de otras actividades ya programadas | Atraso o incumplimiento de la vigilancia oportuna en otros eventos de salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades de acuerdo a la disponibilidad de los recursos humanos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud El Guarco
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de apoyo político | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorizar el cumplimiento de actividades según programación | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer prioridades en la organización de funciones, tareas y trámites en la atención de los administrados | 302900038-BERNARDITA ISABEL MATA SANCHEZ-058136
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Comunicar en un tiempo prudencial a niveles superiores, la falta de recursos diversos para responder a lo programado y al cambio de prioridades | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar apoyo de recurso humano, tecnológico y financiero para atender cualquier alerta por eventos de salud pública | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorizar actividades según programación y ocurrencia de brotes | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | Si |  |  | Genérico | Priorización de actividades | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer la priorización de las acciones según indicaciones de niveles superiores | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Recurso humano asignado exclusivamente a sus procesos | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Realizar inspecciones de control a los establecimientos locales conforme a la disponibilidad de recursos | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar la revisión y actualización de los equipos de cómputo asignados al ARSG | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer prioridades en la atención de la demanda | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorización de actividades conforme a las necesidades locales | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorizar actividades según indicación de niveles superiores | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar apoyo de niveles superiores para fortalecer al equipo humano local en el cumplimiento de sus múltiples funciones y tareas | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorización de acciones conforme a lo indicado por niveles superiores | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorizar las actividades de acuerdo a la disponibilidad de los recursos humanos | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorización de actividades según la disponibilidad de recursos humanos y con la comunicación constante con niveles superiores | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar apoyo a niveles superiores para satisfacer la demanda cuando sea necesario | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer prioridades según indicaciones de niveles superiores | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Participar en las reuniones de la Comisión de la Gestión Integral de Residuos de El Guarco y dar seguimiento a las acciones conforme a la competencia de las instituciones integrantes | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Priorizar actividades según el recurso humano disponible | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Realizar gestiones pertinentes ante niveles superiores para obtener el recurso humano necesario para cubrir la demanda de los pobladores del cantón de referencia | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 1 | No | Si |  |  | Específico | Planificar el informe de acuerdo con la fecha establecida. | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer comunicación con niveles superiores para recuperar la información y tener copia de la misma en otros formatos digitales de respaldo confeccionados en el ARSG | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Dar seguimiento a las tareas y competencias de las instituciones integrantes de la Red local en la materia de referencia | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Dar acompañamiento al administrado para que concluya con su trámite | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorizar las acciones según indicaciones de niveles superiores y en coordinación con los mismos | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Dar seguimiento a las acciones programadas y a cargo de las instituciones integrantes de la Comisión de Ciudades Amigables | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer la priorización de actividades según lo indicado por autoridades a cargo | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Reorganizar al equipo humano según prioridades establecidas por niveles superiores | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Envío del informe de fondo reembolsable en la fecha establecida según se cuente con los fondos | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial pérdida de información Institucional | 1 | No | Si |  |  | Genérico | Mantener el archivo físico y digital al día | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Realizar la priorización de las actividades conforme a la disponibilidad de recursos humanos con comunicación a los niveles superiores | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer priorización de actividades | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Dar seguimiento continuo a las acciones locales programadas en el marco del PIEG en conjunto con las instituciones integrantes de la Red VIF | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Realizar el seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones involucradas | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Mantener la atención del COVID 19 según indicaciones de niveles superiores | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Reorganizar al recurso humano para hacer la revisión de un único plan de confinamiento de ruido | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer canales de comunicación oportuna para acceder a la restitución del sistema informático respectivo | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer prioridades en las actividades por cumplir | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Coordinar con la IRAIS | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer la comunicación oportuna con las autoridades a cargo para establecer la priorización en la programación | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Establecer prioridades según la demanda para la habilitación de los servicios de salud | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Dar seguimiento al plan de acción para establecer acciones prioritarias en su cumplimiento según los recursos disponibles y la orientación de niveles superiores | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-057866 | No Aplica | 25.00 %

## PlanMejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: |  | 2023
Seguimiento: |  | Trimestre 3
Fecha corte: |  | 30/09/2023
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud El Guarco
Meses de Ejecución
| Actividad |  | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento