## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud La Unión
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 5 | 125% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |  | 100 | 133.33 | 125
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |  | 0 | 133.33 | 116.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 200 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 100 | 50 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2000 | 1692 | 85% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 792 |  | 100 | 90 | 112.8
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1750 | 4318 | 247% | 500 | 500 | 500 | 250 | 2992 | 1326 | 0 |  | 598.4 | 431.8 | 287.87
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 400 | 200 | 133.33
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 8 | 12 | 150% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 100 | 100 | 200
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 8 | 12 | 150% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 100 | 100 | 200
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 11 | 69% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 75 | 87.5 | 91.67
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 300 | 400
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 50 | 66.67
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 200 | 150 | 133.33
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 240 | 183 | 76% | 60 | 60 | 60 | 60 | 79 | 45 | 59 |  | 131.67 | 103.33 | 101.67
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 100 | 150 | 150
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 90 | 90% | 0 | 30 | 35 | 35 | 50 | 30 | 10 |  | 0 | 266.67 | 138.46
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 200 | 536 | 268% | 20 | 50 | 100 | 30 | 236 | 230 | 70 |  | 1180 | 665.71 | 315.29
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 100 | 2920 | 2920% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1287 | 1633 |  | 0 | 2574 | 3893.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 3 | 12 | 400% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |  | 0 | 1000 | 600
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 6 | 86% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 100 | 100 | 120
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de Boletas de Notificación VE-01 atendidas | Sumativa | Boletas | 0 | 1200 | 12236 | 1020% | 300 | 300 | 300 | 300 | 5239 | 5179 | 1818 |  | 1746.33 | 1736.33 | 1359.56
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 8 | 90 | 1125% | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 38 | 41 |  | 550 | 1225 | 1500
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de evaluaciones | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de sesiones | Sumativa | Sesiones | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 56 | 140% | 0 | 20 | 0 | 20 | 19 | 17 | 20 |  | 0 | 180 | 280
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 41 | 103% | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | 17 | 15 |  | 0 | 130 | 205
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 2 | 8 | 400% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 200 | 400 | 800
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 10 | 250% | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |  | 800 | 500 | 333.33
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | 300 | 150 | 200
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 95 | 119% | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 20 | 48 |  | 135 | 117.5 | 158.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 344 | 86% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 113 | 131 |  | 100 | 106.5 | 114.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 35 | 88% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |  | 100 | 100 | 116.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 167 | 84% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 69 |  | 100 | 98 | 111.33
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 6 | 86% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 100 | 100 | 120
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 200 | 150 | 133.33
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 4 | 67% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 100 | 100 | 133.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 5 | 63% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 150 | 100 | 83.33
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 370 | 617% | 15 | 15 | 15 | 15 | 67 | 135 | 168 |  | 446.67 | 673.33 | 822.22
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 2 | 17% | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 33.33 | 33.33 | 22.22
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 12 | 2 | 17% | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 33.33 | 33.33 | 22.22
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 8 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |  | 200 | 350 | 266.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 200 | 150
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 9 | 225% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |  | 600 | 400 | 300
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 400 | 300 | 233.33
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud La Unión
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaborar informe semestral de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
| Promover e implementar acciones estratégicas para la prevención del VIH a partir de lineamientos de nivel regional y central | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50
| Verificación de cumplimiento de protocolos de manejo clínico de VIH en laboratorios químico-clínicos, públicos y privados |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 50 | 87.5
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Colaborar con la CME en la atención de casos y participación de reuniones relacionados a Emergencias de acuerdo a las competencias institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Acciones locales desarrolladas en tema trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 67 | 75
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 43 | 70 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 43 | 60 | 100
| Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estrategico VIH y sida. |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 100
| Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales en tema de derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Elaborar informe semestral de acciones realizadas | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 50 | 85 | 100
| Monitorear el acceso a los servicios de salud de la CCSS para la población migrante de la Unión, todos los distritos excepto San Ramón y Río Azul. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Administración de Recursos Humanos | Control de asistencia, vacaciones, permisos con y sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Supervisión y coordinación del proceso de elaboración del ASIS Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención al Cliente | Carnés de manipuladores de alimentos tramitados en plazos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Certificado internacional de vacunación contra la Fiebre Amarilla tramitado en plazos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Denuncias recibidas y tramitadas en plazos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Exhumaciones, cremaciones y traslado internacional de cadáveres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Licencias de operador de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Permisos de Habilitación tramitados en plazos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Reportes operacionales de aguas residuales tramitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención COVID-19 | Realizar las acciones pertinentes para la investigación y abordaje de los casos COVID-19 que se notifiquen al Área Rectora de Salud La Unión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 100
| Verificar cumplimiento de lineamientos COVID-19 vigentes en establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | OTORGAR AUTORIZACIONES SANITARIAS DE ACUERDO A SOLICITUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | Custodia y Control de Bienes Patrimoniales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Inventario anual de bienes | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
| Solicitudes de mantenimiento de edificio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Brotes atendidos según evento. | Investigar los brotes epidemiológicos que se presenten en el Cantón de la Unión a excepcion de los distritos de San Ramón y Río Azul. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Declaratorias de inhabitabilidad | REALIZAR DECLARATORIAS DE INHABITABILIDAD SEGUN CORRESPONDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Decomisos realizados | Decomisos de Productos que incumplan con normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Denuncias atendidas. | ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ACUERDO A DEMANDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Seguimiento a denuncias con acompañamiento técnico de Trabajo Social para temas sociales específicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 75 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Proceso de induccion a funcionarios nuevos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Cumplimimiento de lineamientos de niveles superiores para elaborar el diagnóstico |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 66 | 90
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Realizar el informe trimestral del cumplimiento de la Estrategia EGI-V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones para la promoción de entornos educativos, comunitarios, laborales, recreativos, de vivienda favorables a la salud y promoción de alimentación saludable según normativa de salud escolar. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 55 | 75
| Promover la activación o conformación de las RECAFIS y la elaboración de su plan de trabajo |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 60 | 80
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria, bases VE 01, VE 02, VE 03 y notificación negativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Verificar el cumplimiento de los Lineamientos y protocolos establecidos por la DVS para la atención de los eventos que requieren investigación epidemiológica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gerencia Institucional | Consejo de equipo local gestión del área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración de informes sobre la información requerida por niveles superiores en cuanto a necesidades del recurso humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración de informes solicitados por otros órganos internos y externos (unidad organizativa en general) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Implementación de la Guía de Aplicación del Modelo Institucional de Gestión del Desempeño |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100
| Implementación del Programa de inducción de funcionarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Implementación y seguimiento al Plan de mejoramiento de ambientes laborales. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 50 | 72.73
| Implementación y seguimiento del Programa de prejubilados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Participación en las convocatorias programadas por el nivel regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Participar de la Encuesta de Clima Laboral. | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Participar en la supervisión técnica de los procesos ejecutados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Participar en reuniones con contrapartes técnicas del nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gestión Archivística | SUPERVISAR EL USO CORRECTO DE ORFUAS |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 43 | 43 | 100
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento de permisos de habilitación a servicios de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Dar tramite a las solicitudes de habiliatción de acuerdo a demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Seguimiento a CAI con acompañamiento técnico de Trabajo Social para temas sociales específicos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 70
Permisos sanitarios de funcionamiento | Aplicar protocolos operativos de atención al cliente para la recepción de solicitudes de Permisos sanitarios de funcionamiento Tipo A, B y C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Autoevaluación de control interno local | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 0 | 33.33
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Ejecutar el plan de trabajo de la ILAIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 60 | 80
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración de informes semestrales de acciones realizadas | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 43 | 60 | 100
| Implementar acciones en comisiones a fin de prevención de factores de riesgo y factores protectores de la salud con población adolescente |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 75 | 85
| Promover en comisiones a fin con el tema de niñez y adolescencia que los actores sociales realicen acciones con participación de adolescentes en temas de salud ( promoción y prevención) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 60 | 75
| Realizar acciones rectoras en comisión SLPNA o CIAMA para la prevención del embarazo adolescente. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 75 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Desarrollar el Plan local de Mortalidad Infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Desarrollar el Plan local de Mortalidad Materna del ARS la Unión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar Seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Plan Operativo Institucional. | Realizar actividades de programación del POI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión de planes de confinamiento de Ruido de Acuerdo a Demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración de informe anual de acciones realizadas. | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100
| Planificar y ejecutar acciones de sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda. |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50 | 75
| Promoción de la salud con énfasis en prácticas de vida y entornos saludables, autocuidado lactividad física y recreación, las mujeres de todas las edades. |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Realizar de manera trimestral el informe de coberturas de vacunación del ARS La Unión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Realizar inspecciones de verificación de cumplimiento de la Ley 9028 en servicios, establecimientos, productos de interés sanitario y eventos, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Visado de planos de proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 33
Recursos Financieros gestionados | Control, ejecución y custodia del Fondo Reembolsable del Fideicomiso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Control, ejecución y custodia del presupuesto de gobierno (Viáticos, transporte y combustible) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Reporte de comprobantes de pago por concepto de registro de Permisos Sanitarios de Funcionamiento, Habilitaciones y Autorizaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actualizar el Plan de Contigencia del RSI del ARS La Unión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisión de reporte operacionales de PTAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Ejercer la regulación mediante inspección in situ para verificación de condiciones para el otorgamiento del Visto Bueno de Ubicación con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud La Unión
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Instituciones desconocen o no implementan su normativa respecto al tema, cuadno el MS informa ruta de abordaje surge oposición. | No se notifican los casos por desconocimiento de normativa y deberes. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | ALTA | 20 | No | Mitigar | Se realizan acciones de sensibilización con posibles entes notificadores. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Plaza en nombramiento interino, ante posible nombramiento de otra funcionaria debe adaptarse y capacitarse en el tema programado | Inducir de manera incorrecta o inoportuna a los actores sociales. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Oficio de solicitud de inducción al nivel regional a la funcionaria en puesto | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Priorización de actividades | Realizar una distribución adecuada de las actividades entre los funcionarios en el Área Rectora para dar un cumplimiento de dichas actividades. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Informe de situación. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Debido a la demanda de los servicios de salud y saturación de la consultas medicas por el aumento de casos de COVID-19 | Retraso en el análisis de los casos de mortalidad infantil en los tiempos establecidos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | De presentarse el riesgo enviar a los directores de los establecimientos de salud, un oficio recordando y solicitando el cumplimento de las actividades ya establecidas según la norma y lineamientos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Al detectar inconformidades contrarias a la normativa y ordenar la corrección de las mismas, los usuarios pueden no estar conformes con la norma y actos administrativos girados para la corrección | Incumplimiento de la Norma por parte de los usuarios y desobediencia a los actos administrativos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Trasladar el caso a la fiscalía por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y/o realizar clausura de la actividad en caso de ser una actividad comercial | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Enlace local desconoce normativa que orienta el tema | Inducir de forma errónea a los actores sociales. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Transferir | Mediante oficio solicitar a directora que del nivel regional se brinde capacitación en el tema. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Posible cambio en las prioridades | Resistencia de funcionarios a presentar la documentación y justificaciones requeridas | Atraso en el envío de informes al Nivel Regional | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Recordatorio de presentación de documentos puntualmente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | ACTORES SOCIALES NO RESPONDEN POSITIVAMENTE CON DEMANDAS DEL PLAN DE TRABAJO Y CONVOCATORIA | INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | REALIZAR REUNIONES PRESENCIALES DE SENSIBILIZACIÓN CON JEFATURA DE INSTITUCIÓN QUE PRESENTE EL RIESGO. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución MY
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Cambio en programación de inspecciones a servicios de salud por priorización de la atención de la pandemia por COVID-19, según instrucciones de nivel superior. | Atrasos en la programación de inspecciones de control a establecimientos de salud. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Reprogramar según riesgo de cada caso. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 206860915-CHRISTIAM FABIAN ALVAREZ VEGA-036814 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La implementación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) debe ser reportada por parte de la Municipalidad mediante informes semestrales y anuales, los cuales pueden no ser presentados a tiempo por la Municipalidad. | Retraso en la presentación de informes cumplimiento del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS), genera un vacío en el consolidado de información que el Área debe reportar al Nivel Superior | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | En caso de no recibir la información de los reportes Municipales, se enviaran correos u oficios al responsable Municipal del Plan GIRS solicitando la presentación de los mismos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 901270237-DANIEL ESTEBAN CASTAÑAZA MOLINA-037476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Durante inspección de visto bueno de ubicación se puede determinar que la ubicación no cumple con la normativa por lo que se rechazaría la solicitud | El administrado puede no estar conforme con lo normado y presentar una recurso de apelación o reclamo administrativo | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | En caso de presentarse, Trasladar al Nivel superior el recurso de apelación presentado por los usuarios para la resolución correspondiente. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | NO NOTIFICAN CASOS DE FORMA OPORTUNA | NO SE ABORDAN CASOS EN TIEMPO OPORTUNO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | De presentarse el riesgo se informará a la Dirección del área rectora, de la situación epidemiológica, para que se eleve la situación a las instancias superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de atención por pandemia por covid | No realización del proceso de inducción | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Informar a la Dirección de Área el evento. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Debido al aumento de casos por COVID-19, se prioriza la atención de la emergencia sanitaria | Eventos no abordados integralmente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Informar a la Dirección del área rectora a través de correo electrónico, para que se tomen las acciones correspondientes. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | ATENCIÓN PRIORITARIA DE ACTIVIDADES DE PANDEMIA COVID | NO ELABORACIÓN DEL ASIS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Informe de trámites no resueltos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Integrantes de ILAIS no cumplen con el plan de trabajo para construir el diagnóstico. | El cantón no cuenta con diagnóstico local de salud mental. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar mediante oficios o correos, recordatorios mensuales de lo planificado en el plan de trabajo con copia a jefaturas. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en programación de inspección a servicios de salud por atención de prioridades del nivel superior. | Atrasos en la programación de inspecciones de control a servicios de salud. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Reprogramación con prioridad de acuerdo con el nivel de riesgo de cada caso. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 206860915-CHRISTIAM FABIAN ALVAREZ VEGA-036814 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Detección de aspectos de mejora durante visado de planos que generen rechazo o emisión de recomendaciones de los planos constructivos con base a la normativa, y que los usuarios no acepten o cumplan con lo indicado | No aprobación de planos constructivos que genere reclamos administrativos por parte de los administrados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | En caso de presentarse recursos o reclamos administrativos por la no aprobación de un plano constructivo por incumplimiento de la norma, se elevará dicha apelación al nivel superior para la resolución correspondiente. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | FALLAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LEVANTAMIENTO DE BIENES Y SIBINET DEL MINISTERIO DE HACIENDA | NO ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | INFORMAR A LA DIRECCION DE AREA SOBRE EL FALLO INFORMATICO | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Debido a fallas e incompatibilidad de los sistemas informáticos que impiden el envío de los datos de vacunas aplicadas por grupo de edad | Perdida del seguimiento a las coberturas de vacunación del cantón | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Realizar un oficio dirigido al Nivel Regional para que se informe de la situación a los niveles superiores y se efectúen las acciones pertinentes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Detección de productos en incumplimiento de la normativa y legislación vigente que requieran ser decomisados | Oposición del administrado a la normativa que fundamente el decomiso que lo motive a apelar el decomiso de los productos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | En caso de que exista oposición o apelación a un decomiso por parte del administrado, el Área solicitaría el apoyo correspondiente al Nivel Superior | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | PRORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA PANDEMIA | NO REALIZAR LA SUPERVISION | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | INFORME A LA DIRECCION | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Al detectar inconformidades contrarias a la normativa, los usuarios pueden no estar conformes con la norma y actos administrativos girados para la corrección | Incumplimiento de la Norma por parte de los usuarios y desobediencia a los actos administrativos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Trasladar el caso a la fiscalía por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y/o realizar clausura de la actividad en caso de ser una actividad sin permiso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | El abordaje de emergencias por parte del MS requiere que se generen actos administrativos como clausuras, desalojos, declaratorias de inhabitabilidad entre otros | La población afectada puede no estar de acuerdo con dichos actos administrativos de clausura, desalojo inhabitabilidad etc, los cuales podrían incumplir violentando la normativa | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Trasladar el caso a la fiscalía y demás autoridades competentes por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y/o realizar clausura de la actividad en caso de ser una actividad sin permiso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Los usuarios o denunciados a los que se les detecta un incumplimiento de la normativa se les gira un acto administrativo para la corrección correspondiente. En este caso pueden no estar de acuerdo con lo ordenado e incumplir la normativa | Al incumplir el acto administrativo no se corregiría el problema detectado persistiendo la permanencia de dicho problema | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Trasladar el caso de incumplimiento o desobediencia a la autoridad de salud a la Fiscalía Correspondiente mediante denuncia | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Falta de claridad por parte de los niveles superiores para la ejecución de la normativa vigente | Incumplimiento de los plazos establecidos por ley para dar trámite a las solicitudes presentadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar consulta a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Posible resistencia de los usuarios a la declaratoria de inhabitabilidad | Incumplimiento por parte de los usuarios de los actos administrativos girados | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | En caso de desobediencia al acto administrativo se traslada el caso a la Fiscalía por desobediencia a la Autoridad Sanitaria | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Los reportes operacionales ingresan para revisión vía sistema SIROAR y si el sistema falla esta actividad no podría realzarse de forma correcta | Sin un sistema que funcione de forma optima pueden quedar Reportes Operacionales sin revisar | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | En caso de detectarse fallas en el sistema SIROAR se informará al Nivel Superior para lo correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia Nacional por COVID-19 | Atraso en los trámites que se realizan en el Area Rectora debido a la atención de la Emergencia Nacional por COVID-19 | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de recurso humano debido a la demanda en otras actividades | Aumento de casos de enfermedades transmitidas por vectores | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Transferir | De presentarse el riesgo se le solicitará a la Directora del área rectora a través de correos electrónicos la posibilidad de reprogramar las actividades en otro momento del año. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Instituciones priorizan otras labores | No se cumple programación de comisiones afectando impacto de políticas sociales en población menor de edad. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | En primer trimestre fortalecer comunicación y sensibilización de temas con actores sociales, mediante visitas a jefaturas y en primeras reuniones de comisiones | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades en instituciones | Incumplimiento de planes de trabajo y asistencia a reuniones de comisiones, no se cumple lo programado. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | En primer trimestre se harán visitas de sensibilización a jefaturas. En caso de que se materialice el riesgo se harán oficios con normativa para recordar asistencia y participación necesaria y obligatoria. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Debido a la demanda en los servicios de salud y redistribución de los mismos para dar atención a los casos por COVID-19 en un escenario en donde se dé un aumento de casos. | Posible atraso en el análisis de los casos de muerte materna | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Solicitar a los directores de los establecimientos de salud, efectuar las acciones pertinentes para delegar el personal a las actividades establecidas según normativa de presentarse el riesgo. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Al detectar inconformidades contrarias a la normativa durante inspecciones, los usuarios pueden no estar conformes con la norma y actos administrativos girados para la corrección | Incumplimiento de la Norma por parte de los usuarios y desobediencia a los actos administrativos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | En caso de que se presente esta situación Informar a Nivel Central al CAI y Trasladar el caso a la fiscalía por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y/o realizar clausura de la actividad en caso de ser una actividad sin permiso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | En caso de que se rechace una autorización temporal por incumplimiento a la normativa los usuarios podrían oponerse a lo resulto por el Área Rectora | Si el usuario no acepta que no cuenta con autorización para la actividad podría realizarla de forma clandestina en contra dela ley | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | En caso de que se realicen actividades clandestinas si autorización se procederá a la clausura de las mismas al detectarlas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Debido a la saturación de los servicios de salud debido a la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. | Aumento de casos y brotes de los eventos sujetos a vigilancia según el Decreto de Notificación Obligatoria vigente. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Transferir | A través de un oficio se le solicitará a los directores de los establecimientos el cumplimiento de la notificación oportuna de los brotes, que se presenten en el cantón de la Unión a excepción de los distritos de San Ramón y Río Azul | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Posibilidad de atrasos en el envío de la información sobre cobertura de servicios de salud a la población migrante por parte de las Áreas de Salud de la CCSS. | No contar con la información disponible en el tiempo y forma requeridos. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Informar a jefatura inmediata y al nivel superior. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 206860915-CHRISTIAM FABIAN ALVAREZ VEGA-036814 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Ausencia de capacitaciones o supervisiones de control interno institucional | Falta de cumplimiento en las actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Informe | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Al detectar inconformidades contrarias a la normativa durante inspecciones, los usuarios pueden no estar conformes con la norma y actos administrativos girados para la corrección | Incumplimiento de la Norma por parte de los usuarios y desobediencia a los actos administrativos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | En caso de desobediencia al acto administrativo se traslada el caso a la Fiscalía por desobediencia a la Autoridad Sanitaria | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Debido a procesos pocos claros en cuanto a la alertas sanitarias y reporte de casos establecidos por los niveles superiores | Falta de articulación de los actores sociales para la atención de un evento que implique un riesgo de salud a nivel internacional. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | De presentarse el riesgo, efectuar una actividad de sensibilización con los diferentes actores sociales para aclarar las responsabilidades de cada institución dentro el Plan de Contingencia del RSI. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Establecer mecanismos para realizar un fortalecimiento y supervisión de cumplimiento de las actividades relacionadas con control interno institucional | Incumplimiento de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION Y PROGRAMACION 2024 | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Funcionaria desconoce funciones rectoras en tema PIEG | Inducción erronea o inoportuna con actores sociales | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Solicitar mediante oficio al nivel regional capacitación en el tema específico PIEG | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atrasos en los depósitos de fondo reembolsable | Imposibilidad para la adquisición de bienes y servicios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | PRIORIZAR LAS COMPRAS MAS URGENTES | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud La Unión
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Genérico | Realizar consulta a los niveles superiores | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | si |  |  | Genérico | En caso de presentarse recursos o reclamos administrativos por la no aprobación de un plano constructivo por incumplimiento de la norma, se elevará dicha apelación al nivel superior para la resolución correspondiente. | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Genérico | De presentarse el riesgo se le solicitará a la Directora del área rectora a través de correos electrónicos la posibilidad de reprogramar las actividades en otro momento del año. | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | De presentarse el riesgo enviar a los directores de los establecimientos de salud, un oficio recordando y solicitando el cumplimento de las actividades ya establecidas según la norma y lineamientos. | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 8 | No | si |  |  | Genérico | Trasladar el caso a la fiscalía y demás autoridades competentes por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y/o realizar clausura de la actividad en caso de ser una actividad sin permiso | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 6 | No | si |  |  | Genérico | En caso de desobediencia al acto administrativo se traslada el caso a la Fiscalía por desobediencia a la Autoridad Sanitaria | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | Si |  | RECAFIS incompleta por falta de actores sociales convocados por el decreto | Sí | Genérico | En primer trimestre se harán visitas de sensibilización a jefaturas. En caso de que se materialice el riesgo se harán oficios con normativa para recordar asistencia y participación necesaria y obligatoria. | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | Si | 100.00 % | En segundo trimestre se redactaron oficios para que jefaturas nombraran integrantes, se incorporaron 2 instituciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No | si |  |  | Genérico | Informar a jefatura inmediata y al nivel superior. | 206860915-CHRISTIAM FABIAN ALVAREZ VEGA-036814 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | Si |  | Tres instituciones no cumple el decreto 40881, debido a que no se incorporan activamente. | No. | Genérico | REALIZAR REUNIONES PRESENCIALES DE SENSIBILIZACIÓN CON JEFATURA DE INSTITUCIÓN QUE PRESENTE EL RIESGO. | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | Si | 50.00 % | Se han hecho recordatorios y seguimientos por correo pero no hay respuesta. Solo se incorporaro 1 institución de las faltantes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Informe de trámites no resueltos | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Informe | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 8 | No |  |  |  | Genérico | A través de un oficio se le solicitará a los directores de los establecimientos el cumplimiento de la notificación oportuna de los brotes, que se presenten en el cantón de la Unión a excepción de los distritos de San Ramón y Río Azul | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SI |  |  | Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | si |  |  | Genérico | De presentarse el riesgo se informará a la Dirección del área rectora, de la situación epidemiológica, para que se eleve la situación a las instancias superiores. | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Genérico | Informar a la Dirección del área rectora a través de correo electrónico, para que se tomen las acciones correspondientes. | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 4 | No | Si |  |  | Genérico | INFORME A LA DIRECCION | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 8 | No |  |  |  | Genérico | De presentarse el riesgo, efectuar una actividad de sensibilización con los diferentes actores sociales para aclarar las responsabilidades de cada institución dentro el Plan de Contingencia del RSI. | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | SI |  |  | Genérico | En caso de no recibir la información de los reportes Municipales, se enviaran correos u oficios al responsable Municipal del Plan GIRS solicitando la presentación de los mismos. | 901270237-DANIEL ESTEBAN CASTAÑAZA MOLINA-037476 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | SI |  |  | Genérico | En caso de desobediencia al acto administrativo se traslada el caso a la Fiscalía por desobediencia a la Autoridad Sanitaria | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 8 | No | Si |  |  | Genérico | Reprogramar según riesgo de cada caso. | 206860915-CHRISTIAM FABIAN ALVAREZ VEGA-036814 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SI |  |  | Genérico | PRIORIZAR LAS COMPRAS MAS URGENTES | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 1 | No | SI |  |  | Genérico | En caso de que se realicen actividades clandestinas si autorización se procederá a la clausura de las mismas al detectarlas | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 2 | No | Si |  |  | Genérico | En caso de presentarse, Trasladar al Nivel superior el recurso de apelación presentado por los usuarios para la resolución correspondiente. | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Genérico | INFORMAR A LA DIRECCION DE AREA SOBRE EL FALLO INFORMATICO | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 4 | No | si |  |  | Genérico | Solicitar mediante oficio al nivel regional capacitación en el tema específico PIEG | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | Si | 100.00 % | En inducción a funcionaria nueva se explica rol rector en PIEG
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Informe de situación. | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 6 | No | SI |  |  | Genérico | Trasladar el caso de incumplimiento o desobediencia a la autoridad de salud a la Fiscalía Correspondiente mediante denuncia | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 8 | Si |  | Ninguno. Atendido a tiempo | No | Genérico | Mediante oficio solicitar a directora que del nivel regional se brinde capacitación en el tema. | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | No | 100.00 % | Nivel central brindó lineamiento y capacitaciones a tiempo, no fue necesaria la medida de control.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No | Si |  |  | Genérico | En primer trimestre fortalecer comunicación y sensibilización de temas con actores sociales, mediante visitas a jefaturas y en primeras reuniones de comisiones | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | Si |  |  | Genérico | Reprogramación con prioridad de acuerdo con el nivel de riesgo de cada caso. | 206860915-CHRISTIAM FABIAN ALVAREZ VEGA-036814 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | SI |  |  | Genérico | En caso de detectarse fallas en el sistema SIROAR se informará al Nivel Superior para lo correspondiente | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 9 | No | si |  |  | Genérico | Oficio de solicitud de inducción al nivel regional a la funcionaria en puesto | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar a los directores de los establecimientos de salud, efectuar las acciones pertinentes para delegar el personal a las actividades establecidas según normativa de presentarse el riesgo. | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Recordatorio de presentación de documentos puntualmente | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No | SI |  |  | Genérico | REALIZAR AVANCES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION Y PROGRAMACION 2024 | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No | SI |  |  | Genérico | En caso de que exista oposición o apelación a un decomiso por parte del administrado, el Área solicitaría el apoyo correspondiente al Nivel Superior | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 6 | No | si |  |  | Genérico | En caso de que se presente esta situación Informar a Nivel Central al CAI y Trasladar el caso a la fiscalía por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y/o realizar clausura de la actividad en caso de ser una actividad sin permiso | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | Si |  | Diagnóstico no cuenta con datos de todas las instituciones | Sí | Genérico | Realizar mediante oficios o correos, recordatorios mensuales de lo planificado en el plan de trabajo con copia a jefaturas. | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | Si | 75.00 % | La mayoría de actores sociales envió la información requerida, los faltantes la completarán en el III trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 20 | No |  |  |  | Genérico | Se realizan acciones de sensibilización con posibles entes notificadores. | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-354352 | Si | 50.00 % | Una acción de divulgación por correo electrónico a 32 actores sociales. Una acción de capacitación en subsistema de protección de niñez y adolescencia. Una acción de abogacía política para notificación de eventos MS-DRRSCE-DARSLU-0445-2023.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Genérico | Realizar un oficio dirigido al Nivel Regional para que se informe de la situación a los niveles superiores y se efectúen las acciones pertinentes | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 6 | No | si |  |  | Genérico | Trasladar el caso a la fiscalía por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y/o realizar clausura de la actividad en caso de ser una actividad comercial | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No | si |  |  | Genérico | Trasladar el caso a la fiscalía por el delito de desobediencia a la autoridad sanitaria y/o realizar clausura de la actividad en caso de ser una actividad sin permiso | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Genérico | Informar a la Dirección de Área el evento. | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274 | No Aplica | 0.00 %

## PlanMejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: |  | 2023
Seguimiento: |  | Trimestre 3
Fecha corte: |  | 30/09/2023
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud La Unión
Meses de Ejecución
| Actividad |  | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento