## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 7 | 140% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |  | 0 | 100 | 175
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 16 | 160% | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 |  | 100 | 100 | 228.57
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 36 | 27 | 75% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Número de cantones | Sumativa | Cantones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 80 | 60 | 75% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 983 | 1213 | 123% | 246 | 246 | 245 | 246 | 534 | 359 | 320 |  | 217.07 | 181.5 | 164.59
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 800 | 572 | 72% | 200 | 200 | 200 | 200 | 572 | 0 | 0 |  | 286 | 143 | 95.33
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 21 | 105% | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 |  | 180 | 140 | 140
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 17 | 85% | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 |  | 180 | 90 | 113.33
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 107 | 114 | 107% | 26 | 26 | 26 | 29 | 42 | 44 | 28 |  | 161.54 | 165.38 | 146.15
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 160 | 121 | 76% | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 35 | 45 |  | 102.5 | 95 | 100.83
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 63 | 42 | 67% | 15 | 20 | 13 | 15 | 19 | 15 | 8 |  | 126.67 | 97.14 | 87.5
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 25 |  | 0 | 0 | 150
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |  | 0 | 100 | 140
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 30 | 68 | 227% | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 9 | 29 |  | 0 | 0 | 453.33
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 100 | 100 | 133.33
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 36 | 5738 | 15939% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5720 |  | 100 | 100 | 21251.85
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 39 | 60 | 154% | 9 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 31 |  | 211.11 | 152.63 | 206.9
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 30 | 28 | 93% | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 |  | 100 | 100 | 112
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 19 | 127% | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 |  | 233.33 | 185.71 | 158.33
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 7 | 47% | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 166.67 | 85.71 | 58.33
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 160
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 10 | 100% | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |  | 100 | 100 | 142.86
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 14 | 140% | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |  | 200 | 200 | 200
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 30 | 17 | 57% | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 |  | 100 | 71.43 | 77.27
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 275 | 301 | 109% | 70 | 70 | 70 | 65 | 88 | 107 | 106 |  | 125.71 | 139.29 | 143.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 5 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 90 | 87 | 97% | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 33 | 30 |  | 104.35 | 123.91 | 127.94
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 16 | 107% | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 |  | 100 | 100 | 160
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 100 | 100 | 233.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 200 | 150 | 133.33
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 15 | 16 | 107% | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 |  | 100 | 100 | 145.45
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 200 | 150 | 133.33
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 15 | 188% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |  | 100 | 100 | 250
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 11 | 8 | 73% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 16 | 400% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |  | 100 | 100 | 400
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 11 | 8 | 73% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 300 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 21 | 9 | 43% | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |  | 40 | 60 | 60
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 40 | 36 | 90% | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 6 | 13 |  | 170 | 115 | 120
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 50 | 1 | 2% | 15 | 15 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 6.67 | 3.33 | 2.5
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 84 | 140 | 167% | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 47 | 80 |  | 61.9 | 142.86 | 222.22
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 200
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 200
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 66.67 | 40
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Divulgación de las acciones rectoras en VIH/SIDA | [11 empty] | X | 0 | 0 | 100
| Participación en capacitación sobre acciones rectoras en VIH/Sida |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Participación en la atención de emergencias sanitarias y desastres naturales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Participación en las convocatorias a reunión de los Comités Municipales de Emergencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Implementación de acciones para la prevención de la trata de personas, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Participación en la divulgación técnica de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de la población LGTBIQ |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100
| Participación en la divulgación técnica sobre promoción de los derechos en salud de la población LGTBIQ | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Participación en capacitación sobre Salud y Migración |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 100
| Participación en la Comisión Interinstitucional de Asuntos Migratorios |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 60 | 80
Administración de Recursos Humanos | Implementación de la Guía de Aplicación de Gestión de Desempeño |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Realización de la Evaluación Final del Desempeño (cierre año 2022) |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100
| Seguimiento a la implementación de la Guía de Gestión de Desempeño | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis con expertos de los problemas priorizados del cantón de Tarrazú | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100
| Identificación de las líneas de acción del ASIS de Tarrazú | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100
| Priorización de los problemas de salud del cantón de Tarrazú |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100
| Realización del análisis del entorno del cantón de Tarrazú |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Sistematización de resultados y elaboración del documento final | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
| Validación de las líneas de acción del ASIS de Tarrazú con actores sociales | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente | Aplicación de la Encuesta de Satisfacción al Cliente | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0
| Elaboración de carnet de Donación de Órganos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración de carnet de Fiebre Amarilla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración de carnet de Manipulación de Alimentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración del Informe Mensual Base de Denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración del Informe Mensual de Licencias de Operador de Emisores de Radiaciones Ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración del Informe Mensual y Control Diario de Actividades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración del Informe Semestral de Licencias de Operador de Emisores de Radiaciones Ionizantes | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Elaboración del Registro de carnet de Donación de Órganos entregados | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Elaboración del Registro de carnet de Fiebre Amarilla entregados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración del Registro de carnet de Manipulación de Alimentos entregados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Implementación de los protocolos de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Realización de los informes de seguimiento de trámites | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100
Atención COVID-19 | Notificación de ordenes sanitarias a casos positivos, sospechosos y contactos cercanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Otorgamiento de autorizaciones sanitarias (autorizaciones de equipos de radiaciones ionizantes, autorización para venta de pólvora, autorización para eventos masivos temporales) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | Consolidación de los informes de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Consolidación de los ingresos por PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaboración de informes de activos (certificación de bienes) |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Evaluaciones de los servicios de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Levantamiento de inventario de bienes | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
| Programación de necesidades de bienes y servicios (Cuadro Básico y Específico) | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
| Realización de los trámites traslado bienes, hacer efectivas las garantías y reparaciones |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 55 | 73
| Revisión de informes de operación y mantenimiento vehículos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Revisión y registro en el SIGAF de los viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Solicitudes de materiales por Cuadro Básico | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Trámites mantenimiento de vehículos en talleres autorizados, trámites por accidentes de tránsito | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Trámites por baja de bienes | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento. | Atención de brotes según evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Declaratorias de inhabitabilidad | Realización de inspecciones para declaratoria de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | Realización de decomisos de productos de interés sanitario según alertas sanitarias emitidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas. | Atención de denuncias sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Implementación del Programa de Inducción al Nuevo Funcionario |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 100 | 100
| Participación en el Programa de Prejubilados | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Participación en la Semana Nacional del Bienestar | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 100
| Participación en las actividades de la Semana del Funcionario del Ministerio de Salud | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Implementación de la metodología para la elaboración del Análisis de Salud Mental según lineamientos del nivel central |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 50 | 100
| Sistematización de resultados y elaboración del documento final | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 0 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Elaboración del informe de acciones desarrolladas Ciudad Amigable con la Persona Mayor y Persona con Discapacidad | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Participación en el Equipo Conductor Ciudad Amigable con la Persona Mayor de Dota |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 86 | 86
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Cumplimiento de la Norma toma y envío de muestras | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Cumplimiento de la Normativa de Atención Pacientes | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Cumplimiento del componente ambiental en visitas a establecimientos y viviendas | [5 empty] | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 25 | 67
| Cumplimiento del componente de promoción de la salud | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Implementación del Plan de Acción sobre Promoción de la Salud en el contexto de los ODS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 38 | 75 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis y reporte de coberturas de inmunizaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Evaluación de cadena de frío en diferentes establecimientos | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Realización de monitoreos rápidos de vacunación | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Reporte de ESAVI's | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gerencia Institucional | Conducción de los Consejo de Gestión de Área Rectora |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 66 | 89
| Elaboración de informes solicitados por otros internos y externos (unidad organizativa en general) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 55 | 73
| Participación en la supervisión técnica de los procesos ejecutados |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25 | 100 | 100
| Participación en las reuniones de los diferentes equipos técnicos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 60 | 80
| Participación en los Consejos Locales de Gestión convocados por la Dirección Regional |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 88
Gestión Archivística | Confección de la Tabla de Plazos para la eliminación documental | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Realización de los procedimientos archivísticos de clasificación y ordenación documental | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100
| Realización de los procedimientos archivísticos de transferencia y eliminación documental |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 100
| Realización de los procedimientos de apertura, foliado y préstamo de los expedientes administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Habilitación de servicios de salud | Atención de denuncias a establecimientos de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Habilitaciones a establecimientos de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Realización de visitas de inspección previo al otorgamiento de la habilitación del servicio de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Atención de denuncias relacionadas con CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Inspecciones a CAI públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realización de la Autoevaluación de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Seguimiento del Plan de Mejora de Control Interno | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Conducción de la ILAS |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Elaboración de informe semestral de seguimiento | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Participación en las reuniones con encargadas de salud mental |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 67 | 70
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Implementación del Plan Estratégico en Salud de la Persona Adolescente |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 55 | 73
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Análisis de casos de muertes infantiles reportadas |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 55 | 75
| Conducción de la COLEAMMI Los Santos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 55 | 75
| Elaboración Informe Trimestral a la COREAMMI |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Participación en el Encuentro Regional de Mortalidad Infantil | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Participación en sesión de análisis de caso de mortalidad materna | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento a los Planes Municipales de GIRS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 60 | 80
Plan Operativo Institucional. | Realización de la Programación Anual Operativa 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0
| Seguimiento trimestral del control gerencial de la Programación 2023 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Atención de denuncias por contaminación por ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Revisión de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Implementación de las acciones del PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Implementación de acciones de la Política de Equidad e Igualdad de Género |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 67 | 80
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Análisis y reporte de coberturas de inmunizaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Evaluación Cadena de Frío diferentes establecimientos | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Evaluación de la Cadena de Frío en diferentes establecimientos | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Realización de monitoreos rápidos de vacunación | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
| Seguimiento planes remediales cantón cobertura extrema |  |  | X | [9 empty] | 25 | 25 | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención de denuncias de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| Control en la aplicación de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25
Recursos Financieros gestionados | Control, ejecución y custodia del fondo reembolsable del Fideicomiso (CTAMS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Control, ejecución y custodia del presupuesto de Gobierno (tiempo extra, viáticos, transporte y combustible) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) | [10 empty] | X |  | 100 | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Revisión de reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Revisión reporte operación de emisiones atmosféricas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Realización de vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Santos
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Falta de comunicación oportuna de las alertas, por parte de los entes notificadores para asegurar un abordaje oportuno e integrado | Morbi-mortalidad y daños a la salud de la población por incumplimiento en la atención oportuna de brotes | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Coordinación constante con los entes notificadores y las instituciones involucradas con presencia de nivel local y nivel regional, para el abordaje oportuno y eficiente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y los establecimientos de los administrados no cumplen con lo que establece la legislación vigente | Daños a la salud y al ambiente | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y aplicación de las leyes y la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Los actores sociales no participan en la implementación de los planes, programas y proyectos según sus competencias | Debilita la capacidad de la institución en cumplir o implementar estrategias y actividades específicas | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Fortalecimiento de las actividades de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | La gestión deficiente del talento humano institucional amenaza la ejecución del marco estratégico y el logro de los objetivos estratégicos | Lento desarrollo de competencias y empleados desmotivados | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aplicación de la Guía de Evaluación del Desempeño según lineamientos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Eventos que provocan que la institución direccione sus recursos para atenderlos (atención de brotes, eventos epidemiológicos, entre otros) | Daños a la salud pública | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y abordaje de las alertas sanitarias según protocolos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Riesgo de que la tecnología de información usada en la institución no está operando según lo planeado | Limita el seguimiento oportuno del control gerencial de la programación anual operativa de la unidad organizativa | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Elaboración de un plan de contingencia para dar seguimiento oportuno de la Programación Anual Operativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  |  | Probable falta de apoyo político | Acciones políticas adversas que amenazan el logro de los objetivos y planes institucionales | Falta de seguimiento en la ejecución de proyectos prioritarios de la institución | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Fortalecimiento del liderazgo, coordinación y articulación con los diferentes actores sociales que conlleven a la implementación de los proyectos prioritarios de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Probable falta de recurso humano | Riesgo de que se eliminen o congelen plazas lo cual genera que la institución no cuente con la cantidad de personal suficiente o especializado para llevar a cabo las funciones | No contar con la cantidad de recurso humano necesario para realizar las actividades y proyectos asignados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Implementación de un cronograma de trabajo entre los funcionarios de la unidad para dar soporte a procesos que lo requieran | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones competentes no cumplen con las actividades programadas de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Violación de derechos, riesgo de muerte, riesgo de discapacidad y daños a la salud y bienestar de las personas menores de edad | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y capacitación a los actores sociales vinculados para la protección y validación del derecho a la salud de las personas menores de edad | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen con lo que establece la legislación y normativa vigente | Daños a la salud y al ambiente | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y aplicación de las leyes y la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Probable falta de recurso humano | Riesgo de que se eliminen o congelen plazas | La institución no cuenta con la cantidad de personal suficiente o especializado para llevar a cabo las funciones | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Redistribución de funciones en la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta capacidad instalada (equipo y recurso humano de fumigación) | No existe disponibilidad de recursos materiales y humanos para responder efectivamente a las necesidades de la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Coordinación con el nivel de gestión correspondiente para solicitar la colaboración del Programa de Control de Vectores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Los administrados no cumplen con lo que establece la legislación vigente | Daños a la salud | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Falta de conocimiento de los procedimientos de vigilancia epidemiológica por rotación del recurso humano | Brotes no son atendidos de manera pronta y efectiva | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Divulgación del Reglamento Sanitario Internacional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y los establecimientos de los administrados no cumplen con lo que establece la legislación vigente | Daños a la salud pública y al ambiente | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | Participación en las encuestas de satisfacción al cliente diseñadas por la institución | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Es el riesgo de que no exista disponibilidad de efectivo y presupuesto | Dificulta cumplir con las necesidades de la unidad organizativa, así como la inadecuada administración del presupuesto | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Gestionar oportunamente los recursos para el suministro del efectivo a la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Acciones políticas adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales | Debilitamiento del liderazgo y la capacidad rectora de la institución en el sector salud | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Seguimiento del Plan de Mejora de Control Interno | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | La gestión deficiente del talento humano institucional amenaza la ejecución del marco estratégico y el logro de los objetivos estratégicos | No se cuenta con funcionarios capacitados y motivados para el desarrollo de los procesos, planes, proyectos y actividades que ejecuta la unidad organizativa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Ejecución de las actividades planteadas en los planes de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen con lo que establece la legislación vigente | Daños a la salud y al ambiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Divulgación y aplicación de la legislación y normativa sanitaria | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Probable falta de recurso humano | Riesgo de que se eliminen o congelen plazas | La institución no cuente con la cantidad de personal suficiente o especializado para llevar a cabo las funciones. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Redistribución de funciones en la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | La institución como ente rector no lidera de manera efectiva los actores sociales clave del Sistema de Producción Social de la Salud | Falta de dirección y conducción para la protección y mejoramiento del estado de salud mental de la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Fortalecimiento del liderazgo, coordinación y articulación con los diferentes actores sociales que participan en la ILAIS y que están vinculados con el abordaje del comportamiento suicida | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumple con lo que establece la legislación vigente | Daños a la salud | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y aplicación de las leyes y la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Riesgo de que se eliminen o congelen plazas | La institución no cuenta con la cantidad de personal suficiente o especializado para llevar a cabo las funciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Redistribución temporal de tareas para minimizar el impacto en caso de congelamiento de plazas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Presentación de un desastre natural que produce daño o destrucción | Se suspende o limita temporalmente la prestación de servicios que demanda la población y no garantizar la integridad física de los colaboradores | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Participación en la actualización y ejecución de los planes de emergencia cantonales establecidos en caso de emergencia | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | La institución como ente rector no lidera de manera efectiva a los actores sociales clave del Sistema de Producción Social de la Salud | Falta de dirección y conducción para la promoción de la salud en los diferentes grupos de población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Fortalecimiento de los procesos de comunicación, coordinación y articulación interinstitucional que permitan la implementación de estrategias de promoción de la salud | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Existencia de Normativa de habilitación de establecimientos de salud desactualizados | No se cuenta con los procedimientos actualizados para la realización de inspecciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Identificación y comunicación de los procedimientos que se encuentran desactualizados | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Incumplimiento en el cronograma para transferencia y eliminación documental | Atrasos en la implementación de la Tabla de Plazos en la unidad organizativa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Implementación de los procedimientos archivísticos y los plazos según las directrices emanadas del nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No cumplimiento con el Cronograma establecido por el nivel central para el seguimiento del proceso de elaboración del ASIS | Atraso en el proceso de elaboración del ASIS del cantón de Tarrazú | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Revisión y ajuste del cronograma para implementación de la metodología de ASIS | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Pandemia por COVID-19 | Prolongación de la atención de la pandemia por COVID-19 | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realización de una adecuada planificación del recurso humano existente en el Área para la atención de la pandemia | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones competentes no cumplen con las actividades programadas de conformidad con lo establecido en la legislación y normativa vigente | Violación de derechos, muerte, discapacidad, daños a la salud pública y al bienestar individual, familiar y colectivo | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación, capacitación y participación en las acciones rectoras en salud para la prevención de la violencia contra la mujer según los compromisos institucionales establecidos en el PLANOVI | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | La institución como ente rector no lidera de manera efectiva los actores sociales clave del Sistema de Producción Social de la Salud | Debilidad en la dirección y conducción para la protección y mejoramiento del estado de salud de la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestión de alianzas estratégicas para la capacitación de actores sociales clave | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Es el riesgo de que no exista disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con las necesidades de cada unidad organizativa | Imposibilidad de contar con efectivo disponible en forma oportuna, y poder cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas por la institución, tales como pago de servicios públicos, reparaciones de vehículos, reparaciones menores en edificios | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Gestionar oportunamente los recursos para el suministro del efectivo a las unidades organizativas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Riesgos relacionados con los procesos que afectan el éxito con que la institución los ejecuta para el cumplimiento de sus objetivos | Ausencia de ajustes de los procesos actuales | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Identificación y comunicación de las mejoras y elevarlas al nivel de gestión correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones competentes no cumplen con las actividades programadas de conformidad con lo establecido en la Política de Equidad e Igualdad de Género | Inequidad y desigualdad de género provoca daños a la salud de las personas y colectividades | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación e implementación de las acciones rectores en salud según competencias institucionales establecidas en la PIEG | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Dificultar al ejecutar las actividades de los procesos debido a factores directamente relacionados con el nivel de detalle del proceso, la estructuración del proceso, capacitación y conocimiento de cómo funcionan y se interrelacionan los procesos | Incumplimiento de los plazos establecidos para cumplir con el proceso de habilitación de centros infantiles | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Identificación y comunicación de las necesidades de capacitación en cuanto a implementación de procesos de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Probable falta de insumos técnicos | La institución como ente rector de la salud no brinda los insumos técnicos necesarios para la aplicación de los procesos | Afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Revisión de la metodología del Diagnóstico de Salud Mental para identificación de vacíos y elevarlos al nivel de gestión correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Desconocimiento de la legislación por parte de la población y actores sociales clave | Dificultad para cumplir o implementar estrategias y actividades específicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | Fortalecimiento de procesos de divulgación y capacitación sobre el derecho a la salud de las personas LGTBIQ y otras personas en riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Los administrados y la población no cumplen con lo establecido en la Ley 9028 vigente | Daños a la salud y al ambiente | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y aplicación de la Ley 9028 y normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | No propiciar que el servicio dado al usuario sea el más eficiente y oportuno | Genera inseguridad al usuario, lo cual expone a la institución a pérdida de credibilidad y confianza | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación e implementación de los protocolos de atención al cliente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Probable falta de apoyo político | Prioridades institucionales no están alineadas para la garantía del derecho a la salud de las personas migrantes | Violación del derecho a la salud de las personas migrantes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecimiento de alianzas con diferentes actores sociales para la promoción de los derechos de las personas migrantes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades de los administrados no cumplen con lo que establece la legislación vigente | Daños a la salud y al ambiente | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de capacidad operativa de las Municipalidades genera incumpliento de los planes municipales de gestión de residuos | Daños a la salud y al ambiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Seguimiento periódico al avance de los planes municipales de gestión de residuos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades de los administrados no cumplen con lo que establece la legislación vigente | Daños a la salud y al ambiente | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Divulgación y aplicación de las leyes y la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Santos
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 4 | No |  |  |  | Genérico | Ejecución de las actividades planteadas en los planes de la unidad organizativa | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 4 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación del Reglamento Sanitario Internacional | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y capacitación a los actores sociales vinculados para la protección y validación del derecho a la salud de las personas menores de edad | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación, capacitación y participación en las acciones rectoras en salud para la prevención de la violencia contra la mujer según los compromisos institucionales establecidos en el PLANOVI | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 1 | No |  |  |  | Genérico | Identificación y comunicación de las mejoras y elevarlas al nivel de gestión correspondiente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 4 | No |  |  |  | Genérico | Gestión de alianzas estratégicas para la capacitación de actores sociales clave | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 1 | No |  |  |  | Genérico | Gestionar oportunamente los recursos para el suministro del efectivo a la unidad organizativa | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y aplicación de la Ley 9028 y normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y aplicación de la legislación y normativa sanitaria | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación e implementación de los protocolos de atención al cliente | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Genérico | Realización de una adecuada planificación del recurso humano existente en el Área para la atención de la pandemia | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 1 | No |  |  |  | Genérico | Participación en las encuestas de satisfacción al cliente diseñadas por la institución | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Genérico | Fortalecimiento de las actividades de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 1 | No |  |  |  | Genérico | Gestionar oportunamente los recursos para el suministro del efectivo a las unidades organizativas | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación e implementación de las acciones rectores en salud según competencias institucionales establecidas en la PIEG | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Seguimiento periódico al avance de los planes municipales de gestión de residuos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 4 | No |  |  |  | Genérico | Fortalecimiento de los procesos de comunicación, coordinación y articulación interinstitucional que permitan la implementación de estrategias de promoción de la salud | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Genérico | Revisión y ajuste del cronograma para implementación de la metodología de ASIS | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Genérico | Coordinación con el nivel de gestión correspondiente para solicitar la colaboración del Programa de Control de Vectores | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 4 | No |  |  |  | Genérico | Fortalecimiento de procesos de divulgación y capacitación sobre el derecho a la salud de las personas LGTBIQ y otras personas en riesgo | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y aplicación de las leyes y la normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y aplicación de las leyes y la normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 4 | No |  |  |  | Genérico | Identificación y comunicación de las necesidades de capacitación en cuanto a implementación de procesos de la unidad organizativa | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Genérico | Implementación de los procedimientos archivísticos y los plazos según las directrices emanadas del nivel regional | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de apoyo político | 4 | No |  |  |  | Genérico | Establecimiento de alianzas con diferentes actores sociales para la promoción de los derechos de las personas migrantes | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Genérico | Redistribución de funciones en la unidad organizativa | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 1 | No |  |  |  | Genérico | Aplicación de la Guía de Evaluación del Desempeño según lineamientos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 4 | No |  |  |  | Genérico | Fortalecimiento del liderazgo, coordinación y articulación con los diferentes actores sociales que participan en la ILAIS y que están vinculados con el abordaje del comportamiento suicida | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y aplicación de las leyes y la normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 1 | No |  |  |  | Genérico | Seguimiento del Plan de Mejora de Control Interno | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 1 | No |  |  |  | Genérico | Participación en la actualización y ejecución de los planes de emergencia cantonales establecidos en caso de emergencia | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Genérico | Elaboración de un plan de contingencia para dar seguimiento oportuno de la Programación Anual Operativa | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y abordaje de las alertas sanitarias según protocolos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Genérico | Redistribución de funciones en la unidad organizativa | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Genérico | Implementación de un cronograma de trabajo entre los funcionarios de la unidad para dar soporte a procesos que lo requieran | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Probable falta de apoyo político | 4 | No |  |  |  | Genérico | Fortalecimiento del liderazgo, coordinación y articulación con los diferentes actores sociales que conlleven a la implementación de los proyectos prioritarios de la unidad organizativa | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Genérico | Identificación y comunicación de los procedimientos que se encuentran desactualizados | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Genérico | Redistribución temporal de tareas para minimizar el impacto en caso de congelamiento de plazas | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 1 | No |  |  |  | Genérico | Coordinación constante con los entes notificadores y las instituciones involucradas con presencia de nivel local y nivel regional, para el abordaje oportuno y eficiente | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 1 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación y aplicación de las leyes y la normativa vigente | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Los Santos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Genérico | Revisión de la metodología del Diagnóstico de Salud Mental para identificación de vacíos y elevarlos al nivel de gestión correspondiente | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | Si | 0.00 %

## PlanMejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: |  | 2023
Seguimiento: |  | Trimestre 3
Fecha corte: |  | 30/09/2023
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Santos
Meses de Ejecución
| Actividad |  | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento