## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 6 | 600% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 600
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 200
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 56 | 42 | 75% | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 8000 | 7093 | 89% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 1719 | 1799 | 1574 | 100.05 | 93 | 91.98 | 88.66
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 30000 | 17319 | 58% | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 17319 | 0 | 0 | 0 | 230.92 | 115.46 | 76.97 | 57.73
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 72 | 360% | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 26 | 25 | 200 | 210 | 313.33 | 360
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 65 | 325% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 26 | 25 | 60 | 140 | 266.67 | 325
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50 | 66.67 | 125
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 15 | 375% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 100 | 300 | 233.33 | 375
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 240 | 692 | 288% | 60 | 60 | 60 | 60 | 260 | 131 | 156 | 145 | 433.33 | 325.83 | 303.89 | 288.33
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 90 | 100% | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 56 | 54 | 96% | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 92.86 | 96.43 | 97.62 | 96.43
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 16 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 23 | 575% | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1100 | 850 | 666.67 | 575
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 48 | 216 | 450% | 12 | 12 | 12 | 12 | 62 | 80 | 47 | 27 | 516.67 | 591.67 | 525 | 450
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 30 | 300% | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 3 | 0 | 100 | 450 | 375 | 300
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 100 | 7 | 7% | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 7
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 10 | 125% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 50 | 75 | 116.67 | 125
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 66 | 825% | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14 | 23 | 9 | 1000 | 850 | 950 | 825
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 132 | 33 | 25% | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12.12 | 13.64 | 21.21 | 25
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 800 | 1072 | 134% | 200 | 200 | 200 | 200 | 308 | 258 | 238 | 268 | 154 | 141.5 | 134 | 134
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 11 | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 60 | 30 | 20 | 55
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 427 | 107% | 100 | 100 | 100 | 100 | 131 | 92 | 107 | 97 | 131 | 111.5 | 110 | 106.75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 3 | 75% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 6 | 10 | 167% | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 500 | 233.33 | 160 | 166.67
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 6 | 10 | 167% | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 500 | 233.33 | 160 | 166.67
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 200 | 150
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 5 | 6 | 120% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 120
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 12 | 120% | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 100 | 100 | 87.5 | 120
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 14 | 350% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 250 | 266.67 | 350
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 1 | 8% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 8.33
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 10 | 2 | 20% | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14.29 | 20
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 50 | 25 | 50% | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 100 | 68 | 55 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 200 | 56 | 28% | 50 | 50 | 50 | 50 | 21 | 7 | 10 | 18 | 42 | 28 | 25.33 | 28
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 200 | 56 | 28% | 50 | 50 | 50 | 50 | 21 | 7 | 10 | 18 | 42 | 28 | 25.33 | 28
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 56 | 104 | 186% | 14 | 14 | 14 | 14 | 36 | 33 | 20 | 15 | 257.14 | 246.43 | 211.9 | 185.71
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 80 | 408 | 510% | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | 65 | 74 | 119 | 750 | 537.5 | 481.67 | 510
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 80 | 50 | 40 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 5 | 12 | 240% | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 500 | 233.33 | 275 | 240

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Divulgación de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Coordinación para la atención de alertas sanitarias emitidas por las autoridades superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 0
| Coordinación para la atención de desastres suscitados en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 0
| Coordinación para la atención de emergencias suscitadas en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 0
| Elaboración de informes de situación de atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 0
| Participar en las reuniones del Comité Local de Emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realizar informe EDAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Divulgación en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informes semestral | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA SALUD DE LAS PERSONAS LGTBI A ACTORES SOCIALES |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | CONTROL DE VACACIONES FUNCIONARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES ASISTENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| ELABORACIÓN DE NÓMINAS DE REBAJOS (PSGS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| ENVIO INFORME TRIMESTRAL DE ASISTENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de problemas | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Caracterización del entorno | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100 | 100 | 100
| Priorización de la mortalidad del cantón | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100 | 100
| Priorización de problemas | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100 | 100 | 100
| Selección de indicadores | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100 | 100 | 100
| Validación de lineas de acción | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100 | 100
Atención al Cliente | Aplicación de la encuesta de Atención al Cliente / Usuario | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| BASE DE DATOS (DENUNCIAS, PSF, MANIPULADOR DE ALIMENTOS, ENTRE OTRO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| ELABORACION DE CARNET DE FIEBRE AMARILLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| ELABORACIÓN DE CARNET DE MANIPULACION DE ALIMENTOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| ELABORACIÓN DE PERMISOS DE HABILITACIÓN A- B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| ELABORACION DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Implementación de protocolos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Participación en reuniones con el Nivel Regional para el seguimientos de trámites | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Realización de Informes de Seguimiento de tramites a nivel local para verificación de cumplimiento de plazos de ley por tipo de trámite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| USO DE SISTEMAS DE INFORMACION (SINFRA, SIRROAR, SERSA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención COVID-19 | Incumplimiento de ordenes sanitarias de aislamiento domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 0 | 0
| Inspecciones a establecimientos por incumplimiento de protocolos COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 0 | 0
| Notificación de ordenes sanitarias de casos positivos, sospechosos y contactos por COVID-19 positivos que se presentan en el cantón de Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Bienes y Servicios gestionados | CERTIFICACIÓN DE BIENES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento. | Atención de los brotes que se presentan en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 0 | 25
| Informe de Notificación de alertas y brotes al Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 0 | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Decomisos realizados | Clausura de establecimientos por incumplimiento de normativa | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Decomiso, retención, muestreo y destrucción de productos de interes | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Decomiso, retención, muestreo y destrucción de productos de interés sanitario cuando aplique | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Informe de visita a establecimientos | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Inspección de control de productos de interés sanitario a solicitud de los tres niveles de gestión | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas. | Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Informes de atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Número de normas, protocolos y reglamentos elaboradas o actualizadas e implementados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Programación de las denuncias físico-sanitarias interpuestas en el Area Rectora de Salud Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| SEGUIMIENTO DE PERIODO DE PRUEBA POR INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| TRAMITES DE CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Seguimiento a la Caracterización y Articulación Comunitaria para el abordaje integral del comportamiento Suicida | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Informe de seguimiento de la implementación del proyecto Ciudades Amigables con la personas adultas mayores | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Participación en el proyecto municipal "Cartago con vos" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 50
| Participación en la Red de Atención Integral de las Personas Adultas Mayores |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Coordinar con la Municipalidad de Cartago la recolección de residuos sólidos no tradicionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
| Elaboración del informe semestral de Malaria | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaboración del informe trimestral de la EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Divulgación de la estrategioa sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, con actores locales | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Informe Trimestral de Tuberculosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Mantener actualizadas las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad) VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Reuniones de coordinación de la Comisión Interintitucional Local de Vigilancia de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Sensibilización de los actores sociales notificadores para la detección oportuna de los eventos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gerencia Institucional | Asistir al Consejo de Gestión Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Dar seguimiento a la gestión de desempeño | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar Consejo deDirección de Área Rectora Cartago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gestión Archivística | ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO PARA MANEJO ARCHIVO | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DOCUMENTAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | Elaboración de actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Elaboración de informes técnicos de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento tipo A-B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Programación de visitas de inspección de establecimientos tipo A-B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de inspección a establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento tipo A-B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | Evaluar la norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Elaboración de actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Elaboración de informes técnicos de Centros de Atencion Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Programación de visitas de inspección de Centros de Atencion Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de inspección a Centros de Atencion Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento a establecimientos tipo A-B-C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visita de verificación de permiso sanitario de funcionamiento, según capacidad operativa del área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Auto evaluación de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboración del Plan de Mejora de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento del Plan de Mejora de Control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Conducción de la ILAIS Cartago |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 50 | 75 | 100
| Elaboración y seguimiento del plan anual de la ILAIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Informe semestral | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Coordinación de la Comisión de Salud y Nutrición Escolar |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Participación en el CCCI Municipal |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Participación en el Sub Sistema PANI |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Análisis de los casos de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Conducción y elaboración del Plan de Trabajo de la COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 50 | 75 | 100
| Investigación de los casos de muertes infantiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Participación en el análisis de las muertes maternas con el Nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Seguimiento al Plan Nacional y Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Operativo Institucional. | Realizar anualmente la Programación Operativa Institucional (POI 2023) | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento al POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Atención de denuncias por incumplimiento del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Coordinar la Red Local de atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Ejecución del plan de acción institucional en el marco de la rectoría para la prevención de la violencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Informes semestral de la Red VIF | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Análisis de la cobertura de vacunación cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 25 | 0
| Evaluación de la cadena de frío | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Monitoreo de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificación del cumplimiento de la Ley 9028 en los establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos contructivos de menor complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Recursos Financieros gestionados | CONSOLIDACIÓN Y REVISIÓN DE PAGO POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| CONTROL Y CUSTODIA DE SUMINISTROS | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| CONTROL, EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GOBIERNO (VIATICOS, TRASPORTE Y COMBUSTIBLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| CONTROL, EJECUCION Y CUSTODIA DEL FONDO REEMBOLSABLE DE FIDEICOMISO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| CONTROL, EJECUCION Y CUSTODIA DEL PRESUPUESTO DE GOBIERNO (TIEMPO EXTRAORDINARIO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| REVISIÓN Y REGISTRO EN EL SIGAF DE LOS FORMULARIOS Y NÓMINAS DE VIÁTICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| SOLICITUD DE CUADRO BÁSICO | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLICITUD DE CUADRO ESPECÍFICO | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actualización de la información del Plan de Contingencia del Reglamento Sanitario Internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Certificación de calidad de agua residual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Confección de actos administrativos cuando apliquen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Elaboración del informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Ingreso de la información a SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realización de visitas de control relleno sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Registrar el reporte operacional en la base de datos local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Revisión de reportes operacionales de aguas residuales, emisiones atmosféricas, agua de consumo humano y potable y piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Gestión de vistos buenos de ubicación de baja complejidad | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cartago
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | SE DEBE DAR PRIORIDAD EN LA COLABORACIÓN YA SEA A EMERGENCIA SANITARIA O DESASTRE NATURAL | ATRASO EN LA ENTREGA DE INFORMES | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | LLEVAR EL CONTROL ACTUALIZADO DE LOS DATOS SUMINSTRADOS PARA NO TENER ACUMULACION Y ATRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMES CUANDO SE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Probable falta de recurso humano | Alta cantidad de trámites e inspeciones es necesario la contatación de más recurso humano | No atención oportuna de las inspeciones | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Al ser una actividad coordinada por la Municipalidad de Cartago el incumplimiento de actividades es un riesgo | No cumplimiento de actividades programadas de forma interinstitucional | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Coordinación Interistitucional con la Municipalidad de Cartago | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de convocatoria de los niveles superiores para la participación en el análisis de las muertes maternas | Análisis de casos de mortalidad materna sin el aporte del nivel local | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Atención de las convocatorias del nivel regional para el análisis de los casos de mortalidad de materna que se presenten en el cantón de Cartago. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Situaciones externas que afectan la oportunidad de la información | Entrega tardía de los informes de eventos de notificación obligatoria | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Buscar la utilización de sistemas de información seguros y estandarizados a nivel público y privado | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | ATRASO DE COMPRA CON LOS PROVEEDORES | FALTA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TAREAS DIARIAS O DE LIMPIEZA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | REALIZAR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO A TIEMPO | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Probable falta de recurso humano | Alta cantidad de trámites e inspeciones es necesario la contatación de más recurso humano | No atención oportuna de las inspeciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS | INCUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Evitar | Solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | cambio en las prioridades institucionales | no desarrollo de objetivos y actividades estrategicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Probable falta de recurso humano | Gran cantidad de Servicios de salud que posee el canton | No verificar el cumplimiento de la normativa en los servicuos de salud del canton | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Solicitud de apoyo para la atencion de los casos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Posible cambio en las prioridades | ATRASO EN LA ATENCIÓN DE TRAMITES | CLIENTES INSATISFECHOS, TRAMITES SIN RESOLVER | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | DISTRIBUCIÓN DE TARES | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Solicitudes de Habilitaciones no atendidas oportunamente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No se identifican los casos de explotación, trata y trabajo infantil | Registro no oportuno de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Seguimiento y referencia oportuna de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falta de sistemas de información unificados entre las unidades notificadoras que permitan un flujo de información oportuna | Atención tardía de los brotes suscitados en el cantón de Cartago | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Mejora continua de los canales de comunicación entre las diferentes unidades notificadoras tanto públicas como privadas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No todo el personal está capacitado para la llevar a cabo una declaratoria de inhabitabilidad | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Capacitar el personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | Condiciones vulnerables del cantón | Afectaciones a la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Monitorear los eventos para asignar los recursos necesarios para su atención oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Dificultad para la ejecusión de las diferentes tareas programadas | No cumplimiento de los tiempos establecidos para la elaboración del ASIS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambios politicos a lo interno de la Municipalidad de Cartago | Falta de Regulación y afectación a la salud publica por no aplicación del Plan Municipal de Residuos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Confeccion de actos administrativos para el cumplimiento de los Planes Municipales | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Evitar | solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | No verificar el cumplimiento de la normatica en los Centros de Atencion Integral de forma oportuna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Dificultad para la ejecusión oportuna de otras tareas del proceso | Atención tardía de los casos de COVID-19 | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | ATRASO EN LA DESCONSENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE FONDOL REEMBOLSABLE | ATRASO EN LAS COMPRAS URGENTES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA DE MATERIALES O PRODUCTOS QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN CUADRO BÁSICO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS NECESIDADES URGENTES QUE SE DEBEN ATENDER | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Alta cantidad de trámites e inspeciones es necesario la contatación de más recurso humano | No atención oportuna de las inspeciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Incumplimiento en las actividades programadas para la prevención de las enfermedades vectoriales | MEDIA | BAJA | 6 |  |  |  | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | No actualización del plan del RSI | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Distribución de tareas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | INFORMACIÓN NO CONFIABLE | NO CONTROL DE PATRIMONIOS DE LA INTITUCION | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Falta de equipo para sonometria con problemas de mantenimiento en la Unidad Organizatiza | No atención oportuna de las sonometrias para la valoración y aprobacion de Planes de Confinamiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Solicitud de apoyo Regional para la revisión y calibración del equipo actual para sonometrias y dotación de equipo de ultima generación | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Sistemas de información de registro de inmunizaciones diferentes y no commpatibles en el MS y la CCSS | Imposibilidad de contar con un registro de vacunas del PAI cantonal | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Unificación de los sistemas de información MS y CCSS | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Fallo en Red de Internet, Sistema SIRROAR fuera de Servicio por mantenimiento del sistema, ataque cibernético | Falta de regulación oportuna de los entes generadores y afectación a la salud pública | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Solicitud de apoyo informatico y técnico en caso de fallo del sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | RESISTENCIA DE LOS FUNSIONARIOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUSTIFICATES EN EL TEMA DE ASISTENCIA | ATRASO EN LA ENTREGA DE INFORMES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | RECURSO HUMANO INSATISFECHO | NO SATISFACCIÓN PLENA DEL RECURSO HUMANO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN A LOS NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Atención tardía de los casos de mortalidad infantil | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | ATRAZO EN LA ATENCION DE DENUNCIAS | NO CUMPLIR CON LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR LOS USUARIOS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | control adecuado de los expedientes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE CONTROL INTERNO | INADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTROL INTERNO | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Que el NC cambie las prioridades debido a la disminución de interes de la norma en el 2023 | que la norma no sea evaluada | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | ATRASO ENLA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OTROS PROCESOS | PLANES, PROGRAMAS ATRASADOS EN SU EJECUCIÓN | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | AL SER UN TRABAJO INTERINSTITUCIONAL SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE DA UN CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | No desarrollo de objetivos y actividades estrategicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | AL SER UN PLAN INTERINSTITUCIONAL SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE DA UN CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO | NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Evitar | Trabajar con los recursos existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cartago
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 1 | No |  |  |  | Genérico | solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Genérico | Confeccion de actos administrativos para el cumplimiento de los Planes Municipales | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 1 | No |  |  |  | Genérico | MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Específico | Solicitar apoyo a nivel regional | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 4 | No |  |  |  | Genérico | INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS NECESIDADES URGENTES QUE SE DEBEN ATENDER | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 4 | No |  |  |  | Genérico | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 1 | No |  |  |  | Genérico | Distribución de tareas | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Genérico | Unificación de los sistemas de información MS y CCSS | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 2 | No |  |  |  | Genérico | Buscar la utilización de sistemas de información seguros y estandarizados a nivel público y privado | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 1 | No |  |  |  | Genérico | LLEVAR EL CONTROL ACTUALIZADO DE LOS DATOS SUMINSTRADOS PARA NO TENER ACUMULACION Y ATRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMES CUANDO SE DEBE ATENDER UNA EMERGENCIA | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades |  | No |  |  |  | Específico |  | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Genérico | Atención de las convocatorias del nivel regional para el análisis de los casos de mortalidad de materna que se presenten en el cantón de Cartago. | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Genérico | DISTRIBUCIÓN DE TARES | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Genérico | Mejora continua de los canales de comunicación entre las diferentes unidades notificadoras tanto públicas como privadas | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 4 | No |  |  |  | Genérico | Monitorear los eventos para asignar los recursos necesarios para su atención oportuna | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Genérico | Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo para la atencion de los casos | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Seguimiento y referencia oportuna de casos | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 4 | No |  |  |  | Genérico | REALIZAR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO A TIEMPO | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 1 | No |  |  |  | Genérico | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN A LOS NIVELES SUPERIORES | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Genérico | control adecuado de los expedientes | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 1 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo Regional para apoyo de inspecciones sanitarias | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No |  |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo Regional para la revisión y calibración del equipo actual para sonometrias y dotación de equipo de ultima generación | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 1 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Genérico | solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 1 | No |  |  |  | Genérico | Coordinación Interistitucional con la Municipalidad de Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Genérico | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No |  |  |  | Genérico | Capacitar el personal de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 1 | No |  |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo informatico y técnico en caso de fallo del sistema | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 1 | No |  |  |  | Genérico | DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la unidad organizativa | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | 1 | No |  |  |  | Genérico | LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 75.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento