## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 200 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1600 | 481 | 30% | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 81 | 400 | 0 | 0 | 10.13 | 40.08 | 30.06
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 145 | 145% | 25 | 25 | 25 | 25 | 70 | 25 | 25 | 25 | 280 | 190 | 160 | 145
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 8000 | 20496 | 256% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6773 | 6994 | 5867 | 862 | 338.65 | 344.18 | 327.23 | 256.2
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 200 | 3512 | 1756% | 50 | 50 | 50 | 50 | 3362 | 150 | 0 | 0 | 6724 | 3512 | 2341.33 | 1756
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 16 | 26 | 163% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 125 | 141.67 | 162.5
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 16 | 26 | 163% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 125 | 141.67 | 162.5
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 16 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 50 | 66.67 | 175
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 700 | 287 | 41% | 175 | 175 | 175 | 175 | 3 | 49 | 60 | 175 | 1.71 | 14.86 | 21.33 | 41
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 | 175
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | 66.67 | 100
Documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1305 | 32625% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1302 | 1 | 100 | 100 | 43466.67 | 32625
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 133.33 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 44000 | 38293 | 87% | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 8029 | 8943 | 9761 | 11560 | 72.99 | 77.15 | 81.01 | 87.03
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 7000 | 5336 | 76% | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2317 | 838 | 1316 | 865 | 132.4 | 90.14 | 85.16 | 76.23
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 17000 | 14512 | 85% | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 7720 | 2996 | 520 | 3276 | 181.65 | 126.07 | 88.13 | 85.36
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 28 | 19 | 68% | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 128.57 | 78.57 | 71.43 | 67.86
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 15 | 375% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 50 | 333.33 | 375
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 8 | 29 | 363% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 50 | 66.67 | 362.5
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1028 | 1170 | 114% | 257 | 257 | 257 | 257 | 406 | 257 | 257 | 250 | 157.98 | 128.99 | 119.33 | 113.81
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 1377 | 1377% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1302 | 25 | 100 | 100 | 1802.67 | 1377
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 150
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 40 | 200% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 | 3 | 10 | 0 | 270 | 200 | 200
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 32 | 43 | 134% | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 15 | 16 | 37.5 | 75 | 112.5 | 134.38
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 20 | 9 | 45% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 60 | 50 | 53.33 | 45
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 600 | 300 | 200 | 175
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 76 | 259 | 341% | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 65 | 80 | 19 | 500 | 421.05 | 421.05 | 340.79
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 500 | 374 | 75% | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 104 | 145 | 125 | 0 | 41.6 | 66.4 | 74.8
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 44 | 11 | 25% | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 292 | 200 | 68% | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 59 | 68 | 73 | 0 | 40.41 | 57.99 | 68.49
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 23 | 575% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 100 | 100 | 733.33 | 575
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 11 | 275% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 50 | 266.67 | 275
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.67 | 150
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 15 | 5 | 33% | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 50 | 41.67 | 33.33
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 15 | 4 | 27% | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 33.33 | 26.67
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 300 | 100 | 150 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 50 | 33.33 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.67 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 16 | 6 | 38% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 15 | 94% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 75 | 87.5 | 91.67 | 93.75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 207 | 207% | 25 | 25 | 25 | 25 | 53 | 74 | 80 | 0 | 212 | 254 | 276 | 207
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 20 | 25 | 125% | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | 6 | 240 | 170 | 126.67 | 125
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Promover el abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Prevención, atención y evaluación de emergencias antrópicas y naturales del cantón de Jiménez. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Prevención, atención y evaluación de emergencias antrópicas y naturales del cantón de Turrialba. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Seguimiento de las acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Promover acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Inspección a 3 fincas cafetaleras Juan Viñas, Aquiares y La Isabel. | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 40 | 100
Administración de Recursos Humanos | Recepción, revisión, registro y tramite de inconsistencias, ausencias, permisos del personal del ARS de Turrialba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de problemas |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Caracterización del entorno |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Envío para revisión de los documentos por DVS | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Inicio en la priorización de problemas |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar líneas de acción |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
| Selección indicadores | X | [11 empty] | 0 | 50 | 100 | 100
| Sistematizar los resultados |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente | Atención, recepción, revisión y registro a las solicitudes del cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Atención COVID-19 | Recepción, Registro y Orden Sanitaria de positivos en atención al COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Atención, revisión e inspección de autorizaciones sanitarias temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Bienes y Servicios gestionados | Inventario de Bienes y Suministros | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Solicitud del Cuadro Básico | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Solicitud del Cuadro Específico | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento. | Atención de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Inspección e informe de Declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Decomisos realizados | Realizar inspecciones en busca de productos específicos en establecimientos comerciales y de salud para su eventual decomiso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Denuncias atendidas. | Recepción, revisión, registro de formularios de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 75
| Revisión, programación e inspección de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Gestión de las plazas faltantes del ARS de Turrialba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaboración de un Diagnóstico Situacional de Salud Mental en el Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística | Implementación de documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | Promover acciones rectoras para el abordaje de la promoción de las "Ciudades Amigables con las personas mayores" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 50 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Implementar la Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 45 | 75 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Implementar la Estrategia y el plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Vigilancia de los eventos de la salud pública integralmente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Gerencia Institucional | Desarrrollar las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Gestión Archivística | Documentos archivados de acuerdo a normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Habilitación de servicios de salud | Inspección de establecimientos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Recepción, revisión y firma de PSF. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Recepción, revisión de expedientes para inspección de Centros de Atención Integral (CAI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Recepción, revisión, registro de formularios y confección de PSF de renovación de establecimientos comerciales y de servicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75 | 100
| Recepción, revisión, registro de formularios y confección de PSF primera vez de establecimientos comerciales y de servicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Ejecutar y dar seguimiento al Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Recepción y seguimiento del Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Implementar el Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Implementar el Plan Local de Mortalidad infantil y análisis de muertes infantiles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Implementar el Plan Local de Mortalidad Materna y análisis de las muertes maternas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) al Concejo de Distrito de Tucurrique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75 | 75
| Dar seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) de la Municipalidad de Jiménez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75 | 75
| Dar seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) de la Municipalidad de Turrialba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75 | 75
Plan Operativo Institucional. | Ejecución y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepción, revisión y registro de Planes de confinamiento de ruido revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Dar seguimiento a la implementación de la Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Vigilar los Determinantes de la Salud para el seguimiento del PAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspección, regulación y el control del tabaco en los establecimientos comerciales y de servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisión de proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Recursos Financieros gestionados | Recepción, revisión y registro de la caja chica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Implementar el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Recepción, revisión registro e informe de los reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Recepción, revisión y visita de Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Turrialba
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Ignorancia y no reportarlo oportunamente | Un brote inesperado que le cueste al Estado mayor gasto para su control. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Cambio en las condiciones de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento | Mayor tolerancia en el incumplimiento de requisitos de funcionamiento. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | Políticas de salud no claras o contradictorias en lo político | Pérdida de credibilidad institucional | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Apegarse a lo establecido por Ley. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | Políticas fallidas que generan descontento | Poca claridad para emitir PSF, certificaciones, carnet y otros aspectos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mejorar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Hakeo de los servidores de las instituciones que tiene acceso | Robo de información e incumplimiento de la actividad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Falta tecnificar el proceso de Recursos Humanos | Acumulación de trabajo y duplicidad de controles. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | Desaliento de los funcionarios por el congelamiento de los aumentos salariales y baja en el pago de viáticos. | Desmotivación, inconformidades y un trabajo mal realizado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La ejecución del Plan de Mortalidad Infantil no solo responsabilidad del ministerio | Incumplimiento con las meta del Plan de Mortalidad Infantil. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Decisiones políticas que conllevan a desvirtuar el accionar del Ministerio de Salud. | Personas en condición de riesgo por el mismo motivo que llevó a la declaración de inhabitabilidad. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Gastos innecesarios en los administrados. | Pérdida de credibilidad institucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | El Plan no solo depende del Ministerio de Salud | Incumplimiento de las metas del PLan. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio en las políticas del gobierno. | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Desaparición de la pandemia por causas de la vacunanción y degradación biológica. | Dedicarse a otras labores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Políticas de restricción del gasto público | Incumplimiento de la programación. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Recargo de funciones en otros funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Caída de los sistemas informáticos | Pérdida de información | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Poco control técnico y político de las emergencias naturales y antrópicas | Recurrencia de emergencias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Lograr en el Nivel Local un mejor servicio en la Gestión Archivística | Documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística |  |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | No se le da prioridad a la organización de expedientes y archivística, no es parte de la cultura organizacional. | Incumplimiento con las actividades de acrchivística. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  |  | Probables cambios de tipo político | Que el cantón no este entre la programación. | Incumplimiento de la actividad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de la Ley y normativas, así como desafío a las mismas | Evadir la Ley en horarios no establecidos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Incumplimiento de los administrados | Generación de una mayor cantidad de ordenes sanitarias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Falta de compromiso con el ambiente | Contaminación del ambiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de la ley. | Reprogramación de visitas innecesariamente por incumplimientos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Carencia de una cultura institucional de control interno | Incumplimiento con lo establecido por la Ley respectiva. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mejorar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Condiciones económicas de pobreza que impiden hacer los arreglos solicitados por el Ministerio. | Mayor casos de denuncias no resueltas y judilización de los casos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | La falta de coordinación gubernamental entre el presupuesto otorgado por Hacienda y lo que por ley nos compete. | Incumplimiento de la POI | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Probable falta de recurso humano | Congelamiento de plazas en el sector público | Incumplimiento con la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Recargo de funciones en otros programas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | El Plan no depende solo del Ministerio de Salud | Incumplimiento de las metas del Plan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Control de gasto público | Incumplimiento de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Trasladar la actividad a otros procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Suministros y capacitaciones tardías | Incumplimiento de la actividad o mal realizada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Los que suministran la información son externos a la institución y no son oportunos. | incumplimiento con las acciones del Reglamento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las acciones en el Tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial no depende en exclusiva del Ministerio de Salud. | Incumplimiento de las acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de personal para realizar la labor. | Incumplimiento de las actividades programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Recargo de funciones. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No se depende de la aplicación Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) solo del Ministerio de Salud. | Incumplimiento de la Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Bajas coberturas en zona indígena y mantenimiento de la cadena de frío | Emergencias de enfermedades prevenibles por vacunación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Carencia de personal para desarrollar la actividad. | Incumplimiento de la normativa de atención de la salud para personas migrantes | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 ,303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Cambio climático y poco apoyo político | Rebrotes de enfermedades y brotes de enfermedades emergentes. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Personas no sensibilizadas con el ambiente | Incumplimiento de la normativa vigente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mejorar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Poco control técnico y político de las emergencias naturales y antrópicas | Recurrencia de emergencias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probables cambios de tipo político | Restricción del gasto público | Incumplimiento de las acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ausencia de una persona responsable del proceso. | Incumplimiento de la programación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Apoyo de la Región Central Este mientras se nombra a un responsable. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las políticas de salud | Incumplimiento de las acciones. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Desafío a la autoridad de salud como algo normal en ciertos sectores de la población que cada vez son más frecuentes. | Fiestas clandestinas en propiedades privadas promovidas por redes sociales. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambio en el enfoque de Salud Pública con respecto al tabaco | Incumplimiento de la función de fiscalizar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | El no nombramiento de personal | Incumplimiento de la Programación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Turrialba
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 ,303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | si |  |  | Genérico | Recargo de funciones en otros programas | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | No se requiere hacer más acciones sobre el producto | no | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de insumos técnicos | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | Si |  | Se recargan funciones en otros funcionarios |  | Genérico | Recargo de funciones en otros funcionarios | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | Si | 70.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Lograr en el Nivel Local un mejor servicio en la Gestión Archivística | Documentos archivados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivística |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 4 | No | si |  |  | Específico |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | si |  |  | Genérico | Recargo de funciones. | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-000140 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 9 | No | si |  |  | Genérico | Apoyo de la Región Central Este mientras se nombra a un responsable. | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | 9 | No | si |  |  | Genérico | Apegarse a lo establecido por Ley. | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No | si |  |  | Genérico | Trasladar la actividad a otros procesos | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico |  | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probables cambios de tipo político | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 302320407-GISELLE SOLANO FERNANDEZ-058122 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 304020534-TERESITA DE LOS ANGELES JIMENEZ ARROYO-057752 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Turrialba | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Genérico |  | 302290147-ALFONSO GARCIA CAMBRONERO-057524 | Si | 25.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento