## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Palmares
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0.25 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0.25; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 2 | 200% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 2 | 200% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0.5 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0.5; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 3 | 150% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 300
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 42 | 11 | 26% | Programación Intraanual 1: 11; Programación Intraanual 2: 10; Programación Intraanual 3: 11; Programación Intraanual 4: 10; Avance parcial Intraanual 1: 11; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 14 | 5 | 36% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 125
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 800 | 200 | 25% | Programación Intraanual 1: 200; Programación Intraanual 2: 200; Programación Intraanual 3: 200; Programación Intraanual 4: 200; Avance parcial Intraanual 1: 200; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 201 | 1744 | 868% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 50; Programación Intraanual 4: 51; Avance parcial Intraanual 1: 1744; % Avance relativo Intraanual 1: 3488
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 0.1 | 1 | 1000% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0.1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 12 | 300% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 12; % Avance relativo Intraanual 1: 1200
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 29 | 7 | 24% | Programación Intraanual 1: 7; Programación Intraanual 2: 7; Programación Intraanual 3: 7; Programación Intraanual 4: 8; Avance parcial Intraanual 1: 7; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 25 | 2500% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 240 | 66 | 28% | Programación Intraanual 1: 60; Programación Intraanual 2: 60; Programación Intraanual 3: 60; Programación Intraanual 4: 60; Avance parcial Intraanual 1: 66; % Avance relativo Intraanual 1: 110
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0.75 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0.75; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 5 | 5 | 100% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 7 | 700% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 7; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 28 | 7 | 25% | Programación Intraanual 1: 7; Programación Intraanual 2: 7; Programación Intraanual 3: 7; Programación Intraanual 4: 7; Avance parcial Intraanual 1: 7; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 2 | 22% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 11 | 138% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 11; % Avance relativo Intraanual 1: 550
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 9 | 225% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 900
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0.5 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0.5; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 300
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 17 | 4 | 24% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 200
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 170 | 68 | 40% | Programación Intraanual 1: 40; Programación Intraanual 2: 45; Programación Intraanual 3: 45; Programación Intraanual 4: 40; Avance parcial Intraanual 1: 68; % Avance relativo Intraanual 1: 170
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 3 | 5 | 167% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 500
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 24 | 40% | Programación Intraanual 1: 15; Programación Intraanual 2: 15; Programación Intraanual 3: 15; Programación Intraanual 4: 15; Avance parcial Intraanual 1: 24; % Avance relativo Intraanual 1: 160
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 9 | 2 | 22% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 3 | 300% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 3 | 300% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 2 | 67% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 6 | 1 | 17% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 13 | 1 | 8% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 1 | 13% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 50
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 15 | 1500% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 15; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 2 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 30 | 7 | 23% | Programación Intraanual 1: 7; Programación Intraanual 2: 9; Programación Intraanual 3: 8; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 7; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 18 | 7 | 39% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 7; % Avance relativo Intraanual 1: 116.67
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 2 | 200% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Palmares
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | INCLUSION DE LA TEMATICA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SUBCOMISION DE SOCIALES Y SALUD DEL CCCI |  |  | X | X | X | [7 empty] | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de la emergencia desde las competencias institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepción y análisis de la alerta y planificación estratégica (emergencias, alertas y desastres) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sistematización de la información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Realizar el informe semestral que visualiza las acciones interinstitucionales para la promoción y vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescente a una vida libre de explotación sexual y laboral | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Traslado de denuncia de Casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial de los que tengamos conocimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Realización del informe semestral de Acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las población LGTBI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Realizar un informe semestral de las acciones desarrolladas en el marco de población migrante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | COORDINACION CON LAS ASADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar control de calidad de agua para consumo humano del Programa Nacional de Desarrollo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| REVISION DE LOS REPORTES PRESENTADOS POR LAS ASADAS (GIRAR OS SI ES REQUERIDO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| SEGUIMIENTO A ACTOS ADMINISTRATIVOS GIRADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Administración de Recursos Humanos | Realización de los informes de gestión de recursos humanos ( Registro, control de vacaciones, asistencia, siniestralidad, consolidado trimestral sobre RRHH) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | DESARROLLAR EL APARTADO DE MORTALIDAD SEGUN CURSO DE VIDA DE ACUERDO A LOS DATOS DEL INEC |  | X | X | X | [8 empty] | 100
| ESTABLECER LAS LINEAS DE ACCION | [8 empty] | X | X |  |  | 0
| REALIZAR EL ANALISIS DE PROBLEMAS | [8 empty] | X | X |  |  | 0
| REALIZAR EL ANALISIS DEL ENTORNO | X | X | X | [9 empty] | 100
| REALIZAR EL I TALLER A FIN DE PRIORIZAR LOS PROBLEMAS DE SALUD |  | X | X | [9 empty] | 25
| REALIZAR REUNIONES DE PLANEAMIENTO DEL EQUIPO ASIS LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
Atención al Cliente | atención al cliente interno y externo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de informe de trámites no resueltos. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 50
| Evaluación de solicitudes de trámites mediante revisión de la atención de los mismos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Revisión y registro los trámites atendidos en tiempo real. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Emisión y seguimiento de actos administrativos COVID-19 por incumplimiento de medidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realización del análisis de los casos sospechosos y positivos (y sus contactos) a fin de girar los actos administrativos correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Verificación de lineamientos COVID en establecimientos prioritarios (centros educativos, entre otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Tramitar las solicitudes de autorizaciones sanitarias que ingresen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | Gestión del registro y control de bienes muebles e inmuebles, materiales y suministros (Registro, alta de bienes, control, baja de bienes, mantenimiento y presentación de informes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programación de necesidades de bienes y servicios de la DARS. (Cuadro Básico, Cuadro Especifico, Mantenimiento de edificio). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Supervisión de los servicios contratados (Vigilancia y limpieza) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Brotes atendidos según evento. | Recepción de la alerta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento y evaluación del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sistematización de la información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Verificación de la alerta y organización del trabajo de campo en la CILOVIS CCSS-MS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Realización de las declaratorias de inhabitabilidad según necesidad detectada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Decomisos realizados | PROCEDER CONFORME EL PROTOCOLO DE DECOMISIOS EN ATENCION, SI CORRESPONDE X DENUNCIA, ALERTAS SANITARIAS, SEGUIMIENTO DE PIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Denuncias atendidas. | Atender Denuncias sanitarias (olores, ruido, aguas residuales, 9028, vectores, actividades sin PSF, afectación por humos de chimeneas, aguas pluviales, servicios de salud, u otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Aplicación de la Evaluación del Desempeño Anual. |  | X | [10 empty] | 100
| Ejecución del proceso de Inducción de los funcionarios en el puesto de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Participación en la resolución de nóminas de concurso interno relativas a ese nivel de gestión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realización del seguimiento a los acuerdos de compromisos de la evaluación del desempeño | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | REALIZAR EL ANALISIS PARA EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SALUD MENTAL SEGUN DIRECTRICES Y CAPACIDAD INSTALADA | [9 empty] | X | X | X | 25
| RECOPILACION DE LA INFORMACION PARA EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SALUD MENTAL | [7 empty] | X | X | X | X |  | 25
| SISTEMATIZAR LA INFORMACION RECOLECTADA | [8 empty] | X | X | X | X | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Coordinar con el equipo regional de vectores y la CILOVIS temas relacionados con EGI Vectores (encuestas, fumigaciones, denuncias, seguimiento de casos), según necesidades detectadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programar y dar seguimiento trimestral de la EGI Vectorial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollar a nivel local actividades que respondan a la estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Participar en una capacitación sobre la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | X | X | X | [9 empty] | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de la información de eventos en salud y elaboración de informes para la toma de decisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sistematización de la información local ( socialización de normativa, registro) de eventos en salud con abordaje integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Socialización periódica de la información estadística y epidemiológica referente a los eventos en salud relevantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Conducción de Consejos de Gestión de Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en reuniones de Consejo de Gestión Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en reuniones de coordinación de Dirección Política de la Salud con Actores Sociales de la Comunidad. (CCCI, CME, entre otras) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a componentes de control interno en relación a gerencia (despilfarro, uso indebido, deberes, cuido de bienes y otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gestión Archivística | ADMINISTRACION DEL ARCHIVO FISCO DE LA DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| CONDUCIR LA GESTION DOCUMENTAL DEL AREA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| PARTICIPAR EN LA REUNIONES QUE CONVOQUE DE GESTION IINTEGRAL DE LA INFORMACION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Habilitación de servicios de salud | Certificar equipos radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| REALIZAR LAS INSPECCIONES PARA LA HABILITACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD TIPO A QUE INGRESEN, SEGUN CORRESPONDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Tramitar carné de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | COOORDINACION CON EL CENTRO DIURNO | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0
| REALIZAR UN INFORME DE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRADA PARA EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | [11 empty] | X | 25
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | GESTIONAR EL TRÁMITE DE LAS HABILITACIONES QUE INGRESEN A LA DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| REALIZAR LA VISTA DE INSPECCION, EL INFORME TECNICO, INFORMAR AL CAI, CONFECCIONAR EL DOCUMENTO DE HABILITACION Y OS CORRESPONDIENTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Atención a solicitudes de autorización de Ferias, Turnos y Similares; y concentraciones masivas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención a solicitudes de PSF (revisión del cumplimiento de requisitos, generar prevención única en caso de requerirse, otorgar el PSF según corresponda) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a la cobertura de vacunación (análisis, monitoreos, cadena de frío) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Verificar requisitos de posterior al otorgamiento de un PSF (Incluye la elaboración de informe posterior a la verificación, Emisión OS (encaso de ser necesario) , Revisión de plan de acciones correctivas.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Conducción de la sesión de Autoevaluación de Control Interno y envío del informe | [8 empty] | X | X | X |  | 0
| Generación del Plan de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno | [8 empty] | X | X | X |  | 0
| Seguimiento al Plan de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Confección de los informes de seguimiento al plan de trabajo |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Coordinación de reuniones y/o capacitaciones de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración del Plan de trabajo en reunión de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Confección del informe semestral que refleje las actividades desarrolladas en el tema | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | CONDUCIR DENTRO DE LA COLEAMMI LAS INVESTIGACIONES DE LOS CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL QUE SE PRESENTEN EN EL CANTON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE ENLACES Y ENCUENTROS CONVOCADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| REALIZAR EL CONSTRUCCION DE L PLAN DE TRABAJO DE LA COLEAMMI 2023 (sujeto a que se nos brinde el formato para construirlo) |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 25
| REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE COLEAMMI (sujeto a que se nos brinde el formato para construirlo) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | REALIZAR EL ANÁLISIS DEL i NIVEL DE LAS MORTALIDADES MATERNAS DEL CONTON Y PRESENTARLO DEN LOS ANALISIS CONJUNTOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| NOTIFICACION A LOS GESTORES AUTORIZADOS A FIN DE QUE COMPLETEN LOS INSTRUMENTOS E INFORMES SI LO REQUIEREN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| NOTIFICAR A LA MUNICIPALIDAD PARA FIN DE QUE COMPLETEN LOS INSTRUMENTOS E INFORMES SI LO REQUIEREN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Operativo Institucional. | Elaboración de informes de seguimiento de la programación POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración del informe de seguimiento del III y IV Trimestres POI 2022 | X | [11 empty] | 100
| Participar en las reuniones bimensuales de proceso PI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Programación POI 2024 | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Realizar un análisis semestral de cumplimiento Plan presupuesto | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Reprogramación del POI 2023 |  | X | X | [9 empty] | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepción de planes de confinamiento de ruido y traslado al NR para su revisión por parte del Ingeniero. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | EVALUACION DE CADENA DE FRIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| SEGUIMIENTO A LAS COBERTURAS DE VACUNACION (ANALISIS, MONITOREOS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención y trámite de las denuncias que ingresen por incumplimiento de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de la Ficha de Perfil de Proyecto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participar en reuniones relacionadas con los proyectos 9028 convocadas por el NC y/o NR para la planeación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Trasladar los documentos correspondientes para procesos sumarios Ley 9028 a la RCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Trasladar al NR las solicitudes APC 1.0 a fin de finalizar los procesos que hayan ingresado, o se hayan revisando antes del lunes 07 de noviembre 2022, fecha en la cual inició a funcionar en sistema por declaración jurada para proyectos hasta 300 m2. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Trasladar al NR las solicitudes en APC 2-0 los proyectos de segunda revisión o por reingreso que se hayan gestionado antes 7-11-2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Gestión del fondo reembolsable (Ejecución de Plan de Adquisiciones) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0
| Gestión del registro y control de reservas presupuestarias para pago de viáticos, transporte y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestión para el pago de bienes y servicios | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 25
| Rendición de cuentas (Elaboración y presentación de informes de ejecución presupuestaria) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | ATENCION Y /O EMISION DE ALERTAS POR POSIBLE EVENTO DE SALUD PUBLICA (RECIBIDAS Y/O DETECTADAS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisar los reportes de aguas residuales que ingresen a la DARS y girar los actos administrativos que correspondan (OS y/o certificación de calidad de agua) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisar la documentación y gestionar según nivel de complegidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Priorizar actividades de a cuerdo a capacidad instalada y necesidades | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZA TODO EL AÑO DE ACUERDO A DEMANDA, CAPACIDAD INSTALADA Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES Y LOCALES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR LAS ACCIONES SEGUN PRIORIDADES INSTITUCIONALES | 205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZA TODO EL AÑO DE ACUERDO A DEMANDA, CAPACIDAD INSTALADA Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES Y LOCALES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZAR LA HABILITACION SEGUN TIEMPOS DE LEY | 205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495,206510977-MARIELA CORRALES QUIROS-057971,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZA SIEMPRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN PLAZOS DE LEY. SE PROGRAMA LA VISITA DESDE ACIE CUANDO PRESENTAN LAS SOLICITUDES X 1 VEZ Y RENOVACION
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,206160944-REBECA CAMPOS ARTAVIA-058707 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZÓ A FIN DE GENERAR 1 INFORME AL NR SOBRE AVENCE PMGIR Y EN PARTICIPAR EN 2 REUNIONES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | COORDINAR CON LAS ASADAS | 206160944-REBECA CAMPOS ARTAVIA-058707,206510977-MARIELA CORRALES QUIROS-057971,203950029-ANA LORENA LOBO MONTERO-058487,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE COORDINO CON LAS ASADAS DE RINCON Y CANDELARIA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DARS | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362 | Sí Colaboró | 50% | A PESAR DE QUE NO ESTABA PROGRAMADO PARA EL TRRIMESTRE, DEBIDO A PRIORIZACIÓN SE ELABORÓ EL INFORME ANUAL 2022 EL CUAL FUE ENVIADO AL NR EL 3/3/2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 8 | No |  |  |  | Transferir | Trasferir al NR los trámites que ingresen para revisión por parte de un ingeniero | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | YA QUE NO SE PUEDE ATENDER A NIVEL DE LA DARS Y SE DEBE TRASLADAR AL NR. SE IMPLEMENTÓ OTRA MEDIDA DE CONTRO QUE FUE SOLICITÓAR LA SUSTITUCIÓN DE UNA PLAZA LIBRE X PENSION POR UN INGENIERO A FIN DE SOLVENTARLO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Gestionar el recurso humano de acuerdo a las prioridades institucionales | 205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | Se realiza el traslado de denuncias según demanda como una actividad prioritaria (hubo 1 denuncia de trabajo infantil I en el trimestre) y se incluyó de acciones en este tema en el Plan de Trabajo de la Sub comisión de Sociales y Salud del CCCI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de líquidez | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Reprogramar para el 2024 con los insumos construidos en el 2023 | 205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | No Colaboró | 0% | AUN NO SE PUEDE SABER YA QUE ES EN UNA ETAPA POSTERIOR YA DE IMPLEMENTACION QUE PODRIA HABER FALTA DE LIQUIDEZ
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar con los entes generadores a fin de garantizar mayor oportunidad | 206160944-REBECA CAMPOS ARTAVIA-058707,206510977-MARIELA CORRALES QUIROS-057971,203950029-ANA LORENA LOBO MONTERO-058487 | Sí Colaboró | 25% | SE COORDINA SEGUN REQUERIMIENTOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Transferir | TRASLADAR LAS SOLICITUDES PARA ATENCION POR PARTE DE LOS INGENIEROS REGIONALES | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | No Colaboró | 0% | ES SUJETO A DEMANDA Y NO HUBO, NO ESTABA PROGRAMADO IT
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | No |  |  |  | Transferir | Recepción de planes de confinamiento de ruido y traslado al NR para su revisión por parte del Ingeniero | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | No Colaboró | 0% | NO ESTABA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE Y NO HUBO DEMANDA. SE IMPLEMENTO OTRA MEDIDA PARALELA, TRAMITAR LA SUSTITUCION DE UNA PLAZA VACANTE X PENSION CAMBIADOLA X UN INGENIERO QUE SI ESTA CAPACITADO PARA DICHAS TAREAS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Transferir | PASAR EL CASO A LA FISCALIA AL AGOTAR LA VIA ADMINISTRATIVA | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,206160944-REBECA CAMPOS ARTAVIA-058707,206510977-MARIELA CORRALES QUIROS-057971,203950029-ANA LORENA LOBO MONTERO-058487 | No Colaboró | 0% | EN EL UNICO CASO QUE HUBO EN EL TRIMESTRE NO HUBO INCUMPLIMIENTO X LO CUAL NA PASARLO A FISCALIA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | REPROGRAMAR LOS TEMAS NO ABORADOS Y PRIORIZAR EN LOS REQUERIDOS PARA LAS LABORES DIARIAS | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | No Colaboró | 0% | NO HA SIDO NECESARIO EN EL IT REALIZAR INDUCCION A NUEVOS FUNCIONARIOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR APOYO AL NR | 800990251-YADIRA GONZALEZ SAMUDIO-009914,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE SOLICITÓ AYUDA SI SE TENIAN DUDAS YA QUE NO ESTABA EL TITULAR SINO EL SUPLENTE, SE REALIZARON REGISTRO DE VACACIONES, ASISTENCIA, SINIESTRALIDAD, CONSOLIDADO TRIMESTRAL DE RHH, SE REALIZAN SEGUN LO PROGRAMADO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIDAD EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO ALAS NECESIDADES DE LA DARS | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZO EN ASIS, DENTRO DE LO QUE SE CONTEMPLA EL DE SALUD MENTAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | NO APLICA PROGRAMARLA, SEGUN INDICACION A LOS ENLACES POR PARTE DEL NIVEL REGIONAL PERO NR DIO 2 CPACITACIONES POR LO QUE SE INFIERE QUE SE TENDRÁ Q PRIORIZAR DE ACUERDO A CAPACIDAD INSTALADA | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | Se incluyó esta temática en el Plan de Trabajo de la Sub comisión de Sociales y Salud del CCCI para este año 2023.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR ACTIVIDADES DE ACUERDO A NECESIDADES INSTITUCIONALES Y CONTEXTO EPIDEMIOLOGICO | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZA DE ACUERDO A CAPACIDAD INSTALADA Y NECESIDADES URGENTES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MOMENTO DE ACUERDO A LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZA 1 FUNCIONARIO (DRA CHACON) PARA SU ATENCION Y EN EL CASO DE REGULACION SERIA LORENA PARA LAS DENUNCIAS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR EL RECURSO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | 205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | Al día de hoy se han enviado 3 avances de ASIS, se definieron las fechas para las convocatorias con los actores sociales y se solicitaron las facturas proformas para la alimentación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS A VISITAR SEGUN JUICIO DE EXPERTOS | 206160944-REBECA CAMPOS ARTAVIA-058707,206510977-MARIELA CORRALES QUIROS-057971,203950029-ANA LORENA LOBO MONTERO-058487 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZO EN EL SEGUIMIENTO A PSF QUE SE HIZO A EASY OULET
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Aceptar | ATENDER LAS SOLICTUDES SEGUN CAPACIDAD INSTALADA Y DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DEL ADMINISTRADO | 206160944-REBECA CAMPOS ARTAVIA-058707,206510977-MARIELA CORRALES QUIROS-057971,203950029-ANA LORENA LOBO MONTERO-058487,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | I TRIMESTRE SE TRAMITARON: 12 SOLICITUDES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar el recurso humano de acuerdo a las necesidades institucionales | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | NO EXISTE PLAN DE MEJORA DE LA DARS YA QUE TODO SE HABIA CUMPLIDO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Ante una baja capacidad instalada priorizar en las coordinaciones y seguimientos relacionados con los casos + de arbovirosis | 204010534-ZARAY DEL CARMEN AVILA ROJAS-058508,205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | No Colaboró | 0% | NO HUBO NECESIDAD YA QUE EL RIESGO NO SE MATERIALIZO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,204010534-ZARAY DEL CARMEN AVILA ROJAS-058508,205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495 | Sí Colaboró | 25% | SIEMPRE DEBIDO A CAPACIDAD INSTALADA SE PRIORIZA EN EL ORDEN DE ATENCION DE LAS TAREAS, Y EN CASO DE BROTES, PANDEMIAS O EPIDEMIAS OCUPAN EL PRIMER LUGAR EN PRIORIZACION DENTRO DEL PROCESO DE VS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR LA ASISTENCIA A ACTIVIDEDES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZA LA ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE ACUERDO A CAPACIDAD INSTALADA Y PRIORIZACION DE NECESIDADES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DARS | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,800990251-YADIRA GONZALEZ SAMUDIO-009914,206620538-LAUREN REBECA MORA ARIAS-001641 | Sí Colaboró | 25% | A FIN DE IR SACANDO LA DEMANDA Y QUE LAS PERSONAS NO TENGAN QUE HACER FILA TANTO RATO, SE DA PRIORIDAD AL USUARIO PRESENTE Y POSTERIORMENTE AL QUE ENVIA LOS TRAMITES DIGITALMENTE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 6 | No |  |  |  | Transferir | COORDINAR CON LOS NIVELES SUPERIORES PARA SU INTERVENCION | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | No Colaboró | 25% | SE ASIGNA EL % DE CUMPLIMIENTO YA QUE ES SUJETO A DEMANDA Y NO HUBO EN EL TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Aceptar | REPROGRAMAR VISITAS, REALIZAR LOS INFORMES CUANDO SE CUENTE CON LOS NACIMIENTOS | 204010534-ZARAY DEL CARMEN AVILA ROJAS-058508,205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495 | Sí Colaboró | 25% | SE REALIZA CUANDO SE CUENTA CON LOS INSUMOS REQUERIDOS Y SE VA ALIMENTANDO CON LO QUE SE TIENE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADADES INSTITUCIONALES | 206160944-REBECA CAMPOS ARTAVIA-058707,206510977-MARIELA CORRALES QUIROS-057971,203950029-ANA LORENA LOBO MONTERO-058487,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | AL TENER 2 GESTORES MENOS CON LA PENSION DE ROGER Y LOS PROBLEMAS PARA LA SUSTITUCION OPORTUNA DEL PERMISO SIN GOCE DE SALARIO DE MARIELA SE HA DEBIDO PRIORIZAR YA QUE LA DEMANDA ES MUCHO MAS ALTA QUE LA CAPACIDAD INSTALADA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Priorizar los recursos de acuerdo a las necesidades institucionales | 205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | AUNQUE SE HA PRIORIZADO EN ASIS SE AVANZO EN LA INCORPORACION DE LA LICDA. ANDREA MOYA A LA SUBCOMISION DEL CCCI DE CULTURA DEPORTE Y RECRECION DEL CANTON, A FIN DE IR TRABAJANDO LA TEMATICA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES. DENTRO DE LA GESTION PRIORIZAR EN LA NOTIFICACION Y REVISION DE CORRESPONDENCIA | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE HA PRIORIZADO EL RECURSO HUMANO EN LA ATENCION DE LOS USUARIOS, NOTIFICACIONES...Y EL ARCHIVO Y LECTURA DE CORRESPONDENCIA SE VA SACANDO..
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 8 | No |  |  |  | Aceptar | REALIZAR PRIORIZACION DEL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZA TODO EL AÑO DE ACUERDO A CAPACIDAD INSTALADA: LOS A, DE LOS B ALIMENTOS, C DENUNCIADOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZAR SEGUN NORMATIVA LA HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD | 205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495,206510977-MARIELA CORRALES QUIROS-057971 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZO EN DICHA ACTIVIDAD A FIN DE QUE AUNQUE LA DEMANDA POR ATENCION DE COVID Y OTROS COMO MORTALIDAD INFANTIL E IPSUM FUE ALTA, SE REALIZARAN LAS VISITAS A TIEMPO AUNQUE EL INFORME TARDARA UN POCO MAS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO DE ACUERDO AL CONTEXTO | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362 | Sí Colaboró | 25% | SE HA PRIORIZADO EN ATENCIÓN A LOS FESTEJOS PALMARES Y EN ASIS, PERO SE SACÓ TIEMPO TAMBIÉN PARA LA CONFECCIÓN DEL INFORME DEL II SEMESTRE, SE ASIGNÓ TRANSITORIAMENTE LA ATENCIÓN DEL COVID A SARAY A FIN DE QUE EL ENLACE DE PI PUDIERA REALIZAR EL INFORME
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de insumos técnicos | 3 | No |  |  |  | Transferir | REALIZAR COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES A FIN DE CONTAR CON LOS INSUMOS REQUERIDOS | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | No Colaboró | 25% | NO COLABORÓ LA MEDIDA YA QUE NO HUBO NECESIDAD DE APLICARLA, PERO EN CASO DE REQUERIRSE, POR EXPERIENCIA EN EMERGENCIAS ANTERIORES SI COLABORA MUCHO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de funciones | 205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,800990251-YADIRA GONZALEZ SAMUDIO-009914 | Sí Colaboró | 25% | DEBIO PRIORIZARSE EN LA PROGRAMACION Y DESIGNAR OTRO FUNCIONARIO PARA APOYAR EN COVID PARA QUE LA COMPAÑERA ENLACE PUDIERA CUMPLIR
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZACION DEL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A NECESIDADES INSTITUCIONALES | 204010534-ZARAY DEL CARMEN AVILA ROJAS-058508,205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | TODO EL AÑO SE REALIZA LA PRIORIZACION DE EVENTOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 6 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR APOYO AL NR, SOBRE ESTRATEGIAS CONCRETAS | 800990251-YADIRA GONZALEZ SAMUDIO-009914,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,110720604-LAURA DE LOS ANGELES VARGAS MENDEZ-354250 | Sí Colaboró | 25% | DEBIDO A QUE SE ESTABA SUSTIRUYENDO A LA TITULAR EN EL PROCESO, SE REALIZARON CONSULTAS AL NR CUANDO FUE REQUERIDO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR EL CONTENIDO PRESUPEUSTARIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES MAS URGENTES DE LA UO | 800990251-YADIRA GONZALEZ SAMUDIO-009914,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,110720604-LAURA DE LOS ANGELES VARGAS MENDEZ-354250 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZARON LAS COMPRAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Transferir | REALIZAR OPORTUNAMENTE EL TRAMITE DE SUSTITUCION SOLICITAR EL APOYO DEL NIVEL REGIONAL EN LAS GESTIONES NECESARIAS AL NO ESTAR LA FUNCIONARIA RESPONSABLE SI ESTA NO SE SUSTITUYE | 800990251-YADIRA GONZALEZ SAMUDIO-009914,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,110720604-LAURA DE LOS ANGELES VARGAS MENDEZ-354250 | Sí Colaboró | 25% | SE HABÍA TRAMITADO UNA SUSTITUCIÓN POR ASCENSO INTERINO, Y LA COMPAÑERA YADIRA QUE SE ENCONTRABA CUBRIENDO EL MISMO NO TUVO INCAPACIDADES U OTRAS SITUACIONES QUE REQUIRIERAN EN EL TRIMESTRE QUE SE LE SUSTITUYERA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZAR DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO LAS INVESTIGACIONES DE CASOS E IR SACANDOLAS SEGUN CAPACIDAD INSTALADA | 205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | Sí Colaboró | 25% | SE PRIORIZÓ EN LAS INVESTIGACIONES EN EL TRIMESTRE SE REALIZARON 3 ANALISIS DE MI Y SE INICIÒ EL DE 1 ÓBITO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZAR DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EN LAS INVESTIGACIONES E IR SACANDOLAS DE ACUERDO A CAPACIDAD INSTALADA | 205460349-ANA GRACE CHACON AGUERO-354495,205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156 | No Colaboró | 25% | NO HUBO CASOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE POR LO CUAL SE ASIGNA EL % DE CUMPLIMIENTO YA QUE SU CUMPLIÓ CON LA DEMANDA (0)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR EL RECURSO HUMANO Y LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362 | Sí Colaboró | 25% | SE HA PRIORIZADO EN MANTENER ACTIVA LA COMISIÓN MEDIANTE REUNIONES, CAPACITACIONES Y REFERENCIA DE LOS CASOS DE INTENTOS DE AUTO ELIMINACIÓN.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Palmares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No |  |  |  | Aceptar | Gestionar el recurso humano de acuerdo a las prioridades institucionales, dar enfoque de género a las tareas que se realizan | 205300727-MELANIA IRENE RODRIGUEZ QUIROS-058156,205480909-CARMEN ANDREA MOYA JIMENEZ-354362 | Sí Colaboró | 25% | PRIORIZA EN ASIS, PERO SE LOGRÓ PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE SUBCOMISIÓN DE SOCIALES Y SALUD DEL CCCI Y SE INCLUYÓ TEMAS RELACIONADOS A ESTA TEMÁTICA EN EL PLAN DE TRABAJO