## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 2 | 22% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 122 | 33 | 27% | Programación Intraanual 1: 33; Programación Intraanual 2: 28; Programación Intraanual 3: 33; Programación Intraanual 4: 28; Avance parcial Intraanual 1: 33; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de inequidades en salud. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 10; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Asesoría Legal | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 35 | 8 | 23% | Programación Intraanual 1: 9; Programación Intraanual 2: 9; Programación Intraanual 3: 9; Programación Intraanual 4: 8; Avance parcial Intraanual 1: 8; % Avance relativo Intraanual 1: 88.89
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 48 | 15 | 31% | Programación Intraanual 1: 12; Programación Intraanual 2: 12; Programación Intraanual 3: 12; Programación Intraanual 4: 12; Avance parcial Intraanual 1: 15; % Avance relativo Intraanual 1: 125
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 24 | 6 | 25% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19. | 0 | 0 | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 59 | 17 | 29% | Programación Intraanual 1: 17; Programación Intraanual 2: 12; Programación Intraanual 3: 12; Programación Intraanual 4: 18; Avance parcial Intraanual 1: 17; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 3 | 75% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 300
Comisión de Salud Ocupacional de la Sede DRRS_CO, gestionada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 4 | 33% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Control Interno gestionado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Cultura laboral saludable en las y los funcionarios de la DRRSCO (Dirección Regional Rectoría de la Salud Central Occidente) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
Declaratorias de inhabitabilidad. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 18 | 1 | 6% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 25
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 12 | 2 | 17% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 66.67
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 17 | 5 | 29% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 560 | 363 | 65% | Programación Intraanual 1: 140; Programación Intraanual 2: 140; Programación Intraanual 3: 140; Programación Intraanual 4: 140; Avance parcial Intraanual 1: 363; % Avance relativo Intraanual 1: 259.29
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 6800 | 1924 | 28% | Programación Intraanual 1: 1700; Programación Intraanual 2: 1700; Programación Intraanual 3: 1700; Programación Intraanual 4: 1700; Avance parcial Intraanual 1: 1924; % Avance relativo Intraanual 1: 113.18
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 10000 | 10659 | 107% | Programación Intraanual 1: 2500; Programación Intraanual 2: 2500; Programación Intraanual 3: 2500; Programación Intraanual 4: 2500; Avance parcial Intraanual 1: 10659; % Avance relativo Intraanual 1: 426.36
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 220 | 53 | 24% | Programación Intraanual 1: 55; Programación Intraanual 2: 55; Programación Intraanual 3: 55; Programación Intraanual 4: 55; Avance parcial Intraanual 1: 53; % Avance relativo Intraanual 1: 96.36
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 5 | 25% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2108 | 653 | 31% | Programación Intraanual 1: 527; Programación Intraanual 2: 527; Programación Intraanual 3: 527; Programación Intraanual 4: 527; Avance parcial Intraanual 1: 653; % Avance relativo Intraanual 1: 123.91
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 1 | 17% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 1 | 11% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Gestión Jurídica | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 1 | 13% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 50
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 15 | 3 | 20% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 75
Planes de confinamiento de ruido revisados. | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 2 | 200% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Procedimientos oficializados con seguimiento | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Acumulativa | Denuncias | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 iniciados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 120 | 1 | 1% | Programación Intraanual 1: 30; Programación Intraanual 2: 30; Programación Intraanual 3: 30; Programación Intraanual 4: 30; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 3.33
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 resueltos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 120 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 30; Programación Intraanual 2: 30; Programación Intraanual 3: 30; Programación Intraanual 4: 30; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Proyecto Ley 9028 (Ficha de Perfil para presentar en el año 2024) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 200 | 44 | 22% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 50; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 44; % Avance relativo Intraanual 1: 88
Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 54 | 16 | 30% | Programación Intraanual 1: 16; Programación Intraanual 2: 11; Programación Intraanual 3: 16; Programación Intraanual 4: 11; Avance parcial Intraanual 1: 16; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reportes operacionales de aguas residuales. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 25 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 15; Programación Intraanual 4: 10; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 5 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Servicios de tecnología, información y comunicación | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios efectuados | Sumativa | Servicios | 0 | 200 | 208 | 104% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 50; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 208; % Avance relativo Intraanual 1: 416
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 16 | 5 | 31% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 125

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Capacitación a los enlaces locales en estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH. |  | X | X | [9 empty] | 100
| Informe anual sobre las acciones rectoras en materia de VIH, implementadas según indicaciones por el NC | [11 empty] | X | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Participación en el abordaje de alertas, emergencias y desastres en coordinación con la Dirección Regional y el Nivel Local (No incluye COVID-19) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Participación del nivel regional según convocatoria del nivel central de reuniones periódicas sobre NA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
| Realización Replica de Capacitación en el Manual de atencion interinstiucional de atención en personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y ESC. |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
| Traslado de Informes consolidadosal Nivel Central para cada una de las situaciones violatorias de derechos según reportes recibidos por las DARS RCO. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Divulgación técnica relacionada con el impacto de la discriminación en la salud de las personas LGTBIQ y la forma de promover sus derechos |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
| Fortalecimiento de las redes locales de prevención de la violencia intrafamiliar en el manejo de los temas relacionados con la discriminación, diversidad sexual y derechos en salud de las personas LGTBIQ. |  | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 33
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Participar en convocatorias por parte del Nivel Central para el proyecto de capacitación en salud y migración dirigido a los funcionarios del Nivel Regional del Ministerio de Salud. |  |  | X | X | X | [7 empty] | 100
| Participar en la capacitación por parte del Nivel Central en la Gestión del fondo Social Migratorio para el Sector Salud. |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 0
| Replicar el proyecto de capacitación en salud y migración dirigido a los funcionarios del Nivel Local del Ministerio de Salud. | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0
| Seguimiento al cumplimiento de marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes por el Nivel Local |  |  | X | [9 empty] | 100
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. | Dar seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con el control de acueductos por cada Dirección de Área Rectora de Salud de la Región Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Administración de Recursos Humanos | Asesorar a los funcionarios de la DRRS Central Occidente en la participación de concursos internos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Controlar el presupuesto para pago de tiempo extraordinario asignado a la Dirección Regional y su distribución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de informes de Teletrabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Monitorear la correcta utilización de los saldos de vacaciones de los funcionarios de la DRRS Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Proveer del recurso humano necesario a las diferentes unidades organizativas ejecutandolas tareas de reclutamiento y selección correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Supervisar a los niveles locales en la aplicación de normativa relacionada con la administración del recurso humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Tramitar el pago de tiempo extraordinario requerido por los funcionarios de la DRRS Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Tramitar los contratos, prórrogas o adendas de dedicación exclusiva de los funcionario de la DRRS Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de inequidades en salud. | Aplicación de la metodología para el estudio de las inequidades en salud según lineamientos del Nivel Central | [9 empty] | X | X | X | 0
Asesoría Legal | Acompañamiento a las autoriadades de salud en sesiones con actores sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Emisión de opiniones jurídicas escritas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación de reuniones de asesorías legale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en la elaboración de investigaciones preliminares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en procedimientos administrativos ordinarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención al Cliente. | Acompañamiento a los enlaces locales en el uso correcto de sistemas o herramientas informáticas empleadas por las áreas rectoras para el registro y seguimiento de distintos tipos de trámites (Sistemas Institucionales o de aprobación regional) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración del informe consolidado de los trámites resueltos y no resueltos en tiempo legal. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 43
| Elaboración del informe consolidado de resultado de la encuesta de satisfacción al cliente regional y local para remitirlo a la Dirección de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 43
| Gestión de la información sobre trámites institucionales generados a nivel regional, solicitada por la Dirección Regional o Autoridades de Salud para la toma de decisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestión del presupuesto asignado para el Servicio de Correos de Costa Rica en el nivel local y nivel regional (distribución de presupuesto asignado y control mensual del gasto) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestión para la implementación de la Normativa Existente relacionada con Proceso de Atención al Cliente (Análisis, validación, propuestas de mejora y socialización de normativa) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Identificación continua de oportunidades de mejora, incorporando la voz del cliente como insumo principal, y de ser necesario, definir las acciones correctivas requeridas o remitirlas a quien corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Orientación al cliente interno y externo y Unidades Organizativas por los canales de comunicación utilizados referente a consultas técnicas y legales de trámites y servicios institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en el desarrollo de la metodología para la evaluación del grado de satisfacción del cliente interno y externo de los servicios y trámites brindados. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 0
| Participación en la elaboración, actualización y validación de los protocolos de Atención al Cliente de acuerdo con los servicios requeridos con base a los lineamientos Institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Recepción y traslado de documentos de manera oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Supervisión capacitante para la verificación de la implementación de normativa relacionada con el proceso de atención al cliente en el nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Verificación de la implementación de los planes de acciones correctivas propuesto por las Áreas Rectoras de Salud, como resultado del análisis de seguimiento de trámites no resueltos en plazo legal y del resultado de la encuesta de satisfacción al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación de la implementación del plan de acciones propuesto para la mejora continua en la aplicación de normativa relacionada a la atención al cliente(seguimiento a Supervisión Capacitante) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19. | Seguimiento al cumplimiento de lineamientos de vigilancia de la salud en COVID-19 en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales. | Atender las solicitudes de apoyo que ingresen a la Unidad de Rectoría de la Salud para resolver autorizaciones sanitarias temporales | X | [11 empty] | 100
Bienes y Servicios gestionados | Administracíón de flotilla vehicular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración y entrega de informe de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración y entrega de informe de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Levantamiento de inventario | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0
| Registro de bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registro de materiales bodega | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Supervisiones a los niveles locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Brotes atendidos según evento. | Coordinación con cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento al cumplimiento de lineamientos para brotes en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Comisión de Salud Ocupacional de la Sede DRRS_CO, gestionada. | Análisis del Informe de Siniestralidad de la Sede de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Dar seguimiento a las condiciones de riesgo que se hayan identificado para su debida corrección. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración del Informe Anual de Trabajo de la CSO durante el año 2022. | X | X | X | [9 empty] | 100
| Elaboración del Plan de Trabajo de la CSO para el año 2023. | X | X | X | [9 empty] | 90
| Gestión de los trámites de inscripción de la CSO Renovada de Sede_ DRRS_CO 2022 a 2025, ante el Consejo de Salud Ocupacional del MTSS. | X | X | X | [9 empty] | 80
| Reuniones de la CSO_ Sede DRRS_CO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
Control Interno gestionado | Conducción de la sesión de Autoevaluación de Control Interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Generación del Plan de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno | [9 empty] | X |  |  | 0
Cultura laboral saludable en las y los funcionarios de la DRRSCO (Dirección Regional Rectoría de la Salud Central Occidente) | Elaboración y Implementación de un plan de acción con enfoque en Promoción de la Salud desde las necesidades identificadas por las y los funcionarios de la DRRSCO |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 33
| Evaluar los procesos y los resultados de las actividades del plan de acción implementado | [9 empty] | X | X | X | 0
| Priorización de necesidades a partir del diagnóstico realizado | X | X | [10 empty] | 100
Declaratorias de inhabitabilidad. | Atender las solicitudes de apoyo por parte de las DARS de la Región Central Occidente para inhabilitación de edificaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Decomisos realizados | Efectuar seguimiento a las indicaciones relacionadas con inspecciones, decomisos y muestreos de Productos de Interés Sanitario (PIS) según sea necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias ante solicitudes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Conducir actividades del programa PREMISA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestionar el proceso de evaluación de la gestión de desempeño | X | X | X | [9 empty] | 100
| Gestionar las solicitudes, reconocimiento, programación y demás aspectos atinentes a la capacitación de funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Tramitar los avisos de accidentes y enfermedad ante el INS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Verificar la correcta ejecución del proceso de inducción organizacional y específica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional | Caracterización y selección de problemas prioritarios; identificación y selección de actores sociales. | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
| Descripción y Análisis situacional de la Salud Mental |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
| Elaboración e implementación de Plan de Acción basado en las necesidades en salud mental identificadas | [8 empty] | X | X | X |  | 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | Participación según convocatoria en los talleres de capacitación propuestos por el NC |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33
| Participar en las reuniones con alcaldes y consejos municipales para el seguimiento de la implementación de la estrategia de Ciudades Amigables según lineamientos recibidos por parte del NC |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 0
| Valoración de la experiencia con enlaces locales en la estrategia Ciudades Amigables | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Ejecución del Programa de Manejo Integral de Vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento y supervisión del desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral (EGI) a nivel local para el control de enfermedades vectoriales (dengue, sika, chicunguya, malaria, y otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. | Seguimiento a las DARS RCO para el cumplimiento de los programado |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de situación de salud (ASIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Vigilar los eventos de salud pública en los cantones de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Atención de asuntos del Nivel Central, Nivel Regional y Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención de temas específicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución de la reuniones de los Equipos de trabajo de la Unidades Regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución de la reuniones de procesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución de las reuniones del Equipo Técnico de Gestión del Riesgo en Salud Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Ejecución de reuniones con actores sociales claves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución de reuniones de personal de la sede regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución del Consejo de Gestión Local de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución del Consejo de Gestión Regional de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en reuniones de Directores Regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gestión Archivística | Evaluación en las Unidades Regionales y Unidades Locales el manejo de los expedientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Evaluación en las Unidades Regionales y Unidades Locales las condiciones físicas o digitales donde se almacenan los documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Implementación de la Ley 7202 en las Unidades Regionales y Unidades Locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la custodia y protección de los documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la implementación de los lineamientos institucionales en lo relativo al acceso, consulta, traslado o préstamo de los documento, resguardo de la confidencialidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la implementación las Tablas de Plazo (Físico y digital) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Gestión Documental | Evaluación en las Unidades Regionales y Unidades Locales el manejo de los expedientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Evaluación en las Unidades Regionales y Unidades Locales las condiciones físicas o digitales donde se almacenan los documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Implementación de la Ley 7202 en las Unidades Regionales y Unidades Locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la custodia y protección de los documentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la implementación de los lineamientos institucionales en lo relativo al acceso, consulta, traslado o préstamo de los documento, resguardo de la confidencialidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación en las Unidades Regionales y Unidades Locales la implementación las Tablas de Plazo (Físico y digital) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Gestión Jurídica | Atención de Recursos de Amparo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención de Recursos de Revocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención de Silencios Positivos o Negativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración informes preliminares para entes específicos (Contraloría General de la República, Procuradoría General de la República, TACCH y entre otros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Traslado de Recursos de Apelación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. | Implementación de Centros Diurnos del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las ARS | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | Realizar el seguimiento a la regulación y el control de servicios de salud de acuerdo con la Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Informes de seguimiento a los Planes de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno, y a las Actividades de control de Riesgos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | Conformación de la Instancia Regional para el Abordaje Integral del Riesgo Suicida | X | X | X | [9 empty] | 95
| Elaboración del plan de acción de la Instancia Regional para el Abordaje Integral del Riesgo Suicida |  | X | X | X | [8 empty] | 100
| Informes trimestrales de avance en el cumplimiento del plan de acción de la IRAIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento al plan de acción de la Instancia Regional para el Abordaje Integral del Riesgo Suicida |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
| Traslado de informes semestrales de las ILAIS de los Niveles Locales al Nivel Central |  | X | [10 empty] | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | Elaboración de informe consolidado de cumplimiento anual por parte de las DARS RCO |  | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 50
| Participar en convocatorias de capacitación por NC hacia el NR en PENSPA. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Traslado a NC de los planes elaborados por los NL |  | X | [10 empty] | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. | Dar seguimiento a las acciones rectoras con relación al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) y normativa concerniente en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Operativo Institucional. | Conducción de la Programación preliminar POI 2024 | [8 empty] | X | X |  |  | 0
| Conducción de los Seguimientos trimestrales al POI_2023 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0
| Conducción de ReProgramación POI 2023 |  | X | X | [9 empty] | 100
| Conducción de reuniones bimensuales del Proceso Planificación Institucioanl |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
| Conducción del Análisis semestral de cumplimiento Plan-Presupuesto |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 10
| Conducción del Seguimiento al tercer y cuarto trimestre POI_2022 | X | X | [10 empty] | 100
| Participar en validación de productos genéricos POI 2024 | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados. | Brindar apoyo o acompañamiento en la revisión de planes de confinamiento de ruido a cada Dirección de Área Rectora de Salud de la Región Central Occidente que lo solicite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | Seguimiento al cumplimiento la normativa para el estudio y análisis de la mortalidad infantil a nivel local y regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. | Seguimiento al cumplimiento la normativa para el estudio y análisis de la mortalidad materna nivel local y regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | Un informe anual de las acciones ejecutadas por los niveles locales en cumplimiento al PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. | Sensibilización y divulgación técnica a los Niveles locales relacionada con los temas estratégicos a desarrollar en la PIEG |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
| Traslado de consolidado anual con los informes de las acciones desarrolladas por los Niveles locales en PIEG | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100
Procedimientos oficializados con seguimiento | Emitir informes de análisis realizados a puntos específicos de manuales de procedimientos utilizados en la DRRS-CO, solicitadas por clientes internos de la DRRS-CO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a la trazabilidad (ruta critica) de las observaciones y propuestas de mejora realizadas a los manuales de procedimientos utilizados en la DRRS-CO, remitidas al Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Verificación de la aplicabilidad de los manuales de procedimientos utilizados en la DRRS-CO (NR-NL) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Dar seguimiento a la cobertura de la vacunación (análisis, asesoría, supervisión) en el área geográfica de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Actualización del Sistema Nacional de Infractores Ley 9028 (SINFRA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Atención de consultas, revocatorias, apelaciones y no pago de multas en el marco del procedimiento sumario Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de la primera y segunda intimación a infractores de la Ley 9028 por parte del Órgano Decisor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de informes sobre la situación regional de los Procedimientos Sumarios de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de los documentos de Audiencias de Procedimientos Sumarios Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de resolución para el Órgano Decisor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recepción y asignación del caso (Informe Sanitario, Informe Policial, etc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registro de la cancelación de las multas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Proyecto Ley 9028 (Ficha de Perfil para presentar en el año 2024) | Ejecución de reuniones de planeación entre el NR y NL |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración Términos de referencia | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Participación en reuniones convocadas por el NC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Presentación Ficha de Perfil de Proyecto 2024 |  |  | X | X | X | [7 empty] | 100
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. | Revisión sanitaria de proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (calderas, plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de más de 3 niveles y otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | Seguimiento a los niveles locales a la implementación de acciones en el marco del Proyecto Regional en Promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de las enfermedades mentales. |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
| Seguimiento al plan de acción del Proyecto Regional en Promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la enfermedades mentales desarrollados por los niveles locales |  | X | X | [9 empty] | 100
Recursos Financieros gestionados | Arqueos de efectivo a niveles locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Compra de bienes y servicios con fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Control de presupuestos asignados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestión de presupuesto asignado para viáticos de los funcionarios de la Dirección Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestionar facturas de servicios públicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestionar pagos de facturas de servicios municipales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Solicitudes de reintegro de fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Supervision de cumplimiento de normativa en los niveles locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. | Informe de seguimiento a la implementación del Reglamento Sanitario Internacional a nivel regional (RSI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales. | Seguimiento anual de reportes operacionales de agua residual en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | [8 empty] | X | X | X |  | 0
Seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud | Seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Efectuar seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Servicios de tecnología, información y comunicación | Atención de solicitudes de mantenimiento correctivo en los equipos de cómputo (Software y hardware) según demanda en las Unidades Regionales y Unidades Locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución del mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo (Software y hardware) en las Unidades Regionales y Unidades Locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en las sesiones definidas por la DTIC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realización reuniones en el área de tecnologías de información y comunicación con las Unidades Regionales y Unidades Locales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. | Resolución de los Vistos Buenos de Ubicación según demanda mediante VUI (Ventanilla Única de Inversión) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Supervisión y seguimiento a los niveles locales para ell cumplimiento de lo programado en la estrategia de Ciudades Amigables. | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 33% | En reuniones del NR con las DARS se brinda seguimiento y asesoría a la estrategia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento a los procesos de capacitación por parte del NC | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 25% | SE DIO SEGUIMIENTO Y SE ACOPAÑÓ PROCESOS DE CAPACITACIÓN POR EL NC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimento a los niveles locales para el cumplimiento del informe con las acciones rectoras en materai de VIH | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100% | Se ha brindado acompañamiento y se ha extendido la invitación a participar de los procesos de capacitación brindados por el NC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo, en caso que a Nivel Central se autorice | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | Sí Colaboró | 100% | Se sustituyó la plaza de enfermería vacante por jubilación del titular.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar los seguimientos y efectuar los más críticos o de mayor importancia | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Consultar al encargado en el NC del proceso de población migrante y dar seguimiento a la capacitación en el marco de las acciones rectoras | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 33% | El enlace del NC a cargo de este proceso, ha estado informando y capacitando en materia de Salud y Migrantes en este primer trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar, ante las instancias pertinentes, las subsanaciones necesarias para poder resolver los errores informáticos | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | Sí Colaboró | 25% | Cuando ha sido necesario, se contacta a los administradores del VUI para que realizan los ajustes necesarios a la plataforma y solventar las incongruencias.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Estar alerta a cambios, reformas, nuevos reglamentos y aplicarlos a la revisión de cada trámite de Visto Bueno de Ubicación, según instrucciones institucionales | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | Sí Colaboró | 25% | Las URS se mantiene en constante seguimiento e indagación de los posibles cambios en las normas y en su aplicación en la revisión de Vistos Buenos de Ubicación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al Nivel Central para brindar la capacitación y/o sensibilización a los Niveles Locales. | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 25% | Se ha realizado convocatoria conjunta Nivel Regional y Local, para recibir las capacitaciones por parte del Nivel Central
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Diseñar un proyecto basado en la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley 9028) a presentarse en el año 2024 con el propósito de contribuir con la meta de que Costa Rica sea un País Libre de Humo de Tabaco | Proyecto Ley 9028 (Ficha de Perfil para presentar en el año 2024) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar que no es posible desarrollar el proyecto | 206280390-MELISSA JIMENEZ CASTRO-058015 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Crear un entorno laboral saludable en la DRRSCO, bajo el enfoque de Promoción de la Salud potenciando los factores protectores para el fortalecimiento de la calidad de vida de los y las funcionarios | Cultura laboral saludable en las y los funcionarios de la DRRSCO (Dirección Regional Rectoría de la Salud Central Occidente) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Compartir | Compartir funciones en los procesos de Planificación Estratégica Sectorial. | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100% | Se realizó una división de funciones en los procesos de Planificación Estratégica Sectorial
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar los seguimientos en caso de no contar con los insumos básicos para su ejecución | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de las solicitudes y atención de los planes de confinamiento más críticos con prioridad | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | No Colaboró | 0% | Se recibió un plan de confinamiento de ruido, pero se no logró revisar, debido a la complejidad y ausencia de capacitación en el tema. Se solicitó la capacitación desde el 2020 y se recientemente se volvió a insistir ante el NC para recibir capacitación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 | Sí Colaboró | 25% | Dada la gran cantidad de asuntos por atender, constantemente se prioriza y se atienden los asuntos según la capacidad instalada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Vigilar para que en la Sede de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente se cumplan las disposiciones legales, reglamentarias y cualquier disposición sobre salud ocupacional. (Decreto Ejecutivo No. 39408-MTSS) | Comisión de Salud Ocupacional de la Sede DRRS_CO, gestionada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Permanente comunicación con el Director Regional (Jefe del Equipo RGR) y con el Jefe de la UALA, sobre la identificación y corrección de factores de riesgo para la salud de las personas trabajadoras de la Sede DRRS_CO. | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223,502660146-DIONNY DEL CARMEN MORA BARRANTES-057914,206470441-ANA PATRICIA ALVAREZ ALVARADO-057823 | Sí Colaboró | 25% | Se tiene comunicación constante con las dos jefaturas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Documental |  | Probable falta de recurso humano |  | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a Nivel Central la atención de los servicios requeridos por 10 Unidades Organizativas de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Occidente | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Colaboró | 0% | No. La actividad de control no se planteó adecuadamente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. Nota: el encargado regional es el Dr. Jairo Zúñiga Villegas, sin embargo en el número de puesto (037051) del Ipsum Plan sigue apareciendo el funcionario anterior | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | Sí Colaboró | 25% | Se contrató en enero-23 al Dr. Jairo Zúñiga Villegas y ha colaborado en Vigilancia de la Salud y Regulación de Servicios de Salud. El Nivel Central no ha sustituido la plaza del Dr. Ricardo Orozco, quien fue trasladado al Nivel Central desde julio de 2022
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar a Nivel Central de tiempo extrarodinario. | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | Sí Colaboró | 50% | Se logró contratar un nuevo funcionario en la plaza de enfermería vacante por jubilación del titular.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar presupuesto de tiempo extraordinario | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de los apoyos para declaratorias de inhabitabilidad, para atender los casos más críticos con prioridad | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | Sí Colaboró | 25% | Dada la gran cantidad de asuntos por atender, constantemente se prioriza y se atienden los asuntos según la capacidad instalada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Revisar los proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (calderas, plantas de tratamiento, proyectos de más de 3 niveles y otros) | Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Utilizar equipo de cómputo e internet adecuado para efectuar la revisión de los proyectos, según sean dotados por la institución | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | Sí Colaboró | 25% | Se utilizan los recursos dotados por la institución de manera eficiente y responsable, para cumplir con la tareas diarias.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Ejecutar a tiempo y en forma todas las tareas relacionadas con el reclutamiento y selección de personal | 204830897-MARIA YAMILETH RETANA PALMA-055315,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010,502660146-DIONNY DEL CARMEN MORA BARRANTES-057914 | Sí Colaboró | 25% | La falta de personal se ha mitigado con la medida propuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionando ante el nivel central la pronta desconcentración del presupuesto | 204360281-GRACIELA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ-057739,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Implementación de plantilla regional con plazos establecidos para el reporte de la información | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | No Colaboró | 25% | SE CONSTRUYÓ UNA PLANTILLA POR EL NR CON FECHAS DE REPORTES Y LA INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS DARS. SE LES COMPARTIO A LAS DARS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | Sí Colaboró | 100% | Se contrató en enero del 2023 un nuevo funcionario de Enfermería, el Dr. Jairo Zúñiga Villegas y ha colaborado en tareas de Vigilancia de la Salud y Regulación de Servicios de Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Extender la invitación a los NL en los procesos de capacitación que brinda el Nivel Central | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 33% | Los NL han participado en los procesos de capacitación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Transferir | Ante carencia del recurso humano en la Unidad de Rectoría, se puede solicitar apoyo desde la dirección regional a otras unidades organizativas o direcciones regionales | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | No Colaboró | 0% | La actividad no colaboró, porque desde la Unidad de Rectoría de la Salud se realizó un gran esfuerzo para cumplir la meta programada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar, desde la Dirección Regional la Unidad de Rectoría, las solicitudes para la atención de los asuntos de mayor complejidad | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | Sí Colaboró | 25% | Dada la gran cantidad de asuntos por atender, constantemente se prioriza y se atienden los asuntos según la capacidad instalada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 4 | No |  |  |  | Compartir | Gestionar la ocupación de la plaza disponible en la Unidad de Planificación y redistribución de tareas por parte de los funcionarios encargados. | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | No Colaboró | 100% | Se ha realizado las gestiones ante NC para lograr la asignación de la plaza. Para evitar el riesgo se ha priorizado la conformación de la IRAIS, redistribuyendo cargas de trabajo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | No Colaboró | 0% | El Nivel Central no ha sustituido la plaza del Dr. Ricardo Orozco, quien fue trasladado al Nivel Central desde julio del 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | Análisis de inequidades en salud. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | No Colaboró | 5% | El Nivel Central no ha sustituido la plaza del Dr. Ricardo Orozco, quien fue trasladado al Nivel Central desde julio del 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno gestionado |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Permanente comunicación con el NC para contar oportunamente con los insumos necesarios para la gestión del proceso de CI. | 204330567-GINETTE GERARDINA VILLALOBOS MORERA-112836,204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 | Sí Colaboró | 25% | EL NIVEL CENTRAL EXPUSO INFORMACION IMPORTANTE SOBRE CI Y SEVRI A LOS ENLACES DE LAS 9 REGIONES. LA DRRS-CO LA BAJO A LOS ENCARGADO DEL NIVEL LOCAL CONFORME ES SOLICITADO EN LAS DIRECTRICES Y REGLAMENTACIONES DE CI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Oficio de la Facilitadora Técnica de la UP al CGRS_CO para dar seguimiento al acuerdo de contar con inventario actualizado de Manuales de Procedimientos utilizados por cada UO de la DRRS_CO. | 204330567-GINETTE GERARDINA VILLALOBOS MORERA-112836,204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 | Sí Colaboró | 25% | si colaboró. Para los siguientes trimestres se atenderá nuevos procedimientos de otras unidades.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | No Colaboró | 0% | El Nivel Central no ha sustituido la plaza del Dr. Ricardo Orozco, quien fue trasladado al Nivel Central desde julio del 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | No Colaboró | 0% | El Nivel Central no ha sustituido la plaza del Dr. Ricardo Orozco, quien fue trasladado al Nivel Central desde julio del 2022.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | Sí Colaboró | 100% | Se ha priorizado la atención de las actividades.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Permanente control de las bases de datos por parte de la UAC y solicitud a las DARS de la información faltante. | 204410888-PATRICIA ELENA DE LAS PIEDADES CALVO CHACON-354509,110720604-LAURA DE LOS ANGELES VARGAS MENDEZ-354250 | Sí Colaboró | 25% | Como ayuda es necesario en algunos momentos estar recordando la responsabilidad a las ARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades de control de Productos de Interés Sanitario (PIS) y efectuar las más críticas o de mayor importancia | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | Sí Colaboró | 100% | Se priorizan las actividades más críticas o de mayor importancia.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Permanente comunicación con las Unidades de Nivel Central, Regional y Local relacionadas con el Proceso de Planificación Institucional | 104191191-MARIO EMILIO CABRERA BURGOS-057440,204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 | Sí Colaboró | 25% | Desde la Dirección Regional Central Occidente se está dando un estricto seguimiento a las serias dificultades que se tiene con los permanentes fallos de la plataforma ipsum plan. Oficios de la UP, del Directo y CGRS_CO. Se incidió en CRONOGRAMA ANUAL UPI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud al Nivel Central de procesos de capacitación y seguimiento para la elaboración del ASIS | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 25% | La STSM ha brindado tanto al NR como al NL procesos de capacitación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | No Colaboró | 0% | No se dotó de personal sustituto ante ausencia de la titular.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a Nivel Central apoyo en la atencón de los servicios requeridos por 10 Unidades Organizativas de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Occidente. | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223,114870426-KATHERINE VARGAS ROJAS-004203 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Gestión Jurídica |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud a Nivel Central de tiempo extrarodinario | 204160898-ELSA MARIA DE LA TRINIDAD CASTILLO SIBAJA-059083,104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223,601580325-SONIA MARIA DEL CARMEN CHACON CARRANZA-036131 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asesoría Legal |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud a Nivel Central de tiempo extrarodinario | 204160898-ELSA MARIA DE LA TRINIDAD CASTILLO SIBAJA-059083,104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223,601580325-SONIA MARIA DEL CARMEN CHACON CARRANZA-036131 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento a las acciones programadas por el NC | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 0% | Se ha estado en constante comunicación con las compañeras enlace del Nivel Central para los procesos de capacitación y seguimiento de las acciones en NA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación permanente con las Jefaturas de las 6 UO | 204330567-GINETTE GERARDINA VILLALOBOS MORERA-112836,204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 | Sí Colaboró | 25% | Todas las 6 unidades enviaron sus reportes a tiempo para el envío a NC en el tiempo establecido
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar recordatorios para el envío de información y devoluciones mediante oficio | 204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010,206470441-ANA PATRICIA ALVAREZ ALVARADO-057823 | Sí Colaboró | 25% | Desde la oficina de bienes y servicios se ha dado una constante comunicación de los procedimientos y fechas estipuladas para el envio de informes, materiales etc
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | :Solicitar presupuesto de tiempo extraordinario | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223,114870426-KATHERINE VARGAS ROJAS-004203 | No Colaboró | 0% | No se planteó adecuadamente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitar la asesoría y la capacitación a las compañeras de la STSM para completar correctamente y a tiempo los requisitos para la asignación de presupuesto para proyectos en salud mental | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 100% | Se ha mantenido comunicación constante desde el Nivel Regional con la STSM para avanzar en el desarrollo de los proyectos en Salud Mental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo, en caso de que a Nivel Central se autorice | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | Sí Colaboró | 50% | Se sustituyó la plaza de enfermería vacante por jubilación del titular.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 2 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimientoa la ejecución del plan institucional de capacitación. Dar publicidad y seguimiento a las capacitaciones ofrecidas por el nivel central para que sean aprovechadas por los funcionarios de la DRRS Central Occidente | 204830897-MARIA YAMILETH RETANA PALMA-055315,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010,502660146-DIONNY DEL CARMEN MORA BARRANTES-057914 | Sí Colaboró | 25% | Se ha dado asesoria para llevar a cabo la identificación de necesidades de capacitacion y los cursos ofrecidos por el NC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de capacitaciones | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | No Colaboró | 0% | Para el primer trimestre no se recibió ninguna capacirtación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento a los niveles locales para el cumplimiento de lo programado | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | Sí Colaboró | 25% | Se elaboró y divulgó una ruta de procesos donde contemplaba las fechas para la entrega de los informes correspondientes a fin de, tener a tiempo los informes correspondientes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Efectuar el seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar los seguimientos y efectuar los que tengan mayor riesgo o importancia | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Efectuar seguimientos de los reportes operacionales de emisiones atmosféricas y agua potable en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente, una vez al año | Seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar los seguimientos y efectuar los más críticos o de mayor importancia | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | Dar seguimiento a la cobertura de la vacunación (análisis, asesoría, supervisión) en el área geográfica de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contratación de recurso humano nuevo | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | No Colaboró | 0% | El Nivel Central no ha sustituido la plaza del Dr. Ricardo Orozco, quien fue trasladado al Nivel Central desde julio del 2022.