## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 0.99 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0.33; Programación Intraanual 3: 0.33; Programación Intraanual 4: 0.33; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 0.99 | 0.33 | 33% | Programación Intraanual 1: 0.33; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0.33; Programación Intraanual 4: 0.33; Avance parcial Intraanual 1: 0.33; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1936 | 484 | 25% | Programación Intraanual 1: 484; Programación Intraanual 2: 484; Programación Intraanual 3: 484; Programación Intraanual 4: 484; Avance parcial Intraanual 1: 484; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 55 | 9 | 16% | Programación Intraanual 1: 9; Programación Intraanual 2: 9; Programación Intraanual 3: 9; Programación Intraanual 4: 28; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 55 | 9 | 16% | Programación Intraanual 1: 9; Programación Intraanual 2: 9; Programación Intraanual 3: 9; Programación Intraanual 4: 28; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 30 | 1 | 3% | Programación Intraanual 1: 7; Programación Intraanual 2: 7; Programación Intraanual 3: 8; Programación Intraanual 4: 8; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 14.29
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 592 | 83 | 14% | Programación Intraanual 1: 148; Programación Intraanual 2: 148; Programación Intraanual 3: 148; Programación Intraanual 4: 148; Avance parcial Intraanual 1: 83; % Avance relativo Intraanual 1: 56.08
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 0.99 | 0.33 | 33% | Programación Intraanual 1: 0.33; Programación Intraanual 2: 0.33; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0.33; Avance parcial Intraanual 1: 0.33; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 0.99 | 0.25 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0.33; Programación Intraanual 3: 0.33; Programación Intraanual 4: 0.33; Avance parcial Intraanual 1: 0.25; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 183 | 27 | 15% | Programación Intraanual 1: 45; Programación Intraanual 2: 46; Programación Intraanual 3: 46; Programación Intraanual 4: 46; Avance parcial Intraanual 1: 27; % Avance relativo Intraanual 1: 60
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 147 | 36 | 24% | Programación Intraanual 1: 36; Programación Intraanual 2: 37; Programación Intraanual 3: 37; Programación Intraanual 4: 37; Avance parcial Intraanual 1: 36; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 8 | 7 | 88% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 7; % Avance relativo Intraanual 1: 350
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 16 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 16 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 36 | 9 | 25% | Programación Intraanual 1: 9; Programación Intraanual 2: 9; Programación Intraanual 3: 9; Programación Intraanual 4: 9; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaboración e implementación de un proyecto de información sobre la Ley de VIH y Sida. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de las emergencias y desastres naturales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Coordinar interinstitucionalmente la atención de los casos denunciados mediante boleta V01. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Elaborar e implementar un proyecto sobre la garantía de los derechos de personas LGTBIQ+ |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Campaña de información sobre deberes y derechos de las personas migrantes para la utilización de los servicios de salud de la CCSS | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Administración de Recursos Humanos | Gestionar la programación y control de vacaciones, control de asistencia y permanencia en el puesto de trabajo, habilitación de funcionarios para trabajo en tiempo extraordinario, gestión de PCG y PSG y otros en caso requerido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de problemas | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Caracterización del entorno |  | X | [10 empty] | 100
| Establecimiento de líneas de acción | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Priorización de problemas |  | X | [10 empty] | 100
| Seleccionar los indicadores para el ASIS | X | [11 empty] | 100
| Sistematización de resultados | [9 empty] | X |  |  | 0
Atención al Cliente | CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN DE TRÁMITES EN PLAZO DE LEY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34
Atención COVID-19 | Ejecutar las responsabilidades correspondientes a la DARS para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 (incluye inspecciones por atención de denuncias y de control) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestionar oportunamente las solicitudes de autorizaciones sanitarias presentadas ante la DARS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | Realizar la gestión de recursos necesarios para el funcionamiento de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Brotes atendidos según evento. | Atender oportunamente los brotes de un evento o enfermedad de notificación obligatoria que se presenten en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Atender las emergencias de las declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Decomisos realizados | Realizar decomisos de PIS que incumplan con la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias sanitarias del cantón. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Diagnóstico de necesidades de capacitación según criterio de los funcionarios de la DARSG |  |  | X | [9 empty] | 0
| Gestionar las capacitaciones solicitadas por los funcionarios de la DARS ante la DRRCS |  |  |  | X | [8 empty] | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Análisis de problemas de salud mental | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Caracterización del entorno de salud mental |  | X | [10 empty] | 100
| Priorización de los problemas en salud mental |  |  | X | [9 empty] | 100
| Selección de indicadores en salud mental | X | [11 empty] | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Detectar y eliminar criaderos de A.aegypti. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Elaborar y ejecutar acciones sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Verificación permanente de eventos individuales y colectivos de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | No se entiende el producto | X | [11 empty] | 100
Gestión Archivística | Gestionar la documentación recibida en la DARS acorde a la normativa vigente. (Gestionar incluye al menos: recibir, registrar, distribuir, folear, archivar) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Habilitación de servicios de salud | Otorgar los certificados de habilitación a todos los establecimientos que cumplan con la normativa y controlar su cumplimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Otorgar los certificados de habilitación a todos los centros de atención integral para personas menores de 12 años que cumplan con la normativa y controlar su cumplimiento. (el control se refiere a las inspecciones de campo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Atender y resolver el 100% de las solicitudes de PSF (Otorgar o denegar) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Inspeccionar el 100% de los establecimientos riego A, 80% de los establecimientos con riesgo tipo B y 20% de los establecimientos riesgo C para verificación de la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de autoevaluación de control interno. | [9 empty] | X |  |  | 0
| Seguimiento trimestral a plan de mejora de control interno. | X | [11 empty] | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Coordinar a las instituciones involucradas en la prevención de suicidios a nivel cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos de suicidios al equipo de Vigilancia de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Implementación de proyectos con participación de personas adolescentes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0
| Participación activa y permanente en el Subsistema de Protección de Niñez y Adolescencia y la ILAIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Formular y ejecutar un plan el análisis de las muertes infantiles en el cantón. |  |  |  | X | [8 empty] | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Formular y ejecutar un plan el análisis de las muertes maternas en el cantón. |  |  |  | X | [8 empty] | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Controlar y dar seguimiento periódicamente el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipal | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Controlar y dar seguimiento periódicamente el cumplimiento del Plan Municipal de Goicoechea de la GIRS |  | X | [10 empty] | 100
Plan Operativo Institucional. | Control trimestral de cumplimiento de programación. |  |  |  | X | [8 empty] | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Enviar a la RCS los planes de confinamiento para su respectiva revisión y aprobación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaborar y ejecutar acciones para la implementación de la política nacional en PIEG |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaboración de informes de coberturas de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Inspecciones realizadas a vacunatorios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atender el 100% de las denuncias por incumplimiento de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar inspecciones de control para la verificación de cumplimiento de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Elaboración de informe | X | [11 empty] | 0
| Seguimiento y control de los indicadores ambientales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Visado sanitario de los planos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Realizar los informes de liquidación por gasto de combustible (mensual), fondo reembolsable y trámite para pago de tiempo extraordinario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Atender las alertas generadas para el cantón de Goicoechea por posible evento de salud pública de interés internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Notificar los Eventos de Salud Pública de Interés Internacional ocurridos en el cantón de Goicoechea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisión y analisis de los reportes operacionales que ingresan a la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | No corresponde para el nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la ejecución del proyecto por tratarse de la defensa de derechos de un grupo de la población en condición de vulnerabilidad. | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | No Colaboró | 0% | Esta acción no estaba programada para este trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Transferir | Disponer de un día al mes para asignar a un funcionario para la realización de las inspecciones suspendidas. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 | Sí Colaboró | 100% | Se retomaron las inspecciones a los CAI y se encuentran al día.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar y capacitar a los funcionarios de las instituciones involucradas en la detección y atención de este tipo de casos, sobre la obligatoriedad de la notificación oportuna y la atención. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | Sí Colaboró | 25% | El reporte es un tema prioritario en la DARS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Asiginar un día mensualmente para la revisión de reportes de ROAR que debieron suspenderse por atención de alguna actividad prioritaria. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | Sí Colaboró | 25% | Se coloco esta actividad dentro de las actividades de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación con atención al cliente para la recepción del plan de ruido para su debida gestión. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | No Colaboró | 0% | No se ejecutó la actividad de control, ya que la actividad está programada para el segundo y cuatro trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 25 | No |  |  |  | Evitar | Reprogramar las actividades suspendidas por la atención de la emergencia en el menor tiempo posible. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | Sí Colaboró | 100% | Se han reprogramado agendas y se da seguimiento de la declaratoria.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 10 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar inmediatamente a las autoridades regionales los problemas de conectividad con la plataforma APC. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control ya que la conectividad al APC no ha fallado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar el apoyo de RRHH de la RCS para realizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación. | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Colaboró | 0% | Debido a la jubilación de la directora anterior de la DARS, estas actividades deben de reprogramarse para el segundo trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar el apoyo de la DRRCS para realizar los trámites relacionados con la gestión del recurso humano de la DARSG inmediatamente que el riesgo se materialice. | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del hábitat humano | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 | No Colaboró | 0% | No se ejecutó la actividad de control propuesta. Se implementó que, durante las inspecciones a establecimientos, independientemente de su riesgo, se inspecciona el cumplimiento de la ley 9028.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Formular y ejecutar el proyecto con participación de actores sociales que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Revisión periódica de intranet para identificar actualizaciones en el procedimiento de vistos buenos de ubicación de cementerios. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | Sí Colaboró | 33%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Aceptar | Utilizar fuentes de información alternas para conocer oportunamente los casos de COVID19 del cantón de Goicoechea (CCSS, Proveedores de Servicios de Salud Privados) | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control, el sistema Comando no ha fallado, por lo tanto, no ha sido necesario usar fuentes alternas de información
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Transferir | Notificar a niveles superiores la falla de sistema de información | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control, el sistema Comando no ha fallado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a las instituciones a cargo de la información requerida para realizar el ASIS que actualicen la información del cantón de Goicoechea. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control, la información requerida para ir realizando el ASIS se ha obtenido de forma oportuna
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar periódicamente al alcalde y al responsable designado por é,l sobre la importancia del cumplimiento oportuno de las actividades del plan. | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 | No Colaboró | 0% | No se ejecutó la actividad de control debido a que el riesgo se encuentra controlado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar a los funcionarios involucrados en el procedimiento de autorizaciones sanitarias consultar el reglamento vigente. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Formular y ejecutar el proyecto con participación de funcionarios de la CCSS que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a la DRRCS que intermedie para que el nivel central elabore y capacite sobre la atención de las emergencias sanitarias de mayor riesgo en el país. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Mitigar | En caso de que el nivel regional no remita la herramienta para la autoevalación de control interno 2022-2023, utilizar la última herramienta de control interno vigente. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Colaboró | 0% | Actividad de control no se ejecutó ya que el riesgo no se materializó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la atención de denuncias por presencia del A.aegypti y/o criaderos. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Colaboró | 0% | No ha sido necesario activar la actividad de control, ya que el riesgo se encuentra controlado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Evitar | Horas extra y/o incorporación de funcionarios de otros equipos de la DARS en las actividades del Vigilancia Epidemiológica cuando el volumen de trabajo lo amerite. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Colaboró | 0% | No se ejecutó la actividad de control, ya que no se materalizó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Mitigar | No se entiende el producto | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar la ampliación de nombramientos de las funcionarias interinas oportunamente. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar periódicamente a los entes notificadores la importancia de la notificación oportuna de eventos de salud pública de interés internacional. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Colaboró | 0% | Actividad de control no ejecutada, ya que no se ha materializado el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar periódicamente a los entes notificadores la importancia de la notificación oportuna de eventos de salud pública de interés internacional. | 602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Colaboró | 0% | Acitividad de control duplicada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar periódicamente a las áreas de salud de la CCSS el reporte mensual de coberturas de vacunación. | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | No Colaboró | 0% | Actividad de control duplicada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar periódicamente a las áreas de salud de la CCSS el reporte mensual de coberturas de vacunación. | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Notificar a la DRRCS los problemas que presente el sistema. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la actividad de control, ya que el riesgo no se materializó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Identificar previamente las denuncias de mayor riesgo sanitario para no dejar de atenderlas a pesar de presentarse otros tipos de emergencias sanitarias. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Formular y ejecutar el proyecto con participación de actores sociales que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785,109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | Sí Colaboró | 25% | Los proyectos se han mantenido en su ejecución
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar ante las autoridades superiores la importancia de mantener el nombramiento de la funcionaria interina para realizar la gestión archivística. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 | Sí Colaboró | 25% | El nombramiento de la funcionaria interina se ha mantenido.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Disponer de un día al mes por cada funcionario que realice inspecciones para reprogramar las inspecciones suspendidas. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | Sí Colaboró | 25% | Las inspecciones a establecimientos se encuentran al día
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo a las autoridades regionales con la finalidad de no afectar las inspecciones en servicios de salud | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control dado que el riesgo no se materializó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Identificar oportunamente la falta de interés de las otras instituciones participantes en los proyectos con la finalidad de suplir de otra manera la no participación de las instituciones. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar semestralmente a los entes notificadores de la obligatoriedad de notificación de eventos y enfermedades oportunamente | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control durante este primer trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 12 | No |  |  |  | Transferir | Hacer cambios de horario para atender inspecciones fuera del horario institucional en días hábiles. | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar oportunamente a las autoridades superiores de la necesidad de renovación o cambio de los bienes, sobre todo de las computadoras y servicio de internet. | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a los funcionarios de las instituciones con información relevante para realizar un ASIS de salud mental sobre la importancia de disponer de información veraz y oportuna. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719,110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | Sí Colaboró | 100% | Por medio de la ILAIS se ha sensibilizado a las instituciones sobre los problemas de salud mental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos suicidas | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | Sí Colaboró | 50% | Durante las reuniones de la ILAIS, se hace énfasis con las instituciones participantes sobre la obligatoriedad del reporte mediante boleta VE01
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a la DRRCS indicaciones de lugares donde remitir los PIS que pudieran decomisarse para que se resguarden de manera segura. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control ya que no se han realizado decomisos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes infantiles. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | No Colaboró | 0% | Actividad de control duplicada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes infantiles. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | No Colaboró | 0% | No hubo necesidad de ejecutar la acción de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes maternas. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes maternas. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Identificar actores sociales que implementen acciones de igualdad y equidad de género. | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | No Colaboró | 0% | No hay actividades programadas para este trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Enfatizar en los funcionarios la importancia de las acciones descritas en el PGAI. | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 | Sí Colaboró | 25%