## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hatillo
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 25 | 2500% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0.25 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0.25; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 400
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 4 | 400% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 3 | 75% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 300
Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 2.25 | 32% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2.25; % Avance relativo Intraanual 1: 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de Acuerdos | Sumativa | Acuerdos | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hatillo
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Participar de las capacitaciones realizadas por el Nivel Central. Utilización de la Guía sobre el Marco de Acciones Rectoras para el abordaje integral de las personas con VIH-SIDA de acuerdo con los lineamientos que emita la Dirección de Planificación Sectorial del Nivel Central. | [11 empty] | X | 12
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atencion de las emergencias reportadas conforme a la legislaciòn vigente. Intervención conforme a competencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Informar y sensibilizar en el tema de Trata de Personas, Trabajo Infantil y Adolescente Peligroso y Explotación Sexual Comercial a través de las plataformas que brindan las redes en las que se participa. Elaborar material audiovisual virtual para la divulgación mediante redes sociales, con el propósito de informar y sensibilizar actores sociales en los temas de Trata de Personas, Trabajo Infantil y Adolescente Peligroso, Explotación Sexual Comercial y Relaciones Impropias. Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Elaborar de 2 informes semestrales. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Informar y sensibilizar a los actores sociales del distrito sobre los derechos en salud de las personas LGTBIQ+ a través de las plataformas que brindan las redes en las que se participa. | [11 empty] | X | 0
| Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. | [11 empty] | X | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Participación en la Comisión Mixta para la Indigencia del cantón de San José y en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Administración de Recursos Humanos | Enviar los documentos, datos, información que sean solicitados y confeccionados en esta Área Rectora de Salud Hatillo, solicitar sustitución de plazas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Ejecutar acciones para la elaboración del Análisis de Situación de Salud Local (ASIS). Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. | [11 empty] | X | 25
Atención al Cliente | Atencion de los tramites y consultas de los usuarios. Solicitar sustitución de personal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Atención y Abordaje del 100% de emergencias y situaciones relacionadas con COVID 19 en un máximo de 72 horas hábiles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Revisiòn de Solicitud de las Autorizaciones Santiarias y otorgamiento conforme a la legislaciòn vigente, distribución y autorización del presupuesto asignado. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
Bienes y Servicios gestionados | Generar, tramitar y gestionar los documentos de Bienes y Servicios de manera oportuna conforme a necesidad o solicitud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Brotes atendidos según evento. | Atención de los Brotes reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral | Participación en reuniones de la Comisión Regional de Acoso Sexual y Laboral. Gestión de los casos denunciados. Elaboración de actas de comparecencia y bitácoras de reuniones. Elaboración de material audiovisual virtual para la divulgación del tema mediante correo electrónico y redes sociales, con el propósito de informar, sensibilizar y educar a los funcionarios de la Región Central Sur sobre el tema. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
Declaratorias de inhabitabilidad | Declarar inhabitable cuando corresponda según Orden Sanitaria, conforme a la normativa y procesos vigentes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Decomisos realizados | Realizar los decomisos cuando sea necesario. Concientizar sobre productos registrados. | [11 empty] | X | 0
Denuncias atendidas. | Atencion de las Denuncias Recibidas en la Zona del Distrito Hatillo, prevalencia de normativa sanitaria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Enviar y/o contabilizar los oficios, documentos, datos e información que sean solicitados. Estimular y registrar la capacitación y actualización de los funcionarios, compartir conocimientos entre los funcionarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Ejecución de acciones para la elaboración del Diagnóstico de Salud Mental de acuerdo con la Guía Institucional para su elaboración. Entregables con las acciones y actividades ejecutadas para la elaboración del Diagnóstico de Salud Mental. Participación en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Diagnóstico de Salud Mental elaborado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigar lugares donde se localice riesgo de reproducción del vector, sea por denuncia o por oficio institucional. conforme a existencias. | [9 empty] | X | X | X | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo 2022 de la RECAFIS. Participar en las sesiones de trabajo y actividades organizadas desde el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo 2023 de la RECAFIS. Participar en las sesiones de trabajo y actividades organizadas desde el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Atenciòn de los eventos de salud pùblica en el Distrito de Hatillo o en colaboraciòn con otras Àreas Rectoras de Salud. Conforme a procedimientos y normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Enviar los documentos, datos, informaciòn, formularios, informes técnicos y oficios que sean requeridos. Solicitar sustitución de personal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gestión Archivística | Revisar, Confeccionar, emitir, archivar y enviar los informes o documentos conforme procesos existentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Habilitación de servicios de salud | Trámitar 100% de Solicitudes de Habilitación de Servicios de Salud y posterior inspección conforme al Decreto 43432, solicitar confección y actuzalización de cuestionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Tràmite del 100% de las solicitudes de Permiso de Habilitaciòn del CAI, solicitar aclaración de aplicación de normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Tramitar el 100% de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento, inspeccionar el número o porcentaje asignado por Nivel Central de establecimientos con PSF, con sustitución de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | - Aplicar la autoevaluación de control interno 2022-2023 en el ARS | [9 empty] | X | X | X | 0
| C1509 ¿Los procedimientos para custodia y protección de los activos contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregular o acto ilegal, han sido comunicados a los funcionarios de la unidad organizativa y se documenta? Informar mediante correo, oficio u reunión (bitácora) a los funcionarios de la unidad los procedimientos para custodia y protección de los activos contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregular o acto ilegal. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Realizar los seguimientos trimestrales de plan de mejora, solicitar datos que no se localicen en intranet, ni correo electrónico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del Plan de Trabajo Anual 2023. Ejecución del Plan de Trabajo Anual 2023. Coordinación de las reuniones mensuales de la Instancia Local. Elaboración de las bitácoras de reuniones. Gestión de los casos reportados por entes externos al distrito de Hatillo. Seguimiento de los casos reportados. Elaboración de reportes mensuales al PANI sobre los casos de menores de edad. Elaboración de 2 informes semestrales Elaboración y actualización de las bases de los casos reportados durante el año. Coordinación y ejecución de las actividades del “Día Mundial para la prevención del suicidio.” Informar a los administrados sobre la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo 2023 del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia de Hatillo - San Sebastián, la Red Cantonal de Niñez y Adolescencia de San José y la RECAFIS. Elaborar de material audiovisual virtual para la divulgación mediante redes sociales, con el propósito de informar y sensibilizar actores sociales en el tema de Embarazo Adolescente. Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Elaborar 2 informes semestrales. | [11 empty] | X | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Estudio de Mortalidad infantil en COLEAMMI | [11 empty] | X | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Estudio de Mortalidad Materna en COLEAMMI | [11 empty] | X | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Confecciòn y enviìo de la documentaciòn solicitada por los niveles superiores, Abigail Anton. Conforme a avances de la Municipalidad e San José. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Operativo Institucional. | Programación del POI en el IV trimestre del 2023 para POI 2024 | [11 empty] | X | 0
| Reprogramación del POI 2022 en marzo del 2023 |  |  | X | [9 empty] | 100
| Seguimiento del Plan Operativo Institucional o ejecuciòn de las indicaciones segùn niveles superiores, conforme a las instrucciones de los niveles superiores. | X | [11 empty] | 100
| Seguimiento del Plan Operativo Institucional o ejecuciòn de las indicaciones segùn segun niveles superiores |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Seguimiento del Plan Operativo Institucional o ejecuciòn de las indicaciones segùn segun niveles superiores, confeccion del siguiente año o lo que corresponda | [9 empty] | X | X |  | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Trasladar para revisión los planes de confinamiento recibidos en esta Àrea Rectora de Salud Hatillo, concientizar sobre las consecuencias de altos decibeles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo 2023 de la Red para la atención de la Violencia de San José y la RECAFIS. Ejecutar las acciones asignadas al Ministerio de Salud y a la DARS como distrito prioritario. Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Elaborar informe anual de acciones. Elaborar material audiovisual virtual para la divulgación mediante redes sociales, con el propósito de sensibilizar actores sociales vinculados al cumplimiento de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Ejecutar de actividades del Plan de Trabajo 2023 de la Red para la atención de la Violencia de San José y la RECAFIS. Elaborar de material audiovisual virtual para la divulgación mediante redes sociales, con el propósito de sensibilizar actores sociales vinculados al cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género. Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Elaborar el informe anual de acciones. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Confeccionar los reportes el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, conforme a solicitud del Nivel Superior | [11 empty] | X | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Denuncias atendidas relacionados con Tabaco. Conforme a presupuesto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Inspecciones atendidas relacionados con Tabaco. Conforme a presupuesto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022 correspondiente a enero, solicitar capacitación cuando sea requerida. | X | [11 empty] | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022 correspondiente a Julio.: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Manejo Especial 6. Registro de Residuos Peligrosos 7. Residuos Sólidos Separados | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2023 correspondiente a julio:1.Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre |  |  | X | [9 empty] | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [10 empty] | X |  | 0
| Realizar la actualización del Inventario electríco del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra Enviar evidencias de la actividad realizada | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales Enviar evidencias de la actividad realizada |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional del Agua Enviar evidencias de la actividad realizada |  |  | X | [9 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 26 de julio Día Internacional de los Manglares Enviar evidencias de la actividad realizada | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente Enviar evidencias de la actividad realizada | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar los planos de menos de 300m, solicitar insumos o soporte profesional en caso necesario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Generar, tramitar y gestionar manera oportuna conforme a necesidad o solicitud mensualmente los Recursos financieros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Cumplir y asistir a capaciones del Reglamento Sanitario Internacional, priorizar el cumplimiento del reglamento. | [11 empty] | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisiòn de los Reportes Operacionales de Aguas Residuales recibidas en el Àrea Rectora de Salud Hatillo, buscar la conexión de mayor capacidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Dar la resoluciòn de los vistos buenos de ubicacion cuando lo solicite el usuario, solicitar sustitución de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 1 | No |  |  |  | Transferir |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | No Aplica | 0% | Diciembre, trabajo interinstitucional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 3 | No |  |  |  | Transferir |  | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | Sí Colaboró | 25% | CAI habilitaciones en el ARS Hatillo, Enero a Diciembre, control en Excell
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No |  |  |  | Transferir |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 25% | Información interinstitucional (Enero a Diciembre) Ejecutado Enero Febrero Marzo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 5 | No |  |  |  | Transferir |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 10% | Consulta de datos insterinstitucional (marzo a diciembre) Ejecutado en marzo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Evitar |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 25% | Confección manual cuando se recibe Enero a Diciembre, cada expediente con informe y/o certificaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 1 | No |  |  |  | Mitigar |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | Sí Colaboró | 0% | Recordatorio a Bar Tortugas y La Deportiva, (Enero a Dicembre) NO hay solicitud al IT es una actividad contra demanda por lo que cuando no ingresan solicitudes NO APLICA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No |  |  |  | Transferir |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | Sí Colaboró | 25% | Apoyo insterinstitucional, (Enero a Diciembre) En el apercibimiento de la Orden Sanitaria
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No |  |  |  | Transferir |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | Sí Colaboró | 25% | Consultas al CFIA, (Enero a Diciembre) Revisión del CFIA, lista de revisión de Hatillo del CFIA en APC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Evitar |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Sí Colaboró | 25% | Buscar cursos o capacitación interinstitucional, promover el desarrollo personal. (Enero a Diciembre) Documentos solicitados por clientes internos y externos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 20 | No |  |  |  | Transferir |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Sí Colaboró | 25% | Solicitud de recursos, (Enero a Diciembre) Documentos solicitados por clientes internos y externos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de líquidez | 8 | No |  |  |  | Transferir |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 25% | Solicitud de presupuesto, cambio de horarios, (Enero a Diciembre) NO hay denuncias en IT, es una actividad contra demanda IT 79 inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 100% | NO hay recursos suficientes para las actividades de fiscalización y control de todo el año
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Mejorar |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 25% | Cumplir con la mejor calidad, Enero a Diciembre, avance de William Madrigal y Tirsa Aguirre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Transferir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 25% | Actividades Interinstitucionales (Enero a Diciembre) Enero, febrero marzo, documentos Tirsa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No |  |  |  | Compartir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Sí Colaboró | 12.5% | (Diciembre) Asistencia capacitación 9-03-2023 con coordinadora Dra. Maricruz Pérez Retana.Correo electrónico 7-3-2023 13:23, no se han emitido lineamientos ni solicitud sobre los requerimientos de este informe de Nivel Central solo asistencia a reunión
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de recurso humano | 3 | No |  |  |  | Evitar |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | No Aplica | 0% | Aplicacion del decreto 43432, (Enero a Diciembre) Actividad contra demanda por lo que no han habido solicitudes durante el 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No |  |  |  | Evitar |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Sí Colaboró | 100% | Derogatoria del decreto COVID-19 Derogatoria del decreto COVID-19, atención del 100% de todas las responsabilidades durante la vigencia del Decreto de Emergencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 2 | No |  |  |  | Aceptar |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 25% | Búsqueda de datos activa desde diciembre de 2022, diciembre, IT Avance de datos del 80% pero faltan las directrices para completarlo diciembre, IT Avance de datos del 80% pero faltan las directrices para completarlo, correo electronico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 10 | No |  |  |  | Transferir |  | 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 25% | Abigail Antón Murillo y José Pablo Aguilar Obando participan activamente con los informes, capacitaciones y datos (Enero a Diciembre), GIRS con actividades cumplidas e informes enviados.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Transferir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 10% | Colaboración de funcionarios proactiva, de marzo a diciembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 6 | No |  |  |  | Transferir |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Sí Colaboró | 25% | Se solicita información a los niveles superiores, De enero a diciembre, Autoevaluación trimestral realizada, custodia de bienes junio, Control interno VI T
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de líquidez | 3 | No |  |  |  | Compartir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Sí Colaboró | 25% | La Región Central Sur ha colaborado asertivamente, IT 11 lugares fumigados, De octubre a diciembre programado para VI T pero por adelanto de casos se adelantó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 3 | No |  |  |  | Compartir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 25% | Aplicación de normativa conforme a la realidad de lo que aplica y lo que no, De enero a diciembre, IT Cigarrillos Raspa y Gana
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Transferir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Sí Colaboró | 25% | Funcionarios colaboran con respeto, anuencia y proactividad, De enero a diciembre. Documentos e instrucciones aportados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 5 | No |  |  |  | Transferir |  | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | Sí Colaboró | 25% | Compañero de apoyo, De enero a diciembre, atención y envío de los documentos de clientes internos como externos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 5 | No |  |  |  | Compartir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Sí Colaboró | 25% | Notificaciones con la CCSS con coordinación adecuada, Diciembre, Se asistió a las reuniones donde mencionaron el RSI y se atendieron los casos de Viruela Símica de la Alerta Sanitaria de Interés internacional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No |  |  |  | Aceptar |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Sí Colaboró | 25% | Se realizan las actividades establecidas Programado a Diciembre, en IT se inspeccionaron y están en los expedientes con los cuestionarios cuando aplica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 3 | No |  |  |  | Aceptar |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 33.33% | Se realiza la programación en el momento que se habilita el IPSUM, 2 de 6 actividades programadas para 1enero, 2marzo, 3abril, 4julio, 5octubre-noviembre, 6diciembre, MAS LOS 7 RIESGOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 25% | Actos administrativos exitosos, De enero a diciembre, control documental de archivos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No |  |  |  | Aceptar |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 18% | De enero a diciembre, ejecutado en marzo, Registros Tirsa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible ausencia de procesos | 3 | No |  |  |  | Compartir |  | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | Sí Colaboró | 25% | Se almacena la información y se verifican firmas digitales con GAUDI De enero a diciembre, control documental de archivos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 3 | No |  |  |  | Transferir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 25% | Se distribuyen las funciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probabilidad de que la metodología de medición no esté concluida al final del año | 9 | No |  |  |  | Transferir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 25% | Solicitud de apoyo, y entrenamiento en caso necesario. (enero a diciembre) 6 primer trimestre = 1T renovación Inspecciones IT, 3 primer vez, 14 renovación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No |  |  |  | Aceptar |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | No Aplica | 0% | Planeación, Para diciembre, se ejecutará en mes indicado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 5 | No |  |  |  | Transferir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 25% | Informe de brote de Viruela Símica al día
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 3 | No |  |  |  | Evitar | Comunicar y concientizar a los establecimientos con Habilitación la importancia de la notificación de los Brotes. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 25% | Notificación oportuna 3 casos de Viruela Símica, de Enero a Diciembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 3 | No |  |  |  | Compartir |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Sí Colaboró | 25% | Solicitud de recursos De enero a Diciembre documentos y correos electrónicos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | No |  |  |  | Transferir |  | 115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Sí Colaboró | 25% | Solicitud de materiales y presupuesto, Ejecutado Enero, Febrero y Marzo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 1 | No |  |  |  | Compartir |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Sí Colaboró | 0% | Múltiples inspecciones y explicaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 1 | No |  |  |  | Evitar |  | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | No Aplica | 0% | Coordinación con la CCSS, programado para Diciembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 5 | No |  |  |  | Evitar |  | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | Sí Colaboró | 0% | Coordinación semanal con todos los integrantes, Programado para Diciembre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No |  |  |  | Aceptar |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 10% | Adaptabilidad al cambio,De Marzo a Diciembre, ejecutado Marzo, reporte Tirsa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No |  |  |  | Aceptar |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 10% | Se realizan las modificación conforme a la capacidad de adaptación y actualización. De Marzo a diciembre Ejecutado febrero y marzo 2023 Evidencia Tirsa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementarYdarSeguimientoAplanes,programasYproyectos,conElFinDEcontribuirALcumplimientoDElosObjetivosInstitucionalesDesdeElabordajeDeLosDeterminantesDeLaSaludYparticipaciónSocial. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No |  |  |  | Aceptar |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 18% | Apertura al cambio para programar y ejecutar conforme a las políticas actualizadas. Tirsa Aguirre ejecutado Febrero y Marzo Reuniones y actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Participar activamente en la Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral | Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral |  | Probable falta de capacidad y competencia gerencial | 6 | No |  |  |  | Mejorar |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Sí Colaboró | 10% | Mejorar el ambiente laboral en el Ministerio de Salud, ejecutado en Marzo ( de Marzo a Diciembre)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | No |  |  |  | Transferir |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Sí Colaboró | 41.66% | Se transfirieron los documentos y se consiguió la capacitación pertinente, IT 6 actividades IIT 2 actividades IIIT 5 actividades IVT 1 actividad y de enero a Diciembre 1 actividad más los riesgos