## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 2 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 2 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 24 | 6 | 25% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 24 | 6 | 25% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 6; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 2 | 40% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Charla de informativa sobre VIH-SIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de las alertas recibidas de la OMS y socializadas para la atención en las DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Reporte primer semestre 2023 de Acciones de prevención, promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial y casos reportados. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Reporte segundo semestre 2022 de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | X | [11 empty] | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Capacitación sobre prevención de violencia, género y derechos de la población LGBTIQ+ | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Espacios de sensibilización e información sobre el tema en las diferentes redes en que se participa |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25
Administración de Recursos Humanos | Gestionar los tramites administrativos que el recurso humano requiere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración del ASIS según programación regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención al Cliente | Elaboración y envió de los informes, mensuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Atención de los casos CIVID-19 que se presenten el el área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Otorgar permiso a las autorizaciones sanitarias que cumplen con los requisitos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | Administrar adecuadamente los bienes y servicios del área con los instrumentos oficiales de la institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Brotes atendidos según evento. | Atención de los brotes que se presentan en el área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Hacer la declaratoria de inhabitabilidad a los inmuebles que se ha constatado que están en estado insalubre, peligroso o ruinoso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Decomisos realizados | Realizar decomisos cuando se encuentren productos que generan una infracción sanitaria o efectos nocivos sobre la salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias ingresadas, conforme a las capacidades del área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Cumplimiento de las actividades de desarrollo humano que tiene establecidas las institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Realizar diagnóstico de salud mental en coordinación con el equipo ASIS local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigación de las casas identificadas con casos sospechosos, probables o positivos por dengue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Participación activa en la ejecución del pland e trabajo de la RECAFIS del cantón Central de San José |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Abordaje de los eventos de salud pública que se presenten en el Area | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Facilitar las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gestión Archivística | implementar el sistema de archivística, según los lineamientos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Habilitación de servicios de salud | otorgar habilitación a los establecimientos que cumplen con los requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar inspección de control a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia Evaluada | Informe anual sobre el resultado de la evaluación de la Norma de Atención Integral a las personas adultas con deterioro cognitivo y demencia | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Otorgar habilitación a los CAI que cumplan con los requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar inspección de control a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | otorgar PSF a los establecimientos que cumplen con los requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar inspección de control a las solicitudes de renovación y primera vez de establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | autoevaluación de control interno 2022-2023 en el ARS | [9 empty] | X | X | X | 0
| elaborar informe de cumplimiento del II trimestre 2023 del Plan de Mejora | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| elaborar informe de cumplimiento del III trimestre 2023 del Plan de Mejora | [9 empty] | X |  |  | 0
| Elaborar y enviar informe del I trimestre 2023 del Plan de Mejora |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Realizar informes trimestrales de cumplimiento de plan de mejora de Control Interno cuarto trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Ejecución del plan de trabajo planteado para el 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Envío de informe semestral | X | [11 empty] | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Actividad desensibilización e información sobre embarazo adolescente dirigida a actores sociales | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
| participación activa en los subsistemas de protección de la niñez y adolescencia cantonal y distrital |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Realizar las reuniones necesarias para el análisis de los casos de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Realizar análisis de los casos de mortalidad materna que se presenten en el área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Participar activamente en las reuniones para la supervisión del Plan Municipal de gestión integral de residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Operativo Institucional. | programación POI 2024 | [9 empty] | X | X | X | 0
| reprogramación POI 2023 |  |  | X | [9 empty] | 100
| Seguimiento trimestral al IV Trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100
| Seguimiento trimestral I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Seguimiento trimestral II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Seguimiento trimestral III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisar planes de confinamiento de ruido que ingresen al área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Coordinación de la Red contra la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, para el desarrollo de acciones en respuesta al PIEG y PLANOVI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Realizar 24 inspecciones a establecimientos al año | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención del 100% de las denuncias que ingresan al ARS por incumplimiento a la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar inspecciones por denuncias de incumplimiento a la ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | [11 empty] | 100
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los del primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda a información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022: consumo de agua, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de papel, registro de residuos manejo especial, registro de residuos peligrosos, residuos sólidos separados | X | [11 empty] | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del primer semestre 2023: consumo de agua, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de papel, registro de residuos sólidos separados, registro de residuos manejo especial, registro de residuos peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Realizar el inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I semestre |  |  | X | [9 empty] | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de las tasa de generación del II semestre | [10 empty] | X |  | 0
| Realizar la actualización del Inventario eléctrico del Area Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100
| REalizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental: 2 d Febrero: Día Mundial de los humedales. Enviar evidencia de la actividad realizadas |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental: 22 d Marzo: Día Internacional del agua. Enviar evidencia de la actividad realizadas |  |  | X | [9 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental: 26 de Julio: Día Internacional de los manglares. Enviar evidencia de la actividad realizadas | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental: 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. Enviar evidencia de la actividad realizadas | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Realizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental:01 de Agosto: Día de la Pachamama o Madre Tierra. Enviar evidencia de la actividad realizadas | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: consumo de agua, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de papel, registro de residuos sólidos separados, registro de residuos manejo especial, registro residuos peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Remitir el informe anual de seguimiento al PGAI | X | [11 empty] | 100
| Remitir informes semestral de seguimiento al PGAI | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Aprobar los proyectos constructivos que cumplan requisitos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Ejecución del presupuesto de caja chica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Gestionar eficientemente los recursos financieros designados al área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordar las alertas de eventos de salud pública de interés internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Elaborar las certificaciones de calidad de agua residual en el periodo que les corresponde. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Emitir vistos buenos de ubicación en caso de que se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de actividades en caso de ser necesario | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 25% | Se agendaron sesiones de capacitación que envió el nivel central sobre diferentes temas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de trabajo según demanda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 0% | No se dieron cambios en la normativa, se continua trabajando con la vigente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de acciones | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 37.5% | Se ajusta el calendario con el fin de cumplir con la demanda de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | control permanente de la planeamiento mensual de actividades | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 25% | Se mantiene seguimiento de ejecución de los planes de trabajo de las redes y comisiones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Gestión oportuna ante el Departamento de Recursos Humanos para la recuperación de plazas | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Se recuperaron las plazas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Desarrollar plan de contingencia que permita solventar la ausencia de personal, lo que implica reasignación de funciones en el personal. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 25% | en el periodo en que no se tenian las plazas recuperadas, se reasignaron las funciones en el departamento de regulación a fin de evitar una afectación del servicio.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia Evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No |  |  |  | Transferir |  | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | Sí Colaboró | 25% | En espera de lineamientos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Distribuir el trabajo en el resto del personal de regulación, lo cual tomara tiempos más prolongados para su ejecución | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Se distribuyo el trabajo, a fin de afectar lo menos posible los tiempos de atención de tramites.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Compartir | Informar a la RCS de las dificultades experimentadas y solicitar apoyo para la revisión de los proyectos | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | Sí Colaboró | 25% | Cada vez que existen fallas en la conexión del internet, se ha informado a la RCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollar actividades que fortalezcan el clima laboral y la salud mental del personal | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Celebración de cumpleaños y fechas especiales (Dia de la amistad, rosario del niño)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Equilibrar mediante la programación de trabajo a los gestores los plazos para atención de denuncia por ley 9028 (prioritaria) | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 25% | Programación del personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Personal trabajando en cumplimiento de las prioridades del área | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Programación de trabajo del personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Plan de contingencia que permita cubrir el trabajo que queda descubierto por la ausencia de personal | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Se distribuyeron las funciones durante el tiempo que falto personal a fin de que no afectara el servicio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Ajustar el cronograma de trabajo | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 25% | falta de lineamientos claros y de insumos, sin embargo se logra ajustar al proceso ASIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de acciones | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 25% | Ajuste de la programación para cumplir con la demanda de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Calendarización de la actividad en el plan de trabajo de la CILOVIS | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 25% | Participación en las capacitaciones y calendarización en el plan de trabajo de la CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Aceptar | El equipo de trabajo realiza sus funciones en apego a la normativa | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | No Colaboró | 25% | En caso de que ingrese algún tramite, se realizaría conforme a la normativa vigente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Reajustar prioridades y funciones del personal. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Aceptar | Equipo local ASIS trabaja de acuerdo a los lineamientos y se ajusta para el cumplimiento de la meta. | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 25% | Se trabaja según la programación establecida por el Nivel Regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollar plan de contingencia que permita solventar la ausencia de personal, lo que implica reasignación de funciones en el personal. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 25% | Se re distribuyo el trabajo en el departamento de regulación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Distribuir las solicitudes de autorizaciones sanitarias entre los gestores que se tienen | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Los eventos se distribuyeron entre los gestores capacitados para la supervisión de eventos masivos, según fines de semana asignados.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recurso humano trabaja según prioridades del ARS | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | El ARS ajusta su programación según los recursos existentes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | 12 | No |  |  |  | Mejorar | Mejorar coordinación y flujo de información con entes notificadores | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 25% | Se mantiene la coordinación a través de la CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | mantener vigilancia de la información nacional y local | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 25% | Vigilancia por las vías institucionales oficiales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Aceptar | Redistribución de funciones | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Se logra cubrir a funcionaria incapacitada por maternidad y la recuperación de una plaza a incorporarse en el segundo trimestre, ambos en el proceso de gestión ambiental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 16 | No |  |  |  | Transferir | Reportar a la Dirección regional sobre la necesidad de cambio de equipo y las fallas del servicio de internet | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | Sí Colaboró | 25% | Reporte oportuno
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No |  |  |  | Mitigar | abordaje oportuna de las alertas una vez emitidas | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 25% | Atención de alertas por Malaria, cólera, Viruela, influenza aviar. Actualización de normas y protocolos en la CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | reprogramación de actividades, en caso de ser requerido | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 25% | Reprogramación de actividades para atender otras eventos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reporte y coordinación con el nivel regional sobre el funcionamiento del Intenet y sistema iPsum | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Se reporta al nivel regional las deficiencias en el servicio de internet y de la herramienta iPsum
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Aumentar el periodo de programación de denuncias, informando al denunciante mediante acta. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | Sí Colaboró | 25% | Las denuncias aún no se pueden programar en menos de 10 días, excepto aquellas que se priorizan por la importancia del problema denunciado. A todos los usuarios se les informa el tiempo de atención aproximado para su atención mediante notificación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Respeto del cronograma de ejecución del plan de trabajo | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 25% | Cumplimiento del plan de trabajo propuesto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Mantener Ajustado el sistema de archivística a los nuevos lineamientos | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | Sí Colaboró | 25% | Se coantinua trabajando ajustado a los lineamientos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Equilibrar la cantidad de inspecciones semanales programadas a gestores con la atención de denuncias y atención de otros tramites a fin de no dejar de atender ningún proceso. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 25% | Es un proceso permanente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Disponer de personal de otros procesos en caso de que se requiera | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | control de cumplimiento de actividades | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 27% | Plan de trabajo con seguimiento de cumplimiento en las reuniones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Distribución del trabajo en el resto del personal de regulación | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mejorar la coordinación con los entes notificadores a través del trabajo en la CILOVIS | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 25% | Se mantiene comunicación via correo institucional y WhatsApp
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 9 | No |  |  |  | Transferir | Ejecución del presupuesto asignado | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Sí Colaboró | 25% | Adecuada ejecución del presupuesto asignado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener continuamente actualizados los registros y respaldados de manera física digital | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | Sí Colaboró | 25% | Respaldo en el One Drive, archivos de documentos en físico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Aceptar el cambio en la normativa y asimilarlo en el proceso de regulación | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 | No Aplica | 25% | No se requirió de esta actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | revisión constante del SIMMI y coordinación con establecimientos de salud de la CCSS | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 25% | Mensualmente se hace revisión del SIMMI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión constante del SIMMI y enlace con entes de la CCSS | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Sí Colaboró | 25% | Revisión mensual del SIMMI e INEC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de actividades, reforzar la coordinación con actores sociales | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Sí Colaboró | 27% | Redes y comisiones con participación de actores sociales comunitarios e institucionales (bitácoras de asistencia)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Probable falta de recurso humano | 10 | No |  |  |  | Mitigar | Se asigna al personal que se tiene activo, de forma que se procure no afectar otros procesos a cargo. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Sí Colaboró | 25% | Se trabaja con el recurso existente según prioridades y programación